## Plan de SI
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2024
1. OBJETIVO MISIONAL | Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Plan de Gobierno Digital |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Marco de referencia de arquitectura T.I - Modelo de seguridad de T.I - Seguridad y Privacidad de la Información.
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar y aplicar el modelo de seguridad de T.I (MSPI) en la Unidad Solidaria para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la entidad, en el cumplimiento del marco normativo vigente. |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencia cibernéticas de Colombia
CONPES | Consejo Nacional de Política económica y social de Colombia
CSIRT | Equipo de respuestas ante incidentes de seguridad
IPV6 | Protocolo de internet versión 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas" Resolución 2710 de 2017 Por lo cual se establecen Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 Resolución 500 de 2021 Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital. Resolución 746 de 2022 Por la cual se fortalece el modelo de seguridad y privacidad de la información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución 500 de 2021. Decreto 767 de 2022 Por la cual se actualiza la política de gobierno digital
8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 9. SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA ESPECÍFICA A DESARROLLAR EN EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO Total | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN
Análisis de Riesgos | Actualizar si es necesario los riesgos segun necesidades actuales de la entiddad Solidaria. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Grupo TIC
| Realizar informe semestral de análisis y diagnóstico de riesgos en materia de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Grado 15 especializado
| Realizar plan de mejoramiento de acuerdo al análisis de riesgos realizado, que ayuden a fortalecer la entidad en materia de seguridad. | 2024-07-01 | 2024-12-01 | Grado 15 especializado Grado 7-1
Estrategia MSPI | Realizar la actualización del instrumento definido por el modelo de seguridad digital MSPI | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Grado 7-1
| Realizar Autodiagnóstico del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información SGSI | 2024-07-01 | 2024-12-01 | Grado 15 especializado Grado 11 Grado 7-1
Gestión documental electrónica | Revisar junto con Gestión Administrativa los lineamientos y Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. ( Revisión de almacenamiento de la información en lo dispuesto por el Grupo de Tecnologías de la información) | 2024-03-10 | 2024-08-30 | Grupo TIC
Política de seguridad y privacidad de la información | Revisar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el estado la política de seguridad y privacidad de la información. | 2024-03-10 | 2024-07-30 | Grado 7-1
| Realizar publicaciones en la entidad de las nuevas políticas y lineamientos de seguridad de la información, emitidas por Presidencia, Ministerio TIC, Ministerio de Trabajo o demás entidades del Estado. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Grado 7-1
| Realizar seguimiento a las políticas de seguridad y privacidad de la información. | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Grado 15 especializado Grado 7-1
Sistema de gestión de seguridad de la información | Realizar la documentación del sistema de gestión y seguridad de la información de la Unidad Solidaria (definición de alcance, objetivos declaración de aplicabilidad) | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Grado 15 especializado Grado 7-1
Reinducción e Inducción de funcionarios | Implementación de guías y estándares de seguridad establecidos en la Unidad Solidaria | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Grado 15 especializado Grado 7-1
| Apoyar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad en temas de seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión y seguridad de la información. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
Gestión de la Información | Establecer un registro unificado de los Sistemas de Información para llevar un seguimiento más efectivo de aquellos sistemas que han sido respaldados y de aquellos que aún necesitan ser respaldados. Este registro permitirá un control más riguroso sobre el estado de los Sistemas de Información y garantizará que no se omita ningún respaldo necesario. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Grado 15 especializado Grado 11 Grado 7-1
| Realizar informes trimestrales de pruebas de recuperación de backups realizados a información institucional, sistemas de información(aplicación y Bases de datos | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Grado 11 Grado 7-2
Seguridad de la documentación generada de los procesos | Apoyar el diseño e implementación de lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de los repositorios de información como las carpetas compartidas y Microsoft 365 de la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grado 11 Grado 7-2
Inventario de activos de información | Definición de roles y responsabilidades asociadas con la actualización del catálogo de activos de información. | 2024-02-01 | 2024-05-30 | Grupo TIC
| Revisar y actualizar de ser necesario el inventario de activos de información. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Grado 15 especializado
Riesgos de seguridad digital | Realizar la revisión y actualización y seguimiento a los controles en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital de cada uno de los procesos de gestión de la entidad, identificando según el caso, nuevos riesgos de seguridad digital. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Grado 15 especializado
| Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Grado 15 especializado Grado 7-1
Seguimiento controles de seguridad | Realizar seguimiento a los controles establecidos en el anexo A de la norma ISO 270001:2013 (114 controles) | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Grado 15 especializado Grado 11
| Desarrollar acciones en Seguridad de la Información y Seguridad Digital (2 Reportes de actividades adelantadas de Seguridad de la información y seguridad digital ) | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grado 15 especializado Grado 7-1
| Verificación del mantenimiento y/o estado de la infraestructura tecnológica, así como de aires acondicionados, UPS, sistemas de control de incendio etc. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Grupo TIC
| Actualizar y definir los diferentes controles de acceso, de la Unidad Solidaria, así como, de los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la entidad. | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Grupo TIC
Plan de comunicación, sensibilización y capacitación | Definición de un cronograma con las jornadas de capacitación donde se identifiquen las fechas y los temas a tratar. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Grado 15 especializado
| Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas relacionados con seguridad y privacidad de la información que permita a los funcionarios reconocer las diferentes amenazas en materia de seguridad y defenderse. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
Plan de continuidad del negocio | Se debe actualizar el plan de continuidad de negocio y donde se definan los riesgos existentes para la creación de un plan de contingencia y mitigación en caso de cualquier evento o incidente que pueda ocasionar la interrupción parcial o total de las actividades de la Unidad Solidaria. | 2024-05-01 | 2024-12-30 | Grado 15 especializado
Gestión de incidentes | Verificación de las políticas actuales para la definición de los protocolos para la gestión de incidencia. | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Grupo TIC
| Elaborar y Realizar 2 prueba de ingeniería social en ambiente controlado. Realizar pruebas de vulnerabilidad. (correo electrónico, Phishing, vía telefónica, entre otros ) | 2024-05-01 | 2024-12-30 | Grado 11 Grado 7-2
| Realizar 2 simulaciones de incidencias de seguridad digital al interior de la entidad en ambiente controlado. Realizar pruebas de vulnerabilidad. (Infección por malware. Acceso no autorizado a la información o los sistemas. Destrucción o corrupción de la información. Ataques de denegación de servicio) | 2024-05-01 | 2024-12-30 | Grado 11 Grado 7-2
Auditoria | Se recomienda una auditoría interna por profesional especializado en Seguridad para que se evalúen las capacidades actuales de la entidad en seguridad. y posteriormente implementar un plan de mejora según lo identificado en la auditoria. | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
Control de evidencias | Definir las medidas y procedimientos para recopilar y almacenar las pruebas que demuestren que se está cumpliendo con los controles de seguridad y las políticas. (registro de todas la actividades realizadas). | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Grado 15 especializado
| Recepción y manejo de correos electrónicos identificados como vulnerables recibidos en la entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Grado 11
Seguridad del sitio web institucional | Identificar vulnerabilidades sobre los sitios web institucionales y formular planes de mejoramiento para realizar su tratamiento | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grado 7-2
Teletrabajo | Realizar la inspección de los requerimientos técnicos respectivos y proyectar informe de visitas programadas. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
Ingreso de nuevo personal | Realizar clausulas al personal nuevo donde se expresen que han leído y entendido las políticas de seguridad y privacidad de la información con las que cuenta la entidad, para el uso responsable de la infraestructura tecnológica y sistemas de información de la Unidad Solidaria. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
Procedimientos de seguridad de la información | Revisar actualizar o Documentar los procedimientos de seguridad y aprobados en comité de Desarrollo Institucional | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Grupo TIC
|  |  |  | Avance % | 0