## Plan de SI
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021
1. OBJETIVO MISIONAL | Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Marco de referencia de arquitectura T.I - Modelo de seguridad de T.I - Seguridad y Privacidad de la Información.
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar y aplicar el modelo de seguridad de T.I (MSPI) en la UAEOS para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la entidad, en el cumplimiento del marco normativo vigente. |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencia ciberneticvas de colombia
CONPES | Consejo Nacional de Politica econonomica y social de Colombia
CSIRT | Equipo de respuestas ante incidentes de seguridad
IPV6 | Protocolo de internet versión 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guia para la administracion del riesgo y diseño de controles en entidades publicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestion de riesgos de seguridad digital en entidades publicas" Resolucion 2710 de 2017 Por lo cual se establecen Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6
8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [5 empty] | 9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA ESPECÍFICA A DESARROLLAR EN EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Seguimiento a la implementación del MSPI en la UAEOS | Elaborar informe de avance e implementación del Modelo de seguridad de TI en la Organización, Determinar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Contratista
Gestión documental electrónica | Revisar junto con Gestión Administrativa los linemainetos para la definición de la gestión documental electrónica en la UAEOS. | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Integrantes Grupo Tecnologías de la Información
Política de seguridad y privacidad de la información | Revisar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el estado la política de seguridad y privacidad de la información. | 2021-01-30 | 2021-08-30 | Laura Malaver Contratista
| Realizar seguimiento a la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información | 2021-01-30 | 2021-12-20 | Laura Malaver Contratista
Protección de datos personales | Documentar manual de seguridad de protección de datos personales en sistemas de información que realicen tratamiento de datos personales | 2021-01-15 | 2021-10-30 | Laura Malaver Contratista
Re-inducción e Inducción de funcionarios | Apoyar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad en temas de seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión y seguridad de la información. | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Grupo TIC Grupo Gestión Humana
Proyectos de infraestructura de seguridad | Apoyar en el diseño e implementación de controles de seguridad digital para el sistema de gestión documental y repositorios de información de la entidad | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Integrantes Grupo Tecnologías de la Información
Seguridad de la documentación generada de los procesos | Apoyar el diseño e implementación de lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de los repositorios de información como las carpetas compartidas y office 365 de la entidad | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Integrantes Grupo Tecnologías de la Información
Inventario de activos de información | Revisar y actualizar de ser necesario el inventario de activos de información. | 2021-01-15 | 2021-10-30 | Laura Malaver Contratista
Riesgos de seguridad digital | Realizar seguimiento a los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, con cada uno de los líderes de los procesos | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Laura Malaver Contratista
| Realizar la revisión y actualización de cada uno de los procesos de gestión de la entidad, identificando según el caso, nuevos riesgos de seguridad digital. | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Laura Malaver Contratista
Seguimiento controles de seguridad | Realizar seguimiento a los controles establecidos en el anexo A de la norma ISO 270001:2013 (114 controles) | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Laura Malaver Juan David Diaz
Plan de comunicación y sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información | Realizar campañas de sensibilización, capacitación y comunicación de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información a través de los canales dispuestos por la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-20 | Laura Malaver Contratista
Plan de continuidad del negocio | Revisar y actualizar los protocolos definidos en el plan de continuidad del negocio de la UAEOS | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Jose Ignacio Herrea Katia Jimenez
Medición del desempeño | Recolectar la información necesaria para realizar el cáculo de los indicadores del sistema de gestión y seguridad de la información y realizar el cáuluco de dichos indicadores | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Laura Malaver Contratista
Pruebas de gestión de incidentes | Realizar 1 prueba de ingenieria social | 2021-02-01 | 2021-12-20 | Jose Ignacio Herrera
Pruebas de gestión de incidentes | Elaborar y ejecutar pruebas ethical hacking en ambiente controlado en la red corporativa
Auditoría | Realizar auditoria interna de seguridad de la información Realizar plan de mejoramiento | 2021-03-30 | 2021-11-20 | Integrantes Grupo Tecnologías de la Información
Control de evidencias | Recepción y manejo de correos electrónicos identificados como vulnerables recibidos en la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-20 | Jose Ignacio Herrera
Actualización procedimientos de seguridad de la información | Elaborar, revisar y actualizar los procedimientos de seguridad de la información requeridos por la norma ISO 27001 y el modelo de seguridad de T.I recomendado por MinTIC. | 2021-02-01 | 2021-12-20 | Integrantes Grupo Tecnologías de la Información
Seguridad del sitio web institucional | Identificar vulnerabilidades sobre los sitios web institucionales y formular planes de mejoramiento para realizar su tratamiento | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Juan David Díaz Contratista
Teletrabajo | Realizar la inspección de los requerimientos técnicos respectivos y proyectar informe de visitas programadas. | 2021-01-15 | 2021-12-20 | Juan David Díaz Jose Ignacio Herrera