## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI con corte a 30 de abril de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Fernando Santoyo Marisol Viveros Zambrano | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-06-01 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  | La Política de administración de riesgos fue presentada al Comité Institucional de Control Interno en julio de 2017, en el cual se hicieron algunas recomendaciones, el documento fue ajustado y puesto a disposición de Dr. Nicolas Hernandez (Subdirector Nacional en su momento) y de la dra. Alexandra Borja (Jefe de la Oficina asesora Jurídica). El documento fue remitido al grupo de Planeación y estadística para la inclusión en el SIGOS, sin embargo, actualmente la unidad se encuentra sin servicio de Isolución por lo cual no se puede verificar la publicación de la política.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2017 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se adelanto la identificación d elos riesgos tomando como referencia el análisis de contexto por proceso (Matrices DOFA), se ha realizó una revisión y ajuste a la identificación de riesgos, redacción, causas y consecuencias de los siguientes procesos:Mediante reuniones con los grupos de trabajo y el líder de cada uno de los procesos, se continuó y concluyo el ejercicio de diligenciamiento de la matriz DOFA de los procesos que no habían realizado el ejercicio la vigencia anterior: • Gestión Administrativa • Gestión Contractual • Gestión Jurídica • Gestión Documental • Pensamiento y Direccionamiento Estratégico • Programas y Proyectos • Gestión del Mejoramiento • Gestión financiera • Seguimiento y Evaluación Esta información es relevante para el análisis de mejoramiento de cada uno de los procesos así como para la actualización de instrumentos como el Manual de Calidad y Mapa de Riesgos de la entidad. | Se verificó la actualización del mapa de riesgos a los procesos Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Programas y Proyectos, Gestión del Mejoramiento, Gestión financiera, Seguimiento y Evaluación
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | la Entidad publico la Encuesta de percepcio sobre el componente de riesgo de ecorrupción http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1028 https://docs.google.com/forms/d/1iRrnbri3QYEN_zt8hXuGqJfJd1d93tBEetif1oOEDQM/viewform?edit_requested=true | Se evidenció la publicación de la matriz de riesgos en la pagina web de la unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf.
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | No llego ninguna observacion al componente de mapa de riesgos de corrupción, sin embaro la entidad dejo abierto un canal de comunicación para cualquier comentario u observacion que se pueda presentar | Se verificó que durante el desarrollo del proceso no se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se consolidó y publico de la matriz de riesgos de corrupción y de proceso para consulta de la ciudadanía Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Se evidenció la consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Se dio inicio a las auditorías de evaluación independiente a los procesos de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del seguimiento y la medición, Comunicación y Prensa y Gestión Financiera, el el marco de dicha evaluación independiente se realiza evaluación de la gestión de riesgos de procesos y de corrupción | La Oficina de Control Interno dio inicio a las auditorías de evaluación independiente a los procesos de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del seguimiento y la medición, Comunicación y Prensa y Gestión Financiera, el el marco de dicha evaluación independiente se realiza evaluación de la gestión de riesgos de procesos y de corrupción
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes de agosto
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes de diciembre
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-05-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | La Oficina de Control Interno dio inicio a las auditorías de evaluación independiente a los procesos de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del seguimiento y la medición, Comunicación y Prensa y Gestión Financiera, el el marco de dicha evaluación independiente se realiza evaluación de la gestión de riesgos de procesos y de corrupción | La Oficina de Control Interno dio inicio a las auditorías de evaluación independiente a los procesos de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del seguimiento y la medición, Comunicación y Prensa y Gestión Financiera, el el marco de dicha evaluación independiente se realiza evaluación de la gestión de riesgos de procesos y de corrupción
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-09-14 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes de septiembre
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2019-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes de enero de 2019
[27 empty] | 36.36% |  | #DIV/0!

## Estrategias de Racionalizacion
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DECRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIUENTO OCI
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
1 | Acreditación | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El trámite de acreditación se desarrolla a través de un desarrollo tecnológico denominado SIA, esté aplicativo permite que todo el trámite se efectue en línea de cara al ciudadano. Sin embargo el SIA no permite integrar toda la información que se deriva del trámite, por ejemplo las personas certificadas en los cursos, las entidades que fueron acreditadas antes de la implementación del sitema, la cobertura terrotorial de los cursos ofrecidos, el seguimiento permanete a las entidades acreditadas, entre otros. En la vigencia 2017 la Unidad desarrolló el Sistema Integrado de Información de acreditación SIIA que consta de los siguientes módulos. Tramite, Histórico, Seguimiento a entidades, Renovaciones, Certificaciones y Estadiísticos. El SIIA se encuentra completamente desarrollado y se pondrá en producción en el año 2018 siguiendo una estrategia de implementación. | Implementar nuevo desarrollo tecnológico, Sistema Integrado de Información de Acreditación "SIIA" | Este nuevo aplicativo SIIA presentará las siguientes bondades: Para el ciudadano: Es adaptable, porque es utilizable desde dispositivos móviles: celular, tabletas, PC y televisores. Es amigable, porque facilita al usuario el ingreso de información, la consulta de observaciones y datos históricos, y permite seguimiento al avance del trámite Para la entidad: Flexible, porque permite crear, suprimir y adaptar formularios a nuevas modificaciones normativas. Está programado para conseguir calificación Triple AAA en la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), aplica las indicaciones de Lenguaje Común del MINTIC y permite una Interoperabilidad Nivel 3 | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | 100% | 25% | Enero: El día 26 de enero se elaboró el Plan de Implementación de SIIA en reunión con la coordinación de TICs. Febrero: Se verficaron 31 de los 33 Ajustes solicitados en las pruebas realizadas al funcionamiento de SIIA. Se inicó el ingreso de información de archivo físico al módulo hitórico del SIIA Se inica el segundo ciclo de pruebas a SIIA. El 28 de febrero Se realiza reunión con ingeniero de area de TICS para dar indicaciones basicas sobre el uso de SIIA al contratista encargado de apoyar la implementación de SIIA Marzo: Se verficaron los ajustes pendientes derivados de las pruebas técnicas. Se continua con el ingreso de información en el modulo histórico al SIIA . Se realiza seguimiento al plan de implementación de SIIA el día 23 de marzo , generando un ajuste de fechas definidas en la programación inicial. El 23 de marzo, s einciia campaña en redes sociales y web del nuevo aplicativo - http://www.orgsolidarias.gov.co/Pronto-podr%C3%A1-realizar-el-tr%C3%A1mite | Se evidenció la publicación de una campaña de expectativa en la intranet y en las redes sociales sobre el nuevo aplicativo. Se está en proceso de alistamiento, pefeccionamiento de imagen, ingreso de información historica, actividades previas para su implementación, la publicación se tiene estimada para el 30 de junio
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 25%
| Nombre del responsable: | José Efraín Cuy Estebán Juan David Díaz Salgado |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 ext 217 32752552 ext 213
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co ddiaz@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| FERNANDO SANTOYO ROMERO |  |  | CAROLINA BONILLA CORTÉS |  | JUAN DAVID DIAZ SALGADO
| Director de Investigación y Planeación |  |  | Coordinadora Grupo de Educación e Investigación |  | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIUENTO OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se atenderán las consultas, preguntas, quejas y reclamos de los ciudadanos a través de su aplicativo virtual de PQR y se mantendrá contacto permanente por medio de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) y demas canales de atención con la ciudadanía, informando avances en su gestión, actividades, etc | Un informe de atención al ciudadano | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 2018-07-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes julio del presente año
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestion y resultados de la planeación estategica de la entidad, compromisos relacinados con el Acuerdo de paz | Una estrategia de Comunicaciones | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | 100% | 25% | 1, Se reimprimió el folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes) para continuar entregándolo en los diferentes proyecto de la Entidad. 2, Se actualizó el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3, Se editó el video Experienica víctimas Mautexcoop y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Se adelantó campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #GestiónSolidaria con cifras y estadísticas 5. Se elaboraron artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz. | Se evidenció la imperesión del folleto planfes, la actualización del espacio PLANFES (sector solidario y paz) en la pagina web de la unidad, la edición del video experiencia victimas mautexcoop en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/node/941 , la publicación en twitter del #gestiónsolidaria https://twitter.com/search?q=%23Gesti%C3%B3nSolidaria&src=typd, articulos relacionados con la gestión de la Unidad en el Posconflicto http://www.orgsolidarias.gov.co/Mesa-intersectorial
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas Acuerdo de paz y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | documento | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-07-30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  | Actividad programada para el mes julio del presente año
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusion de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria Ambiental, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 codigos civicos gestionados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se gestionó la edición de un primer código cívico que incluye lenguaje de señas | A la fecha se encuentra producido el menssaje institucional "Codigo Civico", sin embargo, la publicación esta programada para los meses de junio y noviembre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 3 foros virtuales realizados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 33.33% | Se realizó un foro virtual sobre el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017 de la Unidad Administrativa | se evidenció la consulta a la ciudadanía respecto de la rendición de cuentas de la vigencia 2017 http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1100
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas en el marco del acuerdo de paz. actividades que permitan incentivar la participación ciudadania | 1 campaña diseñada | Cesar Alfonso Vanegas Marisol Viveros Zambrano | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadistica | 31/12/2018 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | A la fecha no presenta avances | Actividad programada para el mes diciembre del presente año
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se adelantó audiencia publica sectorial, se publico encuesta e informe institucional, la Audiencia fue transmitida por el canal Institucional en directo http://www.orgsolidarias.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas | Se evidenció la participación en audiencia publica sectorial, la cual fue transmitida por el canal Institucional en directo http://www.orgsolidarias.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | A la fecha no presenta avances | Actividad programada para los meses de julio y noviembre del presente año
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | A la fecha no presenta avances | Actividad programada para los meses de julio y noviembre del presente año
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de segumiento | Marisol Viveros | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | A la fecha no presenta avances | Actividad programada para los meses de julio y noviembre del presente año
[15 empty] | 0% | [11 empty] | 20.83% |  | #DIV/0!

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano | [7 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIUENTO OCI
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Rediseño del proceso de atención al ciudadano, de conformidad con la norma ISO 9001:2015 | 1 proceso de atención al ciudadano actualizado | 2018-08-30 | Actualizar el proceso de atención al ciudadano de siguiendo las directrices de MIPG y adelantar el trámite pertinente dentro de la entidad | Carolina Bonilla Magda Estrada Marisol Viveros | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Planeación y Estadística | 20% | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.2 | 1 | 20% | Se revisaron los insumos propuestos desde la función la pública para el tema de atención al ciudadano. Además, se participó en dos reuniones del DAFP para reporte de las acciones realizadas en paz, como parte del componente de participación pública (29 de enero y 13 de febrero). Se asistió a la capacitación interna SIGOS-MIPG realizada el 15 de marzo Se espera retomar la porpuesta prenentada en la vigencia anteior acorde a nueva ISO y lineamientos de MIPG | Se evidenció la participación en capacitación interna SIGOS - MIPG, con el fin de fortalecer las competencias y poder dar inicio a la actualización del procedimiento.
| 1.2 | Seguimiento a al propuesta de creación de grupo interno de trabajo para los servicios de atención y participación ciudadana | Propuesta materializada o concepto de no viabilidad | 2018-03-31 | Mesa Interdisciplinaria de trabajo para concretar acciones tendientes a configurar nuevo grupo interno de trabajo para los servicios de atención y participación ciudadana | Ronal Torres Fernando Santoyo | Subdirección Nacional Dirección de Investigación y Planeación | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | No se reporta avance porque en Comité Directivo del 8 de febrero no se le dio viabilidad a la creación de un grupo interno de trabajo de atención y participación ciudadana, en este año. Por lo tanto, se solicita eliminación de esta actividad del Plan Anticorrupción. | Se evidenció mediante acta del Comité Directivo del 8 de febrero de 2018, que no se da viabilidad a la creación del grupo de atención al ciudadano.
|  |  |  | 2018-02-01 | Entregar insumos requeridos para la creación de nuevo grupo interno de trabajo para los servicios de atención y participación ciudadana | Carolina Bonilla Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se hizo la gestión, se rmeitió propuesta con inusmos con el radicado 2018CI11233 de fecha febrero 1 de 2018, no obstante por desición de Comité Directivo del 8 de febrero no procede continuar con esta acción. Por lo tanto, se solicita eliminación de esta actividad del Plan Anticorrupción. | Se evidenció propuesta remitida al grupo de gestión humana, sin embargo, se observó en el acta de comité directivo la no procedencia de la actividad.
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en la web | Información de orientación al ciudadano actualizada trimestralmente | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 30/12/2018 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en los link de educación Solidaria; Trámites y servicios y Atención al Ciudadano; así como los botones de tipos de usuarios | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 25% | Se remitió el reporte de revisión de información en la página web al grupo de comunicaciones. (correo 23 marzo) | Se evidenció correo electronico del 23 de marzo, remitiendo el primer reporte de revisión de la información de la pagina web de la unidad.
| 2.2 | Implementar la estrategia de centro de relevo | 1. Centro de relevo funcionando | 2018-03-31 | Instalar y configurar en la oficina de atención al ciudadano la herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 25% | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1 | 25% | El grupo de TICs reporta: Dando Cumplimiento a la Ley 1618 del 2013, Se envió un correo electrónico el 13/03/2018 manifestando el interés de implementar el servicio de interpretación en Línea SIEL, que busca facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Se realiza comunicación telefónica con el centro de relevo donde nos indican " Se están realizando lineamientos y procedimientos para poder empezar a contestar y apoyar a las entidades que han solicitando la implementación del Servicio por lo tanto se espera que a partir de abril se pueda dar inicio enviado la información correspondiente" | Se evidenció la adquisión del equipo necesario para lograr el servicio de interpretación entre sordos y oyentes. A 30 de abril se está en espera de las intrucciones del servicio de intrepretación en linea - SIEL, para continuar con las actividades de implementación
|  |  |  | 2018-08-31 | Elaborar manual de usuario y capacitacióón, y capacitación en uso de herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a agosto de 2018 | Actividad programada para el mes de agosto del presente año
|  |  |  | 2018-06-30 | Gestionar en coordinación con los responsables de la agenda de población en situación de discapacidad, capacitación para el adecuado manejo software del centro de relevo, y cumplir con la formación | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a junio de 2018 | Actividad programada para el mes de Junio del presente año
|  |  |  | 2018-10-30 | Promover con población en condición de descapacidad la herramienta de centro de relevo | Gloria Patricia Medina Tarazona | Dirección de Desarrollo - Grupo de Atención Especial a Poblaciones | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a octubre de 2018 | Actividad programada para el mes de octubre del presente año
|  |  |  | 2018-11-30 | Gestionar las peticiones que allegue la comunidad en condición de discapacidad, que pueda ser atendida con els uso de la herramienta de relevo, y reportar | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 25% | 1 | 25% | La oficina de atención al ciudadano ha participado en las actividades conovocadas para fortalecer los mecanismos de atención a población en condición de discapacidad; a la fecha se tiene que no se han recibido solicitudes provenientes de este tipo d epoblación | Se evicenció la participación con INSOR en la jornada "Una alianza para la inclusión social". A la fecha no se cuenta con la herramienta de relevo, sin emabrgo se evidenció que no han allegado solicitudes por parte de la población que requieren ser atendidos con la herramienta de relevo.
| 2.3 | Participar en la estrategia de Ferias de Servicio al Ciudadanodel Programa Nacional de Servicio al Ciudadano - PNSC- | 80% de participación en las Ferias | Depende de cronograma suministrado pro el PNSC | Asistir a las ferias de servicio al ciudadano que sean planeadas por parte del PNSC | Erika Moreno Marisol Viveros | Direcciones Técnicas : Dirección de Desarrollo Dirección de Investigación y planeación | 20% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% | 20% | 80% | 25% | El PNSC programó para el primer semestre de 2018, la realización de 4 ferias. La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias participó en la Feria Manaure, que reporta un total de 56 atenciones | Se evidenció la participación de la feria realziada en el municipio de manaure - La Guajira, el 17 de marzo de 2018, http://www.orgsolidarias.gov.co/La-asociatividad-solidaria
Talento humano | 3.1 | Promover la cultura de servicio de los servidores públicos | 100% de servidores públicos capapacitados en cultura del servicio al ciudadano | Trimestral | Realizar acciones para difundir el Conocimiento de las normas y protocolos en la atención al ciuddano | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.25 | 100% | 25% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna. Se publicaron resultados de la la encuesta aplicada durante el 2017 a todos los funcionarios para conocer el nivel de conocimiento sobre las normas y protocolos de atención al ciudadano. | Mediante listados de asistencia se evidenció la ralziación del proceso de formación "Inducción y gestión misional y territorial", donde se socializó el protocolo de atención al ciudadano y la politica interna de PQRDS. El espacio se uvo lugar el día 15 de febrero de 2018.
|  |  |  | Semestral | Socializar el procedimiento y reglamento para la gestión interna de PQRDS, a servidores | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% | 0.25 | 100% | 25% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna.
|  |  |  | Anual | Diseñar una herramienta para orientar peticiones no recurrentes | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 10% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0.1 | 100% | 10% | Actividad que está en fase de planeación; con fecha de ejecuión anual | A la fecha no se cuenta con avances en esta actividad
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano |  | 2018-12-30 | Incluir los temas relacionados con atención al ciudadano en las jornadas de inducción a funcionarios (inluidos contratistas). | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 25% | 100% | 25% | Mediante Resolución No. 115 del 22 de marzo de 2018 se adopto el PIC vigencia de 2018 Plan institucional de Capacitación - PIC 2018 en la Inducción y Reinducción | Se evidenció resolución No. 115 de 2018, Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación - PIC y el Programa de Bienestar e Incentívos para los servidores de la unidad administrativa especial de organziaciones solidarias", en el cual incluye formación en temas de servicio al ciudadano, Mediante listados de asistencia se evidenció la ralziación del proceso de formación "Inducción y gestión misional y territorial", donde se socializó el protocolo de atención al ciudadano y la politica interna de PQRDS. El espacio se uvo lugar el día 15 de febrero de 2018.
| 3.3 | Incorporar en los procesos de evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos, la valoración de competencias comportamentales orientadas al usuario y ciudadano | 100% de servidores evaluados en competencias comportamentales orientadas al ciudadano | 28/02/2018 30/08/2018 | Sensibilizar a evaluadores, sobre la importancia de incluir en la evalaación comportamental competencias orientadas al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.25 | 100% | 25% | Mediante correo electrónico del 22 de febrero a todos los servidores públicos, se les informo: "1. Competencias Comportamentales (Se deben incluir para todos los servidores públicos las Competencias de Orientación al Usuario y al Ciudadano y Orientación a Resultados). En el nuevo instrumento de "Acuerdo de Gestión" para Gerentes Públicos, las competencias comunes y directivas, se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el desarrollo de las conductas esperada. | Se verificó el envío de correos electronicos remitidos a todos los servidores públicos informando lo que se debe tener en cuenta a la hora de calificar y la aplicación del nuevo instrumento de calificación. Igualmente, se realizaron dos capacitaciones virtuales en articulacion con la CNSC, comunicando los terminos generales de la evaluación de los compromisos laborales y de los acuerdos de gestión.
| 3.4 | Promover la cultura de servicio por medio de la calificación de la competencia común a los servidores públicos orientación al usuario y al ciudadano. |  |  | Sensibilizar por niveles jerárquicos las competencias comunes enfatizando en las conductas asociadas a la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.25 | 100% | 25% | Mediante correos electrónicos de los días 01,06,08 y 12 de febrero de 2018, se invito a los servidores públicos a las confenrencia emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde explicaron la concertación y evaluación de competencias, entre ellas las Comunes a los Servidores Públicos "Orientación al Usuario y al Ciudadano".
| 3.5 | Incorporar en el Programa de Bienestar e Incentivos de la Unidad en el componente de Incentivos, estrategias tendientes a reconocer a los servidores públicos en relación con el servicio al ciudadano | 1 estrategia incluída en componente de incentivos del Programa de Bienestar e Incentivos | 2018-06-30 | Incorporar en el Programa de Bienestar e Incentivos de la Unidad en el componente de Incentivos, estrategias tendientes a reconocer a los servidores públicos en relación con el servicio al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Al análisis y presentación al Comité de Capacitación, Bienestar y Estimulos y a la Comisión de Personal, la "Orientación al Usuario y al Ciudadano", es una competencia y deber de los Servidores Públicos (Ley 734 de 2002). Por lo anteriormente expuesto, se solicita eliminar esta actividad del Plan. | Se evidenció respuesta del DAFP confirmando lo expuesto por el grupo de gestión humana, donde manifiesta que el reconocer a los servidores públicos la relación con el servicio al ciudadano no debe ser incluido como plan de bienestar y estimulso, debido a que de aceurdo a la ley 734 de 2002, es un deber como servidor. Por lo anterior, habiendo el DAFP reiterado la recomendación del grupo de gestión humanade ser eliminada del presente plan.
| 3.5 | Promover por medio del código de integridad la orientación al usuario y al ciuddano. | 12 sesiones grupales | 2018-11-30 | Integrar los valores del código de integridad con los protocolos de atención al ciudadano mediante sesiones grupales. | Carmen Julia Lizarazo Mojica - | Grupo de Gestión Humana | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 3 | 12 | 25% | En la Primera Actividad de Integración, realizada el 13 de Marzo de 2018, se socializó el CODIGO DE INTEGRIDAD y su transversalidad con la Atención al Ciudadano. En dicha actividad se trabajo con los 12 grupos que conforman la Unidad. Se solicita que se cambie la forma de valorar la actividad, para que sea porcentual. Pues está prevista la realización de 3 actividad más en este tema. Por lo tanto, habría un avance del 25% | Se verificó mediante listados de asistencia la participación de los 12 grupos de la unidad en la transversalidad del codigo de integridad y la atención al ciudadano.
Normativo | 4.1 | Elaborar y socializar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 11 informes elaborados en la vigencia 2017 | Diez (10) primeros días de cada mes | Elaborar informe mensual de las PQRDS recibidas y tramitadas, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cindy Espinel | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 | 11 | 27.27% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Se evidenciarón los informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2018, los cuales son insumo para la elaboración el informe semestral.
|  |  | 1 informe semestral | 2018-07-15 | Elaborar y publicar informe consolidado semestral de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | Esta actividad está programada para reportarse en el tercer trimestre. | Actividad programada para el mes de julio de 2018
|  |  | 1 informe anual (se publica el de la vigencia anterior) | 2018-01-31 | Elaborar y publicar informe anual de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidenció en la pagina web de la unidad en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202017.pdf, informe de participación ciudadana correspondiente a la vigencia 2017.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, así como socializar interna y externamente los resultados de la medición de manera semestral | 2 encuentros | 30/06/2018 30/12/2018 | Encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | Estos encuentros se articulan con la propueta de participación ciudadana presentada, con fecha de ejecuicón programa por semestre - no aplica para este corte | Actividad programada para el segundo semestre de 2018
|  |  | 1 Plan de participación diseñado | 2018-03-30 | Diseñar la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de gestión pública de la Unidad | Carolina Bonilla Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró propuesta de la estrategia de participación ciudadana de la Unidad, está pendiente su retroalimentación interna para su implementación. | Se evidenció propuesta de estrategia de participación ciudadana.
|  |  | 1 Plan de participación implementado | 2018-10-30 | Implementar la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de gestión pública de la Unidad. | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | Esta actividad depende de la retroalimentación para comenzar a demostrar avances en la implementación y tiene fecha de ejecución en el mes de octubre - no aplica para este corte | Actividad programada para el segundo semestre de 2018
|  |  | 11 Informes de medición de la satisfacción ciudadana elaborados mensualmente 1 Informe de satisfacción ciudadana publicados semestralmente | Diez (10) primeros días de cada mes | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 | 11 | 27.27% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Se evidenciarón los informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2018, los cuales son insumo para la elaboración el informe semestral.
|  |  |  | 31/07/2018 31/01/2019 | Socializar internamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos enviados por el Grupo de Educación en todos los canales de atención de manera semestral (intranet- carteleras) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 50% | En intratnte se publicaron y socilaizaron resultados de la satisfacción ciudadana, datos vigencia 2017 - http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/682 Por vigencia 2018: Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | Se evidenció en la pagina web de la unidad en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202017.pdf, informe de participación ciudadana correspondiente a la vigencia 2017.
|  |  |  | 31/07/2018 31/01/2019 | Socializar externamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral (redes sociales, portal institucional, boletín virtual) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | Actividad programada para el segundo semestre de 2018
[18 empty] | 25.35% |  | #DIV/0!
5.278%
#DIV/0!

## Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIUENTO OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación Actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Nelson Piñeros | Oficina de Control Interno | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 0% | 100% | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | En el marco de la auditoria al proceso comuniacion y prensa se incluyo la verificación del cumplimiento de la ley 1712 de 2014
| 1.2 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 0% | 100% | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | Se verificó la publicacion del conjunto de datos abiertos en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/datos-abiertos y en https://www.datos.gov.co/Trabajo/ENTIDADES-ACREDITADAS-CON-AVAL-A-31-De-Enero-De-20/dmmd-s8ju
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Alexandra Borja | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 0% | 100% | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | Se evidenció la actualziación de la totalidad de OPS de la vigencia 2018 en SECOP I. Las demás modalidades de contratación se gestionaron en SECOPII.
| 1.4 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2018, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 0% | 100% | 0% | La publicacion de los avances de la estrategia GEL se tiene planeada para el mes de abril | Se evidenció reporte de avances de la estrategia de gobierno en línea - GEL, se evidenció su publicación en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1313
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | < 10 días | (Promedio No. de días de respuesta de solicitudes y PQR ) | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 0% | 100% | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | De acuerdo al informe de atención al ciudadano, para el mes de abril se alcanzó un promedio de 3,68 días en los tiempos de respuesta.
| 2.2 | Elaborar Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio de 2018
| 2.3 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio | Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio de 2018 y enero de 2019
| 2.4 | Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano | Procedimiento atención a peticiones, quejas, denuncias y/o reclamos | Procedimiento Actualizado | Magda Estrada Carolina Bonilla | Grupo de Educación | 2018-09-30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de septiembre | Esta actividad se encuentra programada para el mes de septiembre de 2018
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 13 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 0 | 13 | 0% | La recepción de transferencias primarias inicia a partir del mes de abril, en virtud de las solicitudes que sobre ampliación de la fecha realizaron las áreas. La meta total será cumplida con corte a 30/06/2018 | Se evidenció la publicación de los inventarios documentales en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/programa-de-gesti%C3%B3n-documental/inventarios-documentales
| 3.2 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | 100% | 25% | Durante el primer trimestre se realizó la publicación de inventarios para eliminación documental. | Se verificó en la pagina web de la unidad la publicación de la información requerida por la ley 1712 de 2014 en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/programa-de-gesti%C3%B3n-documental/inventarios-documentales
| 3.3 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | Se evidenicó que a la fecha no se cuenta con la actualización de los activos de información de la unidad. Sin embargo, esta actividad se viene desarrollando y una vez culminda se procedera a su publicación.
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Analizar las actividades a realizar de acuerdoo a la herramienta aplicada del autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar ajustes que sean requeridos. | Analisis de las Actividades | Actividades identificadas | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Se tiene planificada su aplicación para el mes de junio. | Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio de 2018
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio | Esta actividad se encuentra programada para el mes de julio de 2018
[16 empty] | 0% | [11 empty] | 1.786% |  | 12.5%

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 36.36% | 20% | 7.273%
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | 20.83% | 20% | 4.167%
Atencion al ciudadano | 25.35% | 20% | 5.071%
Transparencia y Acc. Info | 1.786% | 20% | 0.3571%
TOTAL |  |  | 21.87%
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | #DIV/0! | 20% | #DIV/0!
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | #DIV/0! | 20% | #DIV/0!
Atencion al ciudadano | #DIV/0! | 20% | #DIV/0!
Transparencia y Acc. Info | 12.5% | 20% | 2.5%
TOTAL |  |  | #DIV/0!