## Plan Sectorial
Seguimiento compromisos Unidad Soldiaria en el Plan Estrategico Sectorial 2023
AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | META 2023 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE |  |  | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | AVANCE PRIMER TRIMESTRE |  |  | AVANCE PRIMER TRIMESTRE |  |  | Avance Ejecutado | Esperado | % Esperado | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | COMPONENTE TRABAJO DECENTE | Tipo indicador según PND | Transformación/ImplicaciónPND | Actor diferencial | ENTIDAD REPSONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE | CORREO ELECTRÓNICO DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE | Semaforo
[6 empty] | Meta 1 trimestre | Avance 1 trimestre | Porcentaje | Meta 2 trimestre | Avance 2 trimestre | Porcentaje | Meta 3 trimestre | Avance 3 trimestre | Porcentaje | Meta 4 trimestre | Avance 1 trimestre | Porcentaje |  |  |  |  | Breve descripción de las acciones reaizadas en el primer trimestre para el logro de la meta programada
|  | Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima, vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia. | Producto | Semestral | 41 |  | _ | 0% | 21 | 0 | 0% |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 21 | 51.22% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la UNIDAD SOLIDARIA, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador "Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima, vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia" La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad y fomentar las organizaciones solidarias conformadas con población victima vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria ha suscrito tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima, vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 10 2. Convenio interadministrativo 001: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 15 3. Convenio interadministrativo 002: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 20 | Creación de empleo |  | Actor diferencial | Reparación efectiva e integral a las víctimas | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET | Producto | Semestral | 104 |  | _ | 0% | 40 | 20 | 19.23% |  |  |  | 64 |  |  | 20 | 40 | 38.46% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en los municipios PDET, reportando 20 organizaciones fortalecidas en estos municipios. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria ha suscrito tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en municipios PDET en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al número de organizaciones solidarias fomentadas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET, durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: 20 Organizaciones 2. Convenio interadministrativo 001: 20 Organizaciones 3. Convenio interadministrativo 002: 60 Organizaciones | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Territorios asociativos solidarios fomentados | Producto | Semestral | 3 |  | _ | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Territorios asociativos solidarios fomentados”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | Los territorios asociativos son producto de la implementación del proceso para el fomento de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, en consecuencia el avance de este indicador se proyecta para finalizar la vigencia de 2023. Es de anotar que, por directriz de la Vicepresidencia de la República se dio priorización a Región del Pacífico, en consecuencia, de acuerdo a la meta de 2023 inicialmente los territorios a fomentar este año son los siguientes: 1-Tumaco (Nariño), 2-Buenaventura (Valle del Cauca), 3-Quibdo (Choco) - Uraba (Antioquia). | Creación de empleo | Segundo nivel | Seguridad Humana y Justicia Social |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 1
|  | Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada en municipios PDET | Producto | Semestral | 26 |  | _ | 0% | 18 | 11 | 42.31% |  |  |  | 8 |  |  | 11 | 18 | 69.23% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada en municipios PDET”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales quienes se encuentran adelantando procesos de fomento en 23 municipios Pdet : -Antioquia: Apartadó, Carepa, Necoclí, Yondó, Vigía del Fuerte -Bolívar: El Carmen de Bolívar, María la Baja -Cauca: Santander de Quilichao -Guaviare: San José del Guaviare, El retorno -Nariño: San Andrés de Tumaco | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas | Producto | Semestral | 91 |  | _ | 0% |  | 32 | 35.16% |  |  |  | 91 |  |  | 32 | 0 | 0% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador "Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas" La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas. En el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio; el objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de Fortalecimiento territorial de las organizaciones. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha se fortalecido 32 organizaciones con la implementación de Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria ha suscrito tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en municipios PDET en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 1
|  | Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada | Producto | Semestral | 54 |  | _ | 0% | 34 | 29 | 53.7% |  |  |  | 20 |  |  | 29 | 34 | 62.96% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador "Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada". La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, en los cuales cuentan con municipios, priorizados por la Unidad Solidaria. Los algunos gestores y el convenio de Asocoop vienen adelantando su labor en 29 municipios, relacionados a continuación: -Antioquia: Apartadó, Carepa, Necoclí, Yondó, Vigía del Fuerte -Bolívar: El Carmen de Bolívar, María la Baja, Cartagena -Cauca: Santander de Quilichao -Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno -Nariño: San Andrés de Tumaco -Atlántico: Galapa -Meta: Acacías -Norte de Santander: Toledo -Sucre: Galeras -Tolima: Anzoategui | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas apoyadas y financiadas | Producto | Semestral | 14% |  | _ | 0% | 7% | 75% | 100% |  |  |  | 7% |  |  | 0.75 | 0.07 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Porcentaje de Organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas y financiadas”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, reportando un avance de 8 organizaciones creadas, de las cuales seis (6) son lideradas por mujeres, lo que representa a la fecha un 75% del total de las organizaciones creadas. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional que responde al porcentaje de las organizaciones solidarias de mujeres creadas y apoyadas, en cada convenio quedo estipulado que al menos 20% de las organizaciones solidarias creadas deben ser lideradas por mujeres 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 1
|  | Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres fortalecidas en capacidades productivas y administrativas | Producto | Semestral | 28% |  | _ | 0% | 14% | 18.75% | 66.96% |  |  |  | 14% |  |  | 0.1875 | 0.14 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Porcentaje de Organizaciones solidarias de mujeres fortalecidas en capacidades productivas y administrativas”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha fortalecido 32 organizaciones de las cuales (6) son lideradas por mujeres, que corresponde al 18.75% parcial del total de las organizaciones. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional que responde al porcentaje de las organizaciones solidarias de mujeres creadas y apoyadas, en cada convenio quedo estipulado que al menos 28% de las organizaciones solidarias fortalecidas deben ser lideradas por mujeres 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 1
|  | Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas en municipios PDET | Producto | Semestral | 26 |  | _ | 0% | 13 | 7 | 26.92% |  |  |  | 13 |  |  | 7 | 13 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas en municipios PDET”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, en los municipios priorizados PDET, reportando 7 organizaciones creadas A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria ha suscrito tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en los cuales se crearan organizaciones en municipios PDET . Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo | Producto | Semestral | 0.5 |  | _ | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 25% |  |  | 0 | 0.25 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria solicitó a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR,remitir las organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, a la fecha se esta adelantando la getsion con las organizaciones remiida por la ART en Cauca ASOMUILAGRO y en Caucasia con Fibrarte en el cual se habia realizado procesos e sensibilizacion en asociaividad solidaria en la vigencia nterior peo que por orden público no s ehabia podido avanzar. De igual amanera se estan identificando con ART Y ADR organziaciones que cumplan este requisito. | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Porcentaje de organizaciones solidarias creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo | Producto | Semestral | 0.5 |  | _ | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 25% |  |  | 0 | 0.25 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Porcentaje de organizaciones solidarias creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo ”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria solicitó a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, que remita las organizaciones solidarias creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, a la fecha se esta adelantando la getsion con las organizaciones remiida por la ART en Cauca ASOMUILAGRO y en Caucasia con Fibrarte en el cual se habia realizado procesos e sensibilizacion en asociaividad solidaria en la vigencia nterior peo que por orden público no s ehabia podido avanzar. De igual amanera se estan identificando con ART Y ADR organziaciones que cumplan este requisito. . | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Organizaciones solidarias fomentadas | Producto | Semestral | 600 |  | _ | 0% | 300 | 74 | 12.33% |  |  |  | 300 |  |  | 74 | 300 | 50% |  | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha fomentado (74) organizaciones en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. Además, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios, con el claro objetivo de fomentar organizaciones solidarias en diferentes regiones: 1. Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, departamentos que son atendidos por la Entidad a través de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, con el objetivo de "Aunar esfuerzos en el fomento de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria para la generación de ingresos, trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, mediante la implementación de la agenda asociatividad solidaria para la paz, en los departamentos de Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo.” El convenio de asociación 002 contempla el fomento de 80 organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, discriminadas por región de la siguiente manera: Caquetá 15 Huila 25 Tolima 25 Putumayo 15 2. Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente, serán atendidas gracias al convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, el cual busca "Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el fomento, la educación y la investigación de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en las regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente". El convenio contempla el fomento de 203 organizaciones, discriminadas por región de la siguiente manera: REGION 1: Amazonas 11, Guainía 3, Guaviare 8, Vichada 3, Vaupés 3 REGION 2: Urabá 5, Choco 15, Tumaco 15, Guapi 10, Buenaventura 20 REGION 3: Arauca 5, Boyacá 25, Casanare 10. REGION 4: Cauca 25, Nariño 20, Valle del Cauca 25 3. Meta, Cundinamarca y Bogotá, departamentos que serán atendidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de convenio interadministrativo 001 que tiene por objeto "Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para la educación y el fomento de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en los departamentos de Meta, Cundinamarca, así como en la ciudad de Bogotá". El convenio contempla el fomento de 119 organizaciones, discriminadas por región de la siguiente manera: Bogotá: 70 Cundinamarca: 24 Meta: 25 | Creación de empleo |  | Seguridad Humana y Justicia Social |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
|  | Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas | Producto | Semestral | 54 |  | _ | 0% | 27 | 8 | 14.81% |  |  |  | 27 |  |  | 8 | 27 | 50% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas ”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha creado (8) organizaciones en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios, con el claro objetivo de fortalecer organizaciones solidarias en diferentes las diferentes regiones: 1. Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, departamentos que son atendidos por la Entidad a través de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, con el objetivo de "Aunar esfuerzos en el fomento de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria para la generación de ingresos, trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, mediante la implementación de la agenda asociatividad solidaria para la paz, en los departamentos de Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo.” 2. Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente, serán atendidas gracias al convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, el cual busca "Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el fomento, la educación y la investigación de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en las regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente". 3. Meta, Cundinamarca y Bogotá, departamentos que serán atendidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de convenio interadministrativo 001 que tiene por objeto "Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para la educación y el fomento de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en los departamentos de Meta, Cundinamarca, así como en la ciudad de Bogotá". | Creación de empleo |  | Paz Total e Integral |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | John Jairo Rojas | jhon.rojas@unidadsolidaria.gov.co | 0
4. Mejorar la gestión institucional del sector trabajo, con una eficiente gestión orientada a resultados | 4.1 Evaluar de manera independiente la gestión estratégica e institucional, en aras de establecer el cumplimiento de las metas de gobierno y de gestión | Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 94 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 94 |  |  | 0 | 0 | 0% | De acuerdo con la Circular externa No. 100-003 del 2023, el aplicativo FURAG dará apertura en junio de 2023 y la publicación de resultados se dará en el mes de agosto de 2023 según programación. | De acuerdo con la Circular externa No. 100-003 del 2023, el aplicativo FURAG dio apertura en junio de 2023 y la publicación de resultados se dará en el mes de agosto de 2023 según programación. | Pacto por una gestión pública efectiva |  |  |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Gloria Patricia Medina Tarazona | gloria.medina@unidadsolidaria.gov.co | 1
[11 empty] | 26.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4576% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 40.85%

## Plan Estrategico Institucional
PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026 Con la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria el cambio es desde los territorios
Avances
VERSIÓN 11 |  |  |  | CÓDIGO-FO-PDE-01 | [10 empty] | 1er trimestre |  | 2do trimestre |  | 3er trimestre |  | 4to trimestre
Plan Nacional de Desarrollo | Objetivo Sectorial | Objetivo Misional | Estrategias | Acciones | Indicadores | Tipo de Indicador | Periodicidad | Línea Base | Metas Cuatrienio | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Área Responsable | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | Acumulado | Cumplimiento | Esperado | % Esperado | Avance cualitativo 1er trimestre | Avance cualitativo 1er trimestre
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida ” Transformación / Implicación: 2. Seguridad humana y justicia social Habilitadores: C. Expansión d ecapacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida Catalizador: 7. Reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria(EP) Componente: g. Asociatividadsolidariaparalapaz | 1. Promover el trabajo decente a través de la formulación y fortalecimiento de políticas y estrategias orientadas a la generación de ingresos y de empleo productivo | 1. Generar conocimiento con las organizaciones de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, identificando los saberes construidos, haciendo uso de la investigación aplicada, donde el conocimiento y la experiencia se conjuguen en procesos participativos en el que dialoguen lo popular, lo social y lo solidario | 1. Cultura de la economía popular, social y solidaria para la vida | 1,1 Revisar, actualizar y diseñar programas institucionales que desarrollen las acciones de fomento de la economía popular, social y solidaria | No de programas institucionales adoptados y publicados | Producto | Anual | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Grupo de Educación Dirección de Planeación e Investigación | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 25% | 4 | 100% | Se inicio el diseño del programa Formar para Servir "Somos Unidad Solidaria" dirigido a funcionarios y servidores de la Unidad en el marco de la implementación de la agenda de asociatividad solidaria para la paz. Con el fin de implementar programas institucionales de entidades que desarrollen las acciones de fomento de la economía Popular, social y solidaria, en sectores estratégicos (Cultura, turismo, minería, ambiente, agropecuario, ambiental y negocios verdes; agroindustrial, tecnología, servicios, infraestructura entre otros) | Para la vigecia 2023 se viene trabajando en 4 programas para el cumplimiento de la meta de la vigencia asi: (1) Programa Formar para Servir: Somos Unidad Solidaria: programa desarrollado al 100% en los meses de abril a junio, con 119 participantes. en el mes de julio culminara la etapa de certificación (2) Diplomado Nacional de Asociatividad Solidaria, donde se busca involucrar a las universidades como aliadas para su implementación. A corte de junio 30 está en etapa de logística y alianzas; en julio y agosto se prevé el diseño curricular, y hacia octubre el inicio de la implemetación.10% (3)Sistema de Educación Asociativa Solidaria “SEAS”, que definirá los lineamientos para la transversalización de las competencias de solidaridad y asociatividad en el sistema educativo colombiano y en la educación con las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social.30% (4) El PASO, como herramienta que desarrolla las líneas de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, incluye unos componentes, fases, repertorio de acciones colectivas de la asociatividad solidaria, y lineamientos para la labor de los y las servidores públicos de la Unidad Solidaria. 58%
|  |  |  | 1.2 Articular las competencias emprendedoras solidarias en el sistema de educación formal en los niveles de básica y media con el ministerio de educación, secretaria de educación e instituciones educativas | N° de instituciones educativas implementando la educación solidaria | Producto | Anual | 50 | 400 | 50 | 125 | 125 | 100 | Grupo de Educación Dirección de Planeación e Investigación Dirección de Desarrollo | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 |  |  | 0 | 0% | 25 | 50% | Con el fin de implementar el programa formar en asociatividad solidaria la desde la Unidad Solidaria apoya el proceso contractual de los convenios que en el marco del proyecto de inversión ejecutará la acción de misionalidad de la entidad. | Se reporta que ha desarrollado el diseño del documento de Fomento de la educación solidaria en las instituciones educativas, donde se estableció: ● Visitas a las instituciones educativas ● Cátedra de economía solidaria ● Cátedra de la escuela para la construcción de paz ● Cátedra fomentamos asociatividad de la escuela ● Taller de planeación estratégica: proyecto aula ● Implementación y seguimiento proyecto productivo escolar De acuerdo con lo mencionado, se ha avanzado en el proceso de selección de las instituciones educativas de los cuatro departamentos a intervenir (Putumayo, Caquetá, Tolima y Huila).
|  |  |  | 1,3 Desarrollar procesos de estudios, investigaciones o sistematización de experiencias en torno a la economía popular, social y solidaria | N° de estudios e investigaciones en economía popular, social y solidaria realizadas y publicadas | Producto | Anual | 1 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | Grupo de Educación Dirección de Planeación e Investigación | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se realizó la compilación de los diagnósticos territoriales para tener una visión regional que permita ver qué necesidades y qué cosas comparten los territorios en los cuales se están desarrollando las asambleas regionales. Se amplió el documento de identificación de investigaciones de IES que se hubieran llevado a cabo en cada departamento (dos o una en cada territorio) donde se incluyeron categorías emergentes de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz que se evidenciaron desde el grupo de educación e investigación (Autogestión, Comercio justo, Derechos sociales y Trabajo decente) y otras categorías que los documentos pudieran arrojar que podrían aportar al proceso investigativo a ejecutar desde lo conceptual. | En desarrollo del objetivo estratégico de “Generar conocimiento con las organizaciones de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, identificando los saberes construidos, haciendo uso de la investigación aplicada, donde el conocimiento y la experiencia se conjuguen en procesos participativos en el que dialoguen lo popular, lo social y lo solidario” en este primer semestre: 7 investigaciones en desarrollo: • 1 realizada de manera directa con profesionales de la Entidad • 6 acompañamientos a Asociados y Aliados 2 estudios en desarrollo realizados de manera directa con profesionales de la Entidad
|  |  |  | 1.4 Desarrollar procesos participativos de educación solidaria con actores de la economía popular, social y solidaria (Mesa de Educación Popular, Social y Solidaria y otros espacios) | N° de documentos de propuesta Plan Nacional Decenal de Educación Solidaria desarrollados | Gestión | Anual | 1 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Grupo de Educación Dirección de Desarrollo | 0 | [6 empty] | 25% | 0 | 0% | 0% | 0% | Se inicio de revisión documental sobre insumos para el diseño del Plan Decenal en su componente de Educación, se construirán las Agendas comunes territoriales de los resultados de las asambleas territoriales | A corte del 30 de junio se vienen desarrollando a través del convenio región Sur Mesas de Asociatividad y tallleres de asociatividad los cuales generaron insumos para la construcción del Plan decenal Mesa Asociatividad Solidaria del Huila. 01/06/2023 Mesa Asociatividad Solidaria del Caquetá 7/06/2023 Mesa Asociatividad Solidaria del Tolima 15/06/2023 Mesa Asociatividad Solidaria del Putumayo 22/06/2023 Taller Asociatividad Garzón, Huila 05/06/2023 Taller Asociatividad Florencia, Caquetá 08/06/2023 Taller Asociatividad Ibagué, Tolima 15/06/2023 Taller Asociatividad Mocoa, Putumayo 23/06/2023
|  | 2. Posicionar y fortalecer las redes y medios alternativos, comunitarios y digitales en el territorio, con el fin de que estos sean el vehículo a través del cual se promocione la cultura solidaria para la paz y se visibilicen las bondades de la asociatividad solidaria como gestor del cambio en los territorios | 2. Educomunicaciones para el posicionamiento del modelo asociativo solidario | 2,1 Desarrollar una estrategia de comunicaciones con medios alternativos y comunitarios para la promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación | N° de estrategias de comunicaciones con medios alternativos y comunitarios desarrollada | Gestión | Anual | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grupo de Educación Grupo de Comunicaciones Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | Se reportan los siguientes avances en la implemetacion de la estrategia de comunicaciones con medios alternativos y comunitarios desarrollada: -Se elaboro un formulario para recoger informacion de los medios comunitarios y alternativos con miras a su identificacion, publicado en la patgina web. -El documento (base de datos) se construyó durante este mes y se plantea confirmarlo en el mes de abril. -Encuentro presencial con representantes de Presidencia de la Republica, Prosperidad Social, Mintic, Mincultura, y la Uaeos para definir responsabilidades en la convocatoria para conformar el directorio nacional de medios alternativos comunitarios y digitales. -Se adelantó un encuentro virtual con medios alternativos y comunitarios a través de la plataforma Teams en la que participaron 200 medios -Se llevo a cabo el encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios en en el teatro colon de Bogotá con la presencia de 500 representantes medios confirmados a través del formulario de inscripción | Adelantamos dos reuniones con la Presidencia de la República, MinCultura y el Departamento para la Prosperidad Social para comenzar el diseño de la estrategia de la Red Nacional de Medios Alternativos y el 18 de abril de 2023 se realizó en el Teatro Colón de Bogotá, el primer Encuentro Nacional de Medios Comunitarios, Alternativos y Digitales que contó con la asistencia de más de 500 líderes de medios de comunicación alternativos de todo el territorio nacional, el director de la Unidad Solidaria y representantes de diferentes entidades de Gobierno.
|  | 3. Promover las Agendas Comunes Territoriales para definir estrategias locales con los actores del territorio, que permitan la construcción de un nuevo modelo de operación de las organizaciones para que sean sostenibles y sustentables, y se articulen con los recursos nacionales, regionales o locales para la creación de condiciones de productividad, infraestructura y mejores servicios. | 3. 1 Asociatividad Solidaria Para la Paz Fomento (promoción, creación, fortalecimiento, integración y protección) de la asociatividad popular, social y solidaria | 3,1.1 Promover el modelo de economía popular, social y solidaria, en las poblaciones priorizadas para el cambio, desde una asociatividad con trabajo decente para mujeres, jóvenes, mujer, LGTBIQ+, víctimas del conflicto armado, población con discapacidad, población en proceso de reincorporación y comunidades étnicas (Indígenas y NARP) entre otras poblaciones prioritarias. | N° de personas sensibilizadas y capacitadas en cultura solidaria | Producto | Trimestral | 24000 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias Grupo de Educación | 0 |  | 5016 | 5000 |  |  |  | 2500 | 5016 | 66.88% | 5000 | 66.67% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 7500 de personas sensibilizadas y capacitadas en cultura solidaria | En el marco de las 23 Asambleas Regionales de Asociatividad Solidaria para la Paz se dio inicio a la promoción de la cultura asociativa solidaria en los territorios, sensibilizando a 5016 personas y orientando a 2151 organizaciones de la economía solidaria popular, comunitaria y social, de 250 municipios (incluida Bogotá, D.C.) de los 32 departamentos de Colombia.
|  |  |  | 3,1. 2 Fomentar la economía solidaria ( creación, fortalecimiento, desarrollo) en las formas organizativas de la economía solidaria, popular y comunitaria a través del Programa Integral de Asociatividad para la Paz y PLANFES (Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural). | N° de organizaciones lideradas por mujeres fomentadas. Por vigencia | Producto | Trimestral | 304 | 732 | 183 | 183 | 183 | 183 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 183 | 12 | 6.557% | 0 | 0% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Porcentaje de Organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas y financiadas”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha creado 6 organizaciones de mujeres y se han fortalecido 6 organizaciones lideradas por mujeres para un total de 12 organizaciones fomentadas A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional que responde al porcentaje de las organizaciones solidarias de mujeres creadas y apoyadas. 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al indicador durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas apoyadas y financiadas: al menos el 20% deberá corresponder organizaciones Mujeres. 2. Convenio interadministrativo 001: Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas apoyadas y financiadas: 3. Convenio interadministrativo 002: al menos el 20% deberá corresponder organizaciones Mujeres. Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas apoyadas y financiadas: al menos el 20% deberá corresponder organizaciones Mujeres.
[5 empty] | No de organizaciones lideradas por comunidades indígenas por vigencia | Producto | Trimestral | 28 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 10 organizaciones lideradas por comunidades indígenas por vigencia | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha creado 1 organización liderada por población indígena A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
[5 empty] | No de organizaciones lideradas por comunidades NARP por vigencia | Producto | Trimestral | 249 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 100 | 15 | 15% | 0 | 0% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 10 organizaciones lideradas por comunidades indígenas por vigencia | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha creado 15 organización liderada por población NARP A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
[5 empty] | No de organizaciones lideradas por jóvenes por vigencia | Producto | Trimestral | N/A | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 25 | 3 | 12% | 0 | 0% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 10 organizaciones lideradas por comunidades indígenas por vigencia | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha creado 3 organizaciones de jóvenes A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
[5 empty] | No de organizaciones lideradas por población víctima por vigencia | Producto | Trimestral | 159 | 164 | 41 | 41 | 41 | 41 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 0 | 21 |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 21 | 51.22% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la UNIDAD SOLIDARIA, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador "Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima, vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia" La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa integral de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad y fomentar las organizaciones solidarias conformadas con población victima vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima, vinculadas a procesos de fomento, durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 10 2. Convenio interadministrativo 001: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 15 3. Convenio interadministrativo 002: Número de organizaciones solidarias conformadas por población víctima: 15
[5 empty] | No de organizaciones lideradas por población en proceso de reincorporación por vigencia | Producto | Trimestral | 7 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 50 | 4 | 8% | 0 | 0% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 7 organizaciones lideradas por población en proceso de reincorporación por vigencia | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha fomentado 4 organizaciones lideradas por población reincorporada. COOPERATIVA MULTIACTIVA ECOMUN AGROECOLOGICA CAMPESINA DEL GUAVIARE - San José del Guaviare COOPERATIVA MULTIACTIVA ECOMUN JAIME PARDO LEAL, San José del Guaviare COOMULDEMM, Yondó MADESI, Popayán A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, con un enfoque poblacional 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
[5 empty] | N° de organizaciones solidarias creadas en municipios Pdet | Producto | Trimestral | 10 | 74 | 26 | 16 | 16 | 16 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 7 | 18 |  |  |  | 8 | 7 | 26.92% | 18 | 69.23% | En el año 2023 la UNIDAD SOLIDARIA está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas Para el 2023 la meta es de 26 organizaciones solidarias creadas en municipios Pdet | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, en los municipios priorizados PDET, por lo que a la fecha se ha creado 7 organizaciones en estos municipios. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en municipios PDET en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET, durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: Número de organizaciones solidarias creadas en municipios PDET: 20 2. Convenio interadministrativo 001: número de organizaciones solidarias creadas en municipios PDET:20 3. Convenio interadministrativo 002: número de organizaciones solidarias creadas en municipios PDET: 20
[5 empty] | N° de organizaciones solidarias Fortalecidas en municipios Pdet | Producto | Trimestral | 166 | 296 | 104 | 64 | 64 | 64 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 |  | 20 | 40 |  |  |  | 64 | 20 | 19.23% | 40 | 38.46% | Con corte a 30 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, está desarrollando La Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz (ASPP), que es la herramienta de planeación institucional e interinstitucional, orientada al fortalecimiento de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales en todos los territorios de Colombia, que permitirá identificar las necesidades de fomento en el territorio nacional en aras de dar cumplimiento a las metas del indicador “Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET”. La Agenda tiene tres propósitos fundamentales a desarrollar: 1. Fortalecimiento territorial de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social. 2. Mejorar la cooperación y las redes. 3. Articular los esfuerzos y recursos intersectoriales e interinstitucionales para la asociatividad solidaria. Para su implementación, se dividió el territorio nacional en 10 regiones teniendo en cuenta sus condiciones sociales, económicas y geográficas; en el primer trimestre de 2023 se están adelantando las “Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular, Comunitaria y Social”, en la región Sur, región Nororiente, región eje cafetero, región amazonia, región pacífica, entre otras; estos espacios de encuentro permitirán la elaboración de agendas comunes territoriales a partir de las necesidades y realidades del territorio. La Agenda (ASPP) desarrolla 12 lineamientos estratégicos, que se materializan en acciones territoriales de la mano de las comunidades, organizaciones, los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional. El objetivo de estas asambleas es construir la Agenda Común Territorial, identificando las necesidades, los actores y las posibles soluciones. Lo anterior, para la Implementación del programa de Asociatividad Solidaria para la Paz (PASO), en los procesos de creación y fortalecimiento en municipios en los territorios de Colombia. La Unidad Solidaria se encuentra en procesos contractuales para desarrollar convenios con el fin de dar cumplimiento a los procesos misionales de la entidad. | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en los municipios priorizados PDET, por lo que a la fecha se ha fortalecido 20 organizaciones en estos municipios. A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria se suscribió tres (3) convenios con el objetivo de fomentar organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en municipios PDET en 23 departamentos. Distribuido de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002 con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo) 2. Convenio interadministrativo 001 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Meta, Cundinamarca y Bogotá) 3. Convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente) REGION 1: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés REGION 2: Urabá, Choco, Tumaco, Guapi, Buenaventura REGION 3: Arauca, Boyacá, Casanare REGION 4: Cauca, Nariño, Valle del Cauca A partir de lo anterior cada convenio responderá al número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET, durante la vigencia de la siguiente manera: 1. Convenio de asociación 002: Número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET: 20 2. Convenio interadministrativo 001: número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET:20 3. Convenio interadministrativo 002: número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET: 40
[5 empty] | Organizaciones solidarias fomentadas | Producto | Trimestral | 1600 | 2400 | 600 |  |  |  | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias |  |  | 74 | 300 |  |  |  | 300 | 74 | 12.33% | 300 | 50% |  | A corte de 30 de junio de 2023, la Unidad Solidaria cuenta con 92 gestores territoriales en los 32 departamentos, quienes adelantan la gestión en el fomento de las organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, por lo que a la fecha ha fomentado (74) organizaciones en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. Además, la Unidad Solidaria suscribió tres (3) convenios, con el claro objetivo de fomentar organizaciones solidarias en diferentes regiones: 1. Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, departamentos que son atendidos por la Entidad a través de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, con el objetivo de "Aunar esfuerzos en el fomento de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria para la generación de ingresos, trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, mediante la implementación de la agenda asociatividad solidaria para la paz, en los departamentos de Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo.” El convenio de asociación 002 contempla el fomento de 80 organizaciones de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, discriminadas por región de la siguiente manera: Caquetá 15 Huila 25 Tolima 25 Putumayo 15 2. Regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente, serán atendidas gracias al convenio interadministrativo 002 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, el cual busca "Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el fomento, la educación y la investigación de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en las regiones Amazonia, Pacifico, Oriente y Sur Occidente". El convenio contempla el fomento de 203 organizaciones, discriminadas por región de la siguiente manera: REGION 1: Amazonas 11, Guainía 3, Guaviare 8, Vichada 3, Vaupés 3 REGION 2: Urabá 5, Choco 15, Tumaco 15, Guapi 10, Buenaventura 20 REGION 3: Arauca 5, Boyacá 25, Casanare 10. REGION 4: Cauca 25, Nariño 20, Valle del Cauca 25 3. Meta, Cundinamarca y Bogotá, departamentos que serán atendidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de convenio interadministrativo 001 que tiene por objeto "Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para la educación y el fomento de la economía solidaria, popular y comunitaria enfocada en el trabajo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante, a través de la implementación de la Agenda Asociatividad Solidaria para la Paz, en los departamentos de Meta, Cundinamarca, así como en la ciudad de Bogotá". El convenio contempla el fomento de 119 organizaciones, discriminadas por región de la siguiente manera: Bogotá: 70 Cundinamarca: 24 Meta: 25
|  |  | 3.2 Territorialización de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria | 3..2.1 Promover Territorios Asociativos Solidarios que contribuyan al desarrollo social, cultural, político, economico,ambiental y organizacional en los territorios. | No. territorios asociativos solidarios promovidos | Producto | Trimestral | N/A | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | Con el fin promover territorios solidarios se realizan las Asambleas regionales en (Región Sur 1, eje cafetero, Amazonía, Pacífico, Nororiente), desde las que se construiran las Agendas comunes territoriales. | Los territorios asociativos son producto de la implementación del proceso para el fomento de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, en consecuencia el avance de este indicador se proyecta para finalizar la vigencia de 2023. Es de anotar que, por directriz de la Vicepresidencia de la República se dio priorización a Región del Pacífico, en consecuencia, de acuerdo a la meta de 2023 inicialmente los territorios a fomentar este año son los siguientes: 1-Tumaco (Nariño), 2-Buenaventura (Valle del Cauca), 3-Quibdo (Choco) - Uraba (Antioquia).
|  |  |  | 3.2.2 Desarrollar las Mesas territoriales de economía popular, social y solidaria que promuevan acuerdos territoriales de asociatividad solidaria para la Paz. | N° de Mesas territoriales implementadas | Resultado | Trimestral | N/A | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | Dirección de Desarrollo | 5 |  | 18 | 12 |  |  |  |  | 23 | 100% | 12 | 100% | Se realizan las Asambleas regionales en (Región Sur 1, eje cafetero, Amazonía, Pacífico, Nororiente), desde las que se construiran las Agendas comunes territoriales. | Con el fin escuchar a las comunidades, conocer de cerca sus problemáticas y trabajar articuladamente en el diseño de una Agenda Común Territorial que responda a sus necesidades a partir del fomento de la asociatividad solidaria desde el 10 de marzo y hasta el 26 de mayo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria), desplegó sus equipos de trabajo en campo y adelantó un total de 23 Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria a nivel nacional, e n los que participaron más de 5 mil personas de los 32 departamentos del país, Con estos encuentros, se construyó una hoja de ruta con la que la Unidad Solidaria, en articulación con distintas entidades de Gobierno y desde su oferta institucional, trabajarán para reestablecer los derechos sociales de millones de colombianos, ofrecer mejores oportunidades de empleo, salud y educación para garantizar su calidad de vida, a través de la formulacion de las Agendas Comunes Regionales a implementar, de cara a las necesidades de los territorios y la oferta institucional entorno a la Agenda de la Asociatividad Solidaria para la Paz. Los insumos recolectados en cada uno de estos eventos, además de hacer parte de las Agendas Comunes Territoriales, serán presentados al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a su gabinete ministerial durante la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Social y Comunitaria que se realizará en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva de Neiva, los días 28 y 29 de julio de 2023. Evidencia: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa/Noticias-Asamblea-Nacional-de-la-Econom%C3%ADa-Solidaria-Popular-y-Comunitaria; se adjunta la agenda del evento. 1 Eje Cafetero Pereira 2 Sur Neiva 3 Amazonas San José del Guaviare 4 Nororiente Bucaramanga 5 Pacífico Tumaco 6 Nororiente Cúcutá 7 Amazonas Leticia 8 Caribe 1 Barranquilla 9 Caribe 2 Santa Marta 10 Soroccidente Pasto 11 Pacífico Buenaventura 12 Sur Ibagué 13 Amazonia Inírida 14 Oriente Yopal 15 Nororiente Barrancabermeja 16 Caribe 2 San Andrés 17 Centro Bogotá 18 Pacífico Urabá 19 Amazonas Puerto Carreño 20 Suroccidente Popayán 21 Eje cafetero Medellín 22 Pacífico Quibdó 23 Amazonas Mitú
[5 empty] | No. de Agendas Territoriales de Asociatividad Solidaria para la Paz implementadas | Producto | Trimestral | N/A | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | Dirección de Desarrollo | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 100% | 12 | 100% | Con el fin implementar las Agendas Territoriales de Asociatividad Solidaria para la Paz, se realizan las Asambleas regionales en (Región Sur 1, eje cafetero, Amazonía, Pacífico, Nororiente) | Con el fin escuchar a las comunidades, conocer de cerca sus problemáticas y trabajar articuladamente en el diseño de una Agenda Común Territorial que responda a sus necesidades a partir del fomento de la asociatividad solidaria desde el 10 de marzo y hasta el 26 de mayo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria), desplegó sus equipos de trabajo en campo y adelantó un total de 23 Asambleas Regionales de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria a nivel nacional, e n los que participaron más de 5 mil personas de los 32 departamentos del país, Con estos encuentros, se construyó una hoja de ruta con la que la Unidad Solidaria, en articulación con distintas entidades de Gobierno y desde su oferta institucional, trabajarán para reestablecer los derechos sociales de millones de colombianos, ofrecer mejores oportunidades de empleo, salud y educación para garantizar su calidad de vida, a través de la formulacion de las Agendas Comunes Regionales a implementar, de cara a las necesidades de los territorios y la oferta institucional entorno a la Agenda de la Asociatividad Solidaria para la Paz. Los insumos recolectados en cada uno de estos eventos, además de hacer parte de las Agendas Comunes Territoriales, serán presentados al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a su gabinete ministerial durante la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Social y Comunitaria que se realizará en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva de Neiva, los días 28 y 29 de julio de 2023. Evidencia: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa/Noticias-Asamblea-Nacional-de-la-Econom%C3%ADa-Solidaria-Popular-y-Comunitaria; se adjunta la agenda del evento.
|  |  |  | 3.2.3 Articular la estrategia de Compras públicas locales y mercados campesinos como parte del modelo de gestión institucional nacional y territorial. | N° de Municipios implementado las estrategias de Compras Públicas y Mercados Campesinos | Producto | Trimestral | 167 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Dirección de Desarrollo | 0 |  | 17 | 25 |  |  |  | 25 | 17 | 34% | 25 | 50% | Con el fin de Articular la estrategia de Compras públicas locales y mercados campesinos como parte del modelo de gestión institucional nacional y territorial, desde la DDOS se reporta: 1 . Participación en las jornadas de Compras Públicas Locales para elimpulso e la estrategia y el cumplimiento de la Ley. Se participó en estas mesas el 9 de marzo y el 17 de marzo. 2. Desde el contrato 051 conla gestora del caqueta se realizo la construcción de la articulación interinstitucional de las estrategias de Compras Públicas Locales, Mercados Campesinos, Agendas Territoriales, y organizaciones asociativas de Firmantes de Paz, que convoca Coordinación Territorial Región Sur - UAEOS. | A corte del 30 de junio se presenta un avance acumulado para la vigencia 2023 en Fase 4: Encuentros o ruedas de negocios locales 17 entre la oferta y la demanda en 15 departamentos y territorios PDET en las compras públicas locales de alimentos en los siguientes departamentos ; Cundinamarca (Fusagasugá), Arauca (Arauca), Choco (Quibdó) Guaviare (San José de Guaviare), Huila (Neiva), Bolívar (Turbaco), Norte de Santander (Cúcuta), La Guajira (Riohacha, Fonseca, San Juan), Putumayo (Puerto Asís), Boyacá (Tunja), Tolima (Espinal), Santander (Bucaramanga), Córdoba (Montería), Caquetá (Florencia), Cauca (Popayán).
[5 empty] | N° de Organizaciones Solidarias vinculadas a las Estrategias de Compras Publicas y Mercados campesinos | Producto | Trimestral | 1029 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Dirección de Desarrollo | 0 |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 50% | Con el fin de Articular la estrategia de Compras públicas locales y mercados campesinos como parte del modelo de gestión institucional nacional y territorial, desde la DDOS se reporta: 1 . Participación en las jornadas de Compras Públicas Locales para elimpulso e la estrategia y el cumplimiento de la Ley. Se participó en estas mesas el 9 de marzo y el 17 de marzo. 2. Desde el contrato 051 conla gestora del caqueta se realizo la construcción de la articulación interinstitucional de las estrategias de Compras Públicas Locales, Mercados Campesinos, Agendas Territoriales, y organizaciones asociativas de Firmantes de Paz, que convoca Coordinación Territorial Región Sur - UAEOS. | Participación de 486 organizaciones y agroindustria local, 355 compradores ICBF, PAE, FFMM- ECOPETROL – CASINOS, entre otros, suscribiéndose al cierre de la jornada 671 acuerdos comerciales por $9.424.218.451 se presenta el avance del primer semestre en la estrategia de Mercados Campesinos: • 5 departamentos: Guaviare, Huila, Tolima, Caldas y La Guajira • 9 municipios • Valor comercializado de $$1.368.818.700
|  |  | 3,3 Articulación Intersectorial Articulación Público - Popular social - solidaria | 3.3.1 Fomentar la Red Pública de apoyo al sector solidario, popular y comunitario articulando las iniciativas e instrumentos de política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales. | No. de Redes Públicas de apoyo al sector solidario, popular y comunitario implementadas en región | Gestión | Semestral | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Desarrollo | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Con el fin de fomentar la Red Pública de apoyo al sector solidario, popular y comunitario articulando las iniciativas e instrumentos de política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales se reporta las siguientes actividades: 1. Mesa de trabajo minas y propuesta ANM 2. Mesas de trabajo Sena – Propuesta de estudios y correo sitios de trabajo 3. Acompañamiento creación de propuesta de trabajo estudios Cali 4. Mesa de trabajo UPRA 5. Participación mesa campesina ANUC | Se viene fomentando la Red Pública de apoyo al sector solidario, popular y comunitario articulando las iniciativas e instrumentos de política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales a través de priorización para el fomento de los territorios asociativos solidario de: la Región del Pacífico, 1-Tumaco (Nariño), 2-Buenaventura (Valle del Cauca), 3-Quibdo (Choco) - Uraba (Antioquia).
| 4. Mejorar la gestión institucional del sector trabajo, con una eficiente gestión orientada a resultados | 4. Fortalecer la articulación institucional para recuperar la confianza de la ciudadanía y para fortalecer la acción integral del Estado. | 4.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional | 4.1.1 Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana | Porcentaje de Implementación del MIGP | Gestión | Trimestral | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Subdirección Nacional Dirección de Investigación y Planeación Todos los grupos y Jefes de Oficina | 6.25% |  | 6.25% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 50% | 12.5% | 50% | Se evidencia el avance del 25% de la implementacion anual del MIPG | Se evidencia el avance del 50% de la implementacion anual del MIPG
|  |  |  | 4..1..2 Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias. | Porcentaje de documento de análisis y propuestas gestionadas. | Producto | Semestral | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora Jurídica | 6.25% |  | 6.25% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 50% | 12.5% | 50% | Durante el primer trimestre 2023, la OAJ continuó con las actividades tendientes a avanzar en el desarrollo de la actividad 1,8 del CONPES 4051 de 2021 y la actividad relacionada con la reglamentación de la existencia de nuevas formas de desarrollo cooperativo en observación del marco general de la ley 79 de 1988, para efectos de iniciar el diseño de propuesta normativa | Durante el segunfo trimestre 2023, la OAJ continuó con las actividades tendientes a avanzar en el desarrollo de la actividad 1,8 del CONPES 4051 de 2021 y la actividad relacionada con la reglamentación de la existencia de nuevas formas de desarrollo cooperativo en observación del marco general de la ley 79 de 1988, para efectos de iniciar el diseño de propuesta normativa.
[24 empty] | 25.47% |  | 38.07%
Note on K9: Jorge Chávez: no encuentro estas 13 investigaciones en el plan de accion de educacion