## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO TRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Fernando Santoyo Marisol Viveros Zambrano | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-06-01 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | Se realizó la revisión de la politica y cumple con lo requerido por la metodología del DAFP, se ajustará el procedimeinto y formato de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo 2018 | 1
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2017 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se adelanto la identificación d elos riesgos tomando como referencia el análisis de contexto por proceso (Matrices DOFA), se ha realizó una revisión y ajuste a la identificación de riesgos, redacción, causas y consecuencias de los siguientes procesos:Mediante reuniones con los grupos de trabajo y el líder de cada uno de los procesos, se continuó y concluyo el ejercicio de diligenciamiento de la matriz DOFA de los procesos que no habían realizado el ejercicio la vigencia anterior: • Gestión Administrativa • Gestión Contractual • Gestión Jurídica • Gestión Documental • Pensamiento y Direccionamiento Estratégico • Programas y Proyectos • Gestión del Mejoramiento • Gestión financiera • Seguimiento y Evaluación Esta información es relevante para el análisis de mejoramiento de cada uno de los procesos así como para la actualización de instrumentos como el Manual de Calidad y Mapa de Riesgos de la entidad. |  | 1
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | la Entidad publico la Encuesta de percepcio sobre el componente de riesgo de ecorrupción http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1028 https://docs.google.com/forms/d/1iRrnbri3QYEN_zt8hXuGqJfJd1d93tBEetif1oOEDQM/viewform?edit_requested=true |  | 1
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | No llego ninguna observacion al componente de mapa de riesgos de corrupción, sin embaro la entidad dejo abierto un canal de comunicación para cualquier comentario u observacion que se pueda presentar |  | 1
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se consolidó y publico de la matriz de riesgos de corrupción y de proceso para consulta de la ciudadanía Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía |  | 1
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | Cada lider de proceso presentó el reporte de seguimeinto y monitoreo a los reiesgos de corrupción con corte a 30 de junio | 1
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-05-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  | 1
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-09-14 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2019-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0
[27 empty] | 63.64% | #DIV/0! |  | 63.64%
50%

## Estrategias de Racionalizacion
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DECRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DECRIPCION AVANCE 2DO TRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
1 | Acreditación | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El trámite de acreditación se desarrolla a través de un desarrollo tecnológico denominado SIA, esté aplicativo permite que todo el trámite se efectue en línea de cara al ciudadano. Sin embargo el SIA no permite integrar toda la información que se deriva del trámite, por ejemplo las personas certificadas en los cursos, las entidades que fueron acreditadas antes de la implementación del sitema, la cobertura terrotorial de los cursos ofrecidos, el seguimiento permanete a las entidades acreditadas, entre otros. En la vigencia 2017 la Unidad desarrolló el Sistema Integrado de Información de acreditación SIIA que consta de los siguientes módulos. Tramite, Histórico, Seguimiento a entidades, Renovaciones, Certificaciones y Estadiísticos. El SIIA se encuentra completamente desarrollado y se pondrá en producción en el año 2018 siguiendo una estrategia de implementación. | Implementar nuevo desarrollo tecnológico, Sistema Integrado de Información de Acreditación "SIIA" | Este nuevo aplicativo SIIA presentará las siguientes bondades: Para el ciudadano: Es adaptable, porque es utilizable desde dispositivos móviles: celular, tabletas, PC y televisores. Es amigable, porque facilita al usuario el ingreso de información, la consulta de observaciones y datos históricos, y permite seguimiento al avance del trámite Para la entidad: Flexible, porque permite crear, suprimir y adaptar formularios a nuevas modificaciones normativas. Está programado para conseguir calificación Triple AAA en la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), aplica las indicaciones de Lenguaje Común del MINTIC y permite una Interoperabilidad Nivel 3 | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100% | 50% | Enero: El día 26 de enero se elaboró el Plan de Implementación de SIIA en reunión con la coordinación de TICs. Febrero: Se verficaron 31 de los 33 Ajustes solicitados en las pruebas realizadas al funcionamiento de SIIA. Se inicó el ingreso de información de archivo físico al módulo hitórico del SIIA Se inica el segundo ciclo de pruebas a SIIA. El 28 de febrero Se realiza reunión con ingeniero de area de TICS para dar indicaciones basicas sobre el uso de SIIA al contratista encargado de apoyar la implementación de SIIA Marzo: Se verficaron los ajustes pendientes derivados de las pruebas técnicas. Se continua con el ingreso de información en el modulo histórico al SIIA . Se realiza seguimiento al plan de implementación de SIIA el día 23 de marzo , generando un ajuste de fechas definidas en la programación inicial. El 23 de marzo, s einciia campaña en redes sociales y web del nuevo aplicativo - http://www.orgsolidarias.gov.co/Pronto-podr%C3%A1-realizar-el-tr%C3%A1mite | Se continúa con el Plan de implementación, ya se tiene ingresada en el nuevo sistema 328 y 20 cajas, lo que representa un avance del 52.8% del total de carpetas a ingresar al SIIA. Igualmente, se reporta la consolidación de 1 informe de avance en la implementación de los módulos de datos, reporte y certificación del SIIA, donde se evidenció la funcionalidad de todos lo módulos y se realizaron pequeños ajustes de operacionalidad.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 25% | [9 empty] | 50%
| Nombre del responsable: | José Efraín Cuy Estebán Juan David Díaz Salgado |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 ext 217 32752552 ext 213
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co ddiaz@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| FERNANDO SANTOYO ROMERO |  |  | CAROLINA BONILLA CORTÉS |  | JUAN DAVID DIAZ SALGADO
| Director de Investigación y Planeación |  |  | Coordinadora Grupo de Educación e Investigación |  | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO TRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se atenderán las consultas, preguntas, quejas y reclamos de los ciudadanos a través de su aplicativo virtual de PQR y se mantendrá contacto permanente por medio de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) y demas canales de atención con la ciudadanía, informando avances en su gestión, actividades, etc | Un informe de atención al ciudadano | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 2018-07-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0%
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestion y resultados de la planeación estategica de la entidad, compromisos relacinados con el Acuerdo de paz | Una estrategia de Comunicaciones | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100% | 50% | 1, Se reimprimió el folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes) para continuar entregándolo en los diferentes proyecto de la Entidad. 2, Se actualizó el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3, Se editó el video Experienica víctimas Mautexcoop y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Se adelantó campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #GestiónSolidaria con cifras y estadísticas 5. Se elaboraron artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz. | 1. Se reimprimió el folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes) para continuar entregándolo en los diferentes proyecto de la Entidad. 2. Se actualizó el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3. Se editó el video Experienica víctimas Mautexcoop y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Se adelantó campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #GestiónSolidaria con cifras y estadísticas 5. Se elaboraron artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz. | 50%
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas Acuerdo de paz y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | documento | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-07-30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0%
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusion de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria Ambiental, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 codigos civicos gestionados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se gestionó la edición de un primer código cívico que incluye lenguaje de señas | Se gestionó la edición de un primer código cívico que incluye lenguaje de señas | 50%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 3 foros virtuales realizados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 66.67% | Se realizó un foro virtual sobre el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017 de la Unidad Administrativa | Se realizó un foro virtual sobre el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017 de la Unidad Administrativa | 66.67%
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas en el marco del acuerdo de paz. actividades que permitan incentivar la participación ciudadania | 1 campaña diseñada | Cesar Alfonso Vanegas Marisol Viveros Zambrano | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadistica | 31/12/2018 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | 0%
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se adelantó audiencia publica sectorial, se publico encuesta e informe institucional, la Audiencia fue transmitida por el canal Institucional en directo http://www.orgsolidarias.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas |  | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | Se cumplió con la entrega de material divulgativo: Revista edición No 28, No 29 y folletos institucionales, en las diferentes ferias como (ferias de empleo, victimas, congresos, compras locales, foros de empleo, feria nacional del ciudadano, ferias de expo trabajo, etc…), donde la entidad ha dispuesto un stand, para ser entregado a los ciudadanos que participen activamente. | 0%
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | El Grupo de Comunicaciones y Prensa, ha socializado experiencias, a través de la página WEB, YouTube, revistas de la edición No 28 y No 29. Se publicaron en la rendición de cuentas del sector trabajo. Experiencia CONFENAGROC, Experiencia ASOAPIMARIA de Montes de Maria Experiencia ASOPROCEGUA Experiencia ASOPROMAN | 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de segumiento | Marisol Viveros | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% |  |  | 0%
[15 empty] | 0% | [11 empty] | 36.67% |  | #DIV/0! | 26.67%
68.75%

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano | [7 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO TRIMESTRE
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Rediseño del proceso de atención al ciudadano, de conformidad con la norma ISO 9001:2015 | 1 proceso de atención al ciudadano actualizado | 2018-08-30 | Actualizar el proceso de atención al ciudadano de siguiendo las directrices de MIPG y adelantar el trámite pertinente dentro de la entidad | Carolina Bonilla Magda Estrada Marisol Viveros | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Planeación y Estadística | 20% | 0 | 30% | 0 |  | 1 |  | 0 | 50% | 1 | 50% | Se revisaron los insumos propuestos desde la función la pública para el tema de atención al ciudadano. Además, se participó en dos reuniones del DAFP para reporte de las acciones realizadas en paz, como parte del componente de participación pública (29 de enero y 13 de febrero). Se asistió a la capacitación interna SIGOS-MIPG realizada el 15 de marzo Se espera retomar la porpuesta prenentada en la vigencia anteior acorde a nueva ISO y lineamientos de MIPG | Se ha participado en las actividades lideradas por el grupo de Planeación en la implementación de MIPG: el 18 de abril se diligenció el autodiagnósticos y el 21 de junio se validó la matriz de macroactividades del proceso de atención. Se han realizado reuniones mensuales de seguimiento del proceso y procedimientos de atención y participación ( abril 26, mayo 23 y junio 26), en las cuales se asumió medidas de contigencia frente a la caída del ISOLUCION. En este momento se tiene una plantilla en Excel que recopila los procedimientos de gestión de peticiones, acreditación; pendiente los procedimientos relacionados con centro documental y participación ciudadana. |  | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en la web | Información de orientación al ciudadano actualizada trimestralmente | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 30/12/2018 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en los link de educación Solidaria; Trámites y servicios y Atención al Ciudadano; así como los botones de tipos de usuarios | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 50% | Se remitió el reporte de revisión de información en la página web al grupo de comunicaciones. (correo 23 marzo) | Se realizó el seguimiento periodico de los link a cargo del grupo de educación, como se evidencia en los informes de la contratista que apoya la Oficina de Atención al Ciudadano. |  | 25%
| 2.2 | Alistamiento en la prestación del servicio SIEL del Centro de Relevo | Servicio SIEL del Centro de relevo en fase de alistamiento. | 2018-09-30 | Instalar y configurar en la oficina de atención al ciudadano la herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 25% | 1 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1 | 50% | El grupo de TICs reporta: Dando Cumplimiento a la Ley 1618 del 2013, Se envió un correo electrónico el 13/03/2018 manifestando el interés de implementar el servicio de interpretación en Línea SIEL, que busca facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Se realiza comunicación telefónica con el centro de relevo donde nos indican " Se están realizando lineamientos y procedimientos para poder empezar a contestar y apoyar a las entidades que han solicitando la implementación del Servicio por lo tanto se espera que a partir de abril se pueda dar inicio enviado la información correspondiente" | Se realizó la instalación y configuración de usuario en el aplicativo de centro de relevo en un Ipad a cargo del grupo de TICs. Se realizó pruebas de sonido y de video en el dispositivo. Esta pendiente la instalación en la oficina de atención al ciudadano hasta tanto se defina cual de los dispositivos tablet sera asignada | 0.25 | 100%
|  |  |  | 2018-08-31 | Elaborar manual de usuario y capacitacióón, y capacitación en uso de herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a agosto de 2018 | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a agosto de 2018 |  | 0%
|  |  |  | 2018-12-15 | Sensibilizar a funcionarios en el adecuado manejo (atención y uso) del servicio SIEL del centro de relevo, en desarrollo de la agenda de población en situación de discapacidad. | Gloria Patricia Medina Tarazona | Dirección de Desarrollo - Grupo de Atención Especial a Poblaciones | 0 | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.2 | 1 | 20% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a octubre de 2018 | Se tiene realizado gestiones ante Fenascol(Federacion Nacional de sordos), para articulacion que nos lleve a lograr la certificacion del Centro de relevos. |  | 0%
|  |  |  | 2018-11-30 | Gestionar las peticiones que allegue la comunidad en condición de discapacidad, que pueda ser atendida con els uso de la herramienta de relevo, y reportar | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 1 | 50% | 1 | 50% | La oficina de atención al ciudadano ha participado en las actividades conovocadas para fortalecer los mecanismos de atención a población en condición de discapacidad; a la fecha se tiene que no se han recibido solicitudes provenientes de este tipo d epoblación | La oficina de atención al ciudadano a la fecha no ha recibido solicitudes provenientes de este tipo de población |  | 0%
| 2.3 | Participar en la estrategia de Ferias de Servicio al Ciudadanodel Programa Nacional de Servicio al Ciudadano - PNSC- | Asisitir por lo menos al 50% de participación de las Ferias convocadas por el PNSC | Depende de cronograma suministrado pro el PNSC | Asistir a las ferias de servicio al ciudadano que sean planeadas por parte del PNSC | Erika Moreno Marisol Viveros | Direcciones Técnicas : Dirección de Desarrollo Dirección de Investigación y planeación | 20% | 0% | 20% | 0% |  | 0% |  | 80% | 40% | 80% | 50% | El PNSC programó para el primer semestre de 2018, la realización de 4 ferias. La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias participó en la Feria Manaure, que reporta un total de 56 atenciones | El PNSC programó para el primer semestre de 2018, la realización de 4 ferias. La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias participó en las siguientes: * Feria Manaure: 56 atenciones * Feria Necoclí: 72 atenciones |  | 0%
Talento humano | 3.1 | Promover la cultura de servicio de los servidores públicos | 100% de servidores públicos capapacitados en cultura del servicio al ciudadano | Trimestral | Realizar acciones para difundir el Conocimiento de las normas y protocolos en la atención al ciuddano | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100% | 50% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna. Se publicaron resultados de la la encuesta aplicada durante el 2017 a todos los funcionarios para conocer el nivel de conocimiento sobre las normas y protocolos de atención al ciudadano. | Con apoyo del grupo de comunicaciones se llevó a cabo durante el mes de junio la campaña de expectativa "No sea un monstruo en el teléfono" con la que se buscó la socialización del protocolo de atención por el canal teléfonico e iniciar la campaña de ciudadano incógnito en el mes de julio. Los medios utilizados fueron la cartelera del segundo piso, la intranet con las notas y videos preparados para tal fin. | 1 | 50%
|  |  |  | Semestral | Socializar el procedimiento y reglamento para la gestión interna de PQRDS, a servidores | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 0% | 25% | 50% |  | 50% |  | 0% | 50% | 100% | 50% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna. | Está programada una sesión de sensibilización y transferencia de protocolos de atención al ciudadano a los servidores públicos de la Unidad, en el marco del programa formar para servir (10 julio) |  | 50%
|  |  |  | Anual | Diseñar una herramienta para orientar peticiones no recurrentes | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 10% | 0% | 20% | 0% |  | 0% |  | 100% | 30% | 100% | 30% | Actividad que está en fase de planeación; con fecha de ejecuión anual | Se revisó la matriz de registro de atención al ciudadano 2017, como un insumo en la identificación de preguntas poco frecuentes. |  | 0%
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano |  | 2018-12-30 | Incluir los temas relacionados con atención al ciudadano en las jornadas de inducción a funcionarios (inluidos contratistas). | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 0% | 25% | 0% |  | 0% |  | 100% | 50% | 100% | 50% | Mediante Resolución No. 115 del 22 de marzo de 2018 se adopto el PIC vigencia de 2018 Plan institucional de Capacitación - PIC 2018 en la Inducción y Reinducción | Plan institucional de Capacitación - PIC 2018 en la Inducción y Reinducción |  | 0%
| 3.3 | Incorporar en los procesos de evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos, la valoración de competencias comportamentales orientadas al usuario y ciudadano | 100% de servidores evaluados en competencias comportamentales orientadas al ciudadano | 28/02/2018 30/08/2018 | Sensibilizar a evaluadores, sobre la importancia de incluir en la evalaación comportamental competencias orientadas al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.5 | 100% | 50% | Mediante correo electrónico del 22 de febrero a todos los servidores públicos, se les informo: "1. Competencias Comportamentales (Se deben incluir para todos los servidores públicos las Competencias de Orientación al Usuario y al Ciudadano y Orientación a Resultados). En el nuevo instrumento de "Acuerdo de Gestión" para Gerentes Públicos, las competencias comunes y directivas, se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el desarrollo de las conductas esperada. | Los servidores públicos suscribireron en sus compromisos las competencias comportamentales para el período del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019 , entre ellas "orientación al usuario y al Ciudadano" | 1 | 50%
| 3.4 | Promover la cultura de servicio por medio de la calificación de la competencia común a los servidores públicos orientación al usuario y al ciudadano. |  |  | Sensibilizar por niveles jerárquicos las competencias comunes enfatizando en las conductas asociadas a la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.5 | 100% | 50% | Mediante correos electrónicos de los días 01,06,08 y 12 de febrero de 2018, se invito a los servidores públicos a las confenrencia emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde explicaron la concertación y evaluación de competencias, entre ellas las Comunes a los Servidores Públicos "Orientación al Usuario y al Ciudadano". | Del 1 al 15 de Agosto se llevará a cabo la primera Evaluación Parcial por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de julio de 2018, y se calificará la Competencia Comportamental de Atención al Usuario y al Ciudadano. | 1 | 50%
| 3.5 | Promover por medio del código de integridad la orientación al usuario y al ciuddano. | 4 actividades | 2018-11-30 | Integrar los valores del código de integridad con los protocolos de atención al ciudadano mediante sesiones grupales. | Carmen Julia Lizarazo Mojica - | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.5 | 1 | 50% | En la Primera Actividad de Integración, realizada el 13 de Marzo de 2018, se socializó el CODIGO DE INTEGRIDAD y su transversalidad con la Atención al Ciudadano. En dicha actividad se trabajo con los 12 grupos que conforman la Unidad. Se solicita que se cambie la forma de valorar la actividad, para que sea porcentual. Pues está prevista la realización de 3 actividad más en este tema. Por lo tanto, habría un avance del 25% | Con la celebración del día del Servidor Público se fortaleció el CODIGO DE INTEGRIDAD y la Atención al usuario y al Ciudadano, así: Valor de la Honestidad: Grupos de Gestión Administrativa y Tics Valor del Respeto : Grupos Gestión Financiera y Comunicaciones Valor del Compromiso: Oficina Jurídica y Grupo de Planeación Valor de la diligencia: Grupos de educación y gestión humana. Valor de la solidaridad: Dirección |  | 50%
Normativo | 4.1 | Elaborar y socializar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 11 informes elaborados en la vigencia 2017 | Diez (10) primeros días de cada mes | Elaborar informe mensual de las PQRDS recibidas y tramitadas, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cindy Espinel | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 6 | 11 | 54.55% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte | 1 | 54.55%
|  |  | 1 informe semestral | 2018-07-15 | Elaborar y publicar informe consolidado semestral de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad está programada para reportarse en el tercer trimestre. | Esta actividad está programada para reportarse en el tercer trimestre, porque el informe semestral se encuentra en los tiempos de elaboración |  | 100%
|  |  | 1 informe anual (se publica el de la vigencia anterior) | 2018-01-31 | Elaborar y publicar informe anual de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana. Actividad cumplida | 1 | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, así como socializar interna y externamente los resultados de la medición de manera semestral | 1 encuentros | 30/12/2018 | Encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | Estos encuentros se articulan con la propueta de participación ciudadana presentada, con fecha de ejecuicón programa por semestre - no aplica para este corte | Dado que los encuentros fueron pensados de manera presencial, se tropezaron con temas de ley de garantías.En este momento está próxima la realización de una audiencia pública el 2 de agosto. |  | 0%
|  |  | 1 Plan de participación diseñado acorde al procedimiento | 2018-10-30 | Diseñar la estrategia de participación ciudadana que responda al procedimienot de participación | Carolina Bonilla Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.3 | 1 | 30% | Esta actividad depende de la retroalimentación para comenzar a demostrar avances en la implementación y tiene fecha de ejecución en el mes de octubre - no aplica para este corte | Se cuenta con un documento inicial en la elaboración de la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de gestión de la entidad. Actualmente, se revisa como procedimiento del proceso de Atención y participación ciudadana. |  | 0%
|  |  | 11 Informes de medición de la satisfacción ciudadana elaborados mensualmente 1 Informe de satisfacción ciudadana publicados semestralmente | Diez (10) primeros días de cada mes | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 6 | 11 | 54.55% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 94% Mes febrero: 84% Mes marzo: 82% Mes abril: 92% Mes mayo: 89% Mes junio: 92% Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte | 1 | 54.55%
|  |  |  | 31/01/2018 31/07/2018 | Socializar internamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos enviados por el Grupo de Educación en todos los canales de atención de manera semestral (intranet- carteleras) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 50% | En intratnte se publicaron y socilaizaron resultados de la satisfacción ciudadana, datos vigencia 2017 - http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/682 Por vigencia 2018: Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | En intranet se publicaron y socailizaron resultados de la satisfacción ciudadana, datos vigencia 2017 - http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/682 Por vigencia 2018: Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre, una vez el Grupo de Educacion lo envie. Se recomienda revisar la periodicidad | 1 | 50%
|  |  |  | 31/01/2018 31/07/2018 | Socializar externamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral (redes sociales, portal institucional, boletín virtual) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. Se recomienda revisar la periodicidad |  | 0%
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 44.96% |  |  | 0.22656 | 33.37% | 67.37%
10.71%
33.37%

## Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO TRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación Actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Nelson Piñeros | Oficina de Control Interno | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 33% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril |  | 33.33%
| 1.2 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 33% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril |  | 33.33%
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Alexandra Borja | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 33% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril |  | 33.33%
| 1.4 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2018, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 33% | La publicacion de los avances de la estrategia GEL se tiene planeada para el mes de abril |  | 33.33%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | < 10 días | (Promedio No. de días de respuesta de solicitudes y PQR ) | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 33% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano;y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al reporte. Mes enero: 9,2 días Mes febrero: 10,1 días Mes marzo: 8,7 días Mes abril: 10,7 días Mes mayo: 10,6 días Mes junio: 9,3 Mes julio: en construcción" | 33.33%
| 2.2 | Elaborar Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 2 | 30% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 94% Mes febrero: 84% Mes marzo: 82% Mes abril: 92% Mes mayo: 89% Mes junio: 92% Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte En los primeros 15 días del mes de julio se presenta a la ciudadanía en general la consolidación de los informes de enero a junio | 0%
| 2.3 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio |  | 0%
| 2.4 | Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano | Procedimiento atención a peticiones, quejas, denuncias y/o reclamos | Procedimiento Actualizado | Magda Estrada Carolina Bonilla | Grupo de Educación | 2018-09-30 | [11 empty] | 0 | 0.2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.2 | 1 | 20% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de septiembre | La actualización del Protocolo está articulado a las acciones que se adelantan en la revisón del Proceso de Atención y Participación Ciudadana. En sentido, se ha participado en las reuniones lideradas por el grupo de Planeación en la implementación de MIPG: el 18 de abril y 21 de junio. Además, de las reuniones mensuales de grupo en este tema llevadas a cabo (26 de abril, 23 de mayo y 26 de junio) | 0%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 13 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 3 |  | 6 | 4 | 13 | 30.77% | La recepción de transferencias primarias inicia a partir del mes de abril, en virtud de las solicitudes que sobre ampliación de la fecha realizaron las áreas. La meta total será cumplida con corte a 30/06/2018 | Se publica en la pagina web, los inventarios documentales del material suceptible de eliminación de conformidad con lo establecido en el acuerdo 004 de 2013. | 30.77%
| 3.2 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100% | 50% | Durante el primer trimestre se realizó la publicación de inventarios para eliminación documental. | Son publicadas las actas de eliminación correspondiente al material documental para dar de baja del C.D. de la Entidad. | 50%
| 3.3 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 33.33% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril |  | 33.33%
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Analizar las actividades a realizar de acuerdoo a la herramienta aplicada del autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar ajustes que sean requeridos. | Analisis de las Actividades | Actividades identificadas | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se tiene planificada su aplicación para el mes de junio. | Teniendo en cuenta las recomendaciones para cuartos de baño e instalaciones sanitarias según la norma, la Unidad ejecutó una obra de remodelación en donde se realizó la adecuación de un baño cercano al área de atención al ciudadano y auditorio, en donde se garantiza la accesibilidad universal en los espacios de acceso y atención al ciudadano. | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 2 | 30% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte En los primeros 15 días del mes de julio se presenta a la ciudadanía en general la consolidación de los informes de enero a junio | 0%
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio |  | 0%
[16 empty] | 0% | [11 empty] | 32.79% | #DIV/0! |  | 27.2%
60.29%

## TOTAL
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 63.64% | 20% | 12.73%
Estrategias de Razonalizacion | 50% | 20% | 10%
Rendicion de Cuentas | 36.67% | 20% | 7.333%
Atencion al ciudadano | 44.96% | 20% | 8.992%
Transparencia y Acc. Info | 32.79% | 20% | 6.559%
TOTAL |  |  | 45.61%
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 50% | 20% | 10%
Estrategias de Razonalizacion | 50% | 20% | 10%
Rendicion de Cuentas | 68.75% | 20% | 13.75%
Atencion al ciudadano | 67.37% | 20% | 13.47%
Transparencia y Acc. Info | 60.29% | 20% | 12.06%
TOTAL |  |  | 59.28%