## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | SEGUIMIENTO OCI AVANCE CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2018 | SEGUIMIENTO OCI AVANCE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Fernando Santoyo Marisol Viveros Zambrano | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-06-01 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | La Política de administración de riesgos se evidenció actualizada, publicada en Isolución al alcance de todos los funcionarios de la Unidad | La Política de administración de riesgos se evidenció actualizada, publicada en Isolución al alcance de todos los funcionarios de la Unidad
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2017 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se verificó la actualización del mapa de riesgos a los procesos Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Programas y Proyectos, Gestión del Mejoramiento, Gestión financiera, Seguimiento y Evaluación | Se verificó la actualización del mapa de riesgos a los procesos Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Programas y Proyectos, Gestión del Mejoramiento, Gestión financiera, Seguimiento y Evaluación
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se evidenció la publicación de la matriz de riesgos en la pagina web de la unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf. | Se evidenció la publicación de la matriz de riesgos en la pagina web de la unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf.
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | No llego ninguna observacion al componente de mapa de riesgos de corrupción, sin embaro la entidad dejo abierto un canal de comunicación para cualquier comentario u observacion que se pueda presentar | No llego ninguna observacion al componente de mapa de riesgos de corrupción, sin embaro la entidad dejo abierto un canal de comunicación para cualquier comentario u observacion que se pueda presentar
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Marisol Viveros Zambrano | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se evidenció la consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf | Se evidenció la consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_2018.pdf
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizaron reuniones de actualización de los mapsa de riesgo de los diferentes procesos, las cuales fueron acompañadas de la Coordinación de Planeación y Estadística | Durante el primer cuatrimestre se realizaron reuniones de actualización de los mapsa de riesgo de los diferentes procesos, las cuales fueron acompañadas de la Coordinación de Planeación y Estadística
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.4 | 1 | 40% | Se reportó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de los procesos Gestión del Conocimiento, Gestión Humana, Gestión Informatica y Gestión del Control y Evaluación. Por su parte los procesos creación y fortalecimiento, gestión administrativa, gestión documental, gestión contractual, gestión jurídica y gestión financiera no reportaron avance | Se reportó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de los procesos Gestión del Conocimiento, Gestión Humana, Gestión Informatica y Gestión del Control y Evaluación. Por su parte los procesos creación y fortalecimiento, gestión administrativa, gestión documental, gestión contractual, gestión jurídica y gestión financiera no reportaron avance con corte a 31 de agosto, de conformidad con el reporte realizado por parte de la Coordinación de Planeación e investigación
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Juan David , Marisol Viveros, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, Nelson Piñeros, Francy Yolima Moreno | Líderes de proceso | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 20% | Actividad programada para el mes de diciembre | Con base en la informacion reportada al Grupo de Planeacion y Estadistica, se evidencio reporte de seguimiento al mapa de reisgos de corrupcion por parte de los procesos Gestión del Control y Evaluación y Gestion del Conocimiento. Por lo anterior los procesos de Gestion informatica, procesos creación y fortalecimiento, gestión administrativa, gestión documental, gestión contractual, gestión jurídica y gestión financiera no reportaron avance con corte a 31 de agosto, de conformidad con el reporte realizado por parte de la Coordinación de Planeación e investigación
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-05-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | La Oficina de Control Interno en el marco de las auditorías de evaluación independiente realizó seguimiento durante el primer cuatrimestre a los mapas de riesgo de corrupción del proceso Gestión Financiera | La Oficina de Control Interno en el marco de las auditorías de evaluación independiente realizó seguimiento durante el primer cuatrimestre a los mapas de riesgo de corrupción del proceso Gestión Financiera
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-09-14 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | La Oficina de Control Interno en el marco de las auditorías de evaluación independiente realizó seguimiento durante el primer cuatrimestre a los mapas de riesgo de corrupción de los procesos COMUNICACIÓN Y PRENSA, PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN. | La Oficina de Control Interno en el marco de las auditorías de evaluación independiente realizó seguimiento durante el primer cuatrimestre a los mapas de riesgo de corrupción de los procesos COMUNICACIÓN Y PRENSA, PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN.
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2019-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 100% | Actividad programada para el mes de enero de 2019 | En marco desarrollo de las auditorías desarroladas en el ultimo cuatrimestre se realizo el correspondiente seguimiento al mapa de reisgo s del los siguientes procesos Gestion Humana, Gestion administrativa, Gestion Juridica y Creacion y Fortalecuminiento.
[27 empty] | 87.27% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Estrategias de Racionalizacion
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DECRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
1 | Acreditación | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El trámite de acreditación se desarrolla a través de un desarrollo tecnológico denominado SIA, esté aplicativo permite que todo el trámite se efectue en línea de cara al ciudadano. Sin embargo el SIA no permite integrar toda la información que se deriva del trámite, por ejemplo las personas certificadas en los cursos, las entidades que fueron acreditadas antes de la implementación del sitema, la cobertura terrotorial de los cursos ofrecidos, el seguimiento permanete a las entidades acreditadas, entre otros. En la vigencia 2017 la Unidad desarrolló el Sistema Integrado de Información de acreditación SIIA que consta de los siguientes módulos. Tramite, Histórico, Seguimiento a entidades, Renovaciones, Certificaciones y Estadiísticos. El SIIA se encuentra completamente desarrollado y se pondrá en producción en el año 2018 siguiendo una estrategia de implementación. | Implementar nuevo desarrollo tecnológico, Sistema Integrado de Información de Acreditación "SIIA" | Este nuevo aplicativo SIIA presentará las siguientes bondades: Para el ciudadano: Es adaptable, porque es utilizable desde dispositivos móviles: celular, tabletas, PC y televisores. Es amigable, porque facilita al usuario el ingreso de información, la consulta de observaciones y datos históricos, y permite seguimiento al avance del trámite Para la entidad: Flexible, porque permite crear, suprimir y adaptar formularios a nuevas modificaciones normativas. Está programado para conseguir calificación Triple AAA en la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), aplica las indicaciones de Lenguaje Común del MINTIC y permite una Interoperabilidad Nivel 3 | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% | 100% | 100% | Enero: El día 26 de enero se elaboró el Plan de Implementación de SIIA en reunión con la coordinación de TICs. Febrero: Se verficaron 31 de los 33 Ajustes solicitados en las pruebas realizadas al funcionamiento de SIIA. Se inicó el ingreso de información de archivo físico al módulo hitórico del SIIA Se inica el segundo ciclo de pruebas a SIIA. El 28 de febrero Se realiza reunión con ingeniero de area de TICS para dar indicaciones basicas sobre el uso de SIIA al contratista encargado de apoyar la implementación de SIIA Marzo: Se verficaron los ajustes pendientes derivados de las pruebas técnicas. Se continua con el ingreso de información en el modulo histórico al SIIA . Se realiza seguimiento al plan de implementación de SIIA el día 23 de marzo , generando un ajuste de fechas definidas en la programación inicial. El 23 de marzo, s einciia campaña en redes sociales y web del nuevo aplicativo - http://www.orgsolidarias.gov.co/Pronto-podr%C3%A1-realizar-el-tr%C3%A1mite | Se evidenció la implementación del nuevo Sistema Integrado de Información de Acreditación (SIIA) a través de la página web de la Unidad. | Se evidenció la implementación del nuevo Sistema Integrado de Información de Acreditación (SIIA) a través de la página web de la Unidad.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 25%
| Nombre del responsable: | José Efraín Cuy Estebán Juan David Díaz Salgado |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 ext 217 32752552 ext 213
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co ddiaz@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| FERNANDO SANTOYO ROMERO |  |  | CAROLINA BONILLA CORTÉS |  | JUAN DAVID DIAZ SALGADO
| Director de Investigación y Planeación |  |  | Coordinadora Grupo de Educación e Investigación |  | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se atenderán las consultas, preguntas, quejas y reclamos de los ciudadanos a través de su aplicativo virtual de PQR y se mantendrá contacto permanente por medio de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) y demas canales de atención con la ciudadanía, informando avances en su gestión, actividades, etc | Un informe de atención al ciudadano | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 2018-07-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció el informe de atención al ciudadano, debidamente publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Primer%20Semestre%202018.pdf | Se evidenció el informe de atención al ciudadano, debidamente publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Primer%20Semestre%202018.pdf
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestion y resultados de la planeación estategica de la entidad, compromisos relacinados con el Acuerdo de paz | Una estrategia de Comunicaciones | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | 100% | 100% | 1, Se reimprimió el folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes) para continuar entregándolo en los diferentes proyecto de la Entidad. 2, Se actualizó el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3, Se editó el video Experienica víctimas Mautexcoop y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Se adelantó campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #GestiónSolidaria con cifras y estadísticas 5. Se elaboraron artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz. | Se evidenció implementación de la estratégia de comunicaciones a través de la ejecución del plan de comunicaciones el cual para el mes de agosto presentó un avance del 71% | Se evidencio la implemetacion y divulgaciopn de las siguentes piezas dibulgativas: 1. folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes). 2. Se continuó actualizando el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3. Se editó el video Experienica víctimas Cooiyusan y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #MasEconomíaSolidaria 5. Artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz.
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas Acuerdo de paz y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | documento | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-07-30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 100% |  | Se evidenió claridad en cuanto a las obligaciones de la Unidad con respecto a la implementación de los acuerdos de Paz | Se evidenió claridad en cuanto a las obligaciones de la Unidad con respecto a la implementación de los acuerdos de Paz
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusion de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria Ambiental, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 codigos civicos gestionados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Se gestionó la edición de un primer código cívico que incluye lenguaje de señas | Se gestionó la edición de un primer código cívico que incluye lenguaje de señas. | Se evidencio el cumplimiento de la actividad con la divulgación y publicación del INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONSTRUCCIÓN DE PAZ, a través de la redes sociales, pagina WEB, revista No 30 de rendición de cuentas y el audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad el 02 de agosto de 2018, en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Revista%20Organizaciones%20Solidarias%202018%20edici%C3%B3n%2030.pdf
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 3 foros virtuales realizados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2018 a 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 100% | Se realizó un foro virtual sobre el Informe de Rendición de cuentas vigencia 2017 de la Unidad Administrativa | Se evidenció la realización de dos foros el primero referente a la rendición de cuenta s de la vigencia 2017 y el segudno sobre Aportes del sector solidario al Plan Nacional de Desarrollo | Se evidencio que en el día 12 de diciembre se llevó a cabo el foro institucional " ¿Qué quiere conocer de la gestión de la Entidad? 2018" en el link: https://docs.google.com/forms/d/1W5HZ8VM9-rLjJGiQ65OMS7I4QvQu77oGBjYypApIiW8/edit
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas en el marco del acuerdo de paz. actividades que permitan incentivar la participación ciudadania | 1 campaña diseñada | Cesar Alfonso Vanegas Marisol Viveros Zambrano | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadistica | 31/12/2018 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 100% |  | Actividad programada para diciembre de 2018 | Se evidencio que el grupo de comunicaciones y prensa realizo la campaña promoviendo los derechos y deberes, denominada #PorElRespeto la cual se desarrolló durante los dias del 6 al 27 de noviembre de 2018, en las redes sociales de la Entidad (Facebook y Twitter) y en la Intranet.https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles?page=9, con la participacion delos funcionarios de la entidad
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Fernando Santoyo | Direccion de Investigacion y Planeacion | 2018-03-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se adelantó audiencia publica sectorial, se publico encuesta e informe institucional, la Audiencia fue transmitida por el canal Institucional en directo http://www.orgsolidarias.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas | La jornada de rendición de cuentas se adelantó en cumplimiento de la guia de rendición de cuentas, se ganarntizo la participación de la ciudadanía a través de la publicación del informe en la página web poniendolo en conocimiento para las observaciones de la ciudadanía | La jornada de rendición de cuentas se adelantó en cumplimiento de la guia de rendición de cuentas, se ganarntizo la participación de la ciudadanía a través de la publicación del informe en la página web poniendolo en conocimiento para las observaciones de la ciudadanía
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 100% |  | Se evidenció la entrega del material divulgativo. | Se evidencio que la entrega de material educativo como la Revista edición No 30 sobre rendición de cuentas y folletos institucionales, se hace en las diferentes ferias y eventos de participación de la Entidad, el control de inventario de este material se realiza mediante registro físico y firmas de planillas del profesional encargado.
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2018 30/11/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 100% |  | Se evidenció informe de de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 2018 publicado en la página web a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Audiencia%20P%C3%BAblica.pdf | Se evidenció publicación de las siguientes experiencias, a través de la página WEB, YouTube, y programa de Televisión. - La Cooperativa Multiactiva Empresarial Integral para el Desarrollo de Uribía. - Cooiyusan, una cooperativa conformada por mujeres, personas en condición de discapacidad, víctimas y adultos mayores, que a través de la economía solidaria transforman y comercializan productos derivados de la yuca. - historia de Precooemsol, un grupo de recicladores que transforma el plástico y el cartón en nuevos elementos para cuidar el medio ambiente y las calles de su barrio. -Experiencia de un grupo de los famosos “coteros”, que hoy descubren los beneficios de la economía solidaria y que deciden echarse al hombro la responsabilidad de sacar adelante su propia empresa y crear la cooperativa Movilizamos. - historia de Apodesan en la bahía de Cispatá, en San Antero (Córdoba) donde varias personas vieron en el creciente turismo de esta región una oportunidad para emprender solidariamente. - Experiencia que transformó la vida de los asociados de Afrucam, un grupo de personas de Campeche (Atlántico), que se asoció para transformar frutas y verduras.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de segumiento | Marisol Viveros | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 100% |  | Se evidenció el seguimiento realizado a la participación ciudadana a través del informe de planeación táctica y operativa. Se desarrollaron las siguientes actividades en pro de incentivar la participación ciudadana en las actividades: - Publicación de informe de paz - Foro con el tema de PLANFES - Foro Aportes del sector solidario al Plan Nacional de Desarrollo - Publicación de los deberes y derechos de los ciudadanos - Publicación de la carta de trato digno a la ciudadanía | Se evidenció el seguimiento realizado a la participación ciudadana a través del informe de participación ciudadana. Con el desarrollo de las siguientes actividades en pro de incentivar la participación ciudadana en las actividades: 1. Foro Aportes del sector solidario al Plan Nacional de Desarrollo 2. Audiencia publica 3. Audacia Pública de Rendición de cuentas de la Entidad donde participaron de 254 ciudadanos el día El 02 de agosto.
[15 empty] | 0% | [11 empty] | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano | [7 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO |  |  |  |  | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Rediseño del proceso de atención al ciudadano, de conformidad con la norma ISO 9001:2015 | 1 proceso de atención al ciudadano actualizado | 2018-08-30 | Actualizar el proceso de atención al ciudadano de siguiendo las directrices de MIPG y adelantar el trámite pertinente dentro de la entidad | Carolina Bonilla Magda Estrada Marisol Viveros | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Planeación y Estadística | 20% | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.2 | 1 | 100% | Se revisaron los insumos propuestos desde la función la pública para el tema de atención al ciudadano. Además, se participó en dos reuniones del DAFP para reporte de las acciones realizadas en paz, como parte del componente de participación pública (29 de enero y 13 de febrero). Se asistió a la capacitación interna SIGOS-MIPG realizada el 15 de marzo Se espera retomar la porpuesta prenentada en la vigencia anteior acorde a nueva ISO y lineamientos de MIPG | Se evidenció que se han adelantado documentos del nuevo proceso de atención al ciudadano, el cual será presentado por parte de la Coordinación de Planeación en el proximo comité institucional de gestión y desempeño | Se evidenció aprobación y socialización en la intranet del “nuevo proceso misional de servicio al ciudadano” en el link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/ y aplicativo de ISOLUCION, el cual fue aprobado en comité directivo de fecha 04 de diciembre de 2018.
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en la web | Información de orientación al ciudadano actualizada trimestralmente | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 30/12/2018 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en los link de educación Solidaria; Trámites y servicios y Atención al Ciudadano; así como los botones de tipos de usuarios | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 100% | Se remitió el reporte de revisión de información en la página web al grupo de comunicaciones. (correo 23 marzo) | En el siguiente link, se encuentra publicada la información que cumple con los requerimientos para datos abiertos. https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2/ | Se evidencio que la información publicada en el siguiente link, cumple con los requerimientos para datos abiertos. https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2/
| 2.2 | Implementar la estrategia de centro de relevo | 1. Centro de relevo funcionando | 2018-03-31 | Instalar y configurar en la oficina de atención al ciudadano la herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 0.25 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 1 | 100% | El grupo de TICs reporta: Dando Cumplimiento a la Ley 1618 del 2013, Se envió un correo electrónico el 13/03/2018 manifestando el interés de implementar el servicio de interpretación en Línea SIEL, que busca facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Se realiza comunicación telefónica con el centro de relevo donde nos indican " Se están realizando lineamientos y procedimientos para poder empezar a contestar y apoyar a las entidades que han solicitando la implementación del Servicio por lo tanto se espera que a partir de abril se pueda dar inicio enviado la información correspondiente" | El grupo de TICs reporta: Dando Cumplimiento a la Ley 1618 del 2013, Se envió un correo electrónico el 13/03/2018 manifestando el interés de implementar el servicio de interpretación en Línea SIEL, que busca facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Se realiza comunicación telefónica con el centro de relevo donde nos indican " Se están realizando lineamientos y procedimientos para poder empezar a contestar y apoyar a las entidades que han solicitando la implementación del Servicio por lo tanto se espera que a partir de abril se pueda dar inicio enviado la información correspondiente" | Se evidencio que mediante acta de entrega de fecha 29 de septiembre de 2018 se hizo la entrega e instalación de equipos para la puesta en marcha de la herramienta Centro de Relevo de la unidad. | 0.25
|  |  |  | 2018-08-31 | Elaborar manual de usuario y capacitacióón, y capacitación en uso de herramienta del centro de relevo | Juan David Díaz | Grupo TICs | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.3 | 1 | 100% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a agosto de 2018 | Se evidenció que se proyectó el manual de usuario. Queda pendiente la oficialización del manual y la capacitación | Se evidenció que se proyectó el manual de usuario. Queda pendiente la oficialización del manual y la capacitación.
|  |  |  | 2018-06-30 | Gestionar en coordinación con los responsables de la agenda de población en situación de discapacidad, capacitación para el adecuado manejo software del centro de relevo, y cumplir con la formación | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a junio de 2018 | Se evidenció la realización de la capacitación en protocolos de atención al cudadano realizada el 10 de julio en el marco del diplomado Formar para Servir. Sin embargo a 30 de agosto al no estár listo el software de manejo del centro de relevo no se ha desarrolldo la capacitación | Se evidencio que mediante acta de entrega de fecha 29 de septiembre de 2018 se hizo entrega del manual de usuario y capacitación en uso de herramienta del centro de relevo.
|  |  |  | 2018-12-15 | Sensibilizar a funcionarios en el adecuado manejo (atención y uso) del servicio SIEL del centro de relevo, en desarrollo de la agenda de población en situación de discapacidad. | Gloria Patricia Medina Tarazona | Dirección de Desarrollo - Grupo de Atención Especial a Poblaciones | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 60% | Actividad depende de la realización de la anterior, con fecha de ejecución a octubre de 2018 | Fecha de ejecución a octubre de 2018 | Se manifestó por parte del coordinador de Gestión tecnologica que el grupo de tecnologias de la informacion desarrolló Capacitación el dia 27 de noviembre de 2018, en manejo de software de herramienta del centro de relevo, a los funcionarios Magda Estrada, Rolfi Serrano y Cindy Espinel, sin embargo, no se evidenciaron registros de la actividad
|  |  |  | 2018-11-30 | Gestionar las peticiones que allegue la comunidad en condición de discapacidad, que pueda ser atendida con el uso de la herramienta de relevo, y reportar | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.25 | 1 | 100% | La oficina de atención al ciudadano ha participado en las actividades conovocadas para fortalecer los mecanismos de atención a población en condición de discapacidad; a la fecha se tiene que no se han recibido solicitudes provenientes de este tipo de población | La oficina de atención al ciudadano ha participado en las actividades conovocadas para fortalecer los mecanismos de atención a población en condición de discapacidad. Sin embargo a 30 de agosto al no estár listo el software de manejo del centro de relevo no se atendido a la población utilizando el software | Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano cuenta con las herramientas necesarias para atender a la comunidad en condición de discapacidad, sim embargo en el último cuatrimestre no se reportan solicitudes de esta tipo de población.
| 2.3 | Participar en la estrategia de Ferias de Servicio al Ciudadanodel Programa Nacional de Servicio al Ciudadano - PNSC- | 80% de participación en las Ferias | Depende de cronograma suministrado pro el PNSC | Asistir a las ferias de servicio al ciudadano que sean planeadas por parte del PNSC | Erika Moreno Marisol Viveros | Direcciones Técnicas : Dirección de Desarrollo Dirección de Investigación y planeación | 20% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% | 40% | 80% | 100% | El PNSC programó para el primer semestre de 2018, la realización de 4 ferias. La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias participó en la Feria Manaure, que reporta un total de 56 atenciones | Se evidenció la asistencia alas feris realizadas en: - Manaure (56 beneficiarios) - Necocli (72 beneficiarios) | Se evidenció listados de asistencia a las ferias realizadas en: Manaure (con la participación de 56 beneficiarios) y Necocli (con la participación de 72 beneficiarios).
Talento humano | 3.1 | Promover la cultura de servicio de los servidores públicos | 100% de servidores públicos capapacitados en cultura del servicio al ciudadano | Trimestral | Realizar acciones para difundir el Conocimiento de las normas y protocolos en la atención al ciuddano | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.75 | 100% | 100% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna. Se publicaron resultados de la la encuesta aplicada durante el 2017 a todos los funcionarios para conocer el nivel de conocimiento sobre las normas y protocolos de atención al ciudadano. | Se evidenció la realización de la capacitación en protocolos de atención al cudadano realizada el 10 de julio en el marco del diploimado Formar para Servir. Adicionalmente se evidenciaron videos y publicaciones en la intranet institucional socializando las directrices de atención al ciudadano para todos los funcionarios | Se evidencio en la intranet socialización del manual y protocolo como parte del nuevo proceso de servicio al ciudadano, a través del link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en, y publicado en el aplicativo Isolución en el link: http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzLmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMjk | 1
|  |  |  | Semestral | Socializar el procedimiento y reglamento para la gestión interna de PQRDS, a servidores | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% | 0.75 | 100% | 100% | En el marco del proceso de formación "Inducción a la Gestión Misional y Territorial de la Unidad, dirigido a funcionarios nuevos de la DDOS y sus contratístas en región" se socializaron protocolos de atención al ciudadano y política de servicio al ciudadano interna.
|  |  |  | Anual | Diseñar una herramienta para orientar peticiones no recurrentes | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 10% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0 | 100% | 100% | Actividad que está en fase de planeación; con fecha de ejecuión anual | actividad a desarrollar en el mes de noviembre | Se evidencio el diseño de la estrategia pedagógica para mostrar a los funcionarios de la unidad las preguntas menos frecuentes de los ciudadanos, la actividad se denominó Preguntas monstruo, se llevó a cabo en la última semana del mes de octubre y primera del mes de noviembre; se entregó un reconocimiento a los participantes en el marco de la jornada de incentivos y estímulos planteada en el marco de la ruta de la felicidad el 14 de diciembre.
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano |  | 2018-12-30 | Incluir los temas relacionados con atención al ciudadano en las jornadas de inducción a funcionarios (inluidos contratistas). | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 75% | 100% | 100% | Mediante Resolución No. 115 del 22 de marzo de 2018 se adopto el PIC vigencia de 2018 Plan institucional de Capacitación - PIC 2018 en la Inducción y Reinducción | Se evidenció la realización de las siguientes capacitaciones enfocadas en atención al ciudadano: -Jornada de inducción a la Gestión Misional (7 feb) - Comunicación asertva - Lenguaje Claro (15 feb) - Actividad soy yo (12 mar) - Atención al ciudadano en sutuación de discapacidad (24 jul) - Diplomado formar para servir (abr - jul) | Se evidencio que en el desarrollo de la jornada de inducción y reinducción el grupo de gestión humana mediante representación teatral, mostro algunos casos con comportamientos en la atención al público, y se reflexionó sobre la importancia de no incurrir en ellas.
| 3.3 | Incorporar en los procesos de evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos, la valoración de competencias comportamentales orientadas al usuario y ciudadano | 100% de servidores evaluados en competencias comportamentales orientadas al ciudadano | 28/02/2018 30/08/2018 | Sensibilizar a evaluadores, sobre la importancia de incluir en la evalaación comportamental competencias orientadas al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% | 100% | 100% | Mediante correo electrónico del 22 de febrero a todos los servidores públicos, se les informo: "1. Competencias Comportamentales (Se deben incluir para todos los servidores públicos las Competencias de Orientación al Usuario y al Ciudadano y Orientación a Resultados). En el nuevo instrumento de "Acuerdo de Gestión" para Gerentes Públicos, las competencias comunes y directivas, se valorarán en una escala de 1 a 5 que mide el desarrollo de las conductas esperada. | Se evidenció la participación de funcionarios de la Unidad en la capacitación vía facebook (via Streaming) dictada por parte de la Comisión nacional de servicio civil los días 2, 7 y 9 de febrero, sobre la evaluación del desempeño. Se evalúa con el 100% debido a que si bien no todos los evaluadores asistieron a la capacitación virtual del DAFP, la invitación realizada por parte de Gestión Humana si fue dirigida al total de los evaluadores | Se evidenció la participación de funcionarios de la Unidad en la capacitación vía facebook (via Streaming) dictada por parte de la Comisión nacional de servicio civil los días 2, 7 y 9 de febrero, sobre la evaluación del desempeño. Se evalúa con el 100% debido a que si bien no todos los evaluadores asistieron a la capacitación virtual del DAFP, la invitación realizada por parte de Gestión Humana si fue dirigida al total de los evaluadores | 1
| 3.4 | Promover la cultura de servicio por medio de la calificación de la competencia común a los servidores públicos orientación al usuario y al ciudadano. |  |  | Sensibilizar por niveles jerárquicos las competencias comunes enfatizando en las conductas asociadas a la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% | 100% | 100% | Mediante correos electrónicos de los días 01,06,08 y 12 de febrero de 2018, se invito a los servidores públicos a las confenrencia emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde explicaron la concertación y evaluación de competencias, entre ellas las Comunes a los Servidores Públicos "Orientación al Usuario y al Ciudadano". |  |  | 1
| 3.5 | Promover por medio del código de integridad la orientación al usuario y al ciuddano. | 12 sesiones grupales | 2018-11-30 | Integrar los valores del código de integridad con los protocolos de atención al ciudadano mediante sesiones grupales. | Carmen Julia Lizarazo Mojica - | Grupo de Gestión Humana | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 0.25 | 1 | 100% | En la Primera Actividad de Integración, realizada el 13 de Marzo de 2018, se socializó el CODIGO DE INTEGRIDAD y su transversalidad con la Atención al Ciudadano. En dicha actividad se trabajo con los 12 grupos que conforman la Unidad. Se solicita que se cambie la forma de valorar la actividad, para que sea porcentual. Pues está prevista la realización de 3 actividad más en este tema. Por lo tanto, habría un avance del 25% | Se evidenció que mediante la actividad denominada Actividad soy Yo, realizada el 12 de marzo de 2018 se trabajaron los valores, código de integridad y temas de atención al ciudadano | SSe evidenció que la actividad de integrar los valores del código de integridad con los protocolos de atención al ciudadano, se hizo con el desarrollo de las siguientes para el último cuatrimestre de la vigencia 2018, socialización a través de la Intranet, actividad de Amor y Amistad, Halloween y actividad de inducción y reinducción entre otras.
Normativo | 4.1 | Elaborar y socializar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 11 informes elaborados en la vigencia 2017 | Diez (10) primeros días de cada mes | Elaborar informe mensual de las PQRDS recibidas y tramitadas, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cindy Espinel | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 | 11 | 100% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano. Adicionalmente se evidenció reporte mensual de atenció a PQRDS en el Comité Directivo | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano. Adicionalmente se evidenció reporte mensual de atenció a PQRDS en el Comité Directivo | 1
|  |  | 1 informe semestral | 2018-07-15 | Elaborar y publicar informe consolidado semestral de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 100% | Esta actividad está programada para reportarse en el tercer trimestre. | Se evidenció el informe semestreal correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidenció que el informe consolidado semestral de atención al ciudadano se encuentra publicado en la página de la entidad atraves del link https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
|  |  | 1 informe anual (se publica el de la vigencia anterior) | 2018-01-31 | Elaborar y publicar informe anual de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Cesar Vanegas | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se elaboró y publicó el informe anual de atención como se evidencia en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | 1
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, así como socializar interna y externamente los resultados de la medición de manera semestral | 2 encuentros | 30/06/2018 30/12/2018 | Encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio | Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 100% | Estos encuentros se articulan con la propueta de participación ciudadana presentada, con fecha de ejecuicón programa por semestre - no aplica para este corte | Se cuenta con un documento inicial en la elaboración de la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de gestión de la entidad. Actualmente, se revisa como procedimiento del proceso de Atención y participación ciudadana. | Se evidencio que el día 5 de diciembre se realizó la jornada de encuentro ciudadano a través de dos canales: uno presencial en las instalaciones de la entidad y otro virtual, donde se convocaron a 49 ciudadanos que fueron atendidos durante el año, y 19 manifestaron disposición por participar en el espacio. Ese día asistieron de manera presencial (2) dos personas y de manera virtual (1)
|  |  | 1 Plan de participación diseñado acorde al procedimiento | 2018-10-30 | Diseñar la estrategia de participación ciudadana que responda al procedimienot de participación | Carolina Bonilla Magda Estrada | Grupo de Educación e Investigación | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | Esta actividad depende de la retroalimentación para comenzar a demostrar avances en la implementación y tiene fecha de ejecución en el mes de octubre - no aplica para este corte | la actividad fue eliminada del plan anticorrupción | la actividad fue eliminada del plan anticorrupción
|  |  | 11 Informes de medición de la satisfacción ciudadana elaborados mensualmente 1 Informe de satisfacción ciudadana publicados semestralmente | Diez (10) primeros días de cada mes | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual | Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 7 | 11 | 100% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: en elaboración a fecha de este reporte | Acorde con el reporte del Grupo de Comunicaciones, se socializó internamente el informe de atención al ciudadano y de satisfacción a corte del mes de julio. Se publicó en la intranet el 18 de julio de 2018. http://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/977 | Se evidencia que el funcionario encargado de la oficina de atención al ciudadano realiza el reporte mensual de atención al ciudadano y de satisfacción, el cual es insumo del informe consolidado semestral de atención al ciudadano publicado en la página de la entidad mediante el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf | 1
|  |  |  | 31/07/2018 31/01/2019 | Socializar internamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos enviados por el Grupo de Educación en todos los canales de atención de manera semestral (intranet- carteleras) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 100% | En intratnte se publicaron y socilaizaron resultados de la satisfacción ciudadana, datos vigencia 2017 - http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/682 Por vigencia 2018: Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | El Grupo de Comunicaciones reportó que se socializó externamente el informe de atención al ciudadano y de satisfacción a corte del mes de julio. Se publicó en el siguiente link de la página institucional: http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | El Grupo de Comunicaciones reportó que se socializó externamente el informe de atención al ciudadano y de satisfacción a corte de 31 de dicembre Se publicó en el siguiente link de la página institucional: http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | 1
|  |  |  | 31/07/2018 31/01/2019 | Socializar externamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral (redes sociales, portal institucional, boletín virtual) | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.5 | 1 | 100% | Esta actividad está programada para iniciar su reporte en el tercer trimestre. | Se evidenció la publicación de la medición de la satisfacción ciudadana en la página web de la Unidad a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana correspondiente al primer semestre de 2018 | Se evidenció la publicación de la medición de la satisfacción ciudadana en la página web de la Unidad a través del link: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
[18 empty] | 93.91% |  |  |  | 0.22656
24.33%
46.99%

## Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | AVANCES | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO TRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2do CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3er CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación Actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MinTIC | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Nelson Piñeros | Oficina de Control Interno | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 33.33% | 33% | 33.33% |  | 33.34% | 66% | 100% | 100% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | En el marco de la auditoría al proceso comunicación y prensa, se adelnato la verificación punto por punto de la ley 1712 de 2014, en la cual se realizaron diversas recomendaciones. El informe y sus recomendaciones se encuentra publicado en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias | La Oficina de Control interno realizó auditoria de evluación independiente al proceso de Comunicación y Prensa, en la cual se verifició el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MinTIC. La próxima auditoría al proceso se realizará el la vigencia 2019. Se da cumplimiento al 66% de avance en la actividad. Para el ultimo cuatrimestre se raalizara verificación de la publicación de los procesos contractuales en el marco de la auditoría al proceso Gestión Contractual | La Oficina de Control interno realizó auditoria de evluación independiente al proceso de Comunicación y Prensa, en la cual se verifició el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MinTIC. La próxima auditoría al proceso se realizará el la vigencia 2019. Se da cumplimiento al 66% de avance en la actividad. Para el ultimo cuatrimestre se raalizara verificación de la publicación de los procesos contractuales en el marco de la auditoría al proceso Gestión Contractual
| 1.2 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 100% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | En el siguiente link, se encuentra publicada la información que cumple con los requerimientos para datos abiertos. http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/listado-de-entidades-acreditadas-y-con-aval https://www.datos.gov.co/browse?q=ENTIDADES%20ACREDITADAS%20&sortBy=relevance | Se evidenció la publicación en el portal www.datos.gov.co de las entidades acreditadas a través del link https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 | Se evidenció la publicación en el portal www.datos.gov.co de las entidades acreditadas a través del link https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Alexandra Borja | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 60% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | Durante el segundo trimestre del año 2018, se registró la información sobre la contratación pública total en la entidad en el SECOP II | En la auditoría realizad al proceso de gestión contractual se evidenció deficiencias en la publicación de la información contractual el el SECOP. Para la presente vigencia la oficina asesora jurídica tiene comno una de las actividades de su plan de acción la Implementación de la nueva versión del SECOP II, de lo cual únicaente los convenios de asociación se publicaron en SECOPII | Se evidencio el cumplimiento de la publicación de 143 contratos de la vigencia 2018 en el aplicativo de SECOP I de igual forma se evidencias la publicación de todos los convenios de asociación del decreto 092 de en el aplicativo de SECOP II de igual forma se evidencia un cumplimiento parcial de la publicación de la contratación, teniendo en cuenta que la misma debía ser solo por el aplicativo del SECOP II.
| 1.4 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2018, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 100% | La publicacion de los avances de la estrategia GEL se tiene planeada para el mes de abril | En el sigunete link se encuentra publicado el informe sobre el avance de la estrategia de Gobierno Digital: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20GEL_2018.pdf | Se evidenció publicado un informe de política de gobierno digital y seguridad digital a través de la pagina web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20GEL_2018.pdf | Se evidenció publicado el informe de reporte de información política de gobierno digital y seguridad digital a través de la página web de la entidad en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20GEL_2018.pdf y en la página institucional INTRANET en el link:https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/tic/Avance-de-la-Estrategia-GEL-2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | < 10 días | (Promedio No. de días de respuesta de solicitudes y PQR ) | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 33% | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% | 33% | 100% | 100% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano;y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al reporte. Mes enero: 9,2 días Mes febrero: 10,1 días Mes marzo: 8,7 días Mes abril: 10,7 días Mes mayo: 10,6 días Mes junio: 9,3 Mes julio: en construcción" | Se evidenció la medición de la oportunidad en la respuesta a PQRDS en los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 9,2 días Mes febrero: 10,1 días Mes marzo: 8,7 días Mes abril: 10,7 días Mes mayo: 10,6 días Mes junio: 9,3 Mes julio: 11,8 días Mes agosto: 12,4 días | Se evidenció la medición de la oportunidad en la respuesta a PQRDS en los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes Septiembre: 9,2 días Mes Octubre: 10,6días Mes Noviembre: 8,7 días Mes Diciembre: 14,5 días
| 2.2 | Elaborar Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 2 | 100% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 94% Mes febrero: 84% Mes marzo: 82% Mes abril: 92% Mes mayo: 89% Mes junio: 92% Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte En los primeros 15 días del mes de julio se presenta a la ciudadanía en general la consolidación de los informes de enero a junio | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al primer semestre de 2018 publicado en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al segundo semestre y consolidado de 2018 publicado en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana
| 2.3 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes semestrales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 100% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio |  | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al primer semestre de 2018 publicado en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidenciaron publicacion de reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al segundo semestre y consolidado de 2018 en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana
| 2.4 | Actualizar el protocolo de Atención al Ciudadano | Procedimiento atención a peticiones, quejas, denuncias y/o reclamos | Procedimiento Actualizado | Magda Estrada Carolina Bonilla | Grupo de Educación | 2018-09-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0.2 | 1 | 100% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de septiembre | La actualización del Protocolo está articulado a las acciones que se adelantan en la revisón del Proceso de Atención y Participación Ciudadana. En sentido, se ha participado en las reuniones lideradas por el grupo de Planeación en la implementación de MIPG: el 18 de abril y 21 de junio. Además, de las reuniones mensuales de grupo en este tema llevadas a cabo (26 de abril, 23 de mayo y 26 de junio) | El 28 de septiembre se remitió al Grupo de Planeación a través del aplicativo del sistema de gestión de la calidad la actualización al Manual y protocolo de atención al ciudadano. | Se evidenció la publicación en la intranet del “nuevo proceso misional de servicio al ciudadano” en el link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/ y aplicativo de ISOLUCION de fecha 05 de Diciembre de 2018 con el procedimiento de Gestión de Peticiones en el link: http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzLmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMjk=
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 13 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3 |  | 6 | 4 | 13 | 100% | La recepción de transferencias primarias inicia a partir del mes de abril, en virtud de las solicitudes que sobre ampliación de la fecha realizaron las áreas. La meta total será cumplida con corte a 30/06/2018 | Se publica en la pagina web, los inventarios documentales del material suceptible de eliminación de conformidad con lo establecido en el acuerdo 004 de 2013. | Se evidenció la publicación de 15 transferencias documentales a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/tranferencias-documentales | Se evidenció la publicación de 15 transferencias documentales a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/tranferencias-documentales
| 3.2 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre se realizó la publicación de inventarios para eliminación documental. | Son publicadas las actas de eliminación correspondiente al material documental para dar de baja del C.D. de la Entidad. | SE evidenció cumplimiento de la publicación de la información documental respecto de lo establecido en la ley 1712 de 2014 | SE evidenció cumplimiento de la publicación de la información documental respecto de lo establecido en la ley 1712 de 2014
| 3.3 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Juan David Diaz | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 100% | Esta actividad se tiene planeada para el mes de abril | Se resalizó la publicación del Inventario de Activos de información en la página web de la entidad. | Se evidención la publicación de un registro de activos de información en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n | Se evidención la publicación de un registro de activos de información en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Analizar las actividades a realizar de acuerdoo a la herramienta aplicada del autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar ajustes que sean requeridos. | Analisis de las Actividades | Actividades identificadas | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 100% | Se tiene planificada su aplicación para el mes de junio. | Se adelantaron los estudios técnicos arquitectonicos para la remodelación del cuarto (4) piso de la entidad, incluye: Baños, comedor, zona de maternidad, zona de descanso, archivos y zonas comunes. De igual forma la obra fue adjudicada y se encuentra actualmente en ejecución. | Se evidenció la publicación de información de espacios físicos a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/node/50 | Se evidenció la publicación de información de espacios físicos a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/node/50
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados | Rolfi Serrano | Grupo de Educación | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 2 | 100% | La elaboracion del primer informe se tiene planeada para el mes de julio | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Mes julio: en elaboración a fecha de este reporte En los primeros 15 días del mes de julio se presenta a la ciudadanía en general la consolidación de los informes de enero a junio | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al primer semestre de 2018 publicado en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al periodo anual de 2018 publicado en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2018 Publicación anual: 15/01/2019 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 100% | La publicacion del primer informe en la web se tiene planeada para el mes de julio |  | Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al primer semestre de 2018 publicado en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se evidencio reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al periodo anual de 2018 publicado en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana
[16 empty] | 0% | [11 empty] | 97.14% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5%

## SEGUIMIENTO OCI
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
VIGENCIA | 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN | 2019-01-17
COMPONENTE | TODOS LOS COMPONENTES
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2018-08-30 | 2018-12-31
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN | 11 | 9 | 87.27% | Se evidenció la implementación del total de las actividades establecidas para desarrollar durante los tercer cuatrimestre de 2018. La actividad sobre la cual no se evidenció implementación al 100% fue la denominada "Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso" debido a la falta de reporte de seguimiento por parte de algunos de los procesos de la Unidad. Por otra parte dos de las actividades estánprogramadas para el mes de diciembre para el consolidado de la actual vigencia
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1 | 1 | 100% | Se evidenció la implementación del nuevo Sistema Integrado de Información de Acreditación (SIIA) a través de la página web de la Unidad.
RENDICIÓN DE CUENTAS | 10 | 10 | 100% | Se evidenció el informe de atención al ciudadano, debidamente publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Primer%20Semestre%202018.pdf "Se evidencio la implementación y divulgación de las siguientes piezas divulgativas: 1. folleto del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes). 2. Se continuó actualizando el espacio Sector Solidario y Paz (Planfes) de la página web institucional. 3. Se editó el video Experienica víctimas Cooiyusan y se publicó en las diferentes redes sociales de la Entidad. 4. Campaña en redes sociales de gestión y logros en paz #MasEconomíaSolidaria 5. Artículos para la página web con cifras de gestión en posconflicto. 6. Se elaboraron piezas gráficas para la cartelera digital de la Entidad con cifras de paz." Se evidenció claridad en cuanto a las obligaciones de la Unidad con respecto a la implementación de los acuerdos de Paz "Se evidencio la divulgación y publicación del INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONSTRUCCIÓN DE PAZ, a través de la redes sociales, pagina WEB, revista No 30 de rendición de cuentas y el audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad el 02 de agosto de 2018, en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Revista%20Organizaciones%20Solidarias%202018%20edici%C3%B3n%2030.pdf" Se evidencio que en el día 12 de diciembre se llevó a cabo el foro institucional " ¿Qué quiere conocer de la gestión de la Entidad? 2018" en el link: https://docs.google.com/forms/d/1W5HZ8VM9-rLjJGiQ65OMS7I4QvQu77oGBjYypApIiW8/edit Se evidencio que el grupo de comunicaciones y prensa realizó la campaña promoviendo los derechos y deberes, denominada #PorElRespeto la cual se desarrolló durante los días del 6 al 27 de noviembre de 2018, en las redes sociales de la Entidad (Facebook y Twitter) y en la Intranet.https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles?page=9, con la participación delos funcionarios de la entidad" La jornada de rendición de cuentas se adelantó en cumplimiento de la guía de rendición de cuentas, se garantizó la participación de la ciudadanía a través de la publicación del informe en la página web poniéndolo en conocimiento para las observaciones de la ciudadanía Se evidencio que la entrega de material educativo como la Revista edición No 30 sobre rendición de cuentas y folletos institucionales, se hace en las diferentes ferias y eventos de participación de la Entidad, el control de inventario de este material se realiza mediante registro físico y firmas de planillas del profesional encargado. Se evidenció publicación de experiencias exitosas, a través de la página WEB, YouTube, y programa de Televisión. Se evidenció el seguimiento realizado a la participación ciudadana a través del informe de participación ciudadana. Con el desarrollo de las siguientes actividades en pro de incentivar la participación ciudadana en las actividades: 1. Foro Aportes del sector solidario al Plan Nacional de Desarrollo 2. Audiencia publica 3. Audacia Pública de Rendición de cuentas de la Entidad donde participaron de 254 ciudadanos el día El 02 de agosto.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 23 | 23 | 94% | Se verificaron las actividades establecidas en el plan de atención al ciudadano, de las cuales de evidenció: - Publicación del nuevo proceso misional atención al ciudadano, el cual fue socializado en la intranet en el link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/ y aplicativo de ISOLUCION, de fecha 05 de diciembre de 2018. - Se evidencio capacitación y cumplimiento de entrega e implementación de la herramienta y manual de usuario del Centro de Relevo de la Unidad. - Se evidencio que en el desarrollo de la jornada de inducción y reinducción el grupo de gestión humana mediante representación teatral, donde mostro algunos casos con comportamientos en la atención al público, y se reflexionó sobre la importancia de no incurrir en ellas. - Se evidenció que la actividad de integrar los valores del código de integridad con los protocolos de atención al ciudadano, se hizo con el desarrollo de las siguientes para el último cuatrimestre de la vigencia 2018, socialización a través de la Intranet, actividad de Amor y Amistad, Halloween y actividad de inducción y reinducción entre otras. -Se evidencio durante los diez primeros días del mes siguiente al reporte del informe mensual de atención al ciudadano. - Se evidenció el informe anual consolidado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 31 de diciembre de 2018 link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana -Se evidencio que el día 5 de diciembre se realizó la jornada de encuentro ciudadano a través de dos canales: uno presencial en las instalaciones de la entidad y otro virtual, donde se convocaron a 49 ciudadanos que fueron atendidos durante el año, y 19 manifestaron disposición por participar en el espacio. Ese día asistieron de manera presencial (2) dos personas y de manera virtual (1) - Se evidenció la publicación de la medición de la satisfacción ciudadana en la página web de la Unidad a través del link: https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 12 | 11 | 97% | Se verificaron las actividades establecidas en el componente de transparencia y acceso a la información pública, de las cuales se evidenció: "La Oficina de Control interno realizó auditoria de evaluación independiente al proceso de Comunicación y Prensa, en la cual se verificó el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MinTIC. La próxima auditoría al proceso se realizará en la vigencia 2019. Se da cumplimiento al 66% de avance en la actividad. Para el último cuatrimestre se realizará verificación de la publicación de los procesos contractuales en el marco de la auditoría al proceso Gestión Contractual" Se evidenció la publicación en el portal www.datos.gov.co de las entidades acreditadas a través del link https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 Se evidencio el cumplimiento de la publicación de 143 contratos de la vigencia 2018 en el aplicativo de SECOP I de igual forma se evidencias la publicación de todos los convenios de asociación del decreto 092 de en el aplicativo de SECOP II de igual forma se evidencia un cumplimiento parcial de la publicación de la contratación, teniendo en cuenta que la misma debía ser solo por el aplicativo del SECOP II. Se evidenció publicado el informe de reporte de información política de gobierno digital y seguridad digital a través de la página web de la entidad en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20GEL_2018.pdf y en la página institucional INTRANET en el link:https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/tic/Avance-de-la-Estrategia-GEL-2018 "Se evidenció la medición de la oportunidad en la respuesta a PQRDS en los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes Septiembre: 9,2 días Mes Octubre: 10,6días Mes Noviembre: 8,7 días Mes Diciembre: 14,5 días" Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al segundo semestre y consolidado de 2018 publicado en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana Se evidenciaron publicacion de reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al segundo semestre y consolidado de 2018 en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana Se evidenció la publicación en la intranet del “nuevo proceso misional de servicio al ciudadano” en el link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/ y aplicativo de ISOLUCION de fecha 05 de Diciembre de 2018 con el procedimiento de Gestión de Peticiones en el link: http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzLmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMjk= Se evidenció la publicación de 15 transferencias documentales a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/tranferencias-documentales SE evidenció cumplimiento de la publicación de la información documental respecto de lo establecido en la ley 1712 de 2014 Se evidenció la publicación de un registro de activos de información en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n Se evidenció la publicación de información de espacios físicos a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/node/50 Se evidenciaron reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al periodo anual de 2018 publicado en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf Se evidencio reporte de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al periodo anual de 2018 publicado en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%c3%a1mites-y-servicios/atenci%c3%b3n/atenci%c3%b3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%c3%b3n-ciudadana
INICIATIVAS ADICIONALES | 0 | 0 | #DIV/0! | La Unidad no definió iniciativas adicionales a las contempladas en los componentes del Plan Anticorupción para la vigencia 2018

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 87.27% | 20% | 17.45%
Estrategias de Razonalizacion | 100% | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 93.91% | 20% | 18.78%
Transparencia y Acc. Info | 97.14% | 20% | 19.43%
TOTAL |  |  | 95.67%
Dimension | Cumplimiento | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | #DIV/0! | 20% | #DIV/0!
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | #DIV/0! | 20% | #DIV/0!
Atencion al ciudadano | 46.99% | 20% | 9.398%
Transparencia y Acc. Info | 12.5% | 20% | 2.5%
TOTAL |  |  | #DIV/0!