## Hoja1
Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos)
|  |  | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta Final | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Total | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Total
[13 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2
1.1 Desarrollar una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet), para impulsar el modelo de la economía solidaria dando a conocer su filosofía, principios, valores y fines, así como las características y bondades como modelo empresarial , destacando las similitudes y diferencias entre las formas jurídicas que conforman la economía solidaria. | 1.62% | Sí, 1.2 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-08-08 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=50%. Hito 3. Informe técnico de resultados de la implementación de la estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 100% | 0 | 45 | 244.35 |  |  | 289.35 |  |  |  |  | 45 | PGN-Inversión |  |  | 244.35 | PGN-Inversión | [10 empty] | 289.35
2.12 Elaborar un estudio sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional y que desde la práctica de derecho comparado contribuyan con la modernización del régimen económico cooperativo del país y realizar las recomendaciones. | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-02 | 2024-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de un estudio sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional y que desde la práctica de derecho comparado contribuyan con la modernización del régimen económico cooperativo del país y realizar las recomendaciones. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de un estudio sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional y que desde la práctica de derecho comparado contribuyan con la modernización del régimen económico cooperativo del país y realizar las recomendaciones. HIto 1: Revisión documental= 20% Hito 2: Estudio elaborado sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional con recomendaciones= 60% HIto 3: Socialización y presentación del estudio y las recomendaciones a los actores relevantes= 20% | Acumulado | 0 | 2020 | 20% | 80% | 100% |  |  | 100% |  | 20 | 60 | 20 |  | 100 |  |  |  |  | 20 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 60 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 20 | [7 empty] | 100

## COSTOS EMISIONES
| Valor unitario | Cantidad Año | Valor por año
EMISIÓN CANAL INSTITUCIONAL:Emisión de Programa de hasta 26 minutos de duración por Canal Institucional según disponibilidad de parrilla. | 3136404 | 24 | 75273696
EMISIÓN CANAL INSTITUCIONAL: Emisión de Cápsulas informativas de hasta 6 minutos de duración por Canal Institucional según disponibilidad de parrilla. | 723780 | 52 | 37636560
RADIO NACIONAL: Emisión de Auspicios por Radio Nacional de acuerdo a los lineamientos de la emisora. Franja A (30 segundos) 5:00 am - 2:00 p.m. | 188530 | 260 | 49017800
RADIO NACIONAL: Emisión de Auspicios por Radio Nacional de acuerdo a los lineamientos de la emisora. Franja B (30 segundos) 2:00 p.m. - 11:00 p.m | 94266 | 260 | 24509160 | 2022 | 2023
|  | TOTAL | 186437216 | 192030332.48 | 197791242.4544