## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componentes:
Actualizado 11-11-2021
1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción
2. Estrategia de racionalización de trámites
3. Estrategia de rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información
Consulta aquí el mapa de Riesgos 2022
Haz click en cada componente para conocer el contenido
6. Iniciativas Adicionales -Integridad- Gestión de Conflictos de Interes

## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  |  |  |  | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL Alcanzado | META | CUMPLIMIENTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, y en caso de ser necesario actualizarla | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Dirección de Investigaciones y Planeación | 2022-12-31 | [5 empty] | 1 |  | 1
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañamiento y asesorÍa en la construcciónn de mapa de riesgos de corrupción : revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados | 1 Mapas de riesgo construido | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/07/2021 a 15/01/2022 |  | 1 | [5 empty] | 1
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad tenindo en cuenta las observaciones o recomendaciones realizadas por la ciudadania | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2022-01-30 |  | 1 | [5 empty] | 1
| 3.2 | Socializar, capacitación o sensibilizar a los funcionarios sobre los riesgos de corrupción identificados en la institución | 100% Actividades de socialización, capacitación o sensibilización realizadas | Profesional especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 02/01/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | 100% de Planes de mejoramiento asesorados | Profesional especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 02/01/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | 3 Monitoreos consolidadso y retroalimentado | Lideres Profesional especializado grado 17 Coordinador Director Técnico | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
| 5.2 | Ejecutar plan de auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) | 3 Informes de monitoreos | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
#DIV/0!
Volver al Menú

## Componente 2 Racionalizac
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2022
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | Acreditación | Otros | Revisión de la normativa reguladora y entorno | La Uaeos cuenta con un solo trámite que es el de la acreditación, este trámite se encuentra completamente racionalizado. Su marco normativo se expidió en el año 2016 con la resolución 110 y se modifico parcialmente en el año 2017 por la resolución 332. En diciembre de 2020 la ley de emprendimiento (2069) eliminó el requisito de capacitación en economía solidaria como paso previo a la formalización de organizaciones cooperativas, lo que origina la necesidad de actualizar el marco normativo. Además se tiene que con la acreditación las entidades acreditadas ofertan programas de educación en economía solidaria y estos cursos generan un costo para la ciudadanía que no se ha regulado. | 1) Actualizar el marco normativo del trámite incluyendo lo derivado de la ley 2069 de 2020 y el análisis de regulación de tarifas que cobran terceros relacionados con los programas educativos acreditados por la Unidad (2) Identificar consultas de acceso a la información, que puedan ser automatizadas, y que faciliten la relación del ciudadano con el trámite de acreditación, para viabilizar su desarrollo en la vigencia 2023 | Al ciudadano: contar con un marco normativo vigente y poder elegir con qué entidad hacer el curso sabiendo que los costos del proceso de capacitación están regulados. Disponer, en caso de que aplique, de consultas automatizadas que faciliten la realización del trámite de acreditación. | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-20 |  | 30% |  | 40% |  | 30% |  | 100%
| Nombre del responsable: | Grupo de Educación e Investigación -Ingrid Lorena Reyes Grupo de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TICs - Laura Malaver Oficina Asesora Jurídica - Marlon Torres |  |  |  | Número de teléfono: |  | Línea celular: +57 322 844 45- 59 PBX: 601 327 52 52
| Correo electrónico: | ingrid.reyes@uaeos.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación
• Racionalización normativa: modificar o suprimir las normas que respaldan el trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o eliminando el trámite. • Racionalización administrativa: simplificar y mejorar procesos internos, horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados al trámite, formularios, formatos y medios de pago. • Racionalización tecnológica: implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información, consultas automáticas a bases de datos de otras entidades, automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan o eliminen los desplazamientos hacia las entidades. Una racionalización o simplificación de un trámite implica: • Disminución de costos. • Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. • Disminución de tiempos de ejecución del trámite. • Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. • Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, etc. • Involucre a los usuarios en la formulación de la estrategia de racionalización, implemente espacios de diálogo para priorizar trámites e identificar las mejores acciones de simplificación • En el marco del COVID 19, priorice la automatización de trámites, habilitación de botones de pago en línea y demás acciones que faciliten a los ciudadanos el acceso sin tener que desplazarse a oficinas presenciales.
Volver al Menú
Note on C5: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C7: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H7: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C9: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H9: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C11: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C14: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D14: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E14: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F14: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G14: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H14: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I15: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J15: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Componente 3 Rendición
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | META | TOTAL | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información | 1.1 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el 2022. | 2 Mensajes institucionales | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2022 a 31/12/2022 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 |  | Se realizaron 2 mensajes institucionales, aprobados por la drección nacional, se hizo la traducción de lenguaje a señas, se enviaron a MinTrabajo para cargue en la plataforma SAMI y en el momento se espera la aprobación de Presidencia de la República.
| 1.2 | Aportar la información sobre la gestión de peticiones y el trámite de acreditación, como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas | Un documento con la información del 100% de solicitudes de atendidas | Coordinador(a) | Grupo de Educación e investigación | 2022-09-30 | [5 empty] | 1 | 1
| 1.3 | Socializar a la ciudadanía los resultados trImestrales de las peticiones y trámite gestionados, como parte de la estrategia de rendición de cuentas | 4 Informes de peticiones , quejas y reclamos | Coordinadores | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 28/02/2022 30/08/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | Durante el mes de agosto se adelantó una campaña de redes sociales donde se compartieron los resultados de las peticiones y trámite gestionados.
| 1.4 | Generar campañas para dar a conocer a la ciudadanía y servidores de la UAEOS el nuevo documento de caracterización de usuarios y grupos de valor | 2 actividades de socialización sobre la Caracterización de Usuarios y Grupos de valor | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/06/2022 30/11/2022 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 |  | El 25 de agosto se publicó en la página web el documento de caracterización de usuarios 2022 y desde el 26 de agosto se compartió en redes sociales la invitación a la ciudadanía a conocerlo.
| 1.5 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, con temas de interés identificados con la ciudadanía | 100% estrategía de Comunicaciones implementada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33% |  | 34% | 1 | 0.66 |  | Durante los meses de junio y julio se adelantó una campaña de redes sociales para socializar la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad.
Diálogo | 2.1 | Consultar con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de consulta ciudadana dispuestos en la página web. | 4 Consulta Ciudadana | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2022 a 31/12/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 0.75 |  | El 25 de julio se realizó una encuesta de evaluaciónde la audiencia pública de rendición de cuentas en Villanueva, La Guajira, conla participación de 39 personas asistentes al evento. El 23 de agosto realizó la consulta ciudadana sobre la información publicada en el portal web de la UAEOS, disponible hatsa el 9 de septiembre de 2021.
| 2.2 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico Coordinadores | Dirección de Investigación y Planeación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 1/10/2022 a 31/11/2022 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | El 25 de julio se adelantó la audiencia de rendición de cuentas en Villanueva, La Guajira, junto con el Ministerio del Trabajo. Transmisión en vivo por Facebook Live de a Entidad .
Responsabilidad | 3.1 | Publicaciones de experiencias solidarias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 1 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-11-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | La publicaciones se pueden verificar en el link: https://www.uaeos.gov.co/experiencias
| 3.3 | Realizar Informe de rendición de cuentas identificando acciones de mejora y recomendaciones de la ciudadanía | 2 Informes realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 16/07/2022 31/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 0
0.48714
Note on A5: Jorge Chávez: Favor revisar autodiagnostico y Furag para verificar si no faltan actividades

## Componente 4 Atención al Ciuda
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | META | TOTAL | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Actualizar la guía de caracterización de ciudadanos | 1 documento actualizado | Coordinador(a) | Grupo de Educación e investigación | 2022-11-30 |  | 30% |  | 40% |  | 30% | 100%
| 1.2 | Elaborar reportes sobre la oportunidad en la respuesta a peticiones y revisarlos en comités directivos mensuales | 11 reportes presentados | Coordinador(a) Director(a) Técnico(a) | Grupo de Educación e investigación Dirección de Investigación y Planeación | mensual |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 11
Normativo y procedimental | 2.1 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre el procedimiento aprobado para la gestión de peticiones | 3 actividades de socialización realizadas | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | Se diseñó una pieza que se compartió por correo electrónico a todos los funcionarios de la UAEOS, el 25 de agosto. Se compartió una nota en intranet y se invitó a la ciudadanía a través de redes sociales.
| 2.2 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas a la ciudadanía sobre el marco normativo aprobado para el trámite de acreditación | 3 actividades de socialización realizadas | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | Se actualizó el apartado del portal web relacionado al Trámite de Acreditación, se diseñó y publicó un banner web invitando a conocer la nueva reglamentación del trámite: https://www.uaeos.gov.co/Prensa/Noticias/Nueva-reglamentacion-tramite-acreditacion
| 2.3 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre la prevención de riesgos de corrupción en el proceso de servicio al ciudadano | 3 actividades de socialización realizadas | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | Se realizó un video indicando a los funcionarios qué se debe contestar si les preguntan el costo del trámite o si recomiendan una entidad para acreditarse y se envió por correo electrónico el 25 de agosto de 2022.
Relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas a la ciudadanía sobre los canales de atención al ciudadano disponibles | 3 actividades de socialización realizadas | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | Se diseñó una infografía y con esta, el 10 de agosto se actualizó la página web para socializar los canales de atención a la ciudadanía. https://www.uaeos.gov.co/sites/default/files/archivos/Canales%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa.pdf
| 3.2 | Identificar criterios aplicables para la Unidad acorde a lo señalado en la a Norma Técnica de Accesibilidad al Medio Físico NTC 6047 de 2013 para los espacios de atención presencial al ciudadano | 1 lista de chequeo diseñada y con seguimiento | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Gestión Administrativa | 30/6/2022 20/11/2022 |  |  |  | 50% |  | 50% | 100%
Talento Humano | 4.1 | Elaborar informe sobre la participación de los servidores públicos de la Unidad en procesos de formación y/o capacitación que propendan por la cualificación de los servidores públicos en temas relacionados con la competencia de atención y orientación al ciudadano | 2 reportes de actividades de formación y/o capacitación | Coordinador(a) | Grupo de Gestión humana | 30/08/2022 20/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
MENÚ
Volver al Menú
Volver al Menú

## Componente 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | META | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de la información y las comunicaciones, en el marco de la auditoría de evaluación independiente. | 100% | Porcentaje (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Jefe de Control Interno | Oficina de Control Interno | 31/08/2022 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| 1.2 | Actualizar y publicacion los sets de datos abiertos de la UAEOS, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | 3 Reportes | Nuemro de Reportes Actualizados y publicacion de los sets de datos abiertos de la UAEOS | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Porcentaje de Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 33% |  | 33% |  | 33.4% |  |  | 100%
| 1.4 | Realizar el seguimiento y publicación de la información mínima, obligatoria en la página web, conforme se establece la resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación. | 2 Reportes | Numero de Reportes de seguimiento y publicación de la información mínima, obligatoria en la página web, |  | Grupo de Tecnologías de la Información Grupo Comunicaciones | 31/08/2022 31/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | Esto lo reporta TIC.
| 1.5 | Enviar los informes de ejecución contractual para su respectiva publicación en el portal web, deacuerdo a y la Ley 1712 de 2014 tanparencia y Acceso a la información publica. | 3 Reportes | Numero de Reportes de información Enviada de ejecución contractual para su respectiva publicación en el portal web | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 1.6 | Realizar una Encuesta a los funcionarios de la entidad acerca de la informacion publicada con el fin medir la satisfacción del contenido de la informacion para mejorar la calidad de la información | 1 Encuesta | Numero de encuesta de medición de percepción sobre transparencia de la información | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 31/08/2022 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1.7 | Realizar acciones de divulgación (pagina Web e Intranet) donde se informe la consulta de datos abiertos en el portal de datos del gobierno | 3 piezas de divulgación elaboradas y socializadas por medios web e intranet | Número de piezas publicadas | Tecnologías de la información (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | El 6 de agosto, se diseñó y publicó un nuevo banner en a página web invitando a la ciudadanía a consultar la información de los datos abiertos. Y simultáneamente se hizo difusión a través de las redes sociales.
| 1.8 | Seguimiento a los planes de Mejoramientos FURAG Y MIPG | 100% | Porcentaje de Seguimiento de los Planes | Coordinador | Grupo de Planeación | 31/08/2022 31/12/2022 |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100%
| 1.9 | Publicación y divulgación de los informes de avance de la politica de gobierno digital. | 3 Reportes | Numero de Reportes de Publicación y divulgación de los informes de avance de la politica de gobierno digital. | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 1.10 | Realizar la actualización del inventario de activos de información y el índice de información pública clasificada en el portal de datos abiertos. | 1 Documento | Numero de Actualización del inventario de activos de información el índice de información pública clasificada en el portal de datos abiertos. |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 31/12/2022 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| 1.11 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2021, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias | 1 Documento | Numero de Actualizaciones del Plan anual de adquisiciones | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 31/08/2022 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 1.12 | Actualizar contenidos de los enlaces publicados en la web a cargo del grupo de educación e investigación | 3 Reportes | Numero de Reportes Actualización a los contenidos de los enlaces publicados en la web a cargo del grupo de educación e investigación | Coordinador(a) | Grupo de Educación e Investigación | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas a la ciudadanía sobre la gratuidad y la no necesidad de intermediarios para la gestión de peticiones, trámite y servicios ofertados por la Unidad | 3 piezas de divulgación elaboradas y socializacion | Número de piezas publicadas | Coordinadores | Grupo de Educación e investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | Se elaboró un video que se compartió en redes sociales desde el 25 de agosto recordando que el trámite de acreditación y todos los servicios de la UAEOS son gratuitos.
| 2.2 | Registrar en el aplicativo de la SIC las bases de datos con información personal identifcadas en la vigencia 2022. | 2 reportes de actualización de las bases de datos registradas ante la SIC | Numero de reportes de actualización de las bases de datos registradas ante la SIC | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 31/08/2022 31/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 2.3 | Elaborar y publicar en la pagina Web piezas publicitarias que inviten a la consulta de la política de tratamiento de datos personales. | 3 piezas de divulgación elaboradas | Número de piezas publicadas | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | Se diseñó un banner web y se publicó en la página web, invitando a la ciudadanía a conocer nuestra política de protección de datos personales https://www.uaeos.gov.co/sites/default/files/archivos/isoluci%C3%B3n%20-%20Tratamiento%20de%20Datos.pdf
| 2.4 | Realizar publicación en la intranet y tips enviados por correo electronico de la entidad para dar a conocer la existencia de la Secretaría de Transparencia | 1 Pieza de publicaión en la intranet y 2 tips enviados por correo electronico | Número de piezas publicadas | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y mantener actualizado el inventario de activos de información de la UAEOS. En pagina web | 2 reportes | Numero de Reportes de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 31/08/2022 31/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 16 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Numero de Transferencias Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 5 |  | 5 |  | 6
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | Porcentaje ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 31/08/2022 30/12/2022 |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100%
| 3.4 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. Permite identificar la información que debe ser publicada en la pagina web y la frecuencia con la que se debe actualizar esta información. | 100% | Porcentaje de actualización y publicación del esquema | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 |  | 33% | 33% | 33% |  | 33.4% |  |  | 100% |  | A corte de 31 de agosto se realizó la publicación del esquema de publicación en la página web. https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Administraci%C3%B3n-Web
| 3.5 | Realizar 1 capacitacion y publicaciones a funcionarios de la UAEOS sobre ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información Pública y Accesibilidad a la Información | 1 capacitación y 6 tips en la intranet o enviados por pa pagina Web | Numero de capacitaciones y publicación de los tips | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 31/12/2022 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Esto lo reporta TIC
| 3.6 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados | Número de informes publicados | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación - Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/04/2022 31/08/2022 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | El segundo informe se publicó el 18 de julio en el link correspondiente https://www.uaeos.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2022
| 3.7 | Actualizar el reporte de gestión del trámite de acreditación en el SUIT, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al corte trimestral establecido por el DAFP para el SUIT | 2 reportes incluidos en el SUIT | Numero de Reportes de gestión del trámite de acreditación en el SUIT | Coordinador(a) | Grupo de Educación e investigación | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022
| 3.8 | Realizar publicación en la pagina Web de la entidad las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información. | 1 piezas de divulgación elaboradas en la pagina web | Número de piezas publicadas | Tecnologías de la información (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 31/08/2022 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | El 19 de agosto se publicó un banner web informando a la ciudadanía las instancias dispuestas por la UAEOS a los que pueden recurrir en primera instancia, en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información realizada a la Entidad. https://www.uaeos.gov.co/Prensa/Noticias-Que-hacer-en-caso-de-solicitar-informaci%C3%B3n-y-no-recibir-respuesta
Volver al Menú

## Integridad- Gestión de Conflict
Componente 6: Iniciativas Adicionales -Integridad- Gestión de Conflictos de Interes | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | Meta | TOTAL | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2° CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3° CUATRIMESTRE
| Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | 1.1 | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | 1 | Número de publicaciones del plan anual institucional con la estrategia para la gestión del conflicto de intereses incorporada | Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo | Planeación Oficina Asesora Juridica Gestión Humana | Julio 30 de 2022 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 1.2 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 | Porcentaje de Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, con la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses incorporada | Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo Gloria Lache | Planeación Oficina Asesora Juridica Gestión Humana | Julio 30 de 2022 |  |  |  | 50% |  | 50% | 1 | 100%
Comité de Gestión y Desempeño | 2.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 | Numero de seguimientos a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Maribel Reyes Ronald Torres | Dirección de Investigación y Planeación Subdirección | Abril 30 de 2022 Agosto 30 de 2022 Diciembre 31 de 2022 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 3
Procesos y procedimiento | 3.1 | Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés. | 1 | Número de informes seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés publicados en la Pagina WEB | Marisol Viveros Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo | Planeación Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana | Diciembre 31 de 2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
Sensibilización y capacitación | 4.1 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización para socializar y apropiar el código de integridad y sobre la importancia de declarar conflictos de interés | 2 | Número de estrategias implementadas relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | María Cristina Núñez Carolina Bonilla Carmen Julia Lizarazo | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Educación e Investigación Gestión Humana | Diciembre 31 de 2022 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  | A través de la mini revista institucional #YoSoyUAEOS de publicación mensual se comparten los valores del código de integridad. También se realizó una campaña para las pantallas digitales resaltando cada uno de los valores qué se debe y qué no se debe hacer. También, el 27 de julio, vía correo electrónico se le compartió a los funcionarios el correo electrónico dispuesto para declarar impedimentos, conflictos de intereses y recusaciones.
| 4.2 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva,, del trámite de los impedimentos y recusaciones el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | 2 | Número de capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses realizadas | Marlon Torres Puello Carmen Julia Lizarazo | Oficina Asesora Jurídica Gestión Humana | Diciembre 31 de 2022 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
| 4.3 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 100% | Porcentaje de servidores públicos con el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Carmen Julia Lizarazo | Gestión Humana | Diciembre 31 de 2022 |  |  |  | 50% |  | 50% | 1 | 100%
Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | 5.1 | Garantizar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995. | 100% | Porcentaje de servidores públicos y contratistas de la entidad que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Carmen Julia Lizarazo | Gestión Humana | Diciembre 31 de 2022 |  |  |  | 50% |  | 50% | 1 | 100%
Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | 6.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite | 100% | Porcentaje de seguimiento y y monitoreo a los registros de conflictos de intereses que han surtido tramite | Nelson Pineros | Control interno | Diciembre 31 de 2022 | [5 empty] | 100% | 1 | 100%
| 6.2 | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019. | 100% | Porcentaje de seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses | Nelson Pineros | Control interno | Diciembre 31 de 2022 |  |  |  | 50% |  | 50% | 1 | 100%
2022-11-10
Volver al Menú

## MAPA RIESGOS UAEOS
Mapa Riesgo Institucional 2022
Proceso: |  |  | Todos los procesos
Objetivo: |  |  | identificar los riesgos que se establecieron para cada uno de los procesos de la unidad, su valoración y tratamiento a través de controles, y su posterior seguimiento periodico.
Alcance: |  |  | Consolidar mapas de riesgos de todos los procesos de la Entidad.
Identificación del Riesgo | [7 empty] | Análisis del Riesgo Inherente |  |  |  |  | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [9 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [5 empty] | Plan de Acción
Referencia |  | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia (No. Veces en que se repite la actividad en un año) | Probabilidad Inherente | % | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| PROCESO | [13 empty] | Probabilidad | Impacto | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | PDE | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | No contar o desconocer lineamientos para la formulación estratégica institucional | Debido a que no se actualiza o socializa el proceso de Pensamiento y Direccionamiento estratégico | Posibilidad de perdida reputacional y económica por planificación institucional que no responda a los lineamientos del gobierno nacional y a las necesidades reales del sector solidario, debido que no se actualiza o socializa el proceso de Pensamiento y direccionamiento estratégico | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Revisión, actualización y desarrollo del proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, para la formulación e implementación de la Planeación Estratégica Institucional. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 1. Formulación de la Planeación estratégica Institucional de acuerdo a los lineamiento del gobierno nacional y necesidades del sector solidario. 2. Monitoreo y seguimiento de los Indicadores de la UAEOS: en el plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, Plan Estratégico y Plan de acción de la entidad, y presentados al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Director Nacional Director de Investigación y Planeación Director de Desarrollo de las organizaciones Solidarias Líderes de Procesos | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
2 | PDE | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | La identificación de riesgos y sus controles para combatirlos no son los adecuados para reducir, evitar o compartir los riesgos. | Debido a la falta de actualización de las herramientas para la gestión y Administración de Riesgos en la entidad. | Posibilidad de perdida reputacional y económica por uso de mecanismos de administración de riesgos inadecuados y deficiente detección temprana de riesgos, debido a la falta de actualización de las herramientas para la gestión y Administración de Riesgos en la entidad | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Actualizar y socializar las herramientas para la Administración de riesgos de la entidad (Política de administración de riesgos, formatos, manual y procedimientos) de acuerdo con la normatividad y lineamiento vigentes. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 14% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | 1.Mantener actualizada la documentación y herramientas para la gestión de riesgos. 2. Realizar análisis a los seguimientos que reportan los líderes de procesos frente a los controles establecidos en los Mapa de Riesgos de la entidad periódicamente. | Líderes de Procesos (1ra. Y 2da. Línea de defensa) | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
3 | CFO | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Debilidad en el diagnostico socio empresarial | Debido a organizaciones solidarias que no son perdurables y sostenibles en el tiempo. | Posibilidad de perdida económica y reputacional, debido a organizaciones solidarias que no son perdurables y sostenibles en el tiempo. | Ejecución y Administración de Procesos | 369 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Implementar el programa integral de intervención PII (ruta) | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Alto | Reducir | Acompañamiento técnico a las organizaciones solidarias durante los cuatro años que dura cada proceso .haciendo actualización cada año. | Dirección de Desarrollo | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
4 | CFO | Posibilidad de incurrir en perdida económica y reputacional | Alcance de cobertura para atender a las organizaciones solidarias | Debido a presupuesto insuficiente | Posibilidad de perdida reputacional Debido a presupuesto insuficiente | Ejecución y Administración de Procesos | 369 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 2 | Gestionar ante el ministerio de hacienda y crédito las necesidades presupuestales para la atención de fomento de la economía solidaria | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Alto | Reducir | Presentar ante el proyecto de presupuesto para atender las necesidades de las organizaciones | Dirección de Desarrollo | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
5 | CFO | Posibilidad de incurrir en perdida económica y reputacional | Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad | Debido a ejercer coacción a los funcionarios, contratistas o supervisores de la unidad para un beneficio particular o de un tercero. | Posibilidad perdida económica y reputacional debido a ejercer coacción a los funcionarios, contratistas o supervisores de la unidad para un beneficio particular o de un tercero. | Fraude Interno - Corrupción | 2 | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo | 3 | Verificar cumplimiento de la normativa vigente como. Circular para el supervisor. resolución de funciones de supervisión, informes de supervisión CIRCULAR 225 /15 Manual de contratación Guía de Supervisión Guía de Financiero | x | x | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Solicitar Informes de supervisión con evidencia de seguimiento de informes mensuales técnicos del cooperante y contratista si aplica. | Dirección de Desarrollo | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
6 | GPP | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | La no formulación, gestión y actualización de los planes, programas y proyectos por los formuladores y responsables, que permitan su desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión. | Debido a la no ejecución de los proyectos de inversión. | Posibilidad de perdida económica y reputacional por la devolución de recursos de inversión asignados a la entidad, debido a la no ejecución de los proyectos de inversión o fallas en la formulación en sus diferentes etapas. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Verificar el estado de actualización de los planes, programas y proyectos en el SUIP Y SPI y alertar sobre acciones a ejecutar por parte de los formuladores. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Validar el cumplimiento de las actualizaciones de los planes, programas y proyectos por parte de los formuladores. | Director de Investigación y Planeación Director de Desarrollo de las organizaciones Solidarias | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[13 empty] | 2 | Supervisar la ejecución de los proyectos de inversión, estableciéndose el grado de avance financiero y de entrega productos, y realizar los ajustes en la ejecución si a ello corresponde. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 7.2% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Verificar el desarrollo y ejecución de los proyectos para establecer alertas en caso de presentar demoras, modificaciones en su desarrollo, o en la entrega de los productos contratados. | Supervisor del contrato o convenio | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
7 | GPP | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Existencia de interés particular en búsqueda de beneficios particulares o de terceros. | Debido al desvió de la gestión pública en beneficio propio o de terceros en la formulación y actualización de Planes, Programas y Proyectos o en la contratación. | Posibilidad de perdida económica por solicitar o pedir dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros, debido al desvió de la gestión pública en beneficio propio o de terceros en la formulación y actualización de Planes, Programas y Proyectos. | Fraude Interno - Corrupción | 2 | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | 3 | Revisar y verificar que los formuladores o supervisores no tengan grados de consanguinidad o conflictos de intereses con los planes, programas y proyectos bajo su responsabilidad. | X | X | Correctivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 0% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Revisar y verificar el responsable del rol de "Control de Formulación", que los cambios, actualizaciones, modificaciones, y ajustes en la formulación , se encuentren dentro de los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, PND, Plan estratégico sectorial, y el plan estratégico de la entidad, y que no presenten conflicto de intereses. | Responsable roll "Control de Formulación" | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
8 | GSM | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Omisión del envío de información o bases de datos, necesarios para la realización de las operaciones estadísticas internas (gestión institucional) o externas (Sector Solidario). | Debido a la falta criterios y de herramientas para recolección, validación y procesamiento de la información | Posibilidad de perdida reputacional y económica por ausencia de información que permita realizar el procesamiento y análisis de las operaciones estadísticas que permitan generar informes o reportes oportunos y adecuados para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, debido a la falta criterios y de herramientas para recolección, validación y procesamiento de la información | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Diseñar y actualizar el Plan Estadístico Institucional, las fichas de cada operación estadística y las herramientas de recolección de información internas y externas | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 24% | Menor | 40% | Alto | Reducir | Actualizar el Plan Estadístico Institucional, las fichas de operaciones estadísticas y las herramientas de recolección | Coordinación Grupo de Planeación y Estadística. Profesional Especializado | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[13 empty] | 2 | Verificación y consistencia de la información para su procesamiento. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 16.8% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Realizar reportes de las operaciones estadísticas conforme a su periodicidad, verificando los criterios de calidad estadística. | Coordinación Grupo de Planeación y Estadística. Profesional Especializado | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
9 | GSM | Posibilidad de incurrir en perdida reputacional y económica | La información o bases de datos de la entidad sea manipulada por personas no autorizadas. | Debido a la utilización indebida de información privilegiada para satisfacer un interés particular o favorecimiento de un tercero. | Posibilidad de perdida reputacional y económica, por manipulación de las bases de datos de operaciones estadísticas, debido a la utilización indebida de información privilegiada para satisfacer un interés particular o favorecimiento de un tercero. | Fraude Interno - Corrupción | 120 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 3 | Restricción del acceso a la información y a las bases de datos de operaciones estadísticas a personal no autorizado. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Media | 42% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Acceso a la información de las bases de datos catalogadas como sensibles de las operaciones estadísticas, únicamente al personal autorizado: al Coordinador del Grupo de Planeación y Estadístico y al contratista o a quien autorice la Dirección Nacional de la entidad. | Coordinador Grupo de Planeación y Estadística | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
10 | GEO 01 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Falta de conocimiento de los referentes doctrinales de la UAEOS por profesionales que desarrollan investigaciones. | Debido a desarrollos investigativos que no se alinean a los referentes doctrinales institucionales | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a desarrollos investigativos que no se alinean a los referentes doctrinales institucionales. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Mesa de trabajo con cooperantes y/o contratistas/ investigadores/ para socializar los referentes doctrinales institucionales. | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 36% |  |  | Bajo | Reducir | Realizar mesa de trabajo con cooperantes y/o contratistas/ investigadores/ para socializar los referentes doctrinales institucionales. | Coordinación Grupo de Educación e Investigación | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
11 | GEO 02 | Posibilidad de pérdida reputacional y pérdida económica | Expedición de certificaciones de formación sin el cumplimiento de requisitos | Debido a la emisión de certificados de procesos de formación sin el correspondiente cumplimiento de requisitos | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la emisión de certificados de procesos de formación sin el correspondiente cumplimiento de requisitos | Fraude Interno - Corrupción | 700 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 2 | Socializar los requisitos asociados al procedimiento de emisión de certificados de procesos de formación desarrollados por la Caeos | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir | Divulgar internamente los requisitos asociados al procedimiento de emisión de certificados de procesos de formación desarrollados por la Caeos | Coordinación Grupo de Educación e Investigación | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
13 | SC 01 | Posibilidad de pérdida reputacional | Carencia de un desarrollo tecnológico integrado (para todos los canales de atención) que genere alertas preventivas, estadísticas y permita evidenciar la trazabilidad de las peticiones | Debido a peticiones resueltas de manera inoportuna y/o extemporánea | Posibilidad de pérdida reputacional debido a peticiones resueltas de manera inoportuna y/o extemporánea. | Ejecución y Administración de Procesos | 1000 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Generar mecanismos de alerta temprana para recordar las peticiones asignadas a las diferentes áreas de la entidad. | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Alta | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Remitir al menos dos veces por mes, a los jefes de cada área, la relación de peticiones pendientes | Profesional Oficina de Servicio al ciudadano | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
14 | SC 02 | Posibilidad de pérdida reputacional y pérdida económica | Soporte técnico del aplicativo SIIA en su programación y desarrollo de los módulos que lo integran | Debido al inadecuado funcionamiento del aplicativo SIIA | Posibilidad de pérdida económica y pérdida reputacional debido al inadecuado funcionamiento del aplicativo SIIA | Fallas Tecnológicas | 120 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 2 | Reportar las necesidades de programación, mantenimiento y soporte al grupo de Tics | X | X | Detectivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Media | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Reportar las necesidades de programación, mantenimiento y soporte al grupo de Tics, cada vez que ocurran | Profesional Especializado Grupo de educación e investigación | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
15 | SC 03 | Posibilidad de pérdida reputacional y pérdida económica | Ejercer presión para agilizar la revisión de solicitudes de acreditación, no permitiendo la verificación de cumplimiento de requisitos | Debido a la emisión de concepto favorable a solicitudes de acreditación sin el lleno de cumplimiento de requisitos. | Posibilidad de pérdida económica y pérdida reputacional debido a la emisión de concepto favorable a solicitudes de acreditación sin el lleno de cumplimiento de requisitos | Fraude Interno - Corrupción | 120 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 3 | Socializar las consecuencias de incurrir en actos de corrupción por no observar el marco normativo aplicable | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Alta | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Divulgar a la ciudadanía la gratuidad de las acciones que desarrolla la Caeos respecto del trámite Socializar el marco normativo y procedimiento aplicable al trámite de acreditación. | Coordinación Grupo de Educación e Investigación | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
16 | GH 01 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Por sanciones por parte de los entes de control e insatisfacción de los funcionarios de la entidad | Debido a la vinculación de los servidores públicos con documentación no idónea o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. | Posibilidad de perdida reputacional, por sanciones por parte de los entes de control e insatisfacción de los funcionarios de la entidad, debido a la vinculación de los servidores públicos con conflicto de intereses, documentación no idónea o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para ocupar el cargo. | Conflicto de Intereses | 72 | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable verifica la documentación presentada por el aspirante frente a los requisitos establecidos el Manual especifico de Funciones y Competencias de la entidad, para posteriormente ser validado y aprobado por el Coordinador del área de gestión Humana. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Verificación de la documentación en la plataforma de SIGEP II y cumplimiento de la normatividad vigente. |  | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
17 | GH 02 | Posibilidad de incurrir en perdida económica | Por sanciones por entes de control o demandas por pagos inadecuados en la nomina | Debido a inconsistencias presentadas en la liquidación de la nómina | Posibilidad de incurrir en perdida económica por sanciones por parte de entes de control o demandas por pagos inadecuados en la nomina y liquidación de las prestaciones sociales, debido a inconsistencias presentadas en la liquidación de la mismas. | Relaciones Laborales | 12 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 2 | Validar y aprobar por el Coordinador de Gestión Humana la preliquidación de nomina presentada por el profesional responsable a través de la verificación de la prenomina frente a la confrontación de las novedades y situaciones administrativas existentes. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Revisión, validación y verificación de la preliquidación de nomina, para solicitud de PAC y nomina mensual para su pago. | Profesional Universitario Grupo de Gestión Humana Coordinador Grupo de Gestión Humana Subdirector Nacional | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
18 | GH 03 | Posibilidad de incurrir en perdida económica | Por demandas generadas por accidentes de trabajo o enfermedades laborales | Debido a la formulación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que no responde a las necesidades y características de la entidad | Posibilidad de incurrir en perdida económica por demandas generadas por accidentes de trabajo o enfermedades general o laboral, debido a la formulación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que no responde a las necesidades y características de la entidad | Relaciones Laborales | 36 | Baja | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 3 | El profesional responsable del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabaja verifica el cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan de SST, de conformidad con las normas vigentes y las necesidades de la Entidad. | X | X | Preventivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Reportar a la ARL oportunamente los accidentes de trabajo y los casos positivos de Covid - 19. | Grupo de Gestión Humana Coordinador Grupo de Gestión Humana | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
19 | GH 04 | Posibilidad de incurrir perdida reputacional | Por no tener acceso a los archivos de historias laborales | Debido al incumplimiento de cargue de la información de salarios y tiempos de servicio, de los exfuncionarios o funcionarios de la Entidad, en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos pensionales - OBP. Certificación de tiempos laborados - CETIL. | Posibilidad de perdida reputacional y económica debido al incumplimiento de cargue de la información de salarios y tiempos de servicio, de los exfuncionarios o funcionarios de la Entidad, en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos pensionales - OBP. Certificación de tiempos laborados - CETIL. | Ejecución y Administración de Procesos | 650 | Alta | 80% | Menor | 40% | Moderado | 4 | Cargue información de tiempos laborados y salarios en la plataforma CETIL, previa verificación y validación de la información en las Historia Laborales de los exfuncionarios y funcionarios de la Entidad. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 48% | Menor | 40% | Moderado | Reducir | Revisión de Historias laborales para validación y cargue de la información en el aplicativo CETIL, para su revisión y firma del Coordinador Grupo de Gestión Humana. | Coordinador Grupo de Gestión Humana. | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
20 | GH 05 | Posibilidad de incurrir en perdida reputacional | Selección del rubro de Funcionamiento o inversión diferente al requerido. | Debido a liquidación en la selección de los rubros de funcionamiento o inversión. | Posibilidad de perdida económica por concepto de solicitud de tiquetes aéreos y liquidación de viáticos de comisión de servicios de los servidores públicos y contratistas de la entidad, debido a liquidación en la selección de los rubros de funcionamiento o inversión. | Ejecución y Administración de Procesos | 100 | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | 5 | Cargue de la información SIIF, verificación y aprobación de las solicitudes de tiquetes aéreos y viáticos de comisión de servicios de los servidores públicos. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Verificación y cumplimiento cronograma remitido por el área correspondiente, aprobación por la Dirección Nacional | Grupo de Gestión Humana Subdirección Nacional Grupo de Gestión Financiera | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
20 | CPR 01 | Posibilidad de pérdida reputacional | Falta de control en la publicación de contenidos y piezas, en los canales establecidos para tal fin. | Debido a incumplimiento de los estándares de imagen corporativa, contenido inadecuado para publicaciones, o publicaciones que no han sido autorizadas. | Posibilidad de perdida reputacional, debido a incumplimiento de los estándares de imagen corporativa, contenido inadecuado para publicaciones, o publicaciones que no han sido autorizadas. | Ejecución y Administración de Procesos | 1500 | Alta | 80% | Leve | 20% | Bajo | 1 | El líder responsable del proceso, verificará que la publicación y su contenido sea el previamente revisado y autorizado, en los tiempos y parámetros definidos. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 56% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Verificar el cumplimiento en la publicación de cada uno de los contenidos autorizados por el líder de proceso. | Líder del Proceso de Comunicación y Prensa | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
21 | CPR 02 | Posibilidad de incurrir en perdida reputacional | Falta de control en la recolección de la información que se produce en la UAEOS | Debido a la recolección de la información de manera extemporánea e incompleta para ser publicada a través de los canales dispuestos por la Entidad. | Posibilidad de perdida reputacional, debido a la recolección de la información de manera extemporánea e incompleta para ser publicada a través de los canales dispuestos por la Entidad. | Ejecución y Administración de Procesos | 2000 | Alta | 80% | Leve | 20% | Bajo | 2 | El líder responsable del proceso deberá verificar y asegurar la recolección de contenidos dentro de los tiempos y estándares establecidos. | X | X | Correctivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 48% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Semanalmente mediante Consejo de redacción el líder de proceso, verificará que la información que se produzca desde la UAEOS, se recolecte y difunda oportunamente a través de los canales establecidos para tal fin. | Líder del Proceso de Comunicación y Prensa | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
22 | GAD 01 | Posibilidad de pérdida económica | Inventarios desactualizados | Debido a extravio, sustracción, fallas en la relación e identificación de los bienes, o administración de inventarios. | Posibilidad de perdida económica de bienes muebles, equipos y suministros de oficina de la Unidad, debido a extravio, fallas en la relación e identificación de los bienes, o administración de inventarios. | Ejecución y Administración de Procesos | 55 | Media | 60% | Leve | 20% | Bajo | 1 | El profesional Especializado responsable de Inventarios, verifica cantidad y descripción de bienes contra factura, hoja de inventarios individual y diligenciamiento de los registros correspondientes de inventarios. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Realizar toma física de inventarios de todos los bienes de la Entidad y presentar informe pormenorizado por funcionario (inventarios individuales) y por dependencia. | Profesional Especializado Grupo de Gestión Administrativa | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
23 | GAD 02 | Posibilidad de incurrir en perdida económica | Disponer de un área inadecuada para el deposito provisional de los recursos de Caja Menor. | Debido a sustracción de los recursos asignados a caja menor. | Posibilidad de perdida económica, debido a sustracción de los recursos asignados a caja menor. | Fraude Interno - Corrupción | 15 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 2 | Disponer de efectivo en montos no superiores a $500.000. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Planear y programar las erogaciones de recursos de caja menor con base en necesidades estimadas o solicitudes de recursos por los diferentes conceptos. | Profesional Especializado Grupo de Gestión Administrativa | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
24 | GAD 03 | Posibilidad de incurrir en perdida económica y reputacional | Desconocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y de las actividades que lo contemplan. | Debido a incumplimiento del plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA, como de las actividades allí contempladas. | Posibilidad de perdida reputacional y económica, debido a incumplimiento del plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA, como de las actividades allí contempladas. | Ejecución y Administración de Procesos | 16 | Baja | 40% | Menor | 40% | Bajo | 3 | Socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y a su desarrollo y seguimiento a sus actividades. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 36% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en el primer semestre del año y realizar seguimiento semestralmente en el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas. | Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Planeación y Estadística | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
25 | GAD 04 | Posibilidad de incurrir en perdida económica | Nivel de acceso de personal no autorizado a la áreas de la Entidad | Debido a sustracción de los bienes. | Posibilidad de perdida económica de bienes muebles, equipos y suministros de oficina de la Unidad, debido a sustracción de los bienes. | Fraude Interno - Corrupción | 1565 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 4 | Verificación identidad del personal autorizado a accesar a la Entidad. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Autorización de acceso a personal externo y visitantes, previa identificación. Y acompañamiento por parte de un funcionario de la Entidad. | Grupo de Gestión Administrativa Todos los funcionarios de la Entidad | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
26 | GDO 01 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Procesos archivísticos no aplicados conforme a la normatividad vigente. | Debido al extravio o no tener acceso oportuno a los documentos objeto de consulta. | Posibilidad de perdida económica y reputacional debido al extravio o no tener acceso oportuno a los documentos objeto de consulta. | Ejecución y Administración de Procesos | 16 | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo | 1 | Aplicación de instrumentos, tales como las tablas de retención documental - TRD, inventario documental, hoja de control, y demás formatos (formatos de afuera) que aseguren una adecuada gestión y conservación de la documentación. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Registro Material | Muy Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Programar una (1) visita trimestral a una dependencia para verificar y validar la adecuada aplicación de los instrumentos de control citados. | Grupo de Gestión Administrativa Profesional o Tecnólogo en Gestión Documental | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
27 | GDO 02 | Posibilidad de perdida económica y reputacional | Inexistencia de protocolos y lineamientos para la administración de las comunicaciones oficiales. | Debido a la suscripción de documentos por personal no autorizado. | Posibilidad de incurrir en perdida económica y reputacional, debido a la suscripción de documentos por personal no autorizado. | Fraude Interno - Corrupción | 60 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 3 | Elaboración de un protocolo y lineamientos para la administración y control de las comunicaciones oficiales. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Socializar el protocolo y los lineamientos para la administración de las comunicaciones oficiales. | Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Planeación y Estadística | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
28 | GFI 01 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Comprometer recursos afectando rubros y usos presupuestales diferentes al objeto contractual. | Debido a que se certifique erróneamente la disponibilidad de un rubro presupuestal. | Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a que se certifique erróneamente la disponibilidad de un rubro presupuestal. | Ejecución y Administración de Procesos | 600 | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Verificar y revisar que los rubros y usos presupuestales se encuentren activos, creados y que sean acordes con el objeto contractual y las necesidades presentadas teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal por parte de los Funcionarios responsable de presupuesto. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Baja | 48% | Moderado | 60% | Alto | Reducir | El Coordinador, técnico y auxiliar administrativo del Grupo de Gestión Financiera asesoraran en los rubros y usos presupuestales a utilizar. | Profesional Especializado. Técnico y auxiliar Grupo de Gestión Financiera | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[13 empty] | 2 | Brindar asesoría en la definición de los rubros y usos presupuestales para la adquisición de bienes o servicios por parte de los funcionario encargado del manejo de presupuesto. | X | X | Preventivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Sustancial |  | 48% |  |  |  | Reducir | El Coordinador, contratista con funciones de contador, técnico, auxiliar administrativo del Grupo de Gestión Financiera brindaran asesora para la definición de los rubros y usos presupuestales en la adquisición de bienes y servicios. | Profesional Especializado, contratista con funciones de contador, Técnico y auxiliar Grupo de Gestión Financiera | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
29 | GFI 02 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Información que se presenta y alimenta el sistema es errada o se presenta por registros automaticos parametrizados.. | Debido a saldos de cuentas contables inconsistentes. | Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a saldos de cuentas contables inconsistentes. | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Menor | 40% | Bajo | 3 | Revisar y analizar la información de SIIF nación para realizar registros contables adecuados con base en la normatividad vigente. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 48% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Orientar los diferentes grupos que suministran la información contable para que presenten la realidad económica de la Entidad, conforme a lo establecido por el Manual de Políticas y Prácticas Contables de la Unidad, la normatividad vigente y el material de apoyo de SIIF Nación. | Profesional Especializado, Contratista con funciones de contador, Técnico y auxiliar Grupo de Gestión Financiera | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
30 | GFI 03 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional | Información presentada sin validación completa al momento de generarse la transmisión. | Debido a inconsistencias en el reporte de información exogena y declaraciones tributarias. | Posibilidad de perdida economica y reputacional debido a inconsistencias en el reporte de información exogena y declaraciones tributarias. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo | 4 | Revisar y conciliar la información exogena a reportar contra los saldos acumulados contables al cierre del periodo fiscal. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 28% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Verificar que la información sea consistente antes de generar la trasmisión, con dos (2) dias como mínimo de antelación a la fecha de vencimiento de su presentación. | Profesional Especializado Grado 13 y Contratista de apoyo a los medios magnéticos. | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
31 | GFI 04 | Posibilidad de pérdida reputacional | Selección del beneficiario final sin verificar. | Debido a errada selección del beneficiario con traspaso a pagaduría, de acuerdo a los pagos establecidos a través de este medio. | Posibilidad de perdida reputacional debido a errada selección del beneficiario con traspaso a pagaduría, de acuerdo a los pagos establecidos a través de este medio. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo | 5 | Revisar reporte de SIIF Nación de ordenes de pago no presupuestales. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Verificar el tipo de beneficiario final | Profesional Especializado Grado 13 | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
32 | GIN 01 | Perdida reputacional y económica | No disponer recursos presupuestales suficientes. | Debido a la no contratación de los procesos indispensables (mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, obsolescencia de equipos tecnológicos) para el funcionamiento de la UAEOS. | Posibilidad de perdida reputacional y económica , debido a la no contratación de los procesos indispensables (mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, obsolescencia de equipos tecnológicos) para el funcionamiento de la UAEOS. | Ejecución y Administración de Procesos | 8 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realizar planeación (establecer prioridades y necesidades) de los recursos presupuestales necesarios para adelantar las actividades de contratación. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 28% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Seguimiento a los procesos de contratación del Grupo TICS conforme al Plan Anual de Adquisiciones | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
33 | GIN 02 | Sanciones económicas a la entidad | Interrupción o fallas en los suministros de servicios (energía eléctrica, internet, y desastres naturales) | Debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos, fallas por factores internos o externos (Falta de cuidado en la manipulación y cuidado de equipos por personal de mantenimiento y funcionarios en general, suministro de energía eléctrica, fallas en internet, desastre natural, equipos obsoletos, o adecuaciones físicas de infraestructura no planeadas). | Posibilidad de perdida económica y reputacional, debido a un inadecuado manejo y mantenimiento de los equipos, fallas por factores internos o externos (Falta de cuidado en la manipulación y cuidado de equipos por personal de mantenimiento y funcionarios en general, suministro de energía eléctrica, fallas en internet, desastre natural, equipos obsoletos, o adecuaciones físicas de infraestructura no planeadas). | Ejecución y Administración de Procesos | 60 | Media | 60% | Leve | 20% | Bajo | 2 | Verificar informes ejecución del Plan de mantenimiento de software y hardware | X | X | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Media | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Ejecutar plan de mantenimiento de software y hardware | Grupo TICS | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
34 | GIN 03 | Perdida económica y reputacional | No contar con protocolos de seguridad informática, herramientas y aplicaciones de seguridad perimetral. | Debido a uso de software sin licencia, a fallas en la seguridad informática, de sus redes y bases de datos por manejo de personal no autorizado. | Posibilidad de perdida económica y reputacional, debido a uso de software sin licencia, a fallas en la seguridad informática, de sus redes y bases de datos por manejo de personal no autorizado. | Ejecución y Administración de Procesos | 32 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 3 | Verificar el software instalado en los equipos de computo de la Entidad. | X | X | Detectivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Realizar jornadas de verificación de software no autorizado dentro de las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo. | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y el Supervisor del contrato designado | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
35 | GIN 04 | Perdida económica y reputacional | Sistemas de información no cuentan con controles adecuados y suficientes. | Debido a sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración por personal no autorizado. | Posibilidad de perdida económica y reputacional, debido a sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración por personal no autorizado. | Corrupción - Fraude Interno | 816 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 4 | Actualizar los Usuarios con accesos, permisos de Administrador y contraseñas, para los diferentes aplicativos, Servidores y equipos de Cómputo. | X | X | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Realizar jornadas de actualización de permisos de acceso a los roles de administrador, cada cuatro (4) meses; registrando los mismos en el formato "Dispositivos por IP". | Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y el Profesional Especializado | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
36 | GCO 01 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Intereses propios o particulares en procesos de contratación aperturados por la UAEOS. | Debido a procesos de contratación direccionados, con violación a las disposiciones existentes que regulan desde la selección objetiva, la existencia de conflictos de intereses entre el funcionario público, el adjudicante, el adjudicatario y el supervisor de un contrato o convenio, con intereses propios o a favor de particulares. | Posibilidad de perdida reputacional y económica, debido a procesos de contratación direccionados, con violación a las disposiciones existentes que regulan desde la selección objetiva, la existencia de conflictos de intereses entre el funcionario público, el adjudicante, el adjudicatario y el supervisor de un contrato o convenio, con intereses propios o a favor de particulares. | Fraude Interno - Corrupción | 100 | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Revisar Plan Anual de Adquisiciones para adelantar el proceso de contratación, acorde a las necesidades reales y definidas previamente. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Media | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Revisar Plan anual de adquisiciones frente a solicitudes de procesos de contratación. | Oficina Jurídica Subdirección Nacional Director de Investigación y Planeación Director de Desarrollo de las organizaciones Solidarias | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
[13 empty] | 2 | Diligenciar formato con los requisitos establecidos en la norma para realizar estudios (formato de documento y estudios previos conforme a lo enunciado en la ley 1150 de 2007) | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material |  | 21.6% |  |  |  |  | Presentación y revisión de documentos de estudios previos conforme a lo indicado en la ley 1150 de 2.007 | Oficina Jurídica Subdirección Nacional Director de Investigación y Planeación Director de Desarrollo de las organizaciones Solidarias | Enero 1 de 2022
37 | GCO 02 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Interés particular del supervisor en la entrega del cumplido a satisfacción sin el lleno de los requisitos contractuales. | Debido a Informes de supervisión y recibos a satisfacción sin el cumplimiento de los requisitos y obligaciones contractuales | Posibilidad de perdida reputacional y económica, debido a Informes de supervisión y recibos a satisfacción sin el cumplimiento de los requisitos y obligaciones contractuales | Fraude Interno - Corrupción | 24 | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 3 | Revisar informes de supervisión de conformidad al objeto contractual del contratos o convenio. | X | X | Correctivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Informes de supervisión revisados | Oficina Jurídica Subdirección Nacional | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
38 | GCO 03 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Satisfacer un interés particular de carácter económico, de prestigio o de notoriedad. | Debido a vínculos de parentesco, consanguíneo, civil, o legal entre un contratista y su supervisor. | Posibilidad de perdida reputacional, debido a vínculos de parentesco, consanguíneo, civil, o legal entre un contratista y su supervisor o en acciones que insidan directamente en su configuración. | Conflicto de Intereses | 100 | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | 4 | Efectuar revisión regimen de inhabilidades e incompatibilidades, consagrado en la Ley 80 de 1.993; y ley 1474 de 2.011. | X | X | Detectivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Media | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar | Efectuar consulta ante el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, en el que permita a la UAEOS conocer si el futuro cooperante o contratista se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Solicitar a los futuros cooperantes o contratistas, declaración de no encontrarse incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente frente a directivos y funcionarios públicos que participan en un proceso contractual al interior de la UAEOS. | Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[13 empty] | 5 | Solicitar a los futuros contratistas y/o supervisores de contratos y/o convenios de la UAEOS, declaración de estar incurso o no en causal de conflicto de intereses, frente al futuro contratista o cooperante. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Sustancial |  | 16.8% |  |  |  |  | Validar diligenciamiento de declaración de estar incurso o no, en la causal de conflicto de intereses. | Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022
39 | GJU 01 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Falta de planeación en la asignación del apoderado judicial. | Debido a la asignación de apoderado judicial sin idoneidad y experiencia. | Posibilidad de perdida reputacional y económica por procesos judiciales sin defensa técnica, en favor de los intereses de la Entidad; lo anterior debido a la designación de apoderado judicial sin idoneidad y experiencia. | Ejecución y Administración de Procesos | 19 | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Estudiar hojas de vida de apoderados judiciales de procesos a favor o en contra de la UAEOS. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Validación y verificación de hojas de vida de los apoderados judiciales Consejo Superior de la Judicatura. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
40 | GJU 02 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | Deficiente Planeación en la designación oportuna de apoderado judicial en las diferentes etapas de los procesos. | Debido a Procesos sin asignación de apoderado judicial, Procesos judiciales sin oportuno seguimiento, Procesos judiciales sin intervención oportuna | Posibilidad de perdida reputacional y económica por Procesos sin defensa judicial oportuna. Debido a Procesos sin designación de apoderado judicial, Procesos judiciales sin oportuno seguimiento, Procesos judiciales sin intervención oportuna | Ejecución y Administración de Procesos | 19 | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 2 | Designar oportuna y adecuadamente los apoderados judiciales | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Apoderados judiciales designados en las etapas procesales | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
41 | GJU 03 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | No establecimientos de controles y seguimientos a las PQRDS radicadas al interior de la UAEOS | Debido a Respuestas a las PQRDS fuera de los términos establecidos, Respuestas a las PQRDS no congruentes con lo solicitado, y PQRDS sin traslado oportuno. | Posibilidad de perdida reputacional y económica por Respuesta a PQRDS sin el lleno de los requisitos legales. Debido a Respuestas a las PQRDS fuera de los términos establecidos, Respuestas a las PQRDS no congruentes con lo solicitado, y PQRDS sin traslado oportuno. | Ejecución y Administración de Procesos | 36 | Media | 60% | Leve | 20% | Bajo | 3 | Revisión oportuna de las PQRDS presentadas con respuestas dentro de los términos de Ley | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Media | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | PQRDS resueltas en los términos de Ley | Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
42 | GJU 04 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | La no verificación de existencia de incompatibilidad o conflicto de intereses entre el apoderado designado por la UAEOS y la parte demandante o demandada según corresponda. | Debido a vínculos de parentesco, consanguíneo, civil, o legal entre un apoderado judicial y la parte demandante o demandada en acciones que insidan directamente en su configuración. | Posibilidad de perdida reputacional, debido a vínculos de parentesco, consanguíneo, civil, o legal entre un apoderado judicial y la parte demandante o demandada en acciones que insidan directamente en su configuración. | Conflicto de Intereses | 19 | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo | 4 | Asignación de apoderados judiciales con verificación por proceso, del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | Validar diligenciamiento de declaración de estar incurso o no, en la causal de conflicto de intereses. | Oficina Asesora Jurídica | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
43 | GME 01 | Posibilidad de pérdida reputacional y económica | La prestación de un servicio o producto no conforme contrario con los criterios establecidos para la prestación de un servicio o producto con los estándares de calidad y/o a los términos o condiciones establecidas contractualmente. | Debido que no se tuvo en cuenta los criterios establecidos para determinar el producto o servicio no conforme y/o al incumplimiento de característica o productos acordados, u otro que se definió en las condiciones y términos establecidos contractualmente. | Posibilidad de perdida reputacional y económica por presencia de un producto o servicio no conforme, en la producción o prestación de servicios al sector solidario, debido que no se tuvo en cuenta los criterios establecidos para determinar el producto o servicio no conforme y/o al incumplimiento de característica o productos acordados, u otro que se definió en las condiciones y términos establecidos contractualmente. | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El líder responsable del proceso respectivo donde se presta el servicio o producto, verificará el cumplimiento de las característica y criterios establecidos para la conformidad de los productos o servicios de la Unidad. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Verificar el cumplimiento de las características y criterios establecidos para la conformidad de los productos o servicios de la Unidad, estableciendo una lista de chequeo en cumplimiento de las características y condiciones del producto o servicio | Líder del Proceso misional donde se genera el producto o servicio no conforme. | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[13 empty] | 2 | El Director Técnico del área donde se lleva a cavo la prestación del producto o servicio respectivo, validará el cumplimiento de los requisitos, características y criterios establecidos para la conformidad de los productos o servicios de la Unidad. | X | X | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Material |  | 14.4% | Mayor | 80% |  | Reducir | Validar el cumplimiento de las característica y criterios establecidos para la conformidad de los productos o servicios de la Unidad, estableciendo una lista de chequeo en cumplimiento de las características y condiciones del producto o servicio | Director de Investigación y Planeación Director de Desarrollo de las organizaciones Solidarias | Enero 1 de 2022
44 | GME 02 | Posibilidad de incurrir en perdida reputacional | Por quejas o reclamos de la ciudadanía en general o sanciones por entes de control de índole administrativo o disciplinario. | Debido a fallas en el aseguramiento de los documentos que se encuentran disponible para el uso de los funcionarios o para consulta de la ciudadanía en general. | Posibilidad de perdida reputacional por el uso de un documento desactualizado o obsoleto en la gestión interna o para la prestación de un servicio o producto de la Unidad. Debido a fallas en el aseguramiento de los criterios del producto o servicio no conforme documentos que se encuentran disponible para el uso de los funcionarios o para consulta de la ciudadanía en general. | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo | 3 | El líder de proceso responsable de actualizar y socializar los documentos aprobados, realizará el aseguramiento de los documentos que se encuentran disponible para el uso de los funcionarios o para consulta de la ciudadanía en general. | X | X | Correctivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Material | Muy Baja | 28% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | El profesional responsable de revisión y actualización de documentos, verificará que la última versión vigente se encuentre disponible para el uso de los funcionarios o para consulta de la ciudadanía en general. | Profesional líder de mejoramiento | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
45 | GME 03 | Posibilidad de incurrir en perdida repuacional y económica | Por la presentación de un bajo desempeño institucional y no atención oportuna de la prestación de los servicios a cargo de la entidad. | Debido a la no atención de observaciones, recomendaciones o hallazgos producto de evaluaciones, autoevaluaciones y auditorias por parte de fuentes internas o externas en la medición del desempeño institucional. | Posibilidad de incurrir en perdida económica por deficiencia en la gestión integral en todas áreas de la Unidad, generada por incumplimiento de realizar oportunidades de mejoramiento, debido a la no atención de observaciones, recomendaciones o hallazgos producto de evaluaciones, autoevaluaciones y auditorias por parte de fuentes internas o externas en la medición del desempeño institucional FURAG. | Ejecución y Administración de Procesos | 64 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 4 | El líder de proceso y su equipo adelantaran revisión general periódica de la documentación y herramientas disponibles para el desempeño, así mismo revisará y atenderá las recomendaciones, observaciones y hallazgos provenientes de evaluaciones internas o externas, como también las sugerencias de los ciudadanos, con el fin de adelantar los planes de mejoramiento y las acciones necesarias que den respuesta a los hallazgos y que respondan a éstas. | X | X | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | El profesional líder del Proceso de Mejoramiento, realizará seguimientos conjuntos con los líderes de procesos de la entidad, de forma periódica, de las oportunidades de mejora, observaciones, recomendaciones y hallazgos provenientes de diferentes fuentes, con el fin que se implementen o se realicen acciones de mejora con el fin de atender la gestión institucional. | Líder Proceso de Gestión de Mejoramiento | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
46 | GCE 01 | Posibilidad de pérdida reputacional | Recibimiento de dadivas por parte de un funcionario de la oficina de Control Interno para alterar el informe de auditoria. | Debido a hallazgos con presuntas incidencias fiscales, penales y disciplinarias que no sean reportados por la Oficina de Control Interno en las auditorias de evaluación independiente. | Posibilidad de perdida reputacional debido a hallazgos con presuntas incidencias fiscales, penales y disciplinarias que no sean reportados por la Oficina de Control Interno en las auditorias de evaluación independiente. | Fraude Interno - Corrupción | 77 | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión y aprobación de los informes que proyectan los funcionarios de la Oficina de Control Interno, por parte del jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se reciba un informe proyectado por un funcionario, dejando como evidencia de la revisión y aprobación la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno en el informe final. | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Material | Baja | 0% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, serán presentados ante los miembros de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su conocimiento. | Jefe Oficina de Control Interno | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Agosto 31 Diciembre 31
47 | GCE 02 | Posibilidad de perdida reputacional | Suministro de la información solicitada del proceso de forma extemporáneamente o no entregada. | Debido a la no presentación de las mediciones e informes establecidos en las auditorias de evaluación independiente. | Posibilidad de perdida reputacional debido a la no presentación de las mediciones e informes establecidos en las auditorias de evaluación independiente. | Ejecución y Administración de Procesos | 63 | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | 2 | Revisar y hacer seguimiento del Cronograma de evaluación Independiente y presentación de informes de los procesos de la Entidad o de la Oficina de Control Interno. | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Baja | 0% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Suscripción de acta de apertura a los procesos de evaluación independiente, incluyendo el compromiso por parte de los líderes de proceso, de suministrar la información necesaria y requerida. | Jefe Oficina de Control Interno | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
48 | GCE 03 | Posibilidad de incurrir en perdida económica y reputacional | Desconocimiento de la importancia e impacto de las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y las consecuencias de incumplimiento por los diferentes procesos. | Debido a que no se tienen en cuenta las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno y su oportuna implementación en los diferentes procesos | Posibilidad de perdida reputacional debido a que no se tienen en cuenta las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno y su oportuna implementación en los diferentes procesos. | Ejecución y Administración de Procesos | 63 | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | 3 | Verificar y hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas a los Procesos de la Entidad y su respectiva tratamiento con base en los hallazgos. | X | X | Preventivo | Manual | 0% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | Baja | 36% | Menor | 40% | Bajo | Reducir | Suscribir acta de compromiso de realización de acciones de mejoramiento. | Líderes de proceso | Enero 1 de 2022 | Junio 30 Diciembre 31
[8 empty] | TABLA DE PROBABILIDAD |  | TABLA DE IMPACTO |  | ZOA DE RIESGO | [16 empty] | TRATAMIENTO RIESGO
[8 empty] | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo | [16 empty] | Reducir
[8 empty] | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado | [16 empty] | Aceptar
[8 empty] | Media | 60% | Moderado | 60% | Alto | [16 empty] | Mitigar
[8 empty] | Alta | 80% | Mayor | 80% | Extremo | [16 empty] | Transferir
[8 empty] | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | [17 empty] | Evitar
Volver al Menú
Note on H12: Dolly Álvarez Buitrago: Organizaciones creadas año 2020
Note on H13: Dolly Alvarez Buitrago: Seis convenio y 38 contratista en la Dirección de desarrollo. Total 44
Note on H20: Jorge Muñoz: Hay dos fuentes de información externa y una interna, teniendo en cuenta 12 meses, será una frecuencia de 36 veces.
Note on H47: Jorge: Cantidad de ingresos a las bases de datos, 3 ingresos por mes por 20 aplicativos =60 por 12 meses, da 720 frecuencias, más 96 ingresos físicos al año al data center.