|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE SOLICITUD** | | DD-MM-AA | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA EJECUTORA:** | | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CÓDIGO BPIN:** | | 2017011000378 | | | | | | **N° DE SOLICITUD - SUIFP** | | | | | | |  | | | |
| **TIPO DE TRÁMITE:** | | **X**  ACTUALIZACIÓN  LEVANTAMIENTO PREVIO CONCEPTO    VIGENCIA EXPIRADA  TRASLADO PPTAL  VIGENCIA FUTURA  Programación presupuestal vigencia 2022    OTRO ¿Cuál?  **X** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AJUSTE A LAS VIGENCIAS DE:** | | | **2021** | | () | **2022** | ( **X** ) | | **2023** | | () | **2024** | () | **2025** | | () | **2026** | () |
| **NOMBRE DEL FORMULADOR RESPONSABLE DEL TRAMITE:** | | | **EHYDER MARIO BARBOSA PEREZ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PBX:** | 3275252 Ext. 116 | | | **CORREO ELECTRONICO** | | | | | [ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co](mailto:ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co) | | | | | | | | | |

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -UAEOS requiere para la vigencia 2022 la suma de ($3.096.646.874) TRES MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, para ampliar la cobertura de los procesos de fomento y fortalecimiento de Organizaciones Solidarias beneficiando a un mayor número de personas que ostentan la condición de víctima del conflicto armado.

La UAEOS busca a través del proyecto continuar fomentando la economía solidaria para población víctima en los procesos de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo socio empresarial, integración y protección en la mayor parte del territorio nacional, presentando la asociatividad y el emprendimiento solidario como una estrategia efectiva de generación de ingresos, generación de trabajo digno y decente, mejoramiento de calidad de vida a través del desarrollo integral del ser humano en las cinco dimensiones: social, cultural, económica, ambiental y política, para la población víctima (individual y colectiva).

La implementación del modelo solidario con enfoque diferencial para población victima desde la caracterización de la población (mujer, jefes cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, comunidades étnicas, entre otros) permite generar inclusión social y productiva, fortaleciendo el proceso de reparación integral socioeconómico desde el ámbito comunitario, aportando a la construcción del tejido social, reconstrucción de confianza, trabajo en equipo, liderazgos colegiados, ayuda mutua para desarrollar actividades de producción de bienes y servicios auto sostenibles enmarcados en la autogestión, el autocontrol y el autogobierno, desarrollando proyectos productivos asociativos y solidarios con modelos de negocios inclusivos en alianzas con empresas privadas que garanticen la comercialización del bien o servicio y su inclusión en cadenas productivas.

El proyecto de Emprendimientos Solidarios a través de Negocios Inclusivos para población victima implementa el enfoque diferencial de manera transversal con el enfoque de mejoramiento de vida y el desarrollo del Programa Integral de Intervención a la medida de las necesidades de la

comunidad y las Organizaciones, a través de los ámbitos de la educación solidaria (capacitación, formación y asistencia técnica), partiendo del diagnóstico socio empresarial. El proyecto ha permitido dotar a la población víctima de los elementos, capacidades, habilidades y destrezas para el empoderamiento comunitario y la asociatividad empresarial solidaria. En virtud de las bondades del proyecto y de los impactos obtenidos, tanto en la población beneficiaria como en las organizaciones auto sostenibles empresarial y comercialmente, se hace necesario continuar en los procesos asociativos solidarios, propendiendo por el fortalecimiento en los procesos de asociatividad que estén conformados, permitiendo a otras comunidades conocer el modelo y vincularse al mismo, pues de acuerdo a la información suministrada por la Unidad para la atención y reparación integral la población asciende a 9.106.309 personas reconocidas como víctimas e incluidas en el registro único de víctimas RUV identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.

Adicionalmente, el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022, “PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD” contempla la política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. Contempla en su objetivo “promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos urbanos y rurales a través del emprendimiento”. El proyecto de Negocios Inclusivos, contribuye a mejorar condiciones de vida a los beneficiarios a través de proyectos productivos sostenibles en la medida que se amplía la cobertura de atención a la población, ofreciendo un modelo de generación de ingreso y de bienestar socio económico acorde a las necesidades de cada población.

1. **CADENA VALOR – PRESUPUESTO GENERAL**
2. ACTUALIZACIÒN
3. Cuadro Resumen del Proyecto de Inversión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo General del Proyecto** |  | | | | |
| **Objetivos específicos** | **Producto** | **Actividades** | **Presupuesto Vigente 2021** | **Ajuste Solicitado o Asignado 2022** | **Justificación** |
|
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población victima | Servicios de educación informal en economía solidaria | Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población victima | $2.605.932 | $2.894.062 | Con los recursos asignados a las actividades, la Unidad Administrativa busca promocionar el modelo asociativo solidario en la mayor parte del territorio nacional. |
| Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población victima | $96.419.466 | $107.080.312 | Se presentará la asociatividad solidaria como una estrategia efectiva de generación de ingresos, generación de trabajo decente y desarrollo integral a la población víctima |
| Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población victima | $5.211.863 | $5. 788.125 | Se deberá realizar seguimiento y evaluación para determinar los resultados. |
| **TOTAL**  **PRODUCTO** | **Costo total por producto** | $104.237.261 | $115.762.499 |  |
| **TOTAL OBJETIVO** | | **Costo total por objetivo** | $104.237.261 | $115.762.499 |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias de población victima a través de la estrategia de negocios inclusivos | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias | $1.400.869.781 | $2.315.250.000 | Con estos recursos se dinamizarán 51 emprendimientos asociativos solidarios y se implementará el enfoque diferencial de manera transversal con el enfoque de mejoramiento de vida y el desarrollo del Programa Integral de Intervención a la medida de las necesidades de la comunidad y las Organizaciones, a través de los ámbitos de la educación solidaria (Capacitación, formación, asistencia técnica), partiendo del diagnóstico socio empresarial. |
| Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias | $26.694.908 | $57.881.250 | La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias identificó la necesidad de dar continuidad en la atención y orientación a la población víctima del conflicto interno, a través de profesionales que orienten su quehacer en el seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias, en el marco del proyecto de inversión: DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL |
| Realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio | $ - | $202.584.375 | Los recursos que se solicitan por esta actividad corresponden a desplazamientos a territorio de los funcionarios y contratistas de la Unidad, quienes adelantarán visitas de seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones que están en proceso de fortalecimiento. |
| Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida | $156.355.891 | $173.643.750 | Dentro del Programa Integral de Intervención existe una etapa de enfoque de mejoramiento de vida que es una metodología compartida por JICA (Japón) que se desarrolla para que la población a través de los recursos existentes en su medio, mejore sus condiciones de vida. |
| **TOTAL PRODUCTO** | **Costo total por producto** | $1.583.920.580 | $2.749.359.375 |  |
| **TOTAL OBJETIVO** | | **Costo total por objetivo** | $1.583.920.580 | $2.749.350.375 |  |
| Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población victima | Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas Estratégicas | Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas | $26.059.315 | $28.940.625 | Con los recursos solicitados se pretende realizar alianzas estratégicas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones de economía solidaría para la producción, comercialización de sus productos y vinculación a redes y cadenas productivas. |
| Formular proyectos de negocios inclusivos | $104.237.261 | $115.762.500 | Es necesario que se establezca un proyecto en donde cada organización consolide no solo la alianza estratégica, sino las condiciones de calidad de productos, así como la asistencia técnica que debe otorgar el aliado estratégico a la organización |
| Realizar jornadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estratégica. | $52.118.631 | $57.881.250 | Con estos recursos se adelantarán jornadas de sensibilización y capacitación a los asociados de cada organización, en aras de que conozcan, entiendan y se empoderen del proceso asociativo y de alianza de negocio inclusivo a desarrollar |
| Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos | $26.059.315 | $28.940.625 | Tendiendo que es un proyecto que va dirigido a la población víctima del conflicto armado y que responde a auto de la corte, y los compromisos que tiene la entidad, se hace necesario documentar cada proceso para identificar las fortalezas y debilidades de cada organización, el estado en que se encuentra y el beneficio que recibe cada persona asociado víctima. |
| **TOTAL**  **PRODUCTO** | **Costo total por producto** | $208.474.522 | $231.525.000 |  |
| **TOTAL OBJETIVO** | | **Costo total por objetivo** | $208.474.522 | $231.525.000 |  |
| **TOTAL PROYECTO** | | | $1.896.632.363 | $3.096.646.874 |  |

1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos específicos** | **Producto** | **Actividades** | **Costos por Año** | | | | | **Total** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población victima | Servicios de educación informal en economía solidaria | Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población víctima | $2.605.932 | $2.894.062 |  |  |  |  |
| Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población victima | $96.419.466 | $107.080.312 |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población victima | $5.211.863 | $5. 788.125 |  |  |  |  |
| Total Producto | Costo Total Producto | $104.237.261 | $115.762.499 |  |  |  |  |
| **Total Objetivo** | | **Costo Total Objetivo** | $104.237.261 | $115.762.499 |  |  |  |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias de población victima a través de la estrategia de negocios inclusivos | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias | $1.400.869.781 | $2.315.250.000 |  |  |  |  |
| Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias | $26.694.908 | $57.881.250 |  |  |  |  |
| Realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio | $ - | $202.584.375 |  |  |  |  |
| Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida | $156.355.891 | $173.643.750 |  |  |  |  |
| Total Producto | Costo Total Producto | $1.583.920.580 | $2.749.359.375 |  |  |  |  |
| **Total Objetivo** | | **Costo Total Objetivo** | $1.583.920.580 | $2.749.359.375 |  |  |  |  |
| Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población victima | Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas Estratégicas | Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas | $26.059.315 | $28.940.625 |  |  |  |  |
| Formular proyectos de negocios inclusivos | $104.237.261 | $115.762.500 |  |  |  |  |
| Realizar jornadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estratégica. | $52.118.631 | $57.881.250 |  |  |  |  |
| Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos | $26.059.315 | $28.940.625 |  |  |  |  |
| Total Producto | Costo Total Producto | $208.474.522 | $231.525.000 |  |  |  |  |
| **Total Objetivo** | | **Costo Total Objetivo** | $208.474.522 | $231.525.000 |  |  |  |  |
| **Total Proyecto** | | | $1.896.632.363 | $3.096.646.874 |  |  |  |  |

1. **INDICADORES DE PRODUCTO** 
   1. VIGENCIA 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo especifico** | **Producto** | **Medido a través de** | **Indicador de producto** | **META 2021 - vigente** | **META 2022**  **Ajustada** | **Justificación** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población victima | Servicios de educación informal en economía solidaria |  | Personas  capacitadas | 820 | 3.870 | Se adelantarán convocatorias a nivel regional, a través de las cuales se contribuirá al desarrollo social, económico y cultural en departamentos del territorio Colombiano, a través de la promoción de la asociatividad, la solidaridad y el fomento de organizaciones solidarias con enfoque de género a través de capacitación, asistencia técnica y asesoría de acuerdo al programa integral de intervención, focalizado para la política de atención a las víctimas del conflicto armado interno, en virtud de la sentencia T-025 y el Auto 2019. |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias de población victima a través de la estrategia de negocios inclusivos | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario |  | Emprendimientos solidarios dinamizados | 41 | 56 | Se dinamizarán 56 emprendimientos asociativos solidarios y se implementará el enfoque diferencial de manera transversal con el enfoque de mejoramiento de vida y el desarrollo del Programa Integral de Intervención a la medida de las necesidades de la comunidad y las Organizaciones, a través de los ámbitos de la educación solidaria (Capacitación, formación, asistencia técnica), partiendo del diagnóstico socio empresarial |
| Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población victima | Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas Estratégicas |  | Alianzas  estratégicas generadas | 41 | 56 | Se pretende realizar alianzas estratégicas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones de economía solidaría para la producción, comercialización de sus productos y vinculación a redes y cadenas productivas. (ferias o ruedas de negocio para unir al empresario con el pequeño productor) esa generación depende de las actividades a desarrollar en cada región |

* 1. INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo especifico** | **Producto** | **Medido a través de** | **Indicador de producto** | **METAS** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total Horizonte** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población victima | Servicios de educación informal en economía solidaria |  | Personas  capacitadas | 820 | 3.870 |  |  |  |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias de población victima a través de la estrategia de negocios inclusivos | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario |  | Emprendimientos solidarios dinamizados | 41 | 56 |  |  |  |  |
| Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población victima | Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas Estratégicas |  | Alianzas  estratégicas generadas | 41 | 56 |  |  |  |  |

1. **INDICADORES DE GESTION**
2. INDICADOR 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Vigente 2021** | **Ajuste Solicitado 2022** | **Justificación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Indicador** | **Unidad de Medida** | **METAS** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 9900G070-Contratos suscritos | Número | 1 |  |  |  |  |
| 1000G664-Informes de seguimiento realizados | Número | 1 |  |  |  |  |
| Peso del componente de producto en el proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Peso del componente de gestión en el proyecto |  |  |  |  |  |  |

1. **FOCALIZACIÓN 202X**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría de Focalización** | **Actividad Proyecto de Inversión 2021** | **Valor Vigente** | **Ajuste Solicitado 2022** | **Justificación** |
| Asistencia generación de ingresos | Implementación del programa integral de intervención. |  | $3.096.646.874 | Implementación del programa integral de intervención que la Unidad diseño en el marco del Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, el cual tiene como propósito estimular diferentes formas asociativas de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y servicios y comercializar sus productos |
|  |  |  |  |  |

1. **REGIONALIZACIÓN**

La regionalización del proyecto para 2022 se presentará una vez se concerté con unidad de víctimas.

La certificación no se anexa con el proyecto, puesto que se encuentra en trámite ante la Unidad de Víctimas, de acuerdo con la circular 00029 de fecha 6 de noviembre de 2020, emitida por la UARIV y el DNP. Se adjuntará a Decreto de Liquidación en vigencia 2022

Firma

**EHYDER MARIO BARBOSA PÉREZ**

Gerente del Proyecto

Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias

PBX **3275252** Extensión**: 116**

Dir. Electrónica:[ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co](mailto:ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co)

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO**

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

Registre una breve, clara y concreta descripción de la solicitud, para luego presentar los argumentos normativos, técnicos y demás que sustentan la solicitud del trámite que se requiere, es decir que la justifican, en el evento de existir estudios o documentos técnicos que hacen parte de la justificación estos se deberán anexar al transmitir el proyecto a través del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP. De acuerdo con el tipo de actualización utilice los cuadros que apliquen.

1. **CADENA VALOR – PRESUPUESTO GENERAL**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

1. ACTUALIZACIÒN: Se debe describir brevemente el tipo de actualización que se está realizando bien sea para Plan Operativo Anual de Inversión - POAI o vigencia actual u horizonte del proyecto o la que corresponda, según el caso, para luego diligenciar el cuadro de acuerdo con las modificaciones a que haya lugar para el proyecto.
2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN SU HORIZONTE: Este cuadro deberá ser diligenciado con todas las anualidades para las cuales se encuentra formulado el proyecto de inversion desde su inicio hasta su finalización.
3. **INDICADORES DE PRODUCTO**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

* 1. VIGENCIA 202X: Este cuadro deberá diligenciarse si en la actualización del proyecto se estan realizando ajustes en los indicadores de producto de lo contrario, es necesario indicar las razones por las cuales la actualización no genera modificación de los indicadores.
  2. INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE: Es necesario diligenciar este cuadro si la actualización implica ajuste en los indicadores de producto en el horizonte del proyecto, en caso contrario indicar que el trámite requerido no genera cambios en estos indicadores.

1. **INDICADORES DE GESTION**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

1. INDICADOR 202X: Es necesario indicar si la actualización afecta de alguna manera los indicadores.
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE: Si el trámite solicitado conlleva ajuste en los indicadores de gestión en el horizonte del proyecto, es necesario diligenciar el cuadro, en caso contrario indicar que el trámite requerido no genera cambios en los indicadores.
3. **FOCALIZACIÓN 20X**

Registre brevemente un párrafo introductorio de acuerdo con la focalización de los trazadores presupuestales (Equidad de Gènero, Construcción de Paz, Grupo Étnicos, TIC, Otros) del proyecto de inversión. Se debe tener en cuenta que cualquier modificación a este nivel debe contar con la aprobación del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

1. **REGIONALIZACIÓN**

Indicar como esta establecida la regionalización de recursos del proyecto de inversión detallándola y en el caso de requerir ajustes presentar en paralelo como se encuentra registrada en SUIFP y cual es el cambio solicitado. Describa brevemente los criterios de regionalizacion.