|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE SOLICITUD** | | 11-03-21 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | | Desarrollo de Emprendimientos solidarios en población reincorporada o reinsertada a nivel nacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA EJECUTORA:** | | Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CÓDIGO BPIN:** | | 2018011000773 | | | | | | **N° DE SOLICITUD - SUIFP** | | | | | | | PENDIENTE, lo arroja el sistema | | | |
| **TIPO DE TRÁMITE:** | | **X**  ACTUALIZACIÓN  LEVANTAMIENTO PREVIO CONCEPTO    VIGENCIA EXPIRADA  TRASLADO PPTAL  VIGENCIA FUTURA  Programación presupuestal vigencia 2022    OTRO ¿Cuál?  **X** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AJUSTE A LAS VIGENCIAS DE:** | | | **2021** | | () | **2022** | (**X** ) | | **2023** | | () | **2024** | () | **2025** | | () | **2026** | () |
| **NOMBRE DEL FORMULADOR RESPONSABLE DEL TRAMITE:** | | | **EHYDER MARIO BARBOSA PEREZ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PBX:** | 3275252 Ext. 116 | | | **CORREO ELECTRONICO** | | | | | [ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co](mailto:ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co) | | | | | | | | | |

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS requiere para la vigencia 2022 la suma de $9.103.514.095 NUEVE MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CT, para promover y fomentar la asociatividad solidaria como estrategia viable de generación de ingresos y una oportunidad para la reincorporación y reinserción social y económica.

La UAEOS, cuenta con el proyecto de inversión denominado “Desarrollo de Emprendimientos Solidarios en Población Reincorporada o Reinsertada a Nivel Nacional” cuyo objeto es, fomentar los emprendimientos asociativos solidarios en población reincorporada o reinsertada como estrategia de generación de ingresos con enfoque de mejoramiento de vida, el cual permite promover y fomentar la asociatividad solidaria como estrategia viable de generación de ingreso y una oportunidad para la reincorporación y reinserción social y económica, garantizando como mínimo 36 meses de acompañamiento técnico para la puesta en marcha y fortalecimiento de las organizaciones.

Lo anterior, tiene como propósito cumplir con los compromisos de la Entidad en el CONPES 3931 de 2018 Reincorporación Económica y Social Colectiva e Individual de los exintegrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, tiene el compromiso de definir una ruta de atención para el fortalecimiento organizacional de ECOMUN y las diferentes formas asociativas de ex integrantes de las FARC-EP, así como una estrategia de socialización de su oferta. Además de liderar el ejercicio de creación o fortalecimiento de organizaciones de carácter asociativo con esta población, en función de los perfiles socio laborales y territoriales.

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz y la normatividad vigente, la reincorporación a la vida civil es un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación. Asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz también se estableció la formalización jurídica de una organización de Economía Solidaria denominada Economías Sociales del Común – ECOMUN. Para esto la UAEOS presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP. Esta oferta incluye, impartir el curso básico de Economía Solidaria, asesorar en la constitución de organizaciones de economía solidaria y brindar la asistencia técnica y acompañamiento para su funcionamiento, tanto en el nivel central como en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.

La UAEOS para dar cumplimiento a lo anterior, implementó el Programa integral de intervención que busca promover las prácticas solidarias, impulsar la generación de ingresos y fortalecer la gobernabilidad adelantando jornadas de capacitación, asistencia técnica y entrenamiento en su proyecto productivo. Con los recursos solicitados la Entidad pasaría de fomentar 2 organizaciones en cada vigencia a **105** organizaciones, lo que significaría un gran aporte a la inclusión social y productiva de social de la población reincorporada.

1. **CADENA VALOR – PRESUPUESTO GENERAL**
2. ACTUALIZACIÒN
3. Cuadro Resumen del Proyecto de Inversión

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo General del Proyecto** | Fomentar los emprendimientos asociativos solidarios en población reincorporada o reinsertada como estrategia de generación de ingresos con enfoque de mejoramiento de vida | | | | |
| **Objetivos específicos** | **Producto** | **Actividades** | **Presupuesto Vigente 2021** | **Ajuste Solicitado o Asignado 2022** | **Justificación** |
|
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población reincorporada o reinsertada | Servicios de educación informal en economía solidaria | Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población reincorporada o reinsertada | $ 0 | $5.571.342 | Se realizará la identificación de las organizaciones para hacer la promoción, se deben caracterizar y priorizar sus necesidades de formación en temas de economía solidaria. ¿Cómo voy a desarrollar la actividad? Más aterrizado |
| Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población reincorporada o reinsertada |  | $206.139.654 | Es necesario hacer 105 jornadas de promoción con los asociados a las organizaciones solidarias de reincorporadas a nivel nacional |
| Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población reincorporada o reinsertada |  | $11.142.684 | Se debe hacer seguimiento a las actividades realizadas para evaluar su impacto, tema relevante pues se garantizará así la mayor participación de los asociados |
| **TOTAL PRODUCTO** | **Costo total por producto** |  | $222.853.680 |  |
| **TOTAL OBJETIVO** | | **Costo total por objetivo** |  | $222.853.680 |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias en población reincorporada o reinsertada | Servicios de educación informal en economía solidaria | Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias. | $80.000.000 | $7.832.717.515 | La UAEOS desarrollo el PII como metodología para hacer el fomento de las organizaciones solidarias en Colombia, a este programa se le ha incorporado el enfoque diferencial y el componente especial para reincorporados, tema que ha sido tratado en las organizaciones trabajadas en el departamento de Bolívar en 2020 y 2021 |
| Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias | $ - | $111.426.840 | Es necesario garantizar el cumplimiento del trabajo realizado, para esto se debe hacer seguimiento y evaluación del trabajo realizado |
| Realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio | $ - | $602.235.540 | Basados en la experiencia de los grupos trabajados es evidente que las organizaciones solidarias de reincorporados necesitan apoyo para lograr comercialización de sus productos y la inclusión de sus organizaciones en encadenamientos de circuitos cortos de comercialización a nivel local o regional |
| Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida | $20.000.000 | $334.280.520 | El enfoque de mejoramiento de vida como técnica de recuperación de los grupos sociales en las posguerra a demostrado que es un componente importante para afianzar lazos de confianza, de auto estima y desarrollar asociatividad entre los reincorporados, sus familias, su comunidad del entorno y sus nuevos enlaces comerciales |
| **TOTAL PRODUCTO** | **Costo total por producto** | $100.000.000 | $8.880.660.415 |  |
| **TOTAL OBJETIVO** | | **Costo total por objetivo** | $100.000.000 | $8.880.660.415 |  |
| **TOTAL PROYECTO** | | | $100.000 | $9.103.514.095 |  |

1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos específicos** | **Producto** | **Actividades** | **Costos por Año** | | | | | **Total** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población reincorporada o reinsertada | Servicios de educación informal en economía solidaria | Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población reincorporada o reinsertada |  | $5.571.342 | $5.738.482 | $5.462.100 |  |  |
| Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población reincorporada o reinsertada |  | $206.139.654 | $212.323.844 | $202.097.700 |  |  |
| Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población reincorporada o reinsertada |  | $11.142.684 | $11.476.965 | $10.924.200 |  |  |
| Total Producto | Costo Total Producto |  | $222.853.680 | $229.539.291 | $218.484.000 |  |  |
| **Total Objetivo** | | **Costo Total Objetivo** |  | $222.853.680 | $229.539.291 | $218.484.000 |  |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias en población reincorporada o reinsertada | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario | Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias. |  | $7.832.717.515 | $7.969.044.761 | $7.599.134.819 |  |  |
| Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias |  | $111.426.840 | $114.769.645 | $109.242.000 |  |  |
| Realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio |  | $602.235.540 | $620.302.606 | $590.427.000 |  |  |
| Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida |  | $334.280.520 | $334.716.079 | $307.726.000 |  |  |
| Total Producto | Costo Total Producto |  | $8.880.660.415 | $9.038.833.091 | $8.606.529.819 |  |  |
| **Total Objetivo** | | **Costo Total Objetivo** |  | $8.880.660.415 | $9.038.833.091 | $8.606.529.819 |  |  |
| **Total Proyecto** | | |  | $9.103.514.095 | $9.268.372.382 | $8.825.013.819 |  |  |

1. **INDICADORES DE PRODUCTO** 
   1. VIGENCIA 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo especifico** | **Producto** | **Medido a través de** | **Indicador de producto** | **META 202X - vigente** | **META 2022**  **Ajustada** | **Justificación** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población reincorporada o reinsertada | Servicios de educación informal en economía solidaria | Marta va a preguntar a Yolanda | Personas capacitadas |  | 2.104 |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias en población reincorporada o reinsertada | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario |  | Emprendimientos solidarios dinamizados |  | 105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo especifico** | **Producto** | **Medido a través de** | **Indicador de producto** | **METAS** | | | | | |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total Horizonte** |
| Promocionar la asociatividad solidaria como alternativa de generación de ingresos dirigida a la población reincorporada o reinsertada | Servicios de educación informal en economía solidaria |  | Personas capacitadas |  | 2.104 | 2.100 | 2.100 |  |  |
| Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias en población reincorporada o reinsertada | Servicio de gestión para el emprendimiento solidario |  | Emprendimientos solidarios dinamizados |  | 105 | 103 | 103 |  |  |

1. **INDICADORES DE GESTION**
2. INDICADOR 202X

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Vigente 202X** | **Ajuste Solicitado 202X** | **Justificación** |
| Toca bajarlos del Suifp |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Indicador** | **Unidad de Medida** | **METAS** | | | | |
| **202X** | **202X** | **202X** | **202X** | **202X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **FOCALIZACIÓN 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría de Focalización** | **Actividad Proyecto de Inversión 202X** | **Valor Vigente** | **Ajuste Solicitado 2022** | **Justificación** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **REGIONALIZACIÓN**

Dejar por regionalizar porque hasta ahora se están levantando los diagnósticos

Firma

**EHYDER MARIO BARBOSA PÉREZ**

Gerente del Proyecto

Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias

PBX **3275252** Extensión**: 116**

Dir. Electrónica:[ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co](mailto:ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co)

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO**

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

Registre una breve, clara y concreta descripción de la solicitud, para luego presentar los argumentos normativos, técnicos y demás que sustentan la solicitud del trámite que se requiere, es decir que la justifican, en el evento de existir estudios o documentos técnicos que hacen parte de la justificación estos se deberán anexar al transmitir el proyecto a través del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP. De acuerdo con el tipo de actualización utilice los cuadros que apliquen.

1. **CADENA VALOR – PRESUPUESTO GENERAL**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

1. ACTUALIZACIÒN: Se debe describir brevemente el tipo de actualización que se está realizando bien sea para Plan Operativo Anual de Inversión - POAI o vigencia actual u horizonte del proyecto o la que corresponda, según el caso, para luego diligenciar el cuadro de acuerdo con las modificaciones a que haya lugar para el proyecto.
2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN SU HORIZONTE: Este cuadro deberá ser diligenciado con todas las anualidades para las cuales se encuentra formulado el proyecto de inversion desde su inicio hasta su finalización.
3. **INDICADORES DE PRODUCTO**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

* 1. VIGENCIA 202X: Este cuadro deberá diligenciarse si en la actualización del proyecto se estan realizando ajustes en los indicadores de producto de lo contrario, es necesario indicar las razones por las cuales la actualización no genera modificación de los indicadores.
  2. INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE: Es necesario diligenciar este cuadro si la actualización implica ajuste en los indicadores de producto en el horizonte del proyecto, en caso contrario indicar que el trámite requerido no genera cambios en estos indicadores.

1. **INDICADORES DE GESTION**

Registre brevemente un párrafo introductorio describiendo el contendio de los puntos a y b.

1. INDICADOR 202X: Es necesario indicar si la actualización afecta de alguna manera los indicadores.
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU HORIZONTE: Si el trámite solicitado conlleva ajuste en los indicadores de gestión en el horizonte del proyecto, es necesario diligenciar el cuadro, en caso contrario indicar que el trámite requerido no genera cambios en los indicadores.
3. **FOCALIZACIÓN 20X**

Registre brevemente un párrafo introductorio de acuerdo con la focalización de los trazadores presupuestales (Equidad de Gènero, Construcción de Paz, Grupo Étnicos, TIC, Otros) del proyecto de inversión. Se debe tener en cuenta que cualquier modificación a este nivel debe contar con la aprobación del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

1. **REGIONALIZACIÓN**

Indicar como esta establecida la regionalización de recursos del proyecto de inversión detallándola y en el caso de requerir ajustes presentar en paralelo como se encuentra registrada en SUIFP y cual es el cambio solicitado. Describa brevemente los criterios de regionalizacion.