## MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
OBJETIVO: Gestionar programas y proyectos de inversión pública en sus diferentes etapas para la promoción, fomento y fortalecimiento del sector solidario y su institucionalidad, buscando garantizar su aporte al desarrollo del país.
| RIESGO | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR
|  | Probabilidad | Impacto |  |  | Probabilidad | Impacto
GPP 01 | No adelantar convocatorias para recepción de ideas de Proyectos, Perfil preliminar, Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Definir directirces de Formulación y actualización de Proyectos. Programar y organizar las convocatorias de proyectos. Definir cronograma de convocatorias. | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | N/A | 100% convocatorias
GPP 02 | No tener las directrices para la elaboración y formulación de Proyectos, de conformidad con las necesidades peviamente identificadas por el Comité Técnico Evaluador de Proyectos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Definción de directirces de Formulación y actualización de Proyectos. Definicion de necessidades de formulación por el Comité Técnico Evaluador de Proyectos. | 1 - Raro | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | N/A | N/A | N/A
GPP 03 | Que los proyectos no obtengan concepto de elegibilidad Final | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Formato “Presentación, evaluación, selección y priorización de ideas de proyecto”. Criterios técnicos definidos en el Banco de Programas y Proyectos de Organizaciones Solidarias –BPOS-, por el Comité Evaluador de Programas y Proyectos. Asesorar la estructuración y presentación de ideas de proyecto a solicitud de las áreas. (Ver manual del BPOS, Metodología General Ajustada y Metodología ZOOP en lo referente a la identificación de ideas de proyecto). | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | N/A | N/A
GPP 04 | No tener reglas definidas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto (Gastos de Funcionamiento e Inversión). | 2 - Improbable | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Definción de directirces de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.. Definicion de necessidades de Gastos de Funcionamiento y de Gastos de Inversión, por las áreas responsables.. | 1 - Raro | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | N/A | N/A | N/A
GPP 05 | No actualizar los Programas y Proyectos de la Unidad. | 3 - Posible | 4 - Mayor | E: Zona de Riesgo Extrema | Definir las necesidades de la actualización de los Programas y proyectos existentes a ser financiados con recursos del presupuesto oficial de la Unidad en la siguiente vigencia. Mediante Planeación Estartegica identificar los programas y Proyectos a actualizar. Definir los programas o proyectos a actualizar. | 1 - Raro | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | N/A | N/A | N/A
| Gastos de funcionamiento insuficientes para cubrir eventuales y nuevos imprevistos de la actividad | 4 - Probable | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Proyectos de Inversión aprobados por el DNP. Anteproyecto de Presupuesto. Ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión 100%. Formato de identificación de factores endógenos y exógenos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| Ausencia de personal competente para el desarrollo de las actividades del proceso. | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Identificación necesidades de Capatcitación del personal. Programación cursos de capacitación, acordes con las competencias necesarias para el desarrollo de actividades del proceso. | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No recibir proyectos solidarios para la ejecucion de Recursos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Estrategia de Fortalecimiento elaborada e implementada. Informe de diagnostico socio-empresarial. Plan de Acción: Convocatoria Formulación de Proyectos. Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico, | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| Ausencia de Cooperacion para la ejecucion de Proyectos Solidarios | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Informe de diagnostico socio-empresarial. Convocatorias Formulación de Proyectos: Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico, ambiental, cultural y étnico | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| Deficiencias en el manejo de condiciones especiales crisis económica, sociopoliticas y ambientales. | 4 - Probable | 4 - Mayor | E: Zona de Riesgo Extrema | Políticas Gubernamentales para la reduccción de la pobreza y la desigualdad, que benefician desarrollo regional. (Plan Nacional de Desarrollo | 2 - Improbable | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| Deficiencias en la identificación las necesidades, capacidades institucionales, expectativas, intereses, actores, retos y oportunidades del sector solidario, en la región y el territorio como alternativas de desarrollo de la población y la comunidad en general. | 3 - Posible | 4 - Mayor | E: Zona de Riesgo Extrema | Documento diagnóstico de la asociatividad solidaria en las regiones y territorios del país con su respectivo enfoque diferencial. Formato de identificación de factores endógenos y exógenos. | 1 - Raro | 4 - Mayor | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No identificar la oferta y demanda de Cooperación Internacional para el sector solidario. | 3 - Posible | 1 -Insignificante | A: Zona de Riesgo Alta | Portafolio de oferta y demanda de cooperación internacional. | 1 - Raro | 1 -Insignificante | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No identificar temas para presentar propuesta de Politicas Publicas al Ministerio del Trabajo que se van a trabajar con el fin de responder tanto a los problemas como a las oportunidades que se presentan para el sector solidario. | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Participar y definir propuestas para el diseño y construcción de Políticas Públicas. Listado de Asistencia. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No participar ni presentar propuestas para la elaboración del Plan Estrategico sectorial al ministerio de trabajo | 2 - Improbable | 2 - Menor | B: Zona de Riesgo Baja | Documentos con las propuestas de la UAEOS | 1 - Raro | 2 - Menor | B: Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No definir directrices para la implementación de la planeación estratégica. | 2 - Improbable | 2 - Menor | B: Zona de Riesgo Baja | Definir líneas de acción para la implementación del plan estratégico. Entregar directrices a las diferentes áreas para la planeación táctica y operativa (planes de acción). | 1 - Raro | 2 - Menor | B: Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| No estar articulado el Plan de Acción con el Plan Estartegico. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | B: Zona de Riesgo Baja | Planes de Acción Reportes e informes de seguimiento a planes de acción. | 1 - Raro | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
| Politicas y directrices de la Entidad no articuladas con las politicas del estado | 4 - Probable | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta | Plan del modelo integrado de gestión y planeación. Plan Estratégico Institucional Actas y documentación de soporte con las directrices para la elaboración del plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y de los planes, herramientas e instrumentos que desarrollan las cinco políticas del modelo integrado de gestión y planeación. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | N/A | Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias | N/A
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | RESPUESTA
|  | 1 - Raro | 1 -Insignificante | B: Zona de Riesgo Baja |  | 1 - Raro | 1 -Insignificante |  | Evitar el Riesgo
|  | 2 - Improbable | 2 - Menor | M: Zona de Riesgo Moderada |  | 2 - Improbable | 2 - Menor |  | Reducir el Riesgo
|  | 3 - Posible | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta |  | 3 - Posible | 3 - Moderado |  | Compartir o Transferir el riesgo
|  | 4 - Probable | 4 - Mayor | E: Zona de Riesgo Extrema |  | 4 - Probable | 4 - Mayor |  | Asumir el riesgo
|  | 5 - Casi Seguro | 5 - Catastrófico |  |  | 5 - Casi Seguro | 5 - Catastrófico
Note on B13: Jorge Ismael Muñoz Rodriguez: Identificar los factores endógenos o exógenos a la entidad que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos. El análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la Unidad, tanto de carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal y/o cambios tecnológicos, así mismo las particularidades internas de la entidad como la asignación presupuestal, las competencias del personal, los procesos internos, entre otros.

## TABLAS EVALUACION
TABLA 1 - PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento
3 | Posible | El evento puede ocurrir en algún momento
4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
TABLA 2 - IMPACTO
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN
1 | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2 | Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3 | Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 | Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
5 | Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
TABLA 3 - EVALUACIÓN | [7 empty] | PRIORIDAD | TRATAMIENTO
PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [5 empty] | B: Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo
[8 empty] | M: Zona de Riesgo Moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A: Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | E: Zona de Riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
1 | Raro | B | B | M | A | A
2 | Improbable | B | B | M | A | E
3 | Posible | B | M | A | E | E
4 | Probable | M | A | A | E | E
5 | Casi Seguro | A | A | E | E | E
TABLA 4 - HERRAMIENTAS Y SEGUIMIENTO
PARAMETROS | CRITERIOS |  |  |  |  | TIPO DE CONTROL |  | PUNTAJE
[6 empty] | Probabilidad | Impacto
Herramientas para ejercer el control | Posee una herramienta para ejercer el control. | [6 empty] | 15
| Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta | [6 empty] | 15
| En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. | [6 empty] | 30
Seguimiento al control | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. | [6 empty] | 15
| La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada. | [6 empty] | 25
TABLA 5 - RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES |  |  | DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0-50 |  |  | 0 |  | 0
Entre 51-75 |  |  | 1 |  | 1
Entre 76-100 |  |  | 2 |  | 2

## MAPA DE RIESGOS GPP
MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL CONTROL Y LA EVALUACIÓN
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
1 | Raro | B | B | M | A | A
2 | Improbable | B | B | M | A | E
3 | Posible | B | M | A | E | E
4 | Probable | M | A | A | E | E
5 | Casi Seguro | A | A | E | E | E
GPP 04
G PP 03
G PP 01
GPP 02
GPP 05