## Gestión Riesgo Corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director de Investigaciones y Planeación Coordinador de Planeacion y Estadistica | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-08-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2019-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-25 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%

## 1 Gestion de Riesgo Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-12-16 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se elaboro el documento de identificacion y valoracion de riesgos de corrupcion por procesos
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía. | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se consolido y publico la matriz de riesgos de corrupcion y se subio en la pagina web para consulta de la ciudadania
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-04 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-05-15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-09-13 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-01-16 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%

## Estrategias de Racionalizacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN 06 |  | CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-03 |  | FECHA EDICIÓN 30/01/2019
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
1 | Acreditación | Normativa | Unificar en un documento las difernetes normas que regulan el trámite de acreditación | El trámite de acreditación actualmente se encuentra regulado por: Resolución 221 de 2007 Resolución 110 de 2016 Resolución 332 de 2017 Circular 01 de 2018 cada uno de estos refernetes normativos establece actuaciones frente al trámite | Consolidar en un solo documento marco de referencia la normatividad aplicable al trámite de acreditación | Se espera que al compliar en un solo acto administrativo el marco regulatorio del trámite de acreditación, la información sea más accesible y comprensible para el ciudadano, pues podrá encontrar toda la información en una única resoluión y no en tres. | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 20% | 20% |  | 40% |  | 40% | 20% | 100% | 0.2 | En el primer cuatrimestre se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jirídica, con la Dra Angélica Varón, en donde se planteó una agenda de trabajo para ejecutar la estrategia anti-trámite 2019, con acciones que se desarrollaran desde el 1 de abril hasta el 12 de diciembre de 2019, enfocados en la optimización normativa.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
[10 empty] | 20% | [7 empty] | 20%
| Nombre del responsable: | Jose Efraín Cuy Esteban |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 Ext 217
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación |  | Oficina Asesora Jurídica
Note on C6: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C8: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H8: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C10: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H10: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C12: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C15: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D15: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E15: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F15: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G15: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H15: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I16: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J16: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on C21: Jorge Chávez: Relacionar el nombre del responsable del tramite, proceso o procedimeinto
Note on I21: Jorge Chávez: Relacionar el numero de telefono del responsable
Note on C23: Jorge Chávez: Relacionar el correo electronico del responsable
Note on I23: Jorge Chávez: relacionar la fecha de aprobacion del plan

## 3 Rendicion de Cuentas
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados (ultimo 2018 y primer semestre 2019) | Coordinador | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 50% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 1 actividad incluida en la estrategia de Comunicaciones | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2019-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas estabilización de la PAZ y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-07-30 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizaron dos (2) videos de código cívico los cuales fueron subidos a la plataforma SAMI y en este momento se están realizando ajustes de acuerdo a las recomendaciones del Alto Consejero de las Comunicaciones. De acuerdo a la instrucción de esta misma oficina para su emisión estos deben contar con el aval de la oficina de comunicaciones del Ministerio del Trabajo.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 6 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 | 6 | 16.67% | Se realizó un (1) foro "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019" https://docs.google.com/forms/d/1P3hceXMwoLwEL2CYf3ZjtRUDRqTgjucGRi-_GKXHvbQ/viewform?edit_requested=true
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas. actividades que permitan incentivar la participación ciudadanía | 1 campaña diseñada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 31/12/2019 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
| 2.3 | Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio al ciudadano y a la gestión misional de la Unidad | 2 encuentros de diálogo con los ciudadanos | Coordinador | Educación e Investigación | 30/06/2019 30/11/2019 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.4 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-11-30 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Responsabilidad | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0%
|  | Disponer de herramientas pedagógicas e investigaciones para entregar a la ciudadanía como incentivo a su participación en el marco de acciones que adelante la entidad como parte del componente de rendición de cuentas | 100% de las solicitudes de material que realice el grupo de planeación para ser entregados a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación | A partir de 10/01/2019 y hasta 20/12/2019 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0%
| 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 31/12/2019 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.2 | se realizara una identificación de los diferentes espacios en los cuales la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias podrá tener un acercamiento con sus grupos de interés y población en general para la participación ciudadana | 1 informe de identificación de espacios de participación ciudadana | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 10/12/2020 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## 4 Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responsable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Socializar el proceso de servicio al ciudadano y sus procedimientos al interior de la Unidad | 2 actividades de socialización internas del proceso de servicio al ciudadano | 1/07/2019 20/12/2019 | Implementar dos actividades al interior de la Unidad para socializar el proceso de servicio al ciudadano y recoger insumos de mejora | Coordinador | Educación e Investigación | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo
Fortalecimiento a los canales de atención | 2.1 | Fortalecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y ciudadanos atendidos | 2 indicadores de desempeño de los canales de atención diseñados, formulados e implementados, uno para el procedimiento de gestión de peticiones y otro para el procedimiento del trámite de acreditación | 2019-11-01 | Diseñar indicadores que permitan hacer la medición de tiempos de espera por canales de atención al ciudadano | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Se espera iniciar en el mes de septiembre, por lo cual serán reportados en el último cuatrimestre.
[5 empty] | Aprobar la inclusión de los indicadores diseñados como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación Dirección Nacional | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2019.
[5 empty] | Incorporar los resultados de la medición en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | coordinador del grupo de educación e investigación | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019.
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del saber y saber hacer en los servidores públicos de la Unidad con el fin de dar orientación a los usuarios y ciudadanos del Proceso de Servicio Ciudadano. | 100% Jornadas de Sensibilización | 2019-12-20 | Socializar a todos los servidores públicos de la Unidad el Proceso de Servicio al Ciudadano, la Política, Manuales y Protocolos. | Coordinador | Gestión Humana | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo
|  |  | No. de Inducciones a nuevos servidores públicos y contratistas |  | Empoderar a través de la inducción a los nuevos servidores públicos y contratistas competencias del saber del Proceso de Servicio al ciudadano y sus protocolos | Coordinador | Gestión Humana | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019.
Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 4 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2019-12-20 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre temáticas que permitan dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Coordinador | Comunicaciones y Prensa | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | 0% | El Grupo de Comunicaciones y Prensa conomunica que la actividad se reportará en el último cuatrimestre de 2019.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés | 1 documento actualizado de caracterización de usuarios(ciudadanos) y/o grupos de interés | 2019-12-20 | Revisar la pertinencia del documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 1 | 0% | Se espera iniciar en el mes de junio, armonizado con el componente de gobierno electrónico - digital. En abril se hizo lectura de la guía
[5 empty] | Proponer acciones de mejora al documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | La actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2019.
[5 empty] | Aprobar la inclusión de las mejoras al documento de caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés, como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2019.
[5 empty] | Incorporar los resultados de la nueva caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019.

## 5 Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | Dar respuesta a las peticiones en un término no superior a 10 días hábiles | Promedio No. de días de respuesta de Solicitudes y Peticiones | Coordinador | Educación e Investigación | Diez primeros días de cada mes | 33% | 33% |  | 33% |  | 34% | 33% | 100% | 33% | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al reporte. Mes enero: 6,12 días Mes febrero: 2,52 días Mes marzo: 2 días Mes abril :
| 1.2 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados | Número de informes publicados | Coordinador | Educación e Investigación | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100% | 200% | 50% | Informe remitido a la Dirección Técnica, aprobado por esta y publicado en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
| 1.3 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC, en el marco de la auditoría de evaluación independiente al proceso de Comunicación y prensa | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Jefe de Control Interno | Oficina de Control Interno | 31/06/2019 |  |  |  | 100% |  |  | 0% | 100% | 0%
| 1.4 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% |  | 33% |  | 33% | 33% | 99% | 33.33% | Se realiza publicación del conjunto de datos de entidades acreditadas, en el portal de datos abiertos del estado colombiano, con fecha de última actualización al 14 de Junio de 2019. Vistas: 525 Descargas: 31 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 Se publicó el Inventario de Activos de Información de la UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-UAEOS/swm5-3uza Se realizó publicación del índice de información Clasificada y Reservada UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Indice-de-informaci-n-p-blica-clasificada-y-reserv/wpra-cq6a
| 1.5 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2019, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 100% | 300% | 33.33% | Se realiza el reporte de avance de la política de gobierno digital para el segundo trimestre de la vigencia 2019. El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes
| 1.6 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% |  | 33% |  | 34% | 33% | 100% | 33% | A la fecha se evidencia cargada toda la documentación e información en los procesos de contratación que la entidad ha adelantado en estado celebrado y en ejecución
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100% | 200% | 50% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre satisfacción ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 100% | 300% | 33.33% | Se realizó revisión y actualización de los activos del proceso de gestión informática, se requiere realizar clasificación de los nuevos activos identificados. El reporte se encuentra en: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Plan Anticorrupción\Reportes inventario
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 16 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0% | 1600% | 0%
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  |  | 50% |  | 50% | 0% | 100% | 0%
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar los avances del desarrollo del portal dedicado para niños en donde el atractivo principal es una interfaz más llamativa y amigable para involucrarlos en el componente de la asociatividad y la solidaridad. | 3 reportes | reporte del desarrollo del portal web para niños | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 100% | 300% | 33.33% | Se realiza el reporte de avance del desarrollo del portal dedicado para niños El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\1er cuatrimestre PA y AC 2019\Tics
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestral y anual una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100% | 200% | 50% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento |  | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% |  | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% |  | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% |  | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% |  | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% |  | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%
Dimension | Cumplimiento | Esperado | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 25% | 25% | 20% | 5%
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | 25% | 25% | 20% | 5%
Atencion al ciudadano | 25% | 25% | 20% | 5%
Transparencia y Acc. Info | 25% | 25% | 20% | 5%
TOTAL |  |  |  | 25%

## AVANCES (hidden)
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | #REF! | 20% | #REF!
Racionalización de Trámites | #REF! | 20% | #REF!
Rendición de Cuentas | #REF! | 20% | #REF!
Atención al Ciudadano | #REF! | 20% | #REF!
Transparencia y Acceso a la Información | #REF! | 20% | #REF!
| #REF! | 100% | #REF!