## Gestión Riesgo Corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director de Investigaciones y Planeación Coordinador de Planeacion y Estadistica | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-08-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2019-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-25 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%

## 1 Gestion de Riesgo Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-12-16 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | se realizo la revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad,y se realizo la actualizacion.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se elaboro el documento de identificacion y valoracion de riesgos de corrupcion por procesos
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía. | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se consolido y publico la matriz de riesgos de corrupcion y se subio en la pagina web para consulta de la ciudadania
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-04 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se establecio la encuesta a la ciudadania respecto al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano de las organizaciones solidarias, pero no se recibieron observaciones de la ciudadania con respecto al mapa de riesgos https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-componentes en la pagina donde se publica el mapa de riesgos se deja claridad a la ciudadania quese pone a la disposición de todos nuestros ciudadanos, nuestros canales de comunicación están disponibles de manera continua para recibir sus sugerencias.
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-11 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se publicaron los mapas de riesgos de corrupcion en la pagina web de la entidad en la siguiente ubicación https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2019
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-05-15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Se realizó monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril y se realizó informe de seguimiento.
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | El segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción de procesos se presento en los primeros días del mes de septiembre, toda vez que el seguimiento se hace con corte a 31 de agosto.
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | El segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción de procesos se presento en los primeros días del mes de septiembre, toda vez que el seguimiento se hace con corte a 31 de agosto.
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-05-15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se realizo el primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción por párte de la oficina de control interno
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | se realizo el segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción por párte de la oficina de control interno
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | se realizo el tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción por párte de la oficina de control interno
100%

## Estrategias de Racionalizacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN 06 |  | CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-03 |  | FECHA EDICIÓN 30/01/2019
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
1 | Acreditación | Normativa | Unificar en un documento las difernetes normas que regulan el trámite de acreditación | El trámite de acreditación actualmente se encuentra regulado por: Resolución 221 de 2007 Resolución 110 de 2016 Resolución 332 de 2017 Circular 01 de 2018 cada uno de estos refernetes normativos establece actuaciones frente al trámite | Consolidar en un solo documento marco de referencia la normatividad aplicable al trámite de acreditación | Se espera que al compliar en un solo acto administrativo el marco regulatorio del trámite de acreditación, la información sea más accesible y comprensible para el ciudadano, pues podrá encontrar toda la información en una única resoluión y no en tres. | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | En el primer cuatrimestre se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jirídica, con la Dra Angélica Varón, en donde se planteó una agenda de trabajo para ejecutar la estrategia anti-trámite 2019, con acciones que se desarrollaran desde el 1 de abril hasta el 12 de diciembre de 2019, enfocados en la optimización normativa. | El 15 de Agosto se envió a Dirección técnica de planeación el borrador de la Resolución unificada de acreditación, para ser remitida al area Jurídica, se está en espera de retroalimentación de esta área. | El 18 de septiembre se realizó reunión con el área Jurídica para socializar las observaciones derivadas de la revisión del borrador de Resolución unificada de acreditación por parte de esta área. El grupo de educación aclaró inquietudes técnicas respectos al documento. El 7 de octubre se realizó mesa de trabajo con esta área. Se generaron diferentes versiones del documento realizando ajustes y sugerencias recibidos por el área jurídica por medio de correo electrónico. El 29 de octubre se envía versión 8 del borrador de Resolución Unificada y se propone reunión conjunta para finalizar borrador. El 8 de noviembre se desarrolló 3ra reunión con Jurídica y se generó conjuntamente la versión 9 de la resolución unificada, El 13 de noviembre fue presentada a la Dirección nacional en reunión y es aprobada por la dirección con algunos ajustes de forma. El 26 de noviembre se generó: la versión definitiva de la resolución incorporando las orientaciones de la Dirección Nacional y el cronograma de participación ciudadana El 3 de diciembre para comité directivo se remitió la propuesta de participación ciudadana para ser considerada por este comité El 6 de diciembre el director nacional dio su aprobación al cronograma plan de participación ciudadana para 2020, y se proyecta iniciar el 13/01/20200
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
[10 empty] | 20% | [7 empty] | 100%
| Nombre del responsable: | Jose Efraín Cuy Esteban |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 Ext 217
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2019-01-31
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación |  | Oficina Asesora Jurídica
Note on C15: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D15: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E15: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F15: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G15: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H15: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I16: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J16: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## 3 Rendicion de Cuentas
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados (ultimo 2018 y primer semestre 2019) | Coordinador | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 Informe remitido a la Dirección Técnica, aprobado por esta y publicado el 15 de julio de 2019, en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20primer%20semestre%202019%20-%20v1.pdf
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 1 actividad incluida en la estrategia de Comunicaciones | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2019-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se elaboraron piezas graficas divulgativas con lenguaje claro para el ciudadano, sobre los resultados de gestión de la Unidad Administrativa, la piezas fueron publicadas a través de nuestro portal Web. https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias-Construcci%C3%B3n-de-paz
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas estabilización de la PAZ y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  | Se consolido el informe de rendicion de cuentas PAZ el cual esta publicado en la pagina web y puede ser consultado en la siguiente direccion: https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Vigencia-2019/Informe-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-Paz
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizaron dos (2) videos de código cívico los cuales fueron subidos a la plataforma SAMI y en este momento se están realizando ajustes de acuerdo a las recomendaciones del Alto Consejero de las Comunicaciones. De acuerdo a la instrucción de esta misma oficina para su emisión estos deben contar con el aval de la oficina de comunicaciones del Ministerio del Trabajo.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 6 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 100% | Se realizó un (1) foro "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019" https://docs.google.com/forms/d/1P3hceXMwoLwEL2CYf3ZjtRUDRqTgjucGRi-_GKXHvbQ/viewform?edit_requested=true | Se realizaron 3 foros atraves del portal Web. 1. Foro virtual: Nuestros Canales de Comunicación. 2. Educación Cooperativa y Solidaria en el plan Nacional de Desarrollo”. 3. Nos estamos preparando para la audiencia pública. Evidencias que reposan en el informe de seguimiento. | Se realizaron 2 foros a través del portal Web: 1. Foro: Audiencia Pública de 2018 – 2019 2. Foro virtual: Propuesta de Planeación 2020 (12 diciembre de 2019) Evidencias que reposan en el informe de seguimiento.
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas. actividades que permitan incentivar la participación ciudadanía | 1 campaña diseñada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 31/12/2019 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | A través de nuestras redes sociales se realizó una campaña sobre la “nos estamos preparando para la rendición de cuentas”
| 2.3 | Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio al ciudadano y a la gestión misional de la Unidad | 2 encuentros de diálogo con los ciudadanos | Coordinador | Educación e Investigación | 30/06/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | A mediados del mes de mayo se cierra el foro virtual sobre "El impulso a la educación cooperativa y solidaria en el sistema educativo (emprendimiento juvenil)", en el que participó la comunidad en general. En el mes de junio la Unidad realizó un foro virtual sobre "Nuestros Canales de Comunicación", en el que participó la comunidad en general. En los meses de julio y agosto se realizaron grupos focales como parte de los insumos de la investigación, que se encuentra en curso, por parte del Equipo de Educación e Invesitgación - en proceso de sistematización. | En el marco de las actividades realizadas por parte del grupo de educación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -UAEOS- se identificaron dos de las cuales generaban un impacto de manera directa a la misionalidad de la Unidad y con el proceso de servicio al ciudadano. A continuación, se señalarán las dos actividades desarrolladas en el transcurso del año 2019: 1. La actividad denominada “diálogos con los ciudadanos” inició en el mes de agosto, en el marco de un cuestionario que constaba con once (11) preguntas, y que fue enviado a través de un enlace para que fueran respondidas por el comité de educación de las organizaciones del sector solidario. 2. La segunda actividad que contribuyó a la elaboración del presente documento fue la actividad de la discusión de gremios realizada el 26 de septiembre de 2019. Las preguntas cinco (5) y once (11) fueron las que tuvieron una relación directa : Prgeunta 5. ¿Qué factores externos e internos a su organización condicionan el desempeño del Comité de Educación? Pregunta 11. ¿En qué aspectos se deben fortalecer los Comités de Educación?
| 2.4 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | audiencia publica 2018 – 2019 del 29 de noviembre de 2019.
Responsabilidad | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | En el mes de junio la Unidad realizó un foro virtual sobre "Nuestros Canales de Comunicación", en el que participó la comunidad en general.
|  | Disponer de herramientas pedagógicas e investigaciones para entregar a la ciudadanía como incentivo a su participación en el marco de acciones que adelante la entidad como parte del componente de rendición de cuentas | 100% de las solicitudes de material que realice el grupo de planeación para ser entregados a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación | A partir de 10/01/2019 y hasta 20/12/2019 |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 1 | 1 | 100% |  | En el segundo cuatrimestre se recibieron 2 solitudes, una en mayo y otra en junio, de 8 y 18 kits, respectivamente, para un total de 26 kist entregados.
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | En los meses de julio y agosto se realizaron grupos focales como parte de los insumos de la investigación, que se encuentra en curso, por parte del Equipo de Educación e Invesitgación - en proceso de sistematización. | El Grupo de Comunicaciones y Prensa, ha socializado experiencias, a través de la página WEB, YouTube, canales regionales y revistas de la edición No 33. • Cooafromasajistas de La Boquilla • Agricultores Desplazados Microempresarios del Pueblo de Colombia Coopromultiagro San Félix • JUNPACUPIE • Asomupides • Aroma de paz • Acampesanbv • Asociación Nasa Chjamb - Piendamó, Cauca • ASOFROUNIDOS, Ginebra, Valle del Cauca • Asotetuán, San Antonio, Tolima • Asociación de artesanos IUIAI WASI • Asociación Departamental de Población Desplazada del Putumayo • ASOPMAGAR • ASOCAFIGAR • ASOMURAL
| 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 31/12/2019 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | Se realizo el seguimiento semestral donde se evaluo la participación de los ciudadanos por parte del grupo de comunicaciones y prensa | Se realizó informe de rendición de cuentas 2018 – 2019 del 29 de noviembre de 2019.
| 4.2 | se realizara una identificación de los diferentes espacios en los cuales la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias podrá tener un acercamiento con sus grupos de interés y población en general para la participación ciudadana | 1 informe de identificación de espacios de participación ciudadana | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 10/12/2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizó informe de ridentificacion de espacios de participacion ciudadana en el mes de diciembre
100%

## 4 Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responsable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Socializar el proceso de servicio al ciudadano y sus procedimientos al interior de la Unidad | 2 actividades de socialización internas del proceso de servicio al ciudadano | 1/07/2019 20/12/2019 | Implementar dos actividades al interior de la Unidad para socializar el proceso de servicio al ciudadano y recoger insumos de mejora | Coordinador | Educación e Investigación | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo | No se esperaban actividades en este cuatrimestre | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de la unidad, en la fechas 25 de noviembre y 29 de noviembre; en adición se publicó en la intranet documento "ABC gestión de peticiones", en la fecha 20 de noviembre
Fortalecimiento a los canales de atención | 2.1 | Fortalecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y ciudadanos atendidos | 2 indicadores de desempeño de los canales de atención diseñados, formulados e implementados, uno para el procedimiento de gestión de peticiones y otro para el procedimiento del trámite de acreditación | 2019-11-01 | Diseñar indicadores que permitan hacer la medición de tiempos de espera por canales de atención al ciudadano | Coordinador | Educación e Investigación |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Se espera iniciar en el mes de septiembre, por lo cual serán reportados en el último cuatrimestre. | Se espera iniciar en el mes de septiembre, por lo cual serán reportados en el último cuatrimestre. | Se elaboró propuesta para nuevos indicadores del proceso de servicio al ciudadano; dividiendo medición por procesos (unos para getsión de peticiones, otros para el trámite de acreditación). Se remitió al grupo de planeación el 26 de diciembre - incluiríamos en las hojas de vida de indicadores isolucion en el mes de enero a fin de iniciar la medición uniformemente el año entrante (no partir 2019 de enero a noviembre y otra medición para diciembre)
[5 empty] | Aprobar la inclusión de los indicadores diseñados como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación Dirección Nacional |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2019. | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2019. | Se elaboró propuesta para nuevos indicadores del proceso de servicio al ciudadano; dividiendo medición por procesos (unos para getsión de peticiones, otros para el trámite de acreditación). Se remitió al grupo de planeación el 26 de diciembre - incluiríamos en las hojas de vida de indicadores isolucion en el mes de enero a fin de iniciar la medición uniformemente el año entrante (no partir 2019 de enero a noviembre y otra medición para diciembre)
[5 empty] | Incorporar los resultados de la medición en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | coordinador del grupo de educación e investigación | Educación e Investigación |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Se elaboró propuesta para nuevos indicadores del proceso de servicio al ciudadano; dividiendo medición por procesos (unos para getsión de peticiones, otros para el trámite de acreditación). Se remitió al grupo de planeación el 26 de diciembre - incluiríamos en las hojas de vida de indicadores isolucion en el mes de enero a fin de iniciar la medición uniformemente el año entrante (no partir 2019 de enero a noviembre y otra medición para diciembre)
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del saber y saber hacer en los servidores públicos de la Unidad con el fin de dar orientación a los usuarios y ciudadanos del Proceso de Servicio Ciudadano. | 100% Jornadas de Sensibilización | 2019-12-20 | Socializar a todos los servidores públicos de la Unidad el Proceso de Servicio al Ciudadano, la Política, Manuales y Protocolos. | Coordinador | Gestión Humana | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo | No se esperaban actividades en este cuatrimestre | Como parte de la jornada de inducción y reinducción, el grupo de gestión humana contrató la relaización de actividad donde se trabajaron los valores instiucionales y de éstos cuales se aplican en el servicio al ciudadano
|  |  | No. de Inducciones a nuevos servidores públicos y contratistas |  | Empoderar a través de la inducción a los nuevos servidores públicos y contratistas competencias del saber del Proceso de Servicio al ciudadano y sus protocolos | Coordinador | Gestión Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | El Grupo de Gestión Humana comunica que la actividad será reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Como parte de la jornada de inducción y reinducción, el grupo de gestión humana contrató la relaización de actividad donde se trabajaron los valores instiucionales y de éstos cuales se aplican en el servicio al ciudadano
Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 4 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2019-12-20 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre temáticas que permitan dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Coordinador | Comunicaciones y Prensa |  |  | 6 |  | 4 | 4 | 10 | 4 | 100% | El Grupo de Comunicaciones y Prensa conomunica que la actividad se reportará en el último cuatrimestre de 2019. | Se realizaron 6 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, las cuales se han socializado a través de nuestra página Web, redes sociales y la intranet. 1. Trámites y servicios 2. Tenga en cuenta 3. Siga estas recomendaciones 4. Recuerda que los trámites que realizas en la UAEOS. 5. Centro documental 6. Cero tolerancia a la corrupción | El grupo de comunicaciones remite reporte de cumplimiento del plan anticorrupción, describiendo la realización de actividades: 1. “Trámite y servicios https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias/tramite-servicios 2. Intranet. - https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/1512 3. Redes https://es-la.facebook.com/organizacionessolidarias/% 4. Cero tolerancia a la corrupción https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/node/1665
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés | 1 documento actualizado de caracterización de usuarios(ciudadanos) y/o grupos de interés | 2019-12-20 | Revisar la pertinencia del documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación |  |  | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% | Se espera iniciar en el mes de junio, armonizado con el componente de gobierno electrónico - digital. En abril se hizo lectura de la guía | Se revisó el documento actual de caracterización de usuarios contrastando su estructura con los linemaientos de MIPG, identificando los aspectos que se deben mejorar en el mismo; remitido a la coordinación el 30/082019 para revisión. | No aplica avance en este período
[5 empty] | Proponer acciones de mejora al documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | La actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2019. | La actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2019. | El 24 de diciembre de 2019 se remite a la dirección técnica propuesta de nuevo documento de caracterización de usuarios.
[5 empty] | Aprobar la inclusión de las mejoras al documento de caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés, como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2019. | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2019. | Dada la labor de rediseño del proceso de gestión del conocimiento, actividad adelantada por el grupo de educación e investigación en la que se acordó generar nuevo proceso que remplazará al de gestión de conocimiento, denominado gestión de la educación solidaria, se espera hacer la revisión e incluisón del documento de caracterización de usuarios en el aplicativo de gestión de la calidad una vez esté el nuevo procesos con sus procedimientos en el mismo
[5 empty] | Incorporar los resultados de la nueva caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Dada la labor de rediseño del proceso de gestión del conocimiento, actividad adelantada por el grupo de educación e investigación en la que se acordó generar nuevo proceso que remplazará al de gestión de conocimiento, denominado gestión de la educación solidaria, se espera hacer la revisión e incluisón del documento de caracterización de usuarios en el aplicativo de gestión de la calidad una vez esté el nuevo procesos con sus procedimientos en el mismo
100%

## 5 Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | Dar respuesta a las peticiones en un término no superior a 10 días hábiles | Promedio No. de días de respuesta de Solicitudes y Peticiones | Coordinador | Educación e Investigación | Diez primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al reporte. Mes enero: 6,12 días Mes febrero: 2,52 días Mes marzo: 2 días Mes abril : | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte. Mes mayo: 2,5 días Mes junio: 2,4 días Mes julio: 2,7 días Mes agosto: 1,57 días | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte. Mes septiembre: 2,5 días Mes octubre: 1,6 días Mes noviembre: 1 día Mes diciembre: 1,6 días (el corte del mes de diciembre se realizó el 27/12/2019)
| 1.2 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados | Número de informes publicados | Coordinador | Educación e Investigación | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Informe remitido a la Dirección Técnica, aprobado por esta y publicado en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf | Informe elaborado y remitido a la Dirección Técnica, aprobado y publicado el 15 de julio de 2019, en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20primer%20semestre%202019%20-%20v1.pdf | Actividad cumplida en informe anterior
| 1.3 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC, en el marco de la auditoría de evaluación independiente al proceso de Comunicación y prensa | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Jefe de Control Interno | Oficina de Control Interno | 31/06/2019 |  |  | 0 | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | La actividad se realizará por parte de la Oficina de Control Interno al reporte del Indice de Transparencia (ITA) en el marco de la auditoría de evaluación independiente a realizar en el mes de octubre. Por tanto se solicita el ajuste de la meta del 100% para el ultiumo cuatrimestre de la presente vigencia | Se realizó auditoria al proceso de gestión informatica y seguimiento Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC, asi como al inidce de transparencia de la procuraduria gemneral de la nación.
| 1.4 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 99% | 99% | 100% | Se realiza publicación del conjunto de datos de entidades acreditadas, en el portal de datos abiertos del estado colombiano, con fecha de última actualización al 14 de Junio de 2019. Vistas: 525 Descargas: 31 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 Se publicó el Inventario de Activos de Información de la UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-UAEOS/swm5-3uza Se realizó publicación del índice de información Clasificada y Reservada UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Indice-de-informaci-n-p-blica-clasificada-y-reserv/wpra-cq6a | Se realiza la publicación en el portal de datos abiertos del conjunto de datos de entidades Acreditadas, con corte a 30 de Agosto de 2019. El conjunto de datos abiertos presenta la siguiente información: Vistas: 565 Descargas: 38 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 El índice de información clasificada y reservada asi como el inventario de activos de información que se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, se actualizan semestralmente. | Se realiza la publicación en el portal de datos abiertos del conjunto de datos de entidades Acreditadas, con corte a 11 de diciembre de 2019. El conjunto de datos abiertos presenta la siguiente información: Vistas: 651 Descargas: 63 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 imagen: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\3er Cuatrimestre PA 2019\Tics
| 1.5 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2019, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | Se realiza el reporte de avance de la política de gobierno digital para el segundo trimestre de la vigencia 2019. El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes | Se elabora Informe de avance y ejecución de la Política de Gobierno Digital con corte a Julio de 2019. El informe se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes | Se realiza el reporte de avance de la política de gobierno digital para el tercer trimestre de la vigencia 2019. El informe se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes
| 1.6 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% | 0.33 | 33% | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | A la fecha se evidencia cargada toda la documentación e información en los procesos de contratación que la entidad ha adelantado en estado celebrado y en ejecución | A la fecha se encuentra cargada toda la documentación de los procesos de contratación que la entidad ha adelantado, en los que aplica esta publicación. | A la fecha se encuentra cargada toda la documentación de los procesos de gestión contractual adelandos en el vigencia 2019, en la entidad.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre satisfacción ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre satisfacción ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | Se realizó revisión y actualización de los activos del proceso de gestión informática, se requiere realizar clasificación de los nuevos activos identificados. El reporte se encuentra en: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Plan Anticorrupción\Reportes inventario | Se realizó actualización del formato del Inventario de activos de información, con el objetivo de mejorar y cumplir con los lineamientos establecidos por MinTIC y la Procuraduría General de la Nación, la metodología para la revisión y actualización del Inventario se encuentra en el documento: "Metodología Gestión de Activos de Información" el cual se puede consultar en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Inventario Activos | El inventario de activos de información de la UAEOS se encuentra finalizado y actualizado de acuerdo a los criterios establecidos por Procuraduría y Ministerio de Tecnologías de la Información. El inventario se encuentra en la carpeta de Inventario de activos de información UAEOS_V3 N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Inventario Activos
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 16 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  | 9 | 8 | 7 | 8 | 16 | 16 | 100% |  | Durante el segundo cuatrimestre se han adelantado las transferecia sde los siguientes grupos: Gestión Financiera, Dirección Nacional, Grupo de Desarrollo Solidario, Oficina de Control Interno, Subdirección Nacional, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Dirección de investigación y Planeación, Grupo de Planeación y Estadisticas.. La publicación de las transferecnias adelantadas se pueden evidenciar en la pagina web de la unidad | Durante el segundo cuatrimestre se han adelantado las transferecias de los siguientes grupos: Grupo de Gestión Administrativa, Dirección de investigación y Planeación, Grupo de Planeación y Estadisticas, Grupo de Educación e Investigación, Grupo de Comunicaciones y Prensa, Grupo de Tecnologias de la información, Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias, Grupo de Emprendimiento y Productividad, Grupo de Atención Especial a Poblaciones. La publicación de las transferecnias adelantadas se pueden evidenciar en la pagina web de la unidad
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  | 75% | 50% | 0.25 | 50% | 100% | 100% | 100% |  | Se encuentra publicado la siguinete información: inventarios documentales, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, table de retención documental, cronograma de implementación SGD, registro de activos de información, indice de información clasificada y reservada, diagnostico de gestión documental. La publicación d ela información se puede evidenciar en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental | Se encuentra publicado la siguinete información: inventarios documentales, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, table de retención documental, cronograma de implementación SGD, registro de activos de información, indice de información clasificada y reservada, diagnostico de gestión documental. La publicación d ela información se puede evidenciar en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar los avances del desarrollo del portal dedicado para niños en donde el atractivo principal es una interfaz más llamativa y amigable para involucrarlos en el componente de la asociatividad y la solidaridad. | 3 reportes | reporte del desarrollo del portal web para niños | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | Se realiza el reporte de avance del desarrollo del portal dedicado para niños El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\1er cuatrimestre PA y AC 2019\Tics | Se realiza el reporte de avance del desarrollo del portal dedicado para niños El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\2do Cutrimestre PA 2019\Tics | Se realiza el reporte de los desarrollo del portal dedicado para niños y portal de educación solidaria de acuerdo con los informes y entrega final de cada uno. El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\3er Cuatrimestre PA 2019\Tics
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestral y anual una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019
100%

## TOTAL
Dimension | Cumplimiento |  | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% |  | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% |  | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% |  | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% |  | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% |  | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%
Dimension | Cumplimiento | Esperado | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% | 100% | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% | 100% | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% | 100% | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% | 100% | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% | 100% | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%

## AVANCES (hidden)
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | #REF! | 20% | #REF!
Racionalización de Trámites | #REF! | 20% | #REF!
Rendición de Cuentas | #REF! | 20% | #REF!
Atención al Ciudadano | #REF! | 20% | #REF!
Transparencia y Acceso a la Información | #REF! | 20% | #REF!
| #REF! | 100% | #REF!