## en mill
Matriz para diligenciar UAEOS
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos)
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta año 1 2021 | Meta año 2 2022 | Meta año 3 2023 | Meta año 4 2024 | Meta año 5 2025 | Meta final | Costo año 1 | Costo año 2 | Costo año 3 | Costo año 4 | Costo año 5 | Total | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Total
[15 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2
OE1.- Generar directrices, lineamientos y regulación que aseguren la inclusión del sector de la economía solidaria y de sus empresas como beneficiarios de la planificación y ejecución de planes, programas y proyectos gubernamentales y privados, como incentivos para una mayor participación y productividad. |  | 1.2 Implementar una estrategia orientada a impulsar el espiritu fondista, en articulación entre los fondos de empleados y entre estos y sus asociados, partiendo de procesos de formación a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y en favor de los mismos, que considere el estudio de las bondades y beneficios administrativos y tributarios de la existencia de fondos de empleados por parte de empresas privadas. |  |  | UAEOS; MinTrabajo; Supersolidaria | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia orientada a impulsar el espiritu fondista, en articulación entre los fondos de empleados y entre estos y sus asociados, | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de una estrategia orientada a impulsar el espiritu fondista, en articulación entre los fondos de empleados y entre estos y sus asociados, Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia orientada a impulsar el espiritu fondista=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia diseñada para impulsar el espiritu fondista.=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para impulsar el espiritu fondista=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% | 80 | 82.4 | 84.872 | 87.4182 | 90.0407 | 424.7309 | 80 | PGN - Nación Inversión |  |  | 82.4 | PGN - Nación Inversión |  |  | 84.872 | PGN - Nación Inversión |  |  | 87.4182 | PGN - Nación Inversión |  |  | 90.0407 | PGN - Nación Inversión |  |  | 424.7309
|  | 1.3 Diseñar y poner en marcha herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. |  |  | UAEOS; MinTrabajo; | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-02-01 | 2025-12-31 | producto | Porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. Hito 1. Documento con el diseño de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. =30%. Hito 2. Implementación de las herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de las herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria =20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 60% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  | 0 | 95 | 5 | PGN - Nación Inversión |  |  | 40 | PGN - Nación Inversión |  |  | 50 | PGN - Nación Inversión |  |  | 0 | PGN - Nación Inversión |  |  | 0 | PGN - Nación |  |  | 95
OE2.- Fortalecer el modelo financiero público y privado a efecto de disponer de fuentes de financiación y recursos que aseguren el fomento de la economía solidaria y la productividad de sus empresas. |  | 2.1 Elaborar una propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Economía Solidaria, como una cuenta independiente y especial adscrita y administrada por la entidad cabeza del sector solidario, para financiar emprendimientos asociativos solidarios que provengan y sean desarrolladas por organizaciones solidarias, especialmente las presentes en los municipios rurales del País. |  |  | UAEOS; MinTrabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa |  | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Economía Solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance de la propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamientode un Fondo de Promoción y Fomento de la Economía Solidaria creado | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 60% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  | 0 | 95 | 5 | PGN - Nación Funcionamiento |  |  | 40 | PGN - Nación Inversión |  |  | 50 | PGN - Nación Inversión |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95
|  | 2.3 Impulsar a nivel nacional, el fomento del sector rural a través del modelo empresarial de Economía Solidaria, con asistencia técnica para fortalecer la productividad de estas organizaciones, orientados al desarrollo y transferencia de tecnología, gestión para el acceso a cofinanciación y líneas de crédito en condiciones preferenciales y criterios diferenciales para el sector de la Economía Solidaria. |  |  | UAEOS; MADR; MinCIT; MinTrabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-02-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural a través del modelo de economía solidaria. | Sumatoria de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural durante la vigencia | Acumulado | 0% | 2020 | 0 | 170 | 340 | 510 | 680 | 680 | 0 | 7820 | 8054.6 | 8296.238 | 8545.1251 | 32715.9631 |  |  |  |  | 7820 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8054.6 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8296.238 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8545.1251 | PGN - Nación Inversión |  |  | 32715.9631
OE4.- Diseñar incentivos e implementar planes que promuevan la formalización empresarial a través de organizaciones de economía solidaria, para fortalecer y hacer competitivo al sector y a sus empresas. |  | 4.1 Elaborar un análisis sobre la ampliación de cobertura a familiares, en los servicios de los fondos de empleados y de considerarse viable proceder con la gestión para su adopción, en el marco de las disposiciones definidas para los fondos de empleados. |  |  | UAEOS; MinTrabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de documento con análisis sobre la ampliación de cobertura de los servicios de los fondos de empleados. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción y presentación del documento. Hito 1. Revisión y ajuste del documento de análisis sobre la ampliación de cobertura de los servicios de los fondos de empleados (70%). Hito 2: Presentación ante MHCP y DAFP, retroalimentación y ajuste final (30%). | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 50% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  | 0 | 95 | 5 | PGN - Nación Inversión |  |  | 40 | PGN - Nación Inversión |  |  | 50 | PGN - Nación Inversión |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95
|  | 4.6 Elaborar estudio que realice una revisión del marco normativo vigente para los Fondos de Empleados, la normatividad de los asociaciones mutuales, la generación de empresas desde los excedentes y presentar la propuesta de ajuste correspondiente, y efectuar la gestión para su implementación. |  |  | UAEOS; MinTrabajo; Supersolidaria | OFICINA ASESORA JURIDICA | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | mtorres@orgsolidarias | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Producto | PorcentajeEstudio de revisión normativa y propuestas de reglamentación | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción y presentación del documento. Hito 1. Revisión y ajuste del documento de estudio sobre la normatividad de los fondos de empleados y asociaciones mutuales y propuesta de reglamentación (70%). Hito 2: Presentación ante UAEOS, Mintrabajo y SUPERSOLIDARIA, retroalimentación y ajuste final (30%). | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 40 | 50 |  |  | 100 | 10 | PGN - Nación Funcionamiento |  |  | 40 | PGN - Nación Funcionamiento |  |  | 50 | PGN - Nación Funcionamiento |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100
|  | 4.7 Impulsar a nivel nacional, el fomento del sector rural a través del modelo empresarial de Economía Solidaria, con incentivos para fortalecer la productividad de estas organizaciones, orientados a la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de tecnología, el acceso a cofinanciación y líneas de crédito en condiciones preferenciales y criterios diferenciales para el sector de la Economía Solidaria. |  |  | UAEOS; MADR; MinTrabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-07-01 | 2025-12-31 |  | Número de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural a través del modelo de economía solidaria. | Sumatoria de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural durante la vigencia | Acumulado | 0% | 2020 | 0 | 170 | 340 | 510 | 680 | 680 | 0 | 7820 | 8054.6 | 8296.238 | 8545.1251 | 32715.9631 |  | PGN - Nación Inversión |  |  | 7820 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8054.6 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8296.238 | PGN - Nación Inversión |  |  | 8545.1251 | PGN - Nación Inversión |  |  | 32715.9631
|  | 4.10 Gestionar con mandatarios territoriales la creación de incentivos y estímulos, para facilitar la creación de nuevas organizaciones de la economía solidaria, así como la reactivación o recuperación de empresas de economía solidaria que se encuentren en los territorios. |  |  | UAEOS; MinTrabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-07-01 | 2025-12-31 |  | Porcentaje de estrategia para gestionar con mandatarios territoriales la creación de incentivos y estímulos, para facilitar la creación de nuevas organizaciones de la economía solidaria, así como la reactivación o recuperación de empresas de economía solidaria que se encuentren en los territorios | Sumatoria de porcentaje de la estrategia para gestionar con mandatarios territoriales la creación de incentivos y estímulos | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 5 | 45 | 46.35 | 47.7405 | 49.1727 | 193.2632 | 5 | PGN -Inversión |  |  | 45 | PGN -Inversión |  |  | 46.35 | PGN -Inversión |  |  | 47.7405 | PGN -Inversión |  |  | 49.1727 | PGN -Inversión |  |  | 193.2632
OE5.-Fomentar la educación en economía solidaria como mecanismo de crecimiento, identidad y sostenibilidad de la economía solidaria, enfatizando en los conocimientos y las competencias para la gestión del sector y sus organizaciones. |  | 5.1 Elaborar un estudio sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional y que desde la práctica de derecho comparado, que contribuyan con la modernización del régimen económico cooperativo del país y realizar las recomendaciones . |  |  | UAEOS; MinTrabajo | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-02 | 2023-06-30 | Producto | Número de estudios desarrollados | 100% de estudio desarrollado | (Número de estudios desarrollados / Número de estudios programados)*100% | 0 | 2020 |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 75.7246 | 0 | 0 | 0 | 75.7246 | 0 |  | 0 |  | 60 | Inversión | 15.7246 | Funcionamiento - salarios | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.7246
|  | 5.2 Desarrollar investigaciones del sector que pemitan la identificación de acciones de fomento y promoción de la economía solidaria |  |  | UAEOS; MinTrabajo; MinCiencias | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2021-02-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de investigaciones desarrolladas | Sumatoria del número de investigaciones desarrolladas | ∑Investigaciones desarrolladas | 1 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 146.2077 | 150.5939 | 155.1117 | 159.7651 | 164.558 | 776.2363 | 120 | PGN -Inversión | 26.2077 | PGN- Funcionamiento - salarios | 123.6 | PGN -Inversión | 26.9939 | PGN- Funcionamiento - salarios | 127.308 | PGN -Inversión | 27.8037 | PGN- Funcionamiento - salarios | 131.1272 | PGN -Inversión | 28.6378 | PGN- Funcionamiento - salarios | 135.0611 | PGN -Inversión | 29.497 | PGN- Funcionamiento - salarios | 776.2363
|  | 5.5 Fortalecer los programas de formación técnica y profesional incorporando los ámbitos de la educación solidaria definidos en la directiva 031 de 2000, considerando las habilidades para el emprendimiento solidario, el trabajo en equipo, el proyecto de vida y el proyecto cooperativo y solidario. |  |  | UAEOS; MinTrabajo; SENA | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la incorporación de los ámbitos de la educación solidaria en los programas de formación técnica y profesional | Sumatoria del porcentaje de avance en la incorporación de los ámbitos de la educación solidaria en los programas de formación técnica y profesional Hito 1: 25 % Elaboración del documento con los lineamientos para la la incorporación de los ámbitos de la educación solidaria en los programas de formación técnica y profesional Hito 2: 50% Socialización y retroalimentación de actores Hito 3: 25% Informe sobre la implementación de lineamientos | ∑porcentaje de avances en el diseño de lineamientos | 0 | 2020 |  | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | 55.5293 | 59.2589 | 35.2867 | 62.0953 | 212.1702 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.5293 | PGN- Funcionamiento - salarios | 25 | PGN -Inversión | 34.2589 | PGN- Funcionamiento - salarios | 0 |  | 35.2867 | PGN- Funcionamiento - salarios | 25.75 | PGN -Inversión | 36.3453 | PGN- Funcionamiento - salarios | 212.1702
|  | 5.9 Implementar una agenda de trabajo que oriente el desarrollo de procesos educativos o de formación para la base social de las organizaciones de economía solidaria, sus cuerpos de administración, dirección y control, y sus trabajadores |  |  | UAEOS; MinTrabajo; SENA | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2021-03-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de Agenda de trabajo con comités de educación implementada | Sumatoria del porcentaje de avance en actividades para la agenda de trabajo con comites de educación Hito 1: 25 % diseño de documento de agenda Hito 2: 50% socialización y retroalimentación de actores Hito 3: 25% implementación de lineamientos de la agenda | ∑porcentaje de avances en las actividades de la agenda | 1 | 2020 | 50% | 65% | 80% | 90% | 100% | 100% | 59.2589 | 1647.7589 | 1697.1917 | 1748.1074 | 1800.5507 | 6952.8677 | 25 | PGN -Inversión | 34.2589 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1613.5 | PGN -Inversión | 34.2589 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1661.905 | PGN -Inversión | 35.2867 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1711.7622 | PGN -Inversión | 36.3453 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1763.115 | PGN -Inversión | 37.4357 | PGN- Funcionamiento - salarios | 6952.8677
|  | 5.10 Actualizar los lineamientos para la estructuración del Proyecto Educativo Social y Empresarial (PESEM) |  |  | UAEOS; MinTrabajo; Supersolidaria | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de Lineamientos de PESEM actualizados | Sumatoria del porcentaje de avance en actividades para la actualziación de linemaientos del PESEM Hito 1: 25 % diseño de propuesta de lineamientos Hito 2: 50% socialización y retroalimentación de actores Hito 3: 25% implementación de lineamientos de PESEM | ∑porcentaje de avances en el diseño de lineamientos | 1 | 2020 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | 59.2589 | 61.0367 | 1649.8453 | 1699.3407 | 3469.4816 | 0 |  | 0 |  | 25 | PGN -Inversión | 34.2589 | PGN- Funcionamiento - salarios | 25.75 | PGN -Inversión | 35.2867 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1613.5 | PGN -Inversión | 36.3453 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1661.905 | PGN -Inversión | 37.4357 | PGN- Funcionamiento - salarios | 3469.4816
|  | 5.11 Implementar procesos educativos o de formación solidarios a través del uso de plataformas de enseñanza en línea |  |  | UAEOS; MinTIC; MEN; SENA | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2021-03-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de Programas educativos en temas de la economía solidaria desarrollados a través de plataformas de enseñanza en línea | Sumatoria en el número de programas educativos en temas de la economía solidaria desarrollados a través de plataformas de enseñanza en línea | ∑Programas educativos implementados | 1 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 222.4492 | 229.1227 | 235.9964 | 243.0762 | 250.3685 | 1181.013 | 191 | PGN -Inversión | 31.4492 | Funcionamiento - salarios | 196.73 | PGN -Inversión | 32.3927 | PGN- Funcionamiento - salarios | 202.6319 | PGN -Inversión | 33.3645 | PGN- Funcionamiento - salarios | 208.7109 | PGN -Inversión | 34.3654 | PGN- Funcionamiento - salarios | 214.9722 | PGN -Inversión | 35.3963 | PGN- Funcionamiento - salarios | 1181.013
|  | 5.12 Desarrollar mecanismos de formación en economía solidaria mediante la radio y la televisión para comunidades que no tienen acceso o cobertura a servicios de internet. |  |  | UAEOS; MinTIC; MinTrabajo | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de Programas educativos en temas de la economía solidaria, desarrollados a través de radio o televisión | Sumatoria en el número de programas educativos en temas de la economía solidaria para servidores públicos, desarrollados a través de radio o televisión | ∑Programas educativos implementados | 0 | 2020 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 530.4492 | 546.3627 | 562.7536 | 579.6362 | 2219.2016 | 0 |  | 0 |  | 499 | PGN -Inversión | 31.4492 | PGN- Funcionamiento - salarios | 513.97 | PGN -Inversión | 32.3927 | PGN- Funcionamiento - salarios | 529.3891 | PGN -Inversión | 33.3645 | PGN- Funcionamiento - salarios | 545.2708 | PGN -Inversión | 34.3654 | PGN- Funcionamiento - salarios | 2219.2016
|  | 5.13 Establecer un plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector |  |  | UAEOS; MinCiencias; MinTrabajo; MEN | Dirección de Investigación y Planeación/ Grupo de Educación e Investigación Por definir MinTrabajo | Carolina Bonilla Cortés Coordinadora | cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector implementado | Sumatoria del porcentaje de avance en actividades del plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector Hito 1: 25 % diseño de documento del plan Hito 2: 50% socialización y retroalimentación de actores Hito 3: 25% implementación de atividades | ∑porcentaje de avances en el desarrollo del plan | 0 | 2020 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | 61.4492 | 63.2927 | 65.1915 | 67.1472 | 257.0805 | 0 |  | 0 |  | 30 | PGN -Inversión | 31.4492 | PGN- Funcionamiento - salarios | 30.9 | PGN -Inversión | 32.3927 | PGN- Funcionamiento - salarios | 31.827 | PGN -Inversión | 33.3645 | PGN- Funcionamiento - salarios | 32.7818 | PGN -Inversión | 34.3654 | PGN- Funcionamiento - salarios | 257.0805
81578.6958
[29 empty] | 446 |  | 91.9158 |  | 18475.23 |  | 262.0567 |  | 19027.8869 |  | 230.7858 |  | 20953.951 |  | 237.7094 |  | 21608.3195 |  | 244.8407
[30 empty] | 537.9158 |  |  |  | 18737.2867 |  |  |  | 19258.6727 |  |  |  | 21191.6604 |  |  |  | 21853.1602 |  |  | 81578.6958