## PLAN SECTORIAL
INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | LINEA DE BASE 31 /12/2018 | META CUATRIENIO | META 2019 | Meta 1 trimestre | Meta 2 trimestre | Acumulado a 3 trimestre |  | Meta 4 trimestre | Avance cuarto trimestre |  | Cuplimiento 2019 | Meta 2020 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Total 2020 | Cuarto Trimestre | Avance Caulitativo
[11 empty] | Valor | %
Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 1179 | 1600 | 400 | 0 | 200 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100% | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Para la vigencia 2020 la Entidad tiene la meta de dinamizar 400 emprendimientos asociativos solidarios. A marzo 31 se cuenta con la identificación de los mismos y se inició a la intervención en 28 departamentos y 113 municipios, 40 de estos emprendimientos están conformados por personas víctimas de la violencia y 2 por personas Reincorporadas. brindando la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos, A 31 de marzo se han dinamizado 100 de los 400 emprendimientos
Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento de asociatividad solidaria | Producto | Semestral | 8011 | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 4500 |  | 3000 | 1624 | 100% | 6124 | 6000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | Para la vigencia 2020 la Entidad tiene la meta de beneficiar a 6000 personas A marzo 31 se dinamizando emprendimientos en 28 departamentos y 113 municipios, 40 de estos emprendimientos están conformados por personas víctimas de la violencia y 2 por personas Reincorporadas. brindando la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos, A 31 de marzo se han beneficiado 1500 de los 6000 emprendimientos.
Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | Semestral | 8 | 20 | 10 | 0 | 5 | 22 | 10 | 5 | 3 | 100% | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Durante el primer trimestre se desarrolló la primera y segunda fase de la estrategia de compras públicas locales en la cual se identificó los departamentos en donde se implementará dicha estrategia: Vichada, Guainía, Vaupés, Nariño, Tolima, Boyacá, Risaralda, Sucre, Caldas, Quindío y Arauca, para dinamizar la economía local y la agricultura campesina familiar y comunitaria se socializaron y conformaron mesas técnicas en los departamentos de Tolima, Meta y Boyacá se donde asistieron 80 personas , entre los que se encuentran profesionales de entidades de orden nacional y territorial de la Gobernación y alcaldía, SENA, ICBF, Ejército Nacional, UAEOS entre otros
Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | _ |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0 | 18% |  | En el diseño y actualización de los programas durante el primer trimestre se trabajó en la exploración bibliográfica de los términos relacionados con la economía solidaria en el campo educativo, en procura de establecer una definición operacional del término en el primer trimestre del 2020. Programas a actualizar vigencia 2020 Economía Solidaria: Institucionalidad y Territorio (Servidores Públicos) Curso básico de economía solidaria mediado por las TIC (Comunidad)
Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se terminará la fase de intervención en los tres municipios en donde se implementará el Programa Formar Para Emprender en instituciones educativas, dos (2) en Córdoba y una (1) en el Cesar: En Córdoba: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA “JUCEMI” municipio de San Antero - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO municipio de San Bernardo del viento En Cesar: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO “INESAM” municipio de San Alberto .
Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | Semestral | 22000 | 88000 | 22000 | 0 | 10000 | 19260 | 11110 | 12000 |  |  | 22911 | 22000 | 0 |  |  |  | 6000 |  | Se reportan 6000 personas capacitadas en el curso basico de economia solidaria por entidades acreditadas en el primer trimeste del 2020
Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 0% | 100% | 25% | 0% | 12.5% | 12.5% |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 25% | 25% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | La UAEOS hace parte de las mesas técnicas del Pacto por la Economía Solidaria que busca desarrollar la política pública del sector solidario, se estableció que, gracias a su experiencia institucional, la UAEOS participará en las mesas técnicas que se realicen y realizará una capacitación sobre economía solidaria a la mesa interinstitucional que trabajará en estas políticas públicas
Plan Estadistico Actualizado | Producto | semestral | 0 | 100 | 25 | 0 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5% | 100% | 25 | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | A la fecha la UAEOS cuenta con un plan estratégico actualizado durante el primer trimestre se ha adelantado el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas
Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 85 | 81 | 0 | 81 | _ |  | 81 |  |  | - | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | En el mes de Marzo se Presento el FURAG y estamos a la espera de los resultados

## PLAN ESTRATEGICO
Acciones | Indicadores | Tipo de Indicador | Periodicidad | Línea Base 2018 | Metas Cuatrienio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Total | Avance Cualitativo
Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC. | Programas desarrollados | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0.18 | En el diseño y actualización de los programas durante el primer trimestre se trabajó en la exploración bibliográfica de los términos relacionados con la economía solidaria en el campo educativo, en procura de establecer una definición operacional del término en el primer trimestre del 2020. Programas a actualizar vigencia 2020 Economía Solidaria: Institucionalidad y Territorio (Servidores Públicos) Curso básico de economía solidaria mediado por las TIC (Comunidad)
Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial | Agenda diseñada e implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 0 | 25% | 50% | 100% | 2.75% | 0% | 0% | 0% | 0.0275 | Se consolidaron insumos para presentar una primera propuesta de protocolo de investigación institucional.
Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas | Promocionar en secretarias de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad. | Producto | Semestral | N/A | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Esta actividad está proyectada para el segundo semestre
| Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Se terminará la fase de intervención en los tres municipios en donde se implementará el Programa Formar Para Emprender en instituciones educativas, dos (2) en Córdoba y una (1) en el Cesar: En Córdoba: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA “JUCEMI” municipio de San Antero - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO municipio de San Bernardo del viento En Cesar: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO “INESAM” municipio de San Alberto
Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios. | Experiencias significativas documentadas | Producto | Semestral | 24 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Los procesos de fomento se están ejecutando en territorio y se esta la espera de seleccionar las experiencias significativas a documentar para iniciar el reporte en el primer semestre del 2020
Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial | Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa realizadas | Producto | Anual | N/A | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Los procesos de fomento se están ejecutando en territorio y se esta la espera de seleccionar las organizaciones solidarias a apoyar con imagen corporativa
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario | Campañas desarrolladas | Producto | Semestral | 12 | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | se han relizado 11 campañas #EnEl2020 Trámite de Acreditación #Planfes #SomosUAEOS #ComprasPúblicasLocales #Coronavirus #PrevenciónYAcción #QuédateEnCasa #AislamientoObligatorio #SoyUAEOS #ReporteritosSolidarios
Desarrollar estrategias de auto-sostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios. | % Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad | Producto | Anual | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Para la vigencia 2020 la Entidad tiene la meta de dinamizar 200 emprendimientos asociativos solidarios por medio de convenios. En estos convenios cada organización debe establecer una estrategia de autosostenibilidad. (compras públicas, negocios inclusivos)
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias | Estudios o investigaciones desarrolladas | Producto | Anual | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | - | - | - |  | En cuanto al proyecto de investigación, desde el convenio marco firmado con la Universidad Agustiniana la Dirección de Desarrollo ha articulado esfuerzos en el proyecto de producción de Marañón y Espirulina con recursos de regalías presentado a Min Ciencias, donde la Dirección de Desarrollo hará el aporte del proyecto emprendimiento Asociativo, para la creación de Cooperativas dentro de este proyecto. Ya estamos trabajando en la formulación del mismo
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios | Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 306 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Para la vigencia 2020 la Entidad tiene la meta de dinamizar 400 emprendimientos asociativos solidarios. A marzo 31 se cuenta con la identificación de los mismos y se inició a la intervención en 28 departamentos y 113 municipios, 40 de estos emprendimientos están conformados por personas víctimas de la violencia y 2 por personas Reincorporadas. brindando la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos, A 31 de marzo se han dinamizado 100 de los 400 emprendimientos
| Personas beneficiadas | Producto | Semestral | 8011 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Para la vigencia 2020 la Entidad tiene la meta de beneficiar a 6000 personas A marzo 31 se dinamizando emprendimientos en 28 departamentos y 113 municipios, 40 de estos emprendimientos están conformados por personas víctimas de la violencia y 2 por personas Reincorporadas. brindando la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos, A 31 de marzo se han beneficiado 1500 de los 6000 emprendimientos.
Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios | Estrategia implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 50% |  |  | 50% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0.17 | En el evento de alcaldes y gobernadores organizado por Fedemunicipios en el mes de febrero se hizo un primer acercamiento con de 213 alcaldes del país, con quienes durante la vigencia se va a estar articulando para que incluyan en los planes de desarrollo municipales, se entregó un brouchure con información de la UAEOS y el cómo incluir la asociatividad en su plan de desarrollo
Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados. | Gremios del sector solidario fortalecidos | Producto | Anual | N/A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Esta actividad está proyectada para el segundo semestre
Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas. | Programa de voluntariado implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Esta actividad está proyectada para el segundo semestre
Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias. | Programa de sinergias implementado | Producto | Semestral | N/A | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0.06 | Se ha implementado el 6% de la estrategia de sinergias interinstitucionales de la UAEOS en el primer trimestre del 2020. Se este adelantado convenio con Ecopetrol y la Unidad, Ecopetrol Orinoquia Se está adelantando proyecto con Uniagustiniana basado en el Desarrollo de un Ecosistema Agroindustrial de productos de alto valor agregado en el departamento de Vichada. (Marañón) Implementación alianza SENA para SENA EMPRENDE RURAL en Valle del Cauca. Se está adelantando convenio marco con Colpensiones para fortalecer a las organizaciones solidarias en seguridad social. Se está implementando la agenda victimas con la UARIV para atención a población victima Se está implementando las sinergias con pastoral social para dinamización de emprendimientos de mujeres en Caquetá.
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y cooperativismo | Procesos de capacitación realizados | Producto | Semestral | N/A | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | se realizó una capacitación en el primer trimestre del 2020 con funcionarios de la Alcaldía de Ocaña y Fundación Catatumbo recibieron sensibilización para la ruta de fortalecimiento a OAC
Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecamaras, DIAN, INVIMA) | Número de alianzas generadas | Producto | Anual | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se estructuró plan de trabajo sobre el modelo de la economía solidaria, lo anterior mediante la plataforma de Confecámaras.
Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana | MIGP implementado | Gestión | Anual | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% | - | - | - |  | Se ha implementado un 6% de 25% del Modelo Integrado de Gestión y Planeación en la UAEOS
| Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 90% |  | 85 | 87 | 89 | 0,00 | - | - | - |  | En el mes de marzo se diligenció el formulario FURAG 2019 y estamos a la espera de los resultados
Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País. | Estrategia de comunicación implementada | Producto | Anual | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23% | 0% | 0% | 0% | 0.23 | la estrategia de comunicaciones presenta en el primer trimestre del 2020 el 23% de avance
Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad. | Estudio Técnico elaborado y presentado | Producto | Anual | N/A | 1 |  | 1 |  |  | - | - | - | - |  | Se elaborará el estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias el cual se reporta de manera semestral
Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial | Instrumentos de política pública diseñados | Gestión | Anual | N/A | 100% | 50% | 50% |  |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | Durante el primer trimestre de 2020 la Entidad adelantó el diligenicamiento d el aMetodologia Arco que busca identifiar los instrumentos de politica que tiene las Entidades públicas, asi mismo La UAEOS hace parte de las mesas técnicas del Pacto por la Economía Solidaria que busca desarrollar la política pública del sector solidario, se estableció que, gracias a su experiencia institucional, la UAEOS participará en las mesas técnicas que se realicen y realizará una capacitación sobre economía solidaria a la mesa interinstitucional que trabajará en estas políticas públicas
Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias. | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0,00 | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | La UAEOS hace parte de las mesas técnicas del Pacto por la Economía Solidaria que busca desarrollar la política pública del sector solidario, se estableció que, gracias a su experiencia institucional, la UAEOS participará en las mesas técnicas que se realicen y realizará una capacitación sobre economía solidaria a la mesa interinstitucional que trabajará en estas políticas públicas
Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecamaras para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos. | Plan Estadístico Actualizado | Gestión | semestral | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0,00 | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | A la fecha la UAEOS cuenta con un plan estratégico actualizado durante el primer trimestre se ha adelantado el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas