## Plan Antitrámites
PLAN ANTITRÁMITES 2020
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 100% estrategia de Comunicaciones implementada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-12-31 |  | 33% |  | 33% |  | 34% | 0% | 100%
| 1.2 | Publicar los informes de tareas y compromisos de la entidad como aporte a la estabilización y consolidación de la PAZ | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2020-07-30 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
| 1.3 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 4 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 4
| 2.2 | Realizar foros de temas de interés para la ciudadanía. | 10 foros virtuales realizados | Coordinador | Comunicaciones sy prensa | 30/06/2020 31/10/2020 |  |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 10
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico Coordinadores | Dirección de Investigación y Planeación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 1/10/2020 a 31/11/2020 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
Responsabilidad | 3.1 | Publicaciones de experiencias solidarias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 1 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-11-30 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
| 3.2 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística Grupo de Comunicaciones y Prensa | 16/07/2020 31/12/2020 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2
| 3.3 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 1 informes de seguimiento | Jefe de área | Jefe de Control Interno | 2020-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
Actualizado 31 de julio de 2020