## Componente 3 Rendición
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | META | TOTAL ALCANZADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCION AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE TERCER CUATRIMESTRE
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información | 1.1 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el 2024 | 2 Mensajes institucionales | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 01/02/2024 a 31/12/2024 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
| 1.2 | Aportar la información sobre la gestión de peticiones y el trámite de acreditación, como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas | 100% de información, relacionada con la gestión de peticiones y trámite, remitida al grupo de planeación | Coordinador | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-09-30 | [5 empty] | 1 | 1
| 1.3 | Socializar a la ciudadanía los resultados trImestrales de las peticiones y trámite gestionados, como parte de la estrategia de rendición de cuentas | 3 Informes de peticiones , quejas y reclamos | Coordinadores | Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 15/04/2024 15/07/2024 15/010/2024 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
| 1.4 | Diseñar piezas comunicativas para informar a la ciudadanía a través de redes sociales, sobre satisfacción ciudadana con los servicios de la Unidad Solidaria. | 2 piezas de satisfacción | Coordinadores | Grupo de Gestión Administrativa - Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 15/07/2024 |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1.5 | Elaborar y publicar piezas divulgativas para redes sociales y página web institucional sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, con temas de interés identificados con la ciudadanía. | 100% estrategía de Comunicaciones implementada | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 2024-12-31 |  | 33% |  | 33% |  | 34% | 100%
| 1.6 | Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés. | Una audiencia realizada | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 2024-12-31 | [5 empty] | 1 | 1
Diálogo | 2.1 | Realizar consultas ciudadanas para conocer propuestas, necesidades, observaciones y problemáticas, sobre los servicios, trámite y funciones de la Unidad Soldiaria . | 4 Consultas Ciudadana | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 01/02/2024 a 31/12/2024 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4
| 2.2 | Realizar la audiencia publica garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico Coordinadores | Dirección de Investigación y Planeación Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa Grupo de Planeación y Estadística | 1/10/2024 a 31/11/2024 | [5 empty] | 1 | 1
Responsabilidad | 3.1 | Publicación de experiencias de asociatividad solidaria de las organizaciones atendidas por la Unidad Soldiaria, en la página WEB de la Entidad y en las revistas publicadas en el año. | 1 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 2024-11-30 | [5 empty] | 1 | 1
| 3.3 | Realizar Informes de rendición de cuentas basados en las acciones de mejora y recomendaciones identificadas con la ciudadanía, a través de las consultas virtuales. | 2 Informes realizados | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 16/07/2024 31/12/2024 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
| 3.4 | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional. | 1 informe donde se evidencie el avance | Coordinador | Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa | 2024-12-31 | [5 empty] | 1 | 1
Volver al Menú
Volver al Menú