## Hoja1
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2020
1. OBJETIVO MISIONAL | Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Marco de referencia de arquitectura T.I - Modelo de seguridad de T.I - Seguridad y Privacidad de la Información.
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar y aplicar el modelo de seguridad de T.I (MSPI) en la UAEOS para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la entidad, en el cumplimiento del marco normativo vigente. |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencia ciberneticvas de colombia
CONPES | Consejo Nacional de Politica econonomica y social de Colombia
CSIRT | Equipo de respuestas ante incidentes de seguridad
IPV6 | Protocolo de internet versión 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guia para la administracion del riesgo y diseño de controles en entidades publicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestion de riesgos de seguridad digital en entidades publicas" Resolucion 2710 de 2017 Por lo cual se establecen Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6
8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [5 empty] | 9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA ESPECÍFICA A DESARROLLAR EN EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Implementación del MSPI en la UAEOS | Elaborar informe de avance e implementación del Modelo de seguridad de TI en la Organización | 2020-01-20 | 2020-04-30 | Contratista | Coordinador del Grupo TIC
Gestión del sistema de seguridad de TI | Realizar actividades de mesas de trabajo con los grupos de la entidad sobre seguridad y privacidad de la información. Actualizar la matriz RACI para definir roles y responsabilidades | 2020-02-15 | 2020-07-15 | Profesional universitario grado 7 | Coordinador del Grupo TIC
Revisar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el estado la política de seguridad y privacidad de la información. | Politica de seguridad de la información, actualizada y con manual | 2020-01-15 | 2020-03-30 | Profesional universitario grado 7 | Coordinador del Grupo TIC
Elaborar la metodología de gestión de activos de información | Revisar y actualizar metodología de gestión de activos de información | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Contratista | Coordinador del Grupo TIC
Revisar y actualizar de ser necesario el inventario de activos de información. | Inventario de activos de información | 2020-05-01 | 2020-12-01 | Contratista | Coordinador del Grupo TIC
Riesgos de seguridad digital | Realizar seguimiento a los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, con cada uno de los líderes de los procesos | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Contratista | Coordinador del Grupo TIC
Riesgos de seguridad digital con controles | Realizar la revisión de cada uno de los procesos de gestión de la entidad, identificando según el caso, nuevos riesgos de seguridad digital. | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Contratista | Coordinador del Grupo TIC
Realizar campañas de sensibilización, capacitación y comunicación de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información a través de los canales dispuestos por la entidad. | Plan de comunicación y sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información | 2020-03-15 | 2020-11-30 | Profesional universitario grado 7 | Coordinador del Grupo TIC
Plan de continuidad del negocio | Revisar y actualizar los protocolos definidos en el plan de continuidad del negocio de la UAEOS | 2020-04-15 | 2020-12-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Pruebas de gestión de incidentes | Realizar 2 pruebas de ingenieria social | 2020-06-01 | 2020-12-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Pruebas de gestión de incidentes | Elaborar y ejecutar pruebas ethical hacking en ambiente controlado en la red corporativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Auditoría | Auditoria interna de seguridad de la información | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Control de evidencias | Recepción y manejo de correos electrónicos identificados como vulnerables recibidos en la entidad. | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Controles Criptográficos Tiempo de vida de las claves criptográficas | Revisar y estudiar la posibilidad de utilizar Bitlocker como una opción para la encripctación de información en la entidad. Dar alternativas gratuitas para la encriptación de información confidencial de la UAEOS | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC
Documentación de procedimientos | Procedimiento de registro y cancelación de usuarios en la entidad | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Profesional universitario grado 7 Profesional especializado grado 15 | Coordinador del Grupo TIC

## Hoja2
Generar documento de caracterización de usuarios de acuerdo a seguridad de la información
Definir mediante acto administrativo el comite de seguridad de la informacion que describa las responsabilidades de los integrantes.
Actualizar la matriz RACI
Revisar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el estado la política de seguridad y privacidad de la información.
Elaborar la metodología de gestión de activos de información
Actualizar el inventario de activos de información.
Elaborar la matriz de riesgos de seguridad digital
Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital
Realizar campañas de sensibilización, capacitación y comunicación de las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información a través de los canales dispuestos por la entidad.
Avances del plan de tratamiento de riegos de seguridad digital
Actualizar el plan de sensibilización y comunicación de la política de gobierno digital y seguridad de la información
Revisar y actualizar si es necesario el plan de Continuidad del negocio
Realizar 2 pruebas de ingenieria social
Elaborar y ejecutar pruebas ethical hacking en ambiente controlado en la red corporativa
Auditoria interna de seguridad de la información
Recepción de correos electrónicos identificados como vulnerables recibidos en la entidad

## Hoja3
Informe de gestion del Modelo de seguridad y privacidad de la informacion para la direccion general de la entidad | Realizar informe de gestion del MSPI | Trimestral
Actualizar el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información de Colciencias | Realizar la actualización del manual de políticas de seguridad de la información. | Mensual
Crear y/o actualizar los procedimientos relacionadas con el cumplimiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información | Actualizar y/o elaborar la documentación asociada a los procedimientos, guías e instructivos de seguridad de la información del MSPI | Mensual
Realizar campañas y/o sesiones de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad y privacidad de la información, focalizadas para los colaboradores de Colciencias | Realizar la socialización y sensibilización a la comunidad de Colciencias sobre las políticas de seguridad de la información | Mensual
Actualizar el inventario de activos de información de TI | Actualizar el inventario de activos de información de TI | Mensual
Implementar la Ley 1581:2012 sobre protección de datos personales | Realizar el registro de bases de datos ante la SIC | Mensual
Elaborar formatos para la autorización de datos personales
Actualizacion de las bases de datos ante la Superintendencia de indistria y comercio(SIC)
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red corporativa (PRIMER SEMESTRE) | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática | Mensual a partir de la suscripción del contrato
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la red corporativa (SEGUNDO SEMESTRE) | Realizar una evaluación del estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática | Mensual a partir de la suscripción del contrato
Realizar pruebas de ingeniería social (PRIMER SEMESTRE) | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Colciencias | Mensual a partir de la suscripción del contrato
Realizar pruebas de ingeniería social (SEGUNDO SEMESTRE) | Realizar una evaluación del nivel de seguridad de la información con el que cuenta el personal de Colciencias | Mensual a partir de la suscripción del contrato
Elaborar la matriz de riesgos de seguridad de la información | Actualizar matriz de riesgos de seguridad digital | Mensual
Elaborar el plan de tratamiento y seguimiento de riesgos de seguridad de la información | Elaborar y revisar del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | Mensual
Ejecutar el proyecto migración IPV4 - IPV6, el cual tiene como fechas del proyecto las siguientes fecha de inicio : 15/05/2018 fecha final : 30/05/2019 | Actualización documento del diagnostico de la infraestructura de Colciencias | Mensual
Realizar laboratorio de las configuraciones de la ip´s nuevas
Construcción y ajuste del plan de direccionamiento e implementación
Configuración de servicios seleccionados
Configurar las políticas de seguridad IPv6
Elaborar el plan de implementación de migración de IPv4 a IPv6
Construir el plan de direccionamiento
Elaborar el documento de configuración IPV6
Diseño, desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres para el proceso de gestión de tecnologías de la información | Elaborar e implementar el plan de recuperacion de desastres para el proceso de gestion de tecnologias de la informacion | Mensual a partir de la suscripción del contrato
Asistencia a reuniones de Infraestructura critica | Actas de reuniones | trimestral
Proceso de identificacion de infraestructura critica | Procedimiento de identificacion de infraestructura critica | trimestral
Comunicaciones enviadas y recibidas con el Colcert | Envio y recepcion de correos e infomacion con el Colcert, sobre nuevas vulnerabilidades identificadas que puedan afectar la infraestructura de la entidad | trimestral
Auditoria interna de seguridad de la informacion | Realizar una auditoria de seguridad de la informacion, con el objetivo de medir el nivel de maduracion del MSPI | Mensual a partir de la suscripción del contrato