## Plan de SI
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2025
1. OBJETIVO MISIONAL | Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Gobierno y Gestión de TIC |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA | Marco de referencia de arquitectura T.I - Modelo de seguridad de T.I - Seguridad y Privacidad de la Información.
4. OBJETIVO DEL PLAN | Gestionar y aplicar el modelo de seguridad de T.I (MSPI) en la UNIDAD SOLIDARIA para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la entidad, en el cumplimiento del marco normativo vigente. |  | 5. ALCANCE DEL PLAN | El alcance del presente plan comprende la ejecución de acciones para el mantenimiento de los requisitos y componentes definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001:2013.
6. DEFINICIONES
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
BCP | Plan de Continuidad del Negocio
ColCERT | Grupo de respuesta a emergencia ciberneticvas de colombia
CONPES | Consejo Nacional de Politica econonomica y social de Colombia
CSIRT | Equipo de respuestas ante incidentes de seguridad
IPV6 | Protocolo de internet versión 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 27001:2013 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de seguridad de la información. ISO 22301:2012 Norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre gestión de continuidad del negocio LEY 1581:2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Conpes 3854 Manual para la implementación de la Política de Gobierno Digital Guia para la administracion del riesgo y diseño de controles en entidades publicas Anexo 4 "Lineamientos para la gestion de riesgos de seguridad digital en entidades publicas" Resolucion 2710 de 2017 Por lo cual se establecen Lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 Resolución 500 de 2021 Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital. Resolución 746 de 2022 Por la cual se fortalece el modelo de seguridad y privacidad de la información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución 500 de 2021. Decreto 767 de 2022 Por la cual se actualiza la politica de gobierno digital
8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 9. SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA ESPECÍFICA A DESARROLLAR EN EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO Total | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | REPÓRTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN
Análisis de Riesgos | Realizar informe semestral de análisis y diagnóstico de riesgos en materia de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información
| Realizar plan de mejoramiento de acuerdo al análsiis de riesgos realizado, que ayuden a fortalecer la entidad en materia de seguridad. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos\2025\Seguimiento Mapa Riesgo 2025
Estrategia MSPI | Realizar la actualización del instrumento definido por le modelo de seguridad digital MSPI | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información
| Realizar Autodiagnóstico del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información SGSI | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información
Gestión documental electrónica | Revisar junto con Gestión Administrativa los linemainetos y Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. ( Revisión de almacenamiento de la información en lo dispuesto por el Grupo de Tecnologias de la información) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio
Política de seguridad y privacidad de la información | Revisar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el estado la política de seguridad y privacidad de la información. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Politicas Gobierno Digital
| Realizar seguimiento a las políticas de seguridad y privacidad de la información. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\9 Plan de seguridad y privacidad de la información
Sistema de gestón de seguridad de la información | Realizar la documentación del sistema de gestión y seguridad de la información de la UNIDAD SOLIDARIA (definición de alcance, objetivos declaración de aplicabilidad) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio
Re-inducción e Inducción de funcionarios | Apoyar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad en temas de seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión y seguridad de la información. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\7 Sensibilización y TIC tecnológicos
Gestión de la Información | Realizar informes semestral de pruebas de recuperación de backups realizados a información intitucional, sistemas de información(aplicación y Bases de datos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios
Seguridad de la documentación generada de los procesos | Apoyar el diseño e implementación de lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de los repositorios de información como las carpetas compartidas y office 365 de la entidad | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Politicas Gobierno Digital
Inventario de activos de información | Revisar y actualizar de ser necesario el inventario de activos de información. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes de gestion informatica\Inventario Activos de Informacion
Riesgos de seguridad digital | Realizar la revisión y actualización y seguimiento a los controles en el plan de tratamiento de riesgos de seguidad digital de cada uno de los procesos de gestión de la entidad, identificando según el caso, nuevos riesgos de seguridad digital. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos\2025\Seguimiento Mapa Riesgo 2025
| Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos\2025\Seguimiento Mapa Riesgo 2025
Seguimiento controles de seguridad | Realizar seguimiento a los controles establecidos en el anexo A de la norma ISO 270001:2013 (114 controles) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\8 Mapa de riesgos\2025\Seguimiento Mapa Riesgo 2025
| Desarrollar acciones en Seguridad de la Información y Seguridad Digital (2 Reportes de actividades adelantadas de Seguridad de la información y seguriad digital ) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Informes de Seguridad Informatica
Plan de comunicación y sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización trimestralmente; en temas relacionados con seguridad y privacidad de la información que permita a los funcionarios reconocer las diferentes amenazas en materia de seguridad y defenderse. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.03 PLANES\Planes institucionales\7 Sensibilización y TIC tecnológicos
Plan de continuidad del negocio | Revisar y actualizar los protocolos definidos en el plan de continuidad del negocio de la UNIDAD SOLIDARIA | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.03 PLANES\Planes Institucionales\2 Plan de continuidad del negocio
Gestión de incidentes | Elaborar y Realizar 2 prueba de ingenieria social en ambiente controlado. Realizar pruebas de vulnerabilidad. (correo electrónico, Phishing, vía telefónica, entre otros ) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Informes Contratista Soporte Nivel 3
| Realizar 2 simulaciones de incidencias de seguridad digital al interiror de la entidad en ambiente controlado. Realizar pruebas de vulnerabilidad. (Infección por malware. Acceso no autorizado a la información o los sistemas. Destrucción o corrupción de la información. Ataques de denegación de servicio) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Informes Contratista Soporte Nivel 3
Auditoría | Implementar plan de mejora defindo de la auditoria semestral a la gestíon informática | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\EVIDENCIAS\V2 SEGUI_OBSER_PLANEACION_AUDITORIAS_INDEP_ PROCESOS_2022 V2.xlsx
Control de evidencias | Recepción y manejo de correos electrónicos identificados como vulnerables recibidos en la entidad. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Actividad de responsabilidad del administrador de Oficce 365 Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2025\124.02 INFORMES\Gestion de calidad SIGOS\Procedimientos
Seguridad del sitio web institucional | Identificar vulnerabilidades sobre los sitios web institucionales y formular planes de mejoramiento para realizar su tratamiento | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Informes Contratista Soporte Nivel 3
Teletrabajo | Realizar la inspección de los requerimientos técnicos respectivos y proyectar informe de visitas programadas. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Reportar las visitas de inspecciones tecnicas para los funcionarios que tienen Teletrabajo
Procedimientos de seguridad de la información | Revisar actualizar o Documentar los procedimientos de seguridad y aprobados en comité de Desarrollo Institucional | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Coordinador TIC Profesional Universitario Grado 13 Gobierno Digital Profesional Universitario Grado 7 |  | Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2023\124.02 INFORMES\Gestión de calidad - SIGOS\Procedimientos
|  |  |  | Avance % | #DIV/0!