|  |
| --- |
| INFORME DE  RENDICIÓN DE CUENTAS |



Enero – diciembre de 2021

|  |
| --- |
| CONSTRUCCIÓN DE PAZ |
|  |

Acuerdo de Paz

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) ha venido desarrollando acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia. Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz adelantadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación a los siguientes puntos del Acuerdo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Aquí también se encuentra información de los avances en las acciones que, aunque no son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las competencias legales, con el propósito de contribuir a la construcción de paz.

1. ¿Qué hicimos en el 2021?
2. Avances en los compromisos del Plan Marco de Implementación

Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de lo acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación -PMI, el cual integra el conjunto de compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.

En este apartado se encuentra la información relacionada con las acciones que viene desarrollando la UAEOS para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos, los cuales son:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Punto No. 1 del Acuerdo**  **Reforma Rural Integral:**  **1.3 Planes nacionales para la reforma rural integral** |
| **Compromiso  que atiende**: | Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).  En los Acuerdos de Paz, la economía solidaria cobró gran relevancia por constituirse como el modelo socioeconómico más adecuado para canalizar recursos y servicios hacia la población rural, y para promover y estimular los procesos organizativos, a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación.  Esto quedó plasmado en el punto 1.3.1 del Acuerdo No.1: “Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, que fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural”, cumpliendo con los siguientes criterios:  Acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales -hombres y mujeres- en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y agroecológica, y las organizaciones de mujeres, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural.  Estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural.  Fortalecer las capacidades productivas y las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, formación y capacitación, crédito y comercialización, entre otros), en el marco de la implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural.  Así mismo, el PLANFES se articula con otros compromisos del punto 1 del Acuerdo:  Con el Plan Nacional de Comercialización, el cual tiene como objetivo: Promover asociaciones solidarias, incluyendo las asociaciones de mujeres rurales, que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, comercialicen y den especial atención a las áreas priorizadas en el marco de la implementación del Plan Nacional.  Promocionar la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.  Con el Plan Progresivo de Protección Social y de garantía de derechos a trabajadores y trabajadoras rurales: Promover y estimular procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromiso | Acción 1.  Diseñar e implementar el Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural | | | |
| Indicador | Tipo | Inicio | Fin | Sector |
| A.73 Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas |  | 2017 | 2031 | Trabajo |
| A.73P Organizaciones solidarias creadas, apoyadas, y financiadas en municipios PDET | PDET | 2017 | 2026 | Trabajo |
| A.74 Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas |  | 2017 | 2031 | Trabajo |
| A.74P Organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas | PDET | 2017 | 2026 | Trabajo |
| A.G.14 Porcentaje de Organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas y financiadas | Género | 2017 | 2031 | Trabajo |
| A.G.15 Porcentaje de Organizaciones solidarias de mujeres fortalecidas en capacidades productivas y administrativas | Género | 2017 | 2031 | Trabajo |
| \*A.88 Porcentaje de organizaciones solidarias creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo. |  | 2017 | 2031 | Trabajo |
| \*A.88P Porcentaje de organizaciones solidarias creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo en municipios PDET | PDET | 2017 | 2026 | Trabajo |
| \*A.G.16 Porcentaje de organizaciones solidarias de mujeres creadas, apoyadas, financiadas o fortalecidas que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo. | Género | 2017 | 2031 | Trabajo |
| A.419 Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada |  | 2017 | 2031 | Trabajo |
| A.419P Municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada en Municipios PDET | PDET | 2017 | 2031 | Trabajo |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ¿Cómo lo hicimos?  2021    El documento PLANFES ha sido diseñado de manera participativa, por lo cual diversas entidades públicas y privadas, la academia y el sector solidario han participado activamente en su concepción; este Plan Nacional considera el principio de integralidad de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, por lo tanto, las acciones a trabajar con las comunidades en los territorios no se desarrollarán como actividades aisladas, sino que estarán articuladas al desarrollo territorial en proyectos integrales, contemplando diferentes aspectos: el organizacional, el cultural, el productivo, el trabajo decente, la innovación, la ciencia y tecnología, el riego, el acopio, la comercialización y el crédito, lo cual se conecta a su vez con lo que respecta a salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad. (El Documento Técnico del PLANFES detalla el modelo de intervención y la ruta de implementación, y se puede consultar en el siguiente enlace:  <https://virtuales.uaeos.gov.co/PAZ/>  Teniendo en cuenta lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Soldarías diseñó el Programa Integral de Intervención, el cual tiene siempre a la comunidad como centro de desarrollo, actor protagónico y decisor de su progreso.  Para el trabajo que adelantarán las distintas instituciones y la comunidad (que cuenta con un enfoque territorial y de visión incluyente) se requiere una permanencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses por cada municipio intervenido, en los cuales las acciones estarán enmarcadas en procesos de promoción, fomento, desarrollo y monitoreo. De hecho, la ruta a seguir establece unos puntos a partir de los cuales se espera implementar el PLANFES de acuerdo con el modelo de gestión definido. (El Documento Técnico del PLANFES describe el modelo de gestión para su implementación).  El martes 8 de septiembre de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), en cabeza de su director nacional, Rafael González, en compañía de la Oficina de Planeación y la Dirección de Empleo del Ministerio del Trabajo, el Grupo de Proyectos Especiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), realizaron el cierre técnico del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES).  Mediante Resolución 2950 de 2020, el Ministerio de Trabajo aprobó el Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) como uno de los 16 planes nacionales en los compromisos del Acuerdo de Paz. La ejecución del PLANFES será liderada por la UAEOS con la participación de entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, además de privados y la academia.  LA MISIÓN DEL PLANFES ES:    ¿CUÁLES SON SUS PREMISAS?    El PLANFES tiene un enfoque participativo donde la comunidad es el centro, actor y fin de las intervenciones, por esta razón no hablamos de “beneficiarios” sino de “participantes”.    ¿Qué se entiende por fomento de Organizaciones Solidarias?:    En la vigencia 2021 se presentan los siguientes avances de los indicadores PMI |
|  | ¿Quiénes se beneficiaron?  *2021*  Han participado campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y en general, grupos asociativos que optan por la conformación o hacen parte de organizaciones solidarias para el mejoramiento de sus condiciones de vida.  Con el Programa Integral de Intervención la Unidad ajusta la oferta institucional a las necesidades de las comunidades en el marco de los lineamientos de fomento para la asociatividad solidaria establecidos en el PLANFES.  **Durante vigencia 2021 se tienen obtuvieron los siguientes resultados:**    Total, población beneficiada PLANFES vigencia 2021: 6833 beneficiarios directos, |
|  | ¿En qué municipios desarrollamos la acción?  Al corte del 31 de diciembre del 2021, se reportan 253 municipios con estrategias de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada, de la siguiente manera:  En 148 de los 253 municipios intervenidos, se adelantaron procesos de creación y fortalecimientos de organizaciones solidarias, así: en 31 municipios se crearon 37 organizaciones y en 132 se fortalecieron 293 organizaciones, para un total de 330 organizaciones. En 15 municipios se adelantaron los dos procesos, tanto de creación como de fortalecimiento. Lo anterior permitió beneficiar directamente a 6.833 personas e indirectamente a otras 21.731. De las personas beneficiadas de manera directa 4.007 son mujeres, 2.732 pertenecen a un grupo étnico (1.973 NARP, 758 indígenas y 1 Rom).  La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias adelantó un proceso de capacitación virtual denominado “Diplomado de Compras Públicas Locales y Economía Solidaria para la Gente”, con el fin de desarrollar acciones de educación solidaria, que permitieron contribuir a la cultura solidaria a través del conocimiento del modelo asociativo, proceso con el cual se capacitaron y certificaron 640 personas de 134 municipios.  En 16 municipios se adelantaron procesos de socialización de la estrategia de Mercados Campesinos Solidarios, la cual nació como un mecanismo de apoyo a la agricultura familiar a raíz de la emergencia sanitaria y las disposiciones del Gobierno Nacional de cuarentena obligatoria, y que a la fecha ha permitido la venta indirecta de mercados frescos y de excelente calidad, beneficiando a los campesinos con la compra directa de sus cosechas a precios justos y sin necesidad de intermediarios.  Se fomentaron 100 organizaciones solidarias de mujeres en municipios rurales y PDET; se fortalecieron 83 y se crearon 17.  **Municipios Intervenidos PLANFES 2021**  Fomento: creación y fortalecimiento de organizaciones   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Departamento** | **Municipio** | **PDET 38/No PDET 110** | **Organizaciones Beneficiadas** | | | | **Total, de organizaciones creadas y fortalecidas** | **N° organizaciones creadas** | **N° de organizaciones fortalecidas** | | ANTIOQUIA | APARTADO | Pdet | 1 |  | 1 | | ANTIOQUIA | CÁCERES | Pdet | 10 |  | 10 | | ANTIOQUIA | CAUCASIA | Pdet | 10 | 1 | 9 | | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | Pdet | 1 |  | 1 | | ANTIOQUIA | TARAZÁ | Pdet | 9 | 1 | 8 | | ANTIOQUIA | TURBO | Pdet | 2 |  | 2 | | ANTIOQUIA | VALDIVIA | Pdet | 9 | 2 | 7 | | ANTIOQUIA | NECHÍ | Pdet | 10 |  | 10 | | ANTIOQUIA | ABERROJAL | No Pdet | 2 |  | 2 | | ANTIOQUIA | ARBOLETES | No Pdet | 1 |  | 1 | | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | No Pdet | 4 |  | 4 | | ANTIOQUIA | SANTUARIO | No Pdet | 2 |  | 2 | | ATLÁNTICO | BARANOA | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | CANDELARIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | LURUACO | No Pdet | 2 |  | 2 | | ATLÁNTICO | MALAMBO | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | POLONUEVO | No Pdet | 1 |  | 1 | | ATLÁNTICO | SOLEDAD | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Pdet | 3 |  | 3 | | BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | SAN JACINTO | Pdet | 2 |  | 2 | | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | Pdet | 2 |  | 2 | | BOLÍVAR | ARJONA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | CARTAGENA | No Pdet | 4 | 1 | 3 | | BOLÍVAR | MAHATES | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | SANTA ROSA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | SOPLAVIENTO | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | TURBACO | No Pdet | 2 | 1 | 1 | | BOLÍVAR | TURBANA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOLÍVAR | VILLANUEVA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOYACÁ | DUITAMA | No Pdet | 1 | 1 |  | | BOYACÁ | MOTAVITA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOYACÁ | PAIPA | No Pdet | 2 | 1 | 1 | | BOYACÁ | PESCA | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOYACÁ | SAN JOSE DE PARE | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOYACÁ | SOGAMOSO | No Pdet | 1 |  | 1 | | BOYACÁ | TUNJA | No Pdet | 2 |  | 2 | | BOYACÁ | VENTAQUEMADA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CALDAS | BELALCAZAR | No Pdet | 1 |  | 1 | | CALDAS | NEIRA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CALDAS | PENSILVANIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CALDAS | SALAMINA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CALDAS | SUPIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CASANARE | AGUAZUL | No Pdet | 1 |  | 1 | | CASANARE | NUNCHIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CASANARE | YOPAL | No Pdet | 3 |  | 3 | | CAQUETÁ | BELEN DE LOS ANDAQUÍES | Pdet | 3 |  | 3 | | CAQUETÁ | FLORENCIA\* | Pdet | 2 |  | 2 | | CAUCA | CALDONO | Pdet | 2 |  | 2 | | CAUCA | EL TAMBO | Pdet | 3 |  | 3 | | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Pdet | 1 |  | 1 | | CAUCA | TOTORO | No Pdet | 1 |  | 1 | | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | Pdet | 2 | 1 | 1 | | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | Pdet | 2 |  | 2 | | CESAR | MANAURE | Pdet | 2 |  | 2 | | CESAR | SAN DIEGO | Pdet | 2 | 2 |  | | CÓRDOBA | CERETE | No Pdet | 1 |  | 1 | | CÓRDOBA | CHINU | No Pdet | 4 |  | 4 | | CÓRDOBA | LORICA | No Pdet | 5 |  | 5 | | CÓRDOBA | MOMIL | No Pdet | 3 |  | 3 | | CÓRDOBA | MONTERÍA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CÓRDOBA | SAN ANDRÉS | No Pdet | 2 |  | 2 | | CÓRDOBA | SAN ANTERO | No Pdet | 7 |  | 7 | | CÓRDOBA | SAN BERNARDO | No Pdet | 9 |  | 9 | | CÓRDOBA | TUCHÍN | No Pdet | 3 |  | 3 | | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | No Pdet | 1 |  | 1 | | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ -USME | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | CHÍA | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | No Pdet | 1 |  | 1 | | CUNDINAMARCA | LA PALMA | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | MESITAS | No Pdet | 2 |  | 2 | | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | PACHO | No Pdet | 2 |  | 2 | | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RÍO SECO | No Pdet | 1 |  | 1 | | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | No Pdet | 1 |  | 1 | | CUNDINAMARCA | SOPÓ | No Pdet | 2 |  | 2 | | CUNDINAMARCA | SUSA | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | VIANÍ | No Pdet | 1 | 1 |  | | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | No Pdet | 2 |  | 2 | | HUILA | ALGECIRAS | Pdet | 5 |  | 5 | | HUILA | CAMPOALEGRE | No Pdet | 1 |  | 1 | | HUILA | GARZÓN | No Pdet | 2 |  | 2 | | HUILA | GIGANTE | No Pdet | 1 | 1 |  | | HUILA | RIVERA | No Pdet | 1 |  | 1 | | HUILA | TELLO | No Pdet | 1 |  | 1 | | GUAJIRA | BARRANCAS | No Pdet | 2 | 1 | 1 | | GUAJIRA | HATONUEVO | No Pdet | 1 |  | 1 | | GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | No Pdet | 1 |  | 1 | | GUAJIRA | MANAURE | No Pdet | 1 |  | 1 | | GUAJIRA | RIOHACHA | No Pdet | 7 | 1 | 6 | | GUAJIRA | URIBIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | GUAJIRA | VILLANUEVA | No Pdet | 5 | 4 | 1 | | MAGDALENA | CIÉNAGA | Pdet | 1 |  | 1 | | MAGDALENA | FUNDACIÓN | Pdet | 3 |  | 3 | | MAGDALENA | SANTA MARTA\* | Pdet | 8 |  | 8 | | META | CUBARRAL | No Pdet | 1 |  | 1 | | META | FUENTEDEORO | No Pdet | 1 |  | 1 | | META | GRANADA | No Pdet | 2 |  | 2 | | NARIÑO | SAN ANDRES DE TUMACO | Pdet | 8 |  | 8 | | NARIÑO | CHACHAGUÍ | No Pdet | 2 |  | 2 | | NARIÑO | GUALMATAN | No Pdet | 1 |  | 1 | | NARIÑO | SAMANIEGO | No Pdet | 1 |  | 1 | | N. DE SANTANDER | CONVENCIÓN | Pdet | 1 | 1 |  | | N. DE SANTANDER | EL CARMEN | Pdet | 2 |  | 2 | | N. DE SANTANDER | TEORAMA | Pdet | 3 | 1 | 2 | | N. DE SANTANDER | TIBÚ | Pdet | 1 | 1 |  | | N. DE SANTANDER | CÚCUTA | No Pdet | 1 | 1 |  | | N. DE SANTANDER | LA PLAYA | No Pdet | 2 |  | 2 | | N. DE SANTANDER | OCAÑA | No Pdet | 5 | 1 | 4 | | PUTUMAYO | MOCOA\* | Pdet | 11 |  | 11 | | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | BUENAVISTA | No Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | CALARCA | No Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | FILANDIA | No Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | MONTENEGRO | No Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | PIJAO | No Pdet | 1 |  | 1 | | QUINDIO | QUIMBAYA | No Pdet | 1 |  | 1 | | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | No Pdet | 4 |  | 4 | | RISARALDA | PEREIRA | No Pdet | 1 |  | 1 | | SANTANDER | BARBOSA | No Pdet | 1 | 1 |  | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | No Pdet | 2 |  | 2 | | SANTANDER | BUCARAMANGA | No Pdet | 2 |  | 2 | | SANTANDER | EL PLAYÓN | No Pdet | 3 | 2 | 1 | | SANTANDER | RIONEGRO | No Pdet | 3 |  | 3 | | SUCRE | CHALÁN | Pdet | 3 |  | 3 | | SUCRE | OVEJAS | Pdet | 5 |  | 5 | | SUCRE | TOLÚ VIEJO | Pdet | 1 |  | 1 | | SUCRE | GALERAS | No Pdet | 1 |  | 1 | | TOLIMA | ATACO | Pdet | 1 |  | 1 | | TOLIMA | CHAPARRAL | Pdet | 1 | 1 |  | | TOLIMA | CARMEN DE APICALA | No Pdet | 2 | 1 | 1 | | TOLIMA | ESPINAL | No Pdet | 4 | 1 | 3 | | TOLIMA | FRESNO | No Pdet | 2 |  | 2 | | TOLIMA | LERIDA | No Pdet | 1 |  | 1 | | TOLIMA | MARIQUITA | No Pdet | 2 |  | 2 | | TOLIMA | ROVIRA | No Pdet | 3 |  | 3 | | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Pdet | 4 |  | 4 | | VALLE DEL CAUCA | CALI | No Pdet | 1 |  | 1 | | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | No Pdet | 2 |  | 2 | | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | No Pdet | 1 |  | 1 | | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | No Pdet | 1 |  | 1 | | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | No Pdet | 2 |  | 2 | |  | 148 municipios |  | 330 | 37 | 293 |   Diplomado en “Compras públicas locales y economía solidaria para la gente”:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Departamento** | **Municipio** | **PDET** | **No. Personas Certificadas** | **Capacitación -Diplomado** | | | | ANTIOQUIA | APARTADÓ | Pdet | 5 | Diplomado | | ANTIOQUIA | CÁCERES | Pdet | 14 | Diplomado | | ANTIOQUIA | CAUCASIA | Pdet | 2 | Diplomado | | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | Pdet | 4 | Diplomado | | ANTIOQUIA | TURBO | Pdet | 3 | Diplomado | | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | Pdet | 1 | Diplomado | | ANTIOQUIA | AMALFI | Pdet | 10 | Diplomado | | ANTIOQUIA | ANORÍ | Pdet | 4 | Diplomado | | ANTIOQUIA | BRICEÑO | Pdet | 1 | Diplomado | | ANTIOQUIA | DABEIBA | Pdet | 8 | Diplomado | | ANTIOQUIA | EL BAGRE | Pdet | 6 | Diplomado | | ANTIOQUIA | ITUANGO | Pdet | 3 | Diplomado | | ANTIOQUIA | MUTATÁ | Pdet | 1 | Diplomado | | ANTIOQUIA | NECHÍ | Pdet | 1 | Diplomado | | ANTIOQUIA | REMEDIOS | Pdet | 2 | Diplomado | | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | Pdet | 4 | Diplomado | | ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | Pdet | 2 | Diplomado | | ANTIOQUIA | YONDÓ | Pdet | 1 | Diplomado | | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | Pdet | 3 | Diplomado | | ARAUCA | SARAVENA | Pdet | 9 | Diplomado | | ARAUCA | ARAUQUITA | Pdet | 1 | Diplomado | | ARAUCA | FORTUL | Pdet | 1 | Diplomado | | ARAUCA | TAME | Pdet | 9 | Diplomado | | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Pdet | 7 | Diplomado | | BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | Pdet | 9 | Diplomado | | BOLÍVAR | SAN JACINTO | Pdet | 6 | Diplomado | | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | Pdet | 9 | Diplomado | | BOLÍVAR | ARENAL | Pdet | 2 | Diplomado | | BOLÍVAR | CÓRDOBA | Pdet | 7 | Diplomado | | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | Pdet | 3 | Diplomado | | BOLÍVAR | SIMITÍ | Pdet | 3 | Diplomado | | BOLÍVAR | ZAMBRANO | Pdet | 9 | Diplomado | | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | Pdet | 2 | Diplomado | | CAQUETÁ | FLORENCIA\* | Pdet | 48 | Diplomado | | CAQUETÁ | ALBANIA | Pdet | 3 | Diplomado | | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Pdet | 3 | Diplomado | | CAQUETÁ | CURILLO | Pdet | 2 | Diplomado | | CAQUETÁ | EL DONCELLO | Pdet | 1 | Diplomado | | CAQUETÁ | MILÁN | Pdet | 4 | Diplomado | | CAQUETÁ | PUERTO RICO | Pdet | 11 | Diplomado | | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | Pdet | 1 | Diplomado | | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | Pdet | 20 | Diplomado | | CAQUETÁ | SOLANO | Pdet | 2 | Diplomado | | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | Pdet | 2 | Diplomado | | CAUCA | CALDONO | Pdet | 4 | Diplomado | | CAUCA | EL TAMBO | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Pdet | 15 | Diplomado | | CAUCA | ARGELIA | Pdet | 6 | Diplomado | | CAUCA | BUENOS AIRES | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | CAJIBÍO | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | CALOTO | Pdet | 3 | Diplomado | | CAUCA | CORINTO | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | LÓPEZ DE MICAY | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | MIRANDA | Pdet | 4 | Diplomado | | CAUCA | MORALES | Pdet | 3 | Diplomado | | CAUCA | PATÍA | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | PIENDAMÓ | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | SUÁREZ | Pdet | 5 | Diplomado | | CAUCA | TORIBÍO | Pdet | 1 | Diplomado | | CAUCA | JANBALÓ | Pdet | 0 | Diplomado | | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | Pdet | 1 | Diplomado | | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | Pdet | 11 | Diplomado | | CESAR | MANAURE | Pdet | 3 | Diplomado | | CESAR | SAN DIEGO | Pdet | 2 | Diplomado | | CESAR | BECERRIL | Pdet | 4 | Diplomado | | CESAR | LA PAZ | Pdet | 4 | Diplomado | | CESAR | PUEBLO BELLO | Pdet | 2 | Diplomado | | CESAR | VALLEDUPAR\* | Pdet | 2 | Diplomado | | CHOCÓ | ACANDÍ | Pdet | 2 | Diplomado | | CHOCÓ | CONDOTO | Pdet | 3 | Diplomado | | CHOCÓ | ISTMINA | Pdet | 1 | Diplomado | | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | Pdet | 1 | Diplomado | | CHOCÓ | RIOSUCIO | Pdet | 4 | Diplomado | | CHOCÓ | SIPÍ | Pdet | 2 | Diplomado | | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | Pdet | 1 | Diplomado | | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | Pdet | 1 | Diplomado | | CÓRDOBA | TIERRALTA | Pdet | 4 | Diplomado | | HUILA | ALGECIRAS | Pdet | 2 | Diplomado | | GUAJIRA | FONSECA | Pdet | 1 | Diplomado | | GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | Pdet | 7 | Diplomado | | GUAJIRA | DIBULLA | Pdet | 2 | Diplomado | | GUAVIARE | CALAMAR | Pdet | 3 | Diplomado | | GUAVIARE | MIRAFLORES | Pdet | 1 | Diplomado | | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Pdet | 16 | Diplomado | | MAGDALENA | CIÉNAGA | Pdet | 2 | Diplomado | | MAGDALENA | FUNDACIÓN | Pdet | 5 | Diplomado | | MAGDALENA | SANTA MARTA | Pdet | 24 | Diplomado | | MAGDALENA | ARACATACA | Pdet | 1 | Diplomado | | META | LA MACARENA | Pdet | 2 | Diplomado | | META | MAPIRIPÁN | Pdet | 3 | Diplomado | | META | MESETAS | Pdet | 3 | Diplomado | | META | PUERTO CONCORDIA | Pdet | 1 | Diplomado | | META | PUERTO LLERAS | Pdet | 4 | Diplomado | | META | URIBE | Pdet | 7 | Diplomado | | META | VISTAHERMOSA | Pdet | 7 | Diplomado | | NARIÑO | CUMBITARA | Pdet | 2 | Diplomado | | NARIÑO | EL CHARCO | Pdet | 3 | Diplomado | | NARIÑO | EL ROSARIO | Pdet | 1 | Diplomado | | NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | Pdet | 1 | Diplomado | | NARIÑO | LOS ANDES | Pdet | 3 | Diplomado | | NARIÑO | MAGÜÍ | Pdet | 1 | Diplomado | | NARIÑO | MOSQUERA | Pdet | 6 | Diplomado | | NARIÑO | OLAYA HERRERA | Pdet | 1 | Diplomado | | NARIÑO | RICAURTE | Pdet | 2 | Diplomado | | NARIÑO | SANTA BÁRBARA | Pdet | 3 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | CONVENCIÓN | Pdet | 2 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | EL CARMEN | Pdet | 1 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | TIBÚ | Pdet | 3 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | EL TARRA | Pdet | 1 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | HACARÍ | Pdet | 2 | Diplomado | | N. DE SANTANDER | SARDINATA | Pdet | 4 | Diplomado | | PUTUMAYO | MOCOA | Pdet | 32 | Diplomado | | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | Pdet | 9 | Diplomado | | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | Pdet | 2 | Diplomado | | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | Pdet | 3 | Diplomado | | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | Pdet | 4 | Diplomado | | PUTUMAYO | ORITO | Pdet | 5 | Diplomado | | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | Pdet | 5 | Diplomado | | PUTUMAYO | PUERTO LEGUÍZAMO | Pdet | 3 | Diplomado | | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | Pdet | 3 | Diplomado | | SUCRE | CHALÁN | Pdet | 10 | Diplomado | | SUCRE | OVEJAS | Pdet | 1 | Diplomado | | SUCRE | COLOSÓ | Pdet | 28 | Diplomado | | SUCRE | LOS PALMITOS | Pdet | 13 | Diplomado | | SUCRE | MORROA | Pdet | 2 | Diplomado | | SUCRE | PALMITO | Pdet | 5 | Diplomado | | SUCRE | SAN ONOFRE | Pdet | 5 | Diplomado | | TOLIMA | RIOBLANCO | Pdet | 2 | Diplomado | | TOLIMA | ATACO | Pdet | 1 | Diplomado | | TOLIMA | CHAPARRAL | Pdet | 4 | Diplomado | | TOLIMA | PLANADAS | Pdet | 11 | Diplomado | | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | Pdet | 2 | Diplomado | | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA\* | Pdet | 17 | Diplomado | | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | Pdet | 1 | Diplomado |   **Socialización estrategia de Mercados campesinos**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Departamento | Municipio | PDET | Socialización estrategia de Mercados campesinos | | | | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | Pdet | Mercados campesinos | | ARAUCA | SARAVENA | Pdet | Mercados campesinos | | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA |  | Mercados campesinos | | CAQUETÁ | FLORENCIA | Pdet | Mercados campesinos | | CAQUETÁ | EL PAUJIL | Pdet | Mercados campesinos | | CAUCA | MERCADERES | Pdet | Mercados campesinos | | CESAR | CODAZI | Pdet | Mercados campesinos | | GUAJIRA | FONSECA | Pdet | Mercados campesinos | | GUAJIRA | SAN JUAN CESAR | Pdet | Mercados campesinos | | GUAJIRA | MANAURE | Pdet | Mercados campesinos | | META | VISTAHERMOSA | Pdet | Mercados campesinos | | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | Pdet | Mercados campesinos | | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | Pdet | Mercados campesinos | | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | Pdet | Mercados campesinos | | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | Pdet | Mercados campesinos | | PUTUMAYO | ORITO | Pdet | Mercados campesinos | | TOLIMA | PLANADAS | Pdet | Mercados campesinos | |
|  | ¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?  En la vigencia 2021 se dio continuidad a la implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES), reportando 253 municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada, por medio de herramientas tecnológicas y virtuales para afrontar la emergencia sanitaria. Para llegar con el mensaje asociativo solidario a más municipios se desarrolló un proceso de capacitación virtual denominado “Diplomado de Compras Públicas Locales y Economía Solidaria para la Gente”. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Punto No. 3 del Acuerdo**  **Fin del Conflicto:**  **3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil**  **3.2.2.1. Reincorporación colectiva económica y social** |

*Acción 1.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso  atendido**: | Constituir por parte de las FARC-EP una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN), con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva. Facilitar la formalización jurídica de ECOMÚN mediante la financiación de la asesoría jurídica y técnica, la definición de un procedimiento expedito y extraordinario para su constitución |

Para dar cumplimiento a los compromisos relacionados la UAEOS tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR  RESPONSABLE | AÑO  INICIO | AÑO  FIN |
| Asistencia técnica y jurídica para la  constitución y puesta en marcha de ECOMÚN | Asesoría jurídica y técnica del Gobierno para la constitución de ECOMÚN, realizada | Trabajo | 2017 | 2021 |

Actividades que se desarrollaron:

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, en donde se estableció la formalización jurídica de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común (ECOMUN), la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las FARC-EP.

Esta oferta incluyó el impartir el Curso Básico de Economía Solidaria, asesorar en la constitución de organizaciones solidarias, y brindar la asistencia técnica y el acompañamiento para su funcionamiento, tanto en el nivel central como en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias conformó una mesa de trabajo con representantes de las FARC-EP en el 2017 para la concertación de contenidos y así adelantar el proceso de capacitación por medio del Curso Básico de Economía Solidaria a exintegrantes de las FARC-EP. Con los procesos de capacitación antes realizados, se conformaron 40 organizaciones de Economía Solidaria.

Lo anterior se dio en cumplimiento de uno de los requisitos para la conformación de ECOMUN y de acuerdo con lo establecido en el decreto 899 del 29 de mayo de 2017.

La Unidad adelantó el acompañamiento técnico al Consejo de Administración de ECOMUN para fortalecer su capacidad de gestión en temas administrativos y de planeación, para establecer la articulación con las entidades estatales relacionadas con la promoción y el fortalecimiento de la economía solidaria.

Por lo tanto, se da por atendido el compromiso de la constitución por parte de las FARC-EP de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN).

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2021** | La UAEOS adelantó el proceso de fortalecimiento de dos (2) organizaciones solidarias conformadas por población reincorporada en el departamento de Bolívar |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La Unidad Administrativa Especial de organizaciones Solidarias, a través del proyecto de inversión DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACION REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL fortaleció 2 organizaciones solidarias con la implementación del Programa Integral de Intervención. |
|  | ¿Quiénes se beneficiaron?  Durante la vigencia 2021, la UAEOS adelantó el proceso de fortalecimiento de dos (2) organizaciones solidarias conformadas por población reincorporada en el departamento de Bolívar, proceso con el que se beneficiaron 60 personas:  1. Cooperativa Multiactiva Agro servicios -Coomaser Nit: 901.225.526-7  2. Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de el Carmen de Bolívar - Coomucar Nit: 901.232.113-8  La UAEOS implementa el programa Integral de Intervención promoviendo las prácticas solidarias, impulsando la generación de recursos económicos y fortaleciendo la gobernabilidad. También adelantando jornadas de capacitación, asistencia técnica y entrenamientos en los proyectos productivos.  Teniendo en cuenta la asignación presupuestal de la Entidad para  la vigencia 2021, solo fue posible adelantar el proceso de fortalecimiento a dos (2) organizaciones en población reincorporada. |
|  | ¿En qué municipios desarrollamos la acción?  La organización COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DEL CARMEN DE BOLIVAR se encuentra en el **Carmen de Bolívar**, Bolívar y la COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROSERVICIOS COOMASER se encuentra en **Cartagena**, Bolívar. Este par de organizaciones son producto de proyectos de la comunidad de Reincorporados. Las actividades correspondientes se desarrollaron de manera virtual, ya que desde el momento de su ingreso al convenio el país ya estaba en medio de la emergencia sanitaria.  Se beneficiaron 60 personas en las dos organizaciones intervenidas |
|  | ¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?  Presupuesto:  La asignación presupuestal 2021 para el Proyecto de Inversión EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS PARA POBLACION REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL, solo permitió fomentar y atender a dos organizaciones de reincorporados. |

1. Avances de los Planes Nacionales Sectoriales

Con el propósito de superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, el Acuerdo de Paz estableció el diseño e implementación de Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, los cuales se componen de estrategias e indicadores y se encuentran articulados con el Plan Marco de Implementación.

En esta sección, se encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando la UAEOS para dar cumplimiento al Plan Nacional Sectorial de Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES). Las cuales componen el punto 1 del Acuerdo Final de Paz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Nacional Sectorial | Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) | | | |
| Objetivo | Estimular diferentes formas asociativas de trabajo de, o entre, pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales, y que fortalezcan la capacidad de acceder a bienes y servicios, la comercialización de sus productos y en general a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. | | | |
| Adopción | Resolución 2950 del 2020  <https://virtuales.uaeos.gov.co/PAZ/doc/Resolucion%202950%20de%202020.pdf>  Para la vigencia 2021 se formuló e implementó el plan de acción del PLANFES, en el cual se plantearon los siguientes indicadores: | | | |
| Indicador | Actividad | Fecha de cumplimiento | Ponderación |
| **Identidad y cultura solidaria** | Sensibilizar a la comunidad y las organizaciones en la cultura asociativa solidaria | 30/04/2021 | **100%** |
| **Autogestión para la generación de ingresos** | Caracterizar a la población y realizar el diagnóstico socio-empresarial a cada organización | 30/04/2021 | **13%** |
| Implementar el programa integral en los procesos de creación de organizaciones solidarias | 30/10/2021 | **29%** |
| Implementar el Programa Integral en los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias | 30/10/2021 | **29%** |
| Implementar la Estrategia de Compras Públicas Locales y Mercados Campesinos | 30/10/2021 | **29%** |
| **Sinergias Interinstitucionales** | Realizar mesas Interinstitucionales para el fomento de la economía solidaria | 30/10/2021 | **100%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ¿Cómo lo hicimos?  Avance PLANFES 2021 Plataforma SIIPO :  https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/2   1. **Identidad y cultura solidaria**    1. **Sensibilizar a la comunidad y las organizaciones en la cultura asociativa solidaria 100%**   La actividad de sensibilización a la comunidad y las organizaciones beneficiadas, es el ámbito del fomento que da a conocer e inspira acerca del modelo solidario y sus ventajas a comunidades, organizaciones del sector solidario, empresas privadas e instituciones públicas, como estrategia de empoderamiento y de desarrollo de proyectos colectivos.  La sensibilización proporciona a estas comunidades la comprensión y apropiación del modelo solidario, sus principios, valores y fines, los diferentes tipos de organización, el conocimiento de experiencias significativas, el análisis de su propia experiencia y el compromiso de participación en el proceso.  En relación con este proceso, a corte 31 de diciembre, se realizaron sensibilizaciones a 6.833 personas en 330 organizaciones.   1. **Identidad y cultura solidaria**   **2.1 Caracterizar a la población y realizar el diagnóstico socio-empresarial a cada organización 100%**  Para adelantar el fomento de las organizaciones solidarias, por medio de su creación o fortalecimiento, hacemos uso del mecanismo de caracterización y diagnóstico, una herramienta que suministra la consecución y análisis de información particular de cada organización a intervenir, y que permite valorar el estado en las diferentes dimensiones (económica, social, ambiental, cultural y política). Una vez obtenida esta información, con el resultado se genera el proyecto Integral de intervención a la Medida “PIIM”, de conformidad con las características de la población referente a sus condiciones socioculturales, víctimas, reincorporados, mujeres, LGBTI, étnicos, personas con discapacidad, jóvenes, entre otros, que permita la inclusión social y productiva con metodologías, pedagogía y actividades incluyentes, de conformidad con el diagnóstico socio empresarial en las cinco dimensiones. Permitiendo conocer el grado de madurez de la organización para luego formular el Proyecto Integral de intervención a la Medida “PIIM”.  Durante la vigencia 2021 se adelantó la caracterización y diagnóstico socio empresarial de 293 organizaciones, lo cual permitió su fortalecimiento y también conocer el estado y grado de madurez de cada organización. La caracterización y el diagnóstico socio empresarial son requisito de la UAEOS para implementar el Programa Integral de Intervención.  **2.2 Implementar el Programa Integral en los procesos de creación de organizaciones solidarias 100%.**  La entidad adelantó los procesos de fomento de organizaciones solidarias en vigencia 2021 a través de la operación de seis 6 convenios de asociación, con el propósito de adelantar el proceso de creación, apoyo y financiamiento de 37 organizaciones solidarias en el territorio nacional.  **2.3 Implementar el Programa Integral en los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias 100%**  La entidad adelantó los procesos de fomento de organizaciones solidarias en vigencia 2021 a través de la operación de seis 6 convenios de asociación los con el propósito de adelantar el proceso de fortalecimiento de 293 organizaciones solidarias en el territorio nacional  **2.4 Implementar la Estrategia de Compras Públicas Locales y Mercados Campesinos 100%**  **Compras Públicas** Locales en Fase 5: se realizó seguimiento a los acuerdos comerciales firmados entre la oferta y la demanda.  Con corte al 10 diciembre de 2021 se realiza el seguimiento a los acuerdos firmados entre la oferta y la demanda en los 11 departamentos (que son Cauca, Valle del Cauca, César, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Caquetá, Huila, Córdoba, Choco, Guaviare) por $ 5.459.435.097.    **Mercados Campesinos 2021**: Se realizaron 134 jornadas de Mercados Campesinos Solidarios (Presenciales y con Preventa o virtuales), con organizaciones en: Putumayo (San Miguel, Villa garzón, Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, Valle del Guamuez), Meta (Vista Hermosa, Acacias, Puerto Lleras); Huila (Neiva -Pitalito-Algeciras); Tolima (Espinal, Herveo- Santa Isabel, Venadillo, Casabianca, Planadas, Alvarado, Fresno, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Icononzo, Ataco, Rio Blanco, Piedras, Purificación, Prado, Saldaña, Natagaima); Caquetá (Florencia, Belén de los Anadaquies, La Montañita, San José de Fragua, Puerto Rico, Milán, Paujil); La Guajira (Fonseca, San Juan del Cesar, Manaure, Villa Nueva, Dibulla, Fundación, Barrancas); Bogotá; Cundinamarca (La Palma); Santander (El Playón); Sucre (Sincelejo, Santiago de Tolú); Arauca (Saravena); Cauca (Totoró, Buenos Aires, Morales, Coconuco, Inza, Piendamo, Caldono, Rosas, López de Micay, Mercaderes); Magdalena (Fundación, Aracataca); Antioquia: (Tarasa, Carepa, San Pedro, San Carlos, Necoclí, Urrao, Támesis, Amalfi, Caucasia).  Norte de Santander (Ocaña); Bolívar (Zambrano, Barranco de Loba, Santa Rosa del Sur, Cartagena); Nariño (Pasto, Tuquerres, Tumaco); Boyacá (Duitama); Cesar (Codazzi, Manaure Balcón del Cesar, Becerril, Pueblo Bello, San Diego); Norte de Santander: (Sardinata); Córdoba (Montería); Guaviare (Retorno), y Valle del Cauca (Cali).  • No. Asociaciones1.717 asociaciones  • No. Familias Beneficiadas: 60.000 en las dos modalidades; presencial /virtual (preventa).  • Valor comercializado de $2.123.120.723     1. **Realizar mesas Interinstitucionales para el fomento de la economía solidaria 100%**    1. **Realizar mesas Interinstitucionales para el fomento de la economía solidaria**   Al corte del 31 de diciembre del 2021, de 3 acciones interinstitucionales planeadas, 3 acciones fueron implementadas. Estas acciones fueron implementadas en los municipios de Ituango, Valdivia, Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí (Antioquia), de los cuales todos son municipios PDET, también en el municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba. |
|  | ¿Quiénes se beneficiaron?  A nivel nacional, en la vigencia 2021, se beneficiaron a 6.833 personas de manera directa, 4.007 mujeres, 758 Indígenas, 350 Raizales, 1.612 afrodescendientes. Del total de 330 organizaciones intervenidas en 253 municipios. |
|  | ¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?  Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, la UAEOS implementó estrategias que permitieron continuar con su misionalidad y trabajo con las comunidades intervenidas.  A través de una evaluación realizada con cada organización se ha determinado el tipo de accesibilidad tecnológica, y así mismo, se incorporaron las herramientas de comunicación virtual más acordes con las necesidades de cada organización, tales como el uso de software de comunicación digital, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos. Y para los procesos de formación, se hizo uso de videos tutoriales, y también se realizaron talleres y videoconferencias, lo que permitió continuar con el fortalecimiento a las organizaciones. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Nacional Sectorial | Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales | | | |
| Objetivo | Fortalecer el sistema de protección y seguridad social, con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la situación  particular de las mujeres. Igualmente, fomentar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, para ayudar a superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, promoviendo la integración y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, para alcanzar el bienestar de la población. | | | |
| Adopción | Resolución 2951 de 2020  Para la vigencia 2021 se formuló e implemento el plan de acción del Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales, en el cual se plantearon los siguientes indicadores bajo responsabilidad de la UAEOS: | | | |
| Indicador | Actividad | año | Ponderación |
| Promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas | Implementar y realizar seguimiento a la Política Pública del Sector de la Economía Solidaria, en relación con ámbito rural | 2021 | 100% |
| Sensibilizar, promocionar y difundir obligaciones y derechos laborales a las organizaciones solidarias en proceso de fomento en el marco del PLANFES. | 2021 | 100% |
| Fomentar la cultura de la formalización laboral a las organizaciones solidarias en proceso de fomento en el marco del PLANFES | 2021 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ¿Cómo lo hicimos?  Avance PLANFES 2021 Plataforma SIIPO:  <https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/9>   1. **Promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas**     1. **Implementar y realizar seguimiento a la Política Pública del Sector de la Economía Solidaria, en relación con ámbito rural**   Teniendo en cuenta los compromisos establecidos en la última sesión de la Comisión Intersectorial para el sector de la Economía Solidaria, realizada el 14 de abril de 2021, esta cartera en su condición de Secretaría Técnica de la Comisión, se articularon acciones entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y los gremios, con el propósito de crear y consolidar cincuenta (50) cooperativas de población informal, cada una de las cuales cuenta con un padrino. A la fecha, hemos creado y consolidado más de ochenta (80) empresas en el territorio nacional, como preámbulo de esta PP. Posterior a la sesión Preconpes virtual, realizada el 14 de septiembre de 2021, se dio origen a la aprobación del Documento Conpes 4051 del 27 de septiembre de 2021. En el proceso de socialización de este Documento Conpes, se coordinaron acciones que permitieron el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo de Economía Solidaria, en los ejes de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección del sector.   * 1. **Sensibilizar, promocionar y difundir obligaciones y derechos laborales a las organizaciones solidarias en proceso de fomento en el marco del PLANFES.**   En el marco del desarrollo del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES), y en cumplimiento del art. 2 de la Resolución 2950 del 29-12-2020, se coordinaron acciones con enlace de la UAEOS para llevar a cabo capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, en materia de obligaciones, derechos laborales, y derechos fundamentales del Trabajo en el marco del Plan Progresivo. En el mes de octubre, se intervinieron de forma presencial los municipios de Tuta y San José de Paré, en Boyacá.   * 1. **Fomentar la cultura de la formalización laboral a las organizaciones solidarias en proceso de fomento en el marco del PLANFES**   La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el Ministerio del Trabajo, apoyaron a la Consejería para la Estabilización y la Consolidación en los pilares 6, 7 y 8, relacionados con asociatividad, comercialización y circuitos cortos de comercialización, en jornadas de formación a servidores públicos y a la comunidad interesada. Esto con el propósito de estimular las diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores, basados en la solidaridad y la cooperación, para promover la autonomía económica y la capacidad organizativa, en especial de las mujeres rurales, y fortalecer la capacidad de pequeños productores de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y, en general, mejorar sus condiciones de vida. |
|  | ¿Quiénes se beneficiaron?  Con la formulación de la política pública para el sector solidario y la implementación de cada una de las acciones definidas, se benefician las organizaciones que conforman la economía solidaria, así como la comunidad interesada en asociarse. |
|  | ¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?  Debido a la emergencia sanitaria del COVID 19, la UAEOS implementó estrategias que permitieron continuar con su misionalidad y el trabajo con las comunidades intervenidas.  A través de una evaluación con cada organización se determinó el tipo de accesibilidad tecnológica y así mismo se incorporaron las herramientas de comunicación virtual más acordes a sus necesidades, tales como el uso de software de comunicación digital, aplicaciones de mensajería instantánea, y correos electrónicos. Para los procesos de formación, se hizo uso de videos tutoriales y se desarrollaron talleres y videoconferencias, lo que ha permitido continuar con el fortalecimiento a las organizaciones. |

A continuación, encontraremos la información relacionada con el cumplimiento del indicador de Gestión del PLANFES, PNS.6.1 - Acciones interinstitucionales implementadas para el fomento de organizaciones solidarias.

*Acción 1.*

PNS.6.1 - Acciones interinstitucionales implementadas para el fomento de organizaciones solidarias.

El indicador mide las acciones interinstitucionales implementadas para el fomento de organizaciones solidarias que están contempladas en la tercera estrategia de sinergias institucionales del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES). La labor de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias implica diseñar, adoptar, dirigir e implementar planes, programas y proyectos para el fomento de emprendimientos asociativos solidarios autosostenibles orientados al desarrollo integral del ser humano.

Se entiende por “acciones interinstitucionales” todas aquellas que se enfocan en la implementación de la estrategia de sinergias institucionales; que buscan mejorar la efectividad de las acciones del Gobierno en el fomento de organizaciones rurales a partir de la optimización de esfuerzos y recursos, mediante la formación, gestión del conocimiento y la articulación entre los diferentes actores que han identificado la asociatividad como mecanismo para la implementación de políticas públicas en beneficio de la comunidad en los diferentes sectores de la Economía colombiana. Se entenderá que las acciones interinstitucionales son implementadas cuando existe un acuerdo suscrito (acta o documento) entre las partes. Las acciones interinstitucionales varían según el aliado estratégico, su misionalidad y las necesidades de las organizaciones en territorio.

Alianzas Vigencia 2021

Al corte del 31 de diciembre del 2021, de 3 acciones interinstitucionales planeadas, 3 acciones fueron implementadas en los municipios de Ituango, Valdivia, Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí (Antioquia), todos municipios PDET, en los municipios de San Antero y de San Bernardo del Viento (Córdoba).

Las acciones implementadas fueron:

ACCIÓN 1- CONVENIO DE COOPERACION INTERISTUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS (UAEOS), EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P Y LA FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE FUNDACION (ANDAP) No.CT-2021-000046 - . Este convenio se firmó el 21 de enero del 2021 con una duración de 12 meses y tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos y administrativos para fomentar el emprendimiento asociativo solidario en los municipios de interés del proyecto Hidroeléctrico, los cuales son: Ituango, Valdivia, Caucasia, Tarazá, Cáceres, y Nechí (Antioquia), los cuales son municipios PDET y están ubicados aguas abajo de la presa, en el marco especifico de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

ACCIÓN 2-CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS (UAEOS) Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTERO (CÓRDOBA). Este convenio inició su implementación el 24 de marzo del 2021 con una duración de 3 años, y tiene como objeto aunar esfuerzos de cooperación interadministrativa para la promoción, fomento y fortalecimiento de la economía solidaria a través de modelos asociativo en el municipio de San Antero (Córdoba).

ACCIÓN 3-CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS (UAEOS) Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (CÓRDOBA). Este convenio inició su implementación el 17 de agosto del 2021 con una duración de 3 años y tiene como objeto aunar esfuerzos de cooperación interadministrativa para la promoción, fomento y fortalecimiento de la economía solidaria a través de modelos asociativos en el municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba).

**Nota**: Los demás indicadores del Plan hacen parte del Plan Marco de Implementación, y el reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser consultado en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en el siguiente enlace: siipo.dnp.gov.co

1. Avances en Instrumentos Normativos y Otras Acciones para la Construcción de Paz.

A continuación, se encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado la UAEOS en cumplimiento de la normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz, las cuales no están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron para cumplir lo acordado.

Instrumentos normativos

Durante la vigencia 2021 no se expidió ningún decreto o ley que aportará directamente al avance de los indicadores PMI y a la implementación del PLANFES.

Otras Acciones para la Construcción de Paz

En esta sección se encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias legales:

|  |  |
| --- | --- |
| Acciones para la Construcción de Paz | **Cumplimiento de los compromisos del Conpes 3931 POLÍTICA NACIONAL PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP** |

*Acción 1.*

El cual tiene como objetivo garantizar la reincorporación integral de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil, de acuerdo con sus intereses y en el marco del Acuerdo Final.

Se evidencian avances de las siguientes actividades establecidas en el Conpes:

3.8 Definir una ruta de atención para el fomento organizacional de ECOMUN y las diferentes formas asociativas de exintegrantes de las FARC-EP.

3.15 Liderar el ejercicio de creación o fortalecimiento de organizaciones de carácter asociativo a exintegrantes de las FARC-EP, en función de los perfiles sociolaborales y territoriales, y que busquen la escalabilidad de las intervenciones.

3.9 Realizar jornadas de formación en liderazgo colegiado, con el objetivo de fortalecer a las organizaciones solidarias de exintegrantes FARC-EP para la estructuración, gestión e implementación de proyectos.

Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2021** | Actividad 3.8 La UAEOS diseñó y presentó ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la ruta de atención para el fomento organizacional de ECOMUN. Esta ruta se viene implementando desde el 2017 con la creación de ECOMUN y los procesos de formación en asociatividad y economía solidaria para la población reincorporada. Para la vigencia 2021, la ruta de atención para el fomento organizacional de ECOMUN se cumplió en un 100%, la cual se denomina: Programa Integral de Intervención, que consiste en un conjunto de acciones organizadas, interdependientes e indispensables para el fomento de la asociatividad solidaria en comunidades, organizaciones y territorios, fundamentándose en los principios de la economía solidaria, el desarrollo territorial, el reconocimiento de los contextos diferenciales y la auto sostenibilidad de las organizaciones solidarias. El objetivo de este programa es establecer organizaciones solidarias autosostenibles, integradas entre sí y articuladas al desarrollo territorial.  Actividad 3.15 Durante la vigencia 2021, la UAEOS adelantó el proceso de fortalecimiento de dos (2) organizaciones solidarias conformadas por población reincorporada en el departamento de Bolívar:  1. Cooperativa Multiactiva Agro servicios-Coomaser Nit: 901.225.526-7 2. Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de el Carmen de Bolívar - Coomucar Nit: 901.232.113-8  Actividad 3.39: Durante la vigencia de 2021, se adelantó el proceso de fortalecimiento de las dos organizaciones conformadas por exintegrantes de las FARC-EP, por medio de las jornadas de formación en liderazgo colegiado. Las dos organizaciones beneficiadas en el departamento de Bolívar fueron: 1. Cooperativa Multiactiva Agroservicios - Coomaser Nit: 901.225.526-7 2. Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de el Carmen de Bolívar -Coomucar Nit: 901.232.113-8  Teniendo en cuenta la asignación presupuestal de la Entidad para la vigencia 2021, solo fue posible adelantar el proceso de fortalecimiento a dos organizaciones en población reincorporada. Las jornadas se adelantaron de manera transversal a los procesos de fortalecimiento que la entidad realiza en el marco del Programa Integral de Intervención, el cual busca promover las prácticas solidarias; impulsar la generación de recursos económicos, y fortalecer la gobernabilidad. Esto, por medio de jornadas de capacitación, asistencia técnica y entrenamiento en los proyectos productivos, es de aclarar que la implementación del programa integral para estas organizaciones es un requisito obligatorio de la UAEOS para su implementación. |

1. Participación Ciudadana, Control Social y Denuncia de Actos Irregulares.
2. Participación Ciudadana

Las entidades públicas deben diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública: diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento.

|  |  |
| --- | --- |
| Acciones de Promoción a la Participación Ciudadana y el Control Social la Construcción de Paz | La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en busca de acercarse a la ciudadanía y conocer sus inquietudes y observaciones, tiene dispuestos diferentes canales de atención y comunicación mediante los cuales se puede interactuar con los profesionales de la Entidad, hacerles preguntas y opinar acerca de la gestión y oferta institucional de la Unidad.  Única sede Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Participaci%C3%B3n-ciudadana> |

1. Control Social

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento a la planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y de los servidores públicos.

También invitamos a ejercer el derecho a control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2021, lo invitamos a visitar los siguientes enlaces. Allí, indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.

<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion>

<https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado para el cumplimiento de los compromisos para la implementación del Acuerdo de Paz:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Contrato/Año | Enlace de Consulta |
| Convenio 001/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-001-de-2021> |
| Convenio 002/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-002-de-2021> |
| Convenio 003/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-003-de-2021> |
| Convenio 004/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-004-de-2021> |
| Convenio 005/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-005-de-2021> |
| Convenio 006/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-006-de-2021> |
| Convenio 007/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-007-de-2021> |
| Convenio 008/2021 | <https://www.uaeos.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/vista-contratacion-2021/convenio-008-de-2021> |

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, puede comunicarse con:

|  |  |
| --- | --- |
| Oficina / Dirección de Planeación  Nombre: Maribel Reyes  Correo: [maribel.reyes@uaeos.gov.co](mailto:maribel.reyes@uaeos.gov.co)  Teléfono: 3275252 ext. 205  Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Enlace de Estabilización  Nombre: Ehyder Barbosa  Correo: [ebarbosa@uaeos.gov.co](mailto:ebarbosa@uaeos.gov.co)  Teléfono: 3275252 ext. 116  Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
| Jefe de Control Interno  Nombre: Nelson Piñeros  Correo: [npineros@uaeos.gov.co](mailto:npineros@uaeos.gov.co)  Teléfono: 3275252 ext.115  Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Servicio al Ciudadano  Nombre: Nidia Patiño  Correo: [atencionalciudadano@uaeos.gov.co](mailto:atencionalciudadano@uaeos.gov.co)  Teléfono: 3275252  Línea gratuita: 01 8000 12 2021  Línea celular: 322 844 45 59  Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |

Invitamos a los grupos de valor a participar en la audiencia pública y demás espacios de diálogo que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tiene programado para rendir cuentas sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz.

1. Denuncia de Irregularidades

Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede hacer su denuncia en los siguientes canales:

|  |
| --- |
| Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio  La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, visite la siguiente página:  <http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd>  Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante este ente de Control Fiscal debe contactarse al PBX: 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo [cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co) |
| Denuncias por actos irregulares de servidores públicos  La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos que pueden terminar en sanciones disciplinarias.  Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:  <https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory>    También puede escribir al siguiente correo electrónico: [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co) o llamar a la línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 |
| Denuncias por actos de corrupción  La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales  Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números: 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país.  También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación:  <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/> y de la Policía Nacional: <https://www.policia.gov.co/> |