## Gestión Riesgo Corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director de Investigaciones y Planeación Coordinador de Planeacion y Estadistica | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-08-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2019-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-25 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%

## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componentes:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción
2. Estrategia de racionalización de trámites
3. Estrategia de rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información

## 1 Gestion de Riesgo Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 | [7 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL Alcanzado | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-03-31 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | La Política de riesgos fue actualizada durante la vigencia 2019l se ajustó a todo lo contemplado y estipulado en la "Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles" del DAFP. A la fecha no hay versiones nuevas de dicha Guía, ni directiva en tal sentido. Por lo que la Política se encuentra actualizada conforme a necesidades y a la última Guía para la Administración del Riesgo. Por ende, los Mapas de Riesgos de Proceso y de Corrupción para la actual vigencia 2020, se encuentra actualizados y publicados a la fecha. | Función Publica esta revisando y retroalimentado la gestión del reisgo de la Entidad, durante el mes de agosto se generó una propuesta de actualización de lo política de riesgo de la UAEOS la cual será revisado por dicha Entidad | Actividad cumplida | Se realizó un análisis y ajuste de la política de administración de riesgos por parte del grupo de planeación y estadística, con asesoría del Departamento administrativo de la función pública y el acompañamiento de la oficina de control interno. El texto de la política de administración de riesgos fue ajustado respecto de la nueva guia de administración de riesgos emitida por el DAFP.
| 1.2 | Aprobar documento por parte del Comité |  | Comité de Control Interno |  | 2020-03-31 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | La actual política de Administración de Riesgos se encuentra actualizada y aprobada | Actividad cumplida | Actividad cumplida | El 16 de diciembre de 2020 se presentó para conocimiento de los miembros del Comité institucional de control interno, para su presentación para aprobación al Representante Legal, de conformidad con el decreto 648, se hicieron algunos ajuste al texto. SE remitió al grupo de planeación y estadística el texto definitivo para su cargue en el aplicativo Isolucion y correspondiente sociallización
| 1.3 | Verificar el cumplimiento de Política de riesgos |  | Profesional especializado grado 17 |  | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | A la fecha se han realizado las actividades de construcción de mapas de riesgo de la UAEOS, seguimientos de acuerdo a cada línea de defensa, se ha brindado acompañamiento a los lideres de proceso en la revisión de los riesgos para su actualización | A la fecha se han realizado las actividades de construcción de mapas de riesgo de la UAEOS, seguimientos de acuerdo a cada línea de defensa, se ha brindado acompañamiento a los lideres de proceso en la revisión de los riesgos para su actualización | La Entidad actualizó la política de riesgo, a la fecha quedo en version borrador pendiente aprobacion de los integrantes del Comité Control interno. Se contó con la asesoría y capacitación de un profesional delegado por la Funcion pÍblica quien asesoró a la Entidad en la nueva guia de gestión del riesgo que esta programada para ser publicada por la Función Pública próximamente | Se evidenció seguimiento realizado por parte del Profesional especializado grado 17 del grupo de planeación y estadística al mapa de riesgos de procesos y al mapa de riesgos de corrupción en cumplimiento de la política de administración de riesgos
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañamiento y asesoría en la construcción de mapa de riesgos de procesos y de corrupción 2020 | Mapas de riesgos construidos | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se adelantó acompañamiento y asesoría para la definición de matrices de riesgos 2020 bajo la metodología establecida por Función Pública , las cuales se encuentran publicadas en la página web de la UAEOS https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020 | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció acompañamiento por parte del profesional especializado grado 17 del grupo de planeación y estadística en la revisión, identificación, valoracion y concolidación de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción
| 2.2 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se adelantó acompañamiento y asesoría para la definición de matrices de riesgos 2020 bajo la metodología establecida por Función Pública , las cuales se encuentran publicadas en la página web de la UAEOS https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020 | Actividad cumplida | Actividad cumplida
| 2.3 | Estructurar requerimientos a TIC, para ajuste Modulo de Riesgos en SGI acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción), Política y metodología de Riesgos de FP | Documento requerimientos Modulo de Riesgos de SGI | Profesional especializado grado 17 Profesional Grupo TIC | Planeación y Estadística TIC | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se estructuró requerimientos de TIC, esta en proceso actualización de mapa de riesgos | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció la revisión de requerimientosTIC, para determinar que se debe tener en cuenta al incluir en el mapa de riesgos de corrupción riesgos del Sistema de Gestión de la Información.
| 2.4 | Acompañar y validar requerimientos en Modulo de Riesgos entregado por TIC | Modulo de Riesgos en SGI | Profesional especializado grado 17 Profesional Grupo TIC | Planeación y Estadística TIC | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El profesional especializado grado 17 del grupo de planeación acompaña el seguimiento a la política de riesgos, asesoró y esta trabajando de la mano con el Grupo TIC la actualización de los riesgos informáticos | Actividad cumplida | Actividad cumplida | El modulo se encuentra publciado en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2020/Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informaci%C3%B3n
| 2.5 | Capacitar grupo de mejoramiento, política, metodología y modulo de riesgos en SGI lineamientos Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | El profesional especializado brindó asesoría a los lideres para el levantamiento de mapas de riesgo 2020 y al grupo de Planeación para la actualización de los riesgos del proceso de seguimiento y medición y esta asesorando la actualización de riesgos de TIC . Durante le segundo semestre se realizará jornada a los grupos | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció capacitación a los lideres de proceso para el levantamiento y actualización del mapa de riesgos, esta capacitación fue realizada por el profesional del grupo de planeación. Se tiene contemplado para el segundo semestre de la presente vigencia realizar jornadas de capacitción a todos los lideres de proceso acerca de riesgos de corrupción.
Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la propuesta de mapa de riesgo para retroalimentación de la ciudadania | Una propuesta de Matriz de riesgos de corrupción y proceso publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2019-12-20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la construcción de los Planes 2020 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tuvo en cuenta la opinión de la ciudadana, se socializó la propuesta de planeación 2020 a través de un formulario virtual dispuesto en el portal web www.orgsolidarias.gov del 20 de diciembre de 2019 a 15 de enero de 2020, la ciudadanía envió sugerencias y observaciones que fueron analizados por los grupos a quienes hacía referencia. | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció consulta a la ciudadanía publicada en la página web de la Unidad, se analizaron las sugerencias ciudadanas
| 3.2 | Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/01/2020 al 7/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la construcción de los Planes 2020 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tuvo en cuenta la opinión de la ciudadana, se socializó la propuesta de planeación 2020 a través de un formulario virtual dispuesto en el portal web www.orgsolidarias.gov del 20 de diciembre de 2019 a 15 de enero de 2020, la ciudadanía envió sugerencias y observaciones que fueron analizados por los grupos a quienes hacía referencia. | Actividad cumplida | Actividad cumplida
| 3.3 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador | Planeación y Estadística | 2020-01-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 24 de enero de 2020 la UAEOS publicó la planeación 2020 y la resolución por medio de la cual se adoptó el plan de acción institucional, así como los demás planes que lo integran en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, así mismo se publicaron se publicaron los mapas de riesgo 2020: de proceso y de corrupción | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció píblicado el mapa de riesgos de corrupción en la págin web de la Unidad en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020
| 3.4 | Elaborar banner informativo a Grupos de valor para consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción | Banner Informativo en Pagina Web | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2020-01-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 24 de enero de 2020 la UAEOS publicó la planeación 2020 y la resolución por medio de la cual se adoptó el plan de acción institucional, así como los demás planes que lo integran en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, así mismo se publicaron se publicaron los mapas de riesgo 2020: de proceso y de corrupción, se informo a través de banner y redes sociales | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Se evidenció publicación de banner informativo de mapas de riesgos de corrupción el día 24 de enero de 2020 (1er cuatrimestre). Alli se invita a la ciudadanía a realizar observaciones.
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | Informe de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Con corte a 30 de abril se solicitó a todos los lideres el seguimiento a mapa de riesgo de corrupción el cual se consolidará durante los 10 primeros días del mes de mayo | A 11 de mayo se presentó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril, cada líder envió el seguimiento de los controles de cada riesgo del su proceso, se revisó y analizó desde planeación y se envió para respectiva revisión de Control Interno | Actividad cumplida | Se evidenció monitoreo por parte del profesional especializado grado 17 del grupo de planeación y estadistica a los mapas de riegos de corrupción, del cual los lideres de proceso enviaron sus respectivos seguimientos en cumplimiento de las fechas estipuladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el tercer cuatrimestre con corte a 31 de agosto
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Informes de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | El segundo seguimiento se realizará en el segundo cuatrimestre del 2020 | Con corte a 31 de agosto se solicitó a todos los lideres el seguimiento a mapa de riesgo de corrupción el cual se consolidará durante los 10 primeros días del mes de septiembre | Actividad cumplida
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | Informes de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El tercer seguimiento se hará en el ultimo cuatrimestre del 2020 | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020 | Con corte a 31 de diciembre se realizó por parte de los lideres de proceso el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y desde Palneación se compilo y retroalimentó dicho proceso
| 4.4 | Realizar monitoreo a Mapas de riesgo de proceso | Informe de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 30/06/2020 15/12/2020 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realizará el monitoreo de los mapas de riesgo en el segundo cuatrimestre del 2020 | Dentro de los primeros 10 días del mes de julio se presento seguimiento al mapa de riesgos de procesos de gestión, con corte a 30 de junio de la actual vigencia, cada líder de proceso envío la información de los seguimientos y desarrollo de las actividades de control de los riesgos identificados. Se revisó y analizó desde la Dirección de Investigación y Planeación, remitiendo a la Oficina de Control Interno para su respectiva revisión. | Dentro de los primeros 10 días del mes de enero se presentó el informe de seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la entidad | Se evidenció el monitoreo realizado por parte del grupo de planeación y estadistica a los mapas de riesgo de proceso, para lo cual los lídrees de proceso enviaron sus seguimiento a sus respectivos mapas de riesgos el 30 de junio
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción identificados en la Unidad, de lo cual se evidenció un total de 25 riesgos de corrupción de los cuales 5 se encuentran en riesgo residual extremo, 7 en riesgo alto y 13 en riesgo moderado. Se evidenció con base en el reporte del grupo de planeación y estadística que durante el primer trimestre de 2020 no se tuvo registro de materialización de ninguno de los riesgos de corrupción. Esta información fue presentada por el Jefe de Control Interno a los Miembros del Comité Institucional de Control Interno, en sesión desarrolladas el 3 de marzo de 2020, El Director Nacional asignó un asesor para apoyar el seguimiento y control de los riesgos identificados con riesgo residual en nivel extremo. | Actividad cumplida | Actividad cumplida | La oficina de control interno realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la Unidad en el marco de las auditorías de evaluación independiente, los resultados fueron comunicados al director nacional con copia de los miembros del Comité coordinador de control interno, en cumplimiento del decreto 648 de 2017, así mismo en el marco de la estratégia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en las fechas establecidas para el segundo cuatrimestre con fecha de corte el 31 de agosto
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | El segundo seguimiento se hará en el segundo cuatrimestre del 2020 | Se realizó seguimiento a la implementación del mapa de riesgos de corrupción de los procesos Gestión de programas y proyectos, Gestión Humana y Gestión Administrativa, los resultados del seguimiento hacen parte del informe de evaluación independiente remitido al director Nacional y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Actividad cumplida
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El tercer seguimiento se hará en el ultimo cuatrimestre del 2020 | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020 | En el tercer cuatrimestre de 2020 se realizó seguimiento a la implementación del mapa de riesgos de corrupción de los procesos Gestión financiera, Gestión del Conocimiento, Servicio al ciudadano y Fomento, los resultados del seguimiento hacen parte del informe de evaluación independiente remitido al director Nacional y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
[13 empty] | 23 | 23 | 100%
MENÚ

## 2Estrategias de Racionalizacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN 06 |  | CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-03 |  | FECHA EDICIÓN 30/01/2019
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
| Acreditación | Administrativa | Socialización para el adecuado manejo de la plataforma SIIA | Durante la vigencia 2018 se puso en producción el aplicativo SIIA, que permite un mayor dinamismo para el trámite de acreditación; en su momento esta acción se trabajó como un tipo de racionalización tecnológica. Un año despues de la entrada a producción de este desarrollo tecnológico observamos que ha sido dispendioso para los ciudadanos familiarizarse con el uso de la plataforma lo que ha originado demoras en el proceso de registro de la información para su evaluación, generando la percepción ciudadana de haber complejizado el trámite. | Realización y divulgación de por lo menos dos piezas multimedia y/o digitales, que orienten al adecuado manejo de la plataforma SIIA, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Facilidad para la comprensión del manual de usuario del SIIA, pasando del documento escrito de uso a otras formas para pedagogizar su uso | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-03-01 | 2020-12-10 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100% | No se esperaba avance en el diseño de piezas para este cuatrimestre. Se proponen 2 piezas mejoradas en lenguaje claro, para el trabajo, que son: * Observaciones al procedimiento de evaluación como parte del trámite * Mejora al instructivo SIIA, posiblemente video tutorial. De enero a abril, se adelantó un archivo en excel en el que se proponen ajustes de las observaciones que se encuentran en la plataforma, para revisión del cumplimiento mínimo de requisitos teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. | Se publicaron dos micro videos por medio de los cuales se muestra paso a paso cómo crear y actualizar el perfil de la organización en la solicitud del trámite de acreditación. Estos videos se publican en la página web de la entidad www.orgsolidarias.gov.co - Trámites y servicios - Trámite de acreditación - 4. Instructivo paso a paso. O en el siguiente enlace: https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n Para el próximo cuatrimestre se prevé la elaboración y publicación de otro microvideo, que complementa el objetivo de hacer más amigable y dinámico el manual de usuario del SIIA | Se publicó un tercer video en la sesión de Trámite de Acreditación - sección instructivo paso a paso, en el que se muestra cómo crear una solicitud en la plataforma SIIA. El video se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n | Se evidenció la publicación de dos microvideos en pro de orientar al adecuado manejo de la plataforma SIIA, publicados en la pa´gina web de la unidad, en el link de tramites y servicios, tramite de acreditación en la opción numero 4 instructivo paso a paso, en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n#
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
#REF!
| Nombre del responsable: | Carolina Bonilla Cortés - José Efraín Cuy Esteban |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 Ext 230 y 217
| Correo electrónico: | carolina.bonilla@orgsolidarias.gov.co - jose.cuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación | Grupo de Comunicaciones y Prensa
MENÚ
Note on C6: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C8: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H8: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C10: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H10: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C12: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C15: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D15: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E15: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F15: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G15: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H15: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I16: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J16: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on C21: Jorge Chávez: Relacionar el nombre del responsable del tramite, proceso o procedimeinto
Note on I21: Jorge Chávez: Relacionar el numero de telefono del responsable
Note on C23: Jorge Chávez: Relacionar el correo electronico del responsable

## 3 Rendicion de Cuentas
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 100% estrategia de Comunicaciones implementada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | se realizo la publicacion de rendición de cuentas paz, se organizo la informaciójn de rendicion de cuentas paz 2017, 2018 y 2019. Anexo link https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz | Se realizaron dos piezas divulgativas y se socializaron en nuestros canales de atención. Evidencia que reposa en informe. | Se compartieron nuevamente las piezas y se socializaron en nuestros canales de atención. Evidencia que reposa en informe. | Se evidenció la actualización de los documentos "Informe de Rendición de Cuentas construcción de Paz", para las vigencias 2016 a 2019, y se evidenciaron debidamente publicados en la página web en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz Adicionalmente se evidenció el diseño y divulgación de dos piezas divulgativas a través de la campaña "mas cerca de la Paz" a través de twitter los días 16, 21 de julio y 4 de noviembre
| 1.2 | Publicar los informes de tareas y compromisos de la entidad como aporte a la estabilización y consolidación de la PAZ | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2020-07-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | se presento el informe final del mes de diciembre de los bullets de paz presentados a la Consejeria de estabilizacion y consolidacion de la Paz | Se evidenció el informe de la vigencia 2019 de informe de rención de cuentas construcción paz debidamente publicado en la página web en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz
| 1.3 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se tiene los dos videos editados, se estan adelantando las gestiones necesarias del lenguaje de señas, para enviar a Presidencia. | Durante el mes de julio se tramitó a través del Ministerio del Trabajo en la plataforma SAMI la emisión de dos mensajes institucionales, los cuales fueron aprobados por contenido, pero nos indicaron que: “En respuesta a la solicitud de aprobación del TV ref. Mujeres me permito manifestar que la Consejería Presidencial para las Comunicaciones no encuentra observación al mensaje del video y considera pertinente su difusión por redes sociales y medios propios digitales. | Se da cumplimiento con los videos de los codigos civicos los cuales gueron transmitos por los canales. | Se evidenció oficio de aprobación del 29 de julio de 2020 del consejero de comunicaciones del la presidencia de la republica sr. Hassan Nassar para la emisión de dos codigos civicos "TV Mujeres", dichos código se emitieron apartir del 31 de octubre en los canales públicos y privados. Se evifdenció la emisión del programa "Empoderamiento femenino a través de la econimía solidaria" y "trabajo asociativo indigena" ambos con el correspondiente lenguaje de señas
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 4 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | Se realizo un foro virtual con la ciudadania “Encuesta virtual: nuevo espacio de educación solidaria”. | Se realizaron dos foros: - Foros Conexión Solidaria - Consulta ciudadana: Compras Públicas Locales | Foro de rendición de cuentas. " Encuenta de interes 2019-2020" | Se evidenció la realización de los siguintes foros: 1. Encuesta virtual nuevo espacio de educación solidaria 2. Foros conexión solidaria
| 2.2 | Realizar foros de temas de interés para la ciudadanía. | 10 foros virtuales realizados | Coordinador | Comunicaciones sy prensa | 30/06/2020 31/10/2020 |  |  | 11 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 100% |  | Se cumplió al 100% con esta actividad, en la realización de foros con temas de interes para la ciudadania. Foro 1: Alivios Tributarios y Régimen Tributario Especial para las ESAL en tiempos de pandemia Foro 2: Economía social y solidaria: Resiliencia, Recursividad, Resistencia. Foro 3: Mercados Campesinos Solidarios: inclusión participativa territorial Foro 4: Mujer rural y su rol en la economía campesina Foro 5: Territorios sostenibles: paz y desarrollo para las economías rurales Foro 6: Compras Públicas Locales y Comercio Justo: alternativa social y solidaria para la reactivación económica Foro 7: Día Internacional de las Cooperativas: Todos unidos por el sector solidario Foro 8: Cooperativismo y sector solidario en las regiones Foro 9: Foro: Formas Asociativas Solidarias Foro 10: Foro “Papel de las organizaciones solidarias en los ODS” Foro 11: Foro "Construcción PESEM, Educación Solidaria y Trámite de Acreditación" | Foro 12: Sector Solidario : Emprendimiento y desarrollo para las juventudes Foro 13: “Ahorro y Crédito del Sector Solidario” Foro 14: “Mujer Rural como pilar de la economía agraria” Foro 15: “Asociatividad Solidaria en los Planes Locales de Desarrollo” Foro 16: "Voluntariado como eje de cohesión social" | Se evidenció la realización de 11 foros conexión solidaria así: 1. Alivios tributarios y régimen tributario especial para las ESAL en tiempos de pandemia (2 mayo 2020) 2. economie social y solidaria: recilencia, recursividad y resistencia (27 de mayo 2020) 3. Mercados campesinos solidarios inclusión participativa territorial (3 jun 2020) 4. Mujer rural y su rol en la economía campesina (10 jun 2020) 5. Territorios sostenibles paz y desarrollo para las economias rurales (17 jun 2020) 6. Compras publicas locales y comercio justo (24 jun 2020) 7. dia internacional de las cooperativas (1 jul 2020) 8. Cooperativosmo y sector solidario en las regiones (15 jul 2020) 9. Formas asociativas solidarias (29 jul 2020) 10. Papel de las organizaciones solidarias en los ODS (12 ago 2020) 11. Construcción PESEM , educación solidaria y trámite de acreditación (26 ago 2020)
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico Coordinadores | Dirección de Investigación y Planeación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 1/10/2020 a 31/11/2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | La Unidad realizó Rendición de cuentas 2019 - 2020 el 25 de noviembre de 2020. se Publico informe en la página WEB de la Entida. https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Vigencia-2020 | Actividad programada para noviembre 2020
Responsabilidad | 3.1 | Publicaciones de experiencias solidarias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 1 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizó informe de experiencas que transforman vidas, publicadas en la pagina Web. | Se evidenció el documento "informe experiencias que transforman vidas", así mismo se evidenciaron publicadas las experiencias en la página web de la unidad en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/experiencias
| 3.2 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística Grupo de Comunicaciones y Prensa | 16/07/2020 31/12/2020 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | Se realizó informe de rendició de cuentasa cortte del 30 de junio de 2020, evidencia que reposa en la carpeta compartida de comunicaciones | Se realizó informe de rendició de cuentasa cortte del 30 de diciembre de 2020. | Se evidenció pproyecto de documento denominado "Informe de rendición de cuentas grupo de comunicaciones y prensa 2020"
| 3.3 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 1 informes de seguimiento | Jefe de área | Jefe de Control Interno | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la implementación del componente de rendición decuentas del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los resultados del seguimientos fueron presentandos al Director Nacional mediante correo electrónico el 16 de diciembre de 2020. | Actividad programada para tercer cuatrimestre
Actualizado 31 de julio de 2020
MENÚ

## 4 Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responsable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Identificar y definir los temas recurrentes, para publicarlos a través de ayudas audiovisuales en el portal web | 2 actividades de publicación de ayudas audiovisuales | 1/07/2020 20/12/2020 | Publicar ayudas audiovisuales en el portal web los temas recurrentes | Coordinador | Comunicaciones y Prensa Planeación y Estadística | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | El grupo de educación solicitó, debido a la contingencia presentada por el COVID - 19, al grupo de comunicaciones la publicación de piezas comunicativas que facilitarán la respuesta a la pregunta frecuente de ¿cómo acceder a los servicios y trámite de la Unidad en medio de l situación de aislamiento? Lo anterior llevó a tener piezas comunicativas que permitieran recordar el trámite en línea y la gratuidad de los servicios apoyando además la campaña QuédateenCasa. Estas se publicaron en redes a partir del 18 de marzo de 2020 y se fueron publicando periódicamente. | Los grupos de comunicaciones y planeación reportaron: Se realizaron piezas comunicativas que facilitarán la respuesta a la pregunta frecuente de ¿cómo acceder a los servicios y trámite de la Unidad en medio de la situación de aislamiento?, acompañado de la campaña QuédateenCasa. La evidencia se encuentra en la carpeta - One Drive del grupo de comunicaciones. | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior | Se evidenció la publicación en la página web y en youtube el Video instructivo SIIA partes 1, 2 y 3 (28 de agosto en la página web) https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n#
| 1.2 | Socializar la política de servicio al ciudadano y protocolos de atención | 2 actividades de socialización del proceso de servicio al ciudadano una interna y otra externa | 1/07/2020 20/12/2020 | Diseñar piezas comunicativas de las política de servicio al ciudadano y protocolos de atención , para ser divulgadas por los diferentes canales digitales hacia la ciudadanía en general. | Coordinador | Comunicaciones y Prensa Planeación y Estadística | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 100% | El grupo de comunicaciones y prensa, reporta: Campaña con 2 piezas comunicativas que son: a). Tema Trámite de Acreditación, compartido externamente en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter el día 24 de abril de 2020. b). Servicios de Educación e investigación, compartido externamente en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter el día 24 de abril de 2020. La relación de las piezas comunicativas con protocolos de atención se centró en canales virtuales y socialización del número de la línea móvil para la atención canal telefónico. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación y también en archivos de gestión del grupo de comunicaciones | Los grupos de comunicaciones y planeación reportaron: Se realizaron dos actividades de socialización del proceso de servicio al ciudadano una interna y otra externa. Externo: Trámite de Acreditación y protocolos de atención Interna: Recuerde, si recibe una PQR y ¡Gracias por tu compromiso y autogestión! La evidencia se encuentra en la carpeta - One Drive del grupo de comunicaciones. | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior. Sin embargo durante la primer semana de diciembre se publicó banner en la página web de la Entidad alusivo a los canales de contacto disponibles para la ciudadanía. | Se evidenció la publicacion del Videos de trámite de acreditación por redes sociales (20 y 24 de abril, 1 y 21 de julio) Adicionalmente se envidenció el envío de recordatorioa a los funcionarios sobre el procedimiento de ateción al ciudadano
Normativo y procedimental | 2.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2020-12-20 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre temáticas que permitan dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Coordinadores | Educación e investigación Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se desarrollan dos Microvideos: *¡Gracias por su labor! fue enviado al correo de las y los funcionarios y fue publicado en redes el día 27-03-2020. *Y tú ¿también eres héroe del servicio? fue enviado al correo de las y los funcionarios y fue publicado en redes el día 30-03-2020. Estos dos microvideos responden a los derechos de las y los ciudadanos: *Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. *Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona. Se revisa la carta de derechos y deberes ciudadanos, se está preparando una manera más didáctica o pedagógica para presentarla de cara a la ciudadanía. Se expide circular interna N. 03 de 2020 donde se señalan las medidas para la contención del COVID - 19 y los servicios que continúan en Atención al ciudadano. | Se publican en la página web de la entidad dos videos, uno con los derechos y otro con los deberes de las y los ciudadanos, se encuentra en el enlace https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/deberes-y-derechos-del-ciudadano. Estos videos fueron difundidos también en las redes sociales de la entidad, como Facebook, twitter e instagram. Se proyectan piezas de comunicación que serán enviadas a los correos de los funcionarios de manera esporádica, se hicieron dos primeros envíos dentro del segundo cuatrimestre. Evidencias guardadas en la One Drive del grupo de comunicaciones. | Se hicieron publicaciones de piezas tipo gif en las redes sociales sobre los deberes y derechos de las y los ciudadanos. En la jornada de Inducción y Reinducción se dio un espacio al proceso de Servicio al Ciudadano en el que se agradecieron las tareas y actividades desarrolladas, se recordaron los canales de comunicación con la ciudadanía, la atención de canales virtuales de atención, se recordó la importancia y responsabilidad de las y los servidores fernte a las y los ciudadanos, se hizo una actividad participativa tipo quiz y se presentó el video "Dese prisa" a modo de reflexión. Evidencias guardadas en el One Drive del grupo de comunicaciones. | Se evidenciaron los siguientes videos y actvidades: 1. Gracias por su labor (27 de marzo 2020 enviado por correo electrónico y redes sociales) 2. Heroes del servicio (30 de marzo por fecbook e instagram) 3. Videos de derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas (30 de junio en la pagina web y 6 de luio en redes sociales)
Relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Actualizar a lenguaje ciudadano las pautas mínimas de elaboración de respuestas escritas dirigidas a los ciudadanos | Archivo maestro para uso de servidores públicos con orientaciones para la gestión de peticiones | 2020-06-20 | Actualizar el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en todos los canales de atención, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Coordinador Profesional | Educación e investigación | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | No se esperaban avances para este primer cuatrimestre, la fecha de la acción está para el mes de junio de 2020. | Quedó actualizado el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en todos los canales de atención, atendiendo las premisas de lenguaje claro ; este se iniciará a utilizar en el proceso a partir de la segunda semana de septiembre. | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior | Se evidenció la actualización del archivo denominado "Respuestas lenguaje claro" en el cualse tienen respuesta tipo (a solicitudes comunes)
| 3.2 | Actualizar a lenguaje ciudadano las pautas mínimas de elaboración de respuestas escritas que forman parte del proceso de evaluación del trámite de acreditación | Archivo maestro para uso de servidores públicos evaluadores del trámite de acreditación | 2020-11-20 | Actualizar el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en el procedimiento de Acreditación, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Coordinador Profesional | Educación e investigación | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 100% | 1 | 100% | Se adelanta archivo en Excel en el que se proponen ajustes de las observaciones que se encuentran en la plataforma para revisión del cumplimiento mínimo de requisitos teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. | Se trabajó en la revisión del documento adelantado con responsable del proceso, se hicieron ajustes a observaciones formularios del 1 al 5 y se inició con formulario 6 de la plataforma SIIA teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. | Se ajustaron y actualizaron en plataforma las respuestas a las entidades en el trámite de acreditación en formularios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. Un Total de 97 campos. | Se evidenció el documento "Observaciones SIIA lenguaje claro" las acuales fueron actualizadas y aprbada en la bateria de observaciones del SIIA (Sistema Intergrado de Información de Acreditación)
MENÚ

## 5 Transparencia y Acc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar que los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 33.34% | 100% | 100% | 100% | Se realiza la publicación en el portal de datos abiertos del conjunto de datos de entidades Acreditadas, en las siguientes fechas 24 de enero, 11 de marzo y 20 de abril 2020 El conjunto de datos abiertos del 20 de abril presenta la siguiente información: Vistas: 13 Descargas: 2 https://www.datos.gov.co/browse?q=Entidades%20Acreditadas%20SIIA&sortBy=relevance El índice de información clasificada y reservada asi como el inventario de activos de información que se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, se actualizan semestralmente. | Se realizó la publicación de los conjuntos de datos abiertos durante los meses de Mayo, Junio y Julio, en el portal de datos abiertos del estado colombiano. https://www.datos.gov.co | Durante el último cuatrismestre de la presente vigencia 2020, se realizó la publicación del conjunto de datos de entidades acreditadas, en el portal de datos abiertos del estado colombiano, de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre. https://www.datos.gov.co | Se evidenció pantallazos de publicación en la página www.datos.gov.co del archivo en excel de la entidades acreditadas en el SIIA: en las siguientes fecha de publicación: 10 de agosto 8 de julio 8 de junio 17 y 20 de abril 11 de marzo 24 de enero
| 1.2 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 33.34% | 100% | 100% | 100% | Se puede evidenciar que a la fecha se encuentran publicado en aplicativo secoop el 100% de los contratos que se han suscrito en la Entidad. | Se puede evidenciar que en el periodo comprendido de mayo, junio julio y agosto se encuentran publicado en aplicativo secoop el 100% de los contratos que se han suscrito en la Entidad. | Se puede evidenciar que en el periodo comprendido de Septiembre, octubre,noviembre y diciembre se encuentran publicado en aplicativo secoop el 100% de los contratos que se han suscrito en la Entidad. | Se evidenció que los procesos contractuales fueron publicados en el SECOP 2 y fueron revisados por el Jefe de la Oficina asesora jurídica
| 1.3 | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadana sobre transparencia de información pública en la página web de la entidad | 100% | 1 encuesta de satisfacción | Coordinador | Grupo de Planeación - Grupo de Tecnologías de la Información-Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 100% |  | Se elaboró encuesta de satisfacción sobre el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la encuesta fue aprobada por los Grupos de Planeación y Estadística, Comunicaciones y prensa, Educación e investigación y el Grupo TICS. La encuesta se encuentra publicada en el portal: https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/encuestaPortal/public/ | Se elaboró la encuesta sobre satisfacción del botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la encuesta se encuentra publicada en la página web institucional de la UAEOS. https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica" | Se evidenció enuesta de satisfacción publicada en el link https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/encuestaPortal/public/ Los resultados de la medición de la satisfacción para el primer semestre de 2020 se envidenciaron publicados en https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2020
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar acciones de divulgación donde se informe a la ciudadanía sobre la gratuidad de los productos, servicios y trámite de la Entidad | 2 piezas de divulgación elaboradas y socializadas por medios web | Número de piezas publicadas | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación - Grupo de Comunicaciones y Prensa | 24/03/2020 24/09/2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Campaña con 2 piezas comunicativas que son: a). Tema Gratuidad Trámite de Acreditación, compartido externamente en redes sociales, facebook, instagram, twitter el día 24 de abril de 2020. b). Gratuidad Productos y servicios de Educación e investigación, compartido externamente en redes sociales, facebook, instagram, twitter el día 24 de abril de 2020. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. Comunicaciones - Se realizaron dos micro comerciales de "Educación Solidaria y de Acreditación" los cuales se socializaron en las redes sociales de la Unidad Administrativa. | Se difundieron nuevamente en redes sociales los videos acerca de gratuidad en los servicios, trámite de acreditación y educación solidaria. Se desarrolló un tercer video que se difundió en redes sociales acerca de los servicios que se prestan en acompañamiento a la creación de organizacones y resaltando su gratuidad. | Actividad cumplida en el anterior Cuatrimestre | Se evidenció: 1. Videos de derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas (30 de junio en la pagina web y 6 de luio en redes sociales) 2. Video Educación e investigación (por redes sociales 20 y 24 de abril, 1 y 21 de julio) 3. Video trámite de acreditación por redes sociales 20 y 24 de abril, 1 y 21 de julio) 4. Video instructivo SIIA partes 1, 2 y 3 (28 de agosto en la página web) 5. Video gratuidad (28 de agosto)
| 2.2 | Revisar los estándares de oportunidad de las respuestas a las peticiones formuladas por los ciudadanos, acorde al tipo de petición | 11 informes de la gestión de peticiones que relacionen los tiempos de respuesta por petición | Número de informes remitidos a la Dirección técnica | Profesional Coordinador | Educación e Investigación | En los diez primeros días hábiles de cada mes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100% | Enero: se reporta en comité directivo el 4 de febrero y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 10 de febrero. Febrero: se reporta en comité directivo el 3 de marzo y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 10 de marzo. Marzo: se reporta en comité directivo el 14 de abril y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 17 de abril (días hábiles despues del 10 de abril con ocasión de semana mayor) Abril: Se reporta en los 10 primeros días hábiles del mes de mayo, el 4 de mayo se envió información para el comité directivo citado para el día 5 de mayo y se espera enviar informe a Dirección de Planeación el día 15 de mayo como fecha límite. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. | Mayo: se reporta en comité directivo el 5 de mayo y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 12 de junio. Junio: se reporta en comité directivo el 2 de Junio y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 13 de julio. Por ser informe semestral se publicó en la web el día 15 de junio. Julio: se reporta en comité directivo el 7 de julio y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 20 de agosto. Agosto: Se reporta en los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre y se espera enviar informe a Dirección de Planeación el día 15 de septiembre como fecha límite. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. | Septiembre: se reporta en comité directivo el 6 de octubre y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 13 de octubre. Octubre: se reporta en comité directivo el 3 de noviembre y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 17 de noviembre. Noviembre: se reporta en comité directivo el 1 de diciembre y se envíará a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 15 de diciembre. En total 11 informes, 100% cumplimiento de la meta Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. | Se evidenció en reporte mensual de PQRDS en los comités directivos realizados durante el tecer ciatrimestre. En total en la vigencia 2020 se han realizado 8 reportes
| 2.3 | Realizar la actualización de las bases de datos que contienen información personal en el aplicativo RNBD de la Supertientencia de Industria y Comercio. | 100% | 3 reportes de actualización de las bases de datos registradas ante la SIC | Coordinador | Grupo de Planeación - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 33.34% | 100% | 100% | 100% | Se realiza la revisión de las bases de datos consignadas en el aplicativo de la SIC. Hasta el momento las bases de datos no requiren de actualización. Se identificarón 3 bases de datos a registrar que son: registro biométrico, cámaras de vigilancia y PQRDS. Estas bases deben registrarse en el aplicativo. N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Sic\Reporte 1 | Se realizó el registro de la base de datos "Reporte solicitudes oficina servicio al ciudadano" y registro biométrico en el aplicativo de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) llamado RNBD. Reporte: Tecnología/Gestión GEL2020/SIC/Reporte2 Certificado registro biométrico | Se realizó el registro de una nueva base de datos con información personal en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y comercio SIC, llamado RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos). La base que se registro fue la de "Cámaras de seguridad y videovigilancia". Reporte: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\124.03 PLANES\124.03.02 Plan Anticorrupción\3er Cuatrimestre\Tics\Plan Anticorrupción\SIC\Reporte3 Certificado: Cámaras de seguridad y videovigilancia. | En el tecer cuatrimestre se evidenciaron los reportes de actualización de la base de datos el 10 de junio y el 11 de agosto
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 2 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 200% | 2 | 100% | Se realiza la revisión de la metodología de activos de información frente a la guía de apertura de datos abiertos del estado colombiano. La metodología se encuentra en la carpeta compartida del Grupo TICS. Tecnología/Gestión GEL2020/Inventario activos de información/metodología inventario2020. | Debido a la contingencia COVID-19 y a la programación de los líderes de proceso de la entidad la revisión del inventario de activos de información se realizará en el mes de septiembre de la presente vigencia. | Se realizó la revisión y actualización del inventario de activos de información de la UAEOS, con el fin de presentarlo para el ITA (índice de transparencia y acceso a la infromación.) el Inventario de activos se encuentra publicado en su última versión en la página web institucional: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n | Se evidenció el inventario de activos de información debidamente publicado en la página web de la unidad en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n Se identifican los archivos inventario de información versiones 3 y 4
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 11 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2020 | 2 | 2 |  |  | 9 | 9 | 11 | 11 | 100% | Se realizó transferencia primaria del area de Gestiòn Financiera y Subdirecciòn. La meta fue ajustada debido a las medidas de confinnamiento por el COVID-19 tomadas por el gobierno nacional. | Se solicita modificación en la meta propuesta, ya que no es posible su cumplimiento debido a que esta sujeto a las Medida de Emergencia Sanitaria en todo el territorio Nacional de COVID -19 tomada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 593 y 457 de 2020, por lo tanto se trasladara para el primer semestre de la vigencia 2021. | Se realizó 9 transferencia primaria de Emp financiera, administrativa, subdirección, comunicacion y prensa, desarrollo asociativo, juridica. | Se evidenció que se realizaron transferencias documentales así: Primer cuatrmestre: financiera y subdirección, Durante el segundo cuatrimestre no se realizaron inventarios documentales debido al confinamiento obligatorio decretado por el gobierno naciones, se está analizando la frma de dar cumplimiento a la actividad una vez se retorne a la mobilidad de los contratistas
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  | Los instrumnetos archivisticos, se encuentran publicados en su totalidad | Actividad cumplida en el segundo Cuatrimestre | Se evidencó la publicación de los instrumentos archivistocos en el link de tranaparencia y acceso a la información pública en el numerl 10 de la siguiente manera: 10.1 Información mínima requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. 10.2 Registro de Activos de información 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada 10.4 Esquema de Publicación de Información 10.5 Programa de Gestión Documental 10.6 Tablas de Retención Documental 10.7 Registro de publicaciones 10.8 Costos de Reproducción 10.9 Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado 10.10 Informe de Peticiones,quejas,reclamos,denuncias y solicitudes de acceso a la información en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
| 3.4 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. Permite identificar la información que debe ser publicada en la pagina web y la frecuencia con la que se debe actualizar esta información. | 100% | Informe de actualización y publicación del esquema | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 33.34% | 100% | 100% | 100% | Constantemente se realiza la alcalización y la publicación en a pagina Web, evidencia que reposa en la carpeta de comunicaciones. https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Administraci%C3%B3n-Web Se realizó revisión del esquema de publicación de la información 2020, se identifica la información que por ley de transparencia 1712 de 2014 se debe publicar en la página web en la sección de transparencia. El esquema se encuentra en revisión y disponible en: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Transparencia | Constantemente se realiza la alcalización y la publicación en a pagina Web, evidencia que reposa en la carpeta de comunicaciones. | Constantemente se realiza la alcalización y la publicación en a pagina Web, evidencia que reposa en la carpeta de comunicaciones. | SE evudenció publicación en la página web
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Revisar y actualizar el botón de transparencia de la pagina Web de la entidad. | 3 informes | Informe de cumplimiento botón del transparencia de la información pública. | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | Se realiza recisoin en el boton de tranparencia y acceso ala informacion de la pagina web, los hallazgos se envuentran en el informame. Hallazgos Boton de Transparencia y la ruta informae del Informe del boton de tranparencia de acuerod a lo revisado por Tics. N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Transparencia | Se realizó informe sobre la gestión adelantada en el botón de Transparencia de la página web, se corrigieron los hallazgos del primer informe sobre links rotos y demás. Adicionalmente se realizó diseño de la página web con sus secciones. Tecnología/GESTIONGEL2020/Transparencia/Informe Transparencia II Tecnología/GESTIONGEL2020/Transparencia/Sede electrónica Se realizó la atulización del boton de transparencia en la pagina Web constante informe que reposa en la carpeta compartida de comunicaciones. | Se realizó informe sobre la gestión adelantada en el botón de Transparencia y acceso a la información para el diligenciamiento de la información en el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación, el informe que datalla la gestión realizada en el botón de Transparencia y el registro de ITA se evidencian en el informe: (Informe de Transparencia II). | Se evidenció el informe semestral de transparencia (5 jun 2020)
| 4.2 | Realizar capacitaciones y sensibilización a funcionarios de la UAEOS sobre ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información Pública | 1 capacitación y 6 tips en la intranet | 1 informe de capacitaciones y reporte de la publicación de los tips. | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 2020-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | Debido a la contingencia de COVID-19 nos hemos centrado en tips y sensibilizaciones frente a temas de COVID-1, teletrabajo, seguridad y demás. Se tiene programado iniciar las campañas de sensibilización de transpárencia en el mes de mayo. | Se realizó capacitación a los funcionarios de la UAEOS sobre le tema de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, la capacitación se realizó en el mes de Julio de la presente vigencia. Se publicaron dos tips en la intranet institucional relacionados con Transparencia Activa y Transparencia Pasiva. Soporte: Presentación Transparencia y Acceso a la Información Pública - Tips: Transparencia. Se realizó capacitación con todos los funcionarios por via Teams y se envio un tip sobre transparencia y acceso a la información Pública. | Se realizarón dos tips relacionados con la ley de Transparencia y acceso a la información pública, los cuales se prublicaráne en la intratnet institucional en el mes de diciembre. | Se realizó la capacitación el 31 de mes de julio por medio de la aplicación TEAMs sobre transparencia y acceso a la información pública. Adicionalmente se evidenció el envío de los siguientes tips durante el segundo cuatrimeste: - Transparencia Activa y Pasiva (Abril) - Transparencia y Acceso a la Información Pública (mayo) - Transparencia y Acceso a la Información Pública (julio) - Presentación Transparencia y Acceso a la Información Pública (Agosto)
| 4 3 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados (último 2019 y primer semestre 2020) | Número de informes publicados | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación - Grupo de Comunicaciones y Prensa | 24/01/2020 24/07/2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Se elaboró y envíó informe para publicación, la cual se efctúa el día 15 de enero de 2020. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación y en la pagina web https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Consolidado%202019_%20Servicio%20al%20Ciudadano%20y%20Satisfacci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf De acuerdo a la información que nos envía el grupo de Educación, se publico el informe consolidado de 2019 “Servicio al Ciudadano y Satisfacción Ciudadana” https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 | Se elaboró y envíó informe para publicación, la cual se efectúa el día 15 de julio de 2020. Reporte en https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana De acuerdo a la información que nos envía el grupo de Educación, se publico el informe consolidado del primer semestre del 2020 “Servicio al Ciudadano y Satisfacción Ciudadana” https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2020 | Actividad cumplida en el anterior Cuatrimestre | Se evidenció la publicación en la página web de los informes del primer semestre de 2020 en https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2020
Actualizado 15 de diciembre de 2020
MENÚ

## AVANCES
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | 100% | 20% | 20%
Racionalización de Trámites | 100% | 20% | 20%
Rendición de Cuentas | 100% | 20% | 20%
Atención al Ciudadano | 100% | 20% | 20%
Transparencia y Acceso a la Información | 100% | 20% | 20%
| 500% | 100% | 100%

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento |  | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% |  | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% |  | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% |  | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% |  | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% |  | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%
Dimension | Cumplimiento | Esperado | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 25% | 25% | 20% | 5%
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | 25% | 25% | 20% | 5%
Atencion al ciudadano | 25% | 25% | 20% | 5%
Transparencia y Acc. Info | 25% | 25% | 20% | 5%
TOTAL |  |  |  | 25%