## Gestión Riesgo Corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director de Investigaciones y Planeación Coordinador de Planeacion y Estadistica | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-08-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2019-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-25 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%

## 1 Gestion de Riesgo Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | [7 empty] | FUNCIONARIO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-12-16 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Actualmente se viene implementando el Sistema de Administración de riesgos bajo los lineamientos establecidos en la olítica de administració de riesgos Versión 1 del 11 de febrero de 2019 | Se evidencio guia de administraciuón de riesgo actualizada, en el siguiente link: http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRlOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzLmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMjk= | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se elaboro el documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos |  | Se evidenció el documento de Mapa de Riesgos identificando cada uno de los riesgos por proceso. |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía. | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se consolido y publico la matriz de riesgos de corrupción y se subió en la pagina web para consulta de la ciudadanía |  | Se evidencia publicado en la pagina web de la actividad la matriz correspondiente en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2019. |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-04 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se estableció la encuesta a la ciudadanía respecto al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de las organizaciones solidarias, pero no se recibieron observaciones de la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-componentes en la pagina donde se publica el mapa de riesgos se deja claridad a la ciudadanía que se pone a la disposición de todos nuestros ciudadanos, nuestros canales de comunicación están disponibles de manera continua para recibir sus sugerencias. | Se evidencia en la pagina Web de la Institución la publicación: "La Unidad Administrativa pone a disposición la propuesta de los planes del Plan Anticorrupción Cualquier observación frente a este documento la puede enviar al correo: comunicaciones@orgsolidarias.gov.co". |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador | Planeación y Estadística | 2019-05-11 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se publicaron los mapas de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad en la siguiente ubicación https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2019 | Se encuentra publicado el correspondiente mapa de riesgo de corrupción en la pagina Web de la entidad en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2019. |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-05-15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Se realizó monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril y a 31 de agosto, se realizó informe de seguimiento. | Se evidenció el seguimiento al Mapa de Riesgos con su correspondiente monitoreo y revisión con corte a 30 de abril |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | El segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción de procesos se presento en los primeros días del mes de septiembre, toda vez que el seguimiento se hace con corte a 31 de agosto. | Se evidenció solicitud por parte del profesional del grupo Planeación y Estadística requiriendo a cada uno de los líderes de los procesos que tienen mapa de riesgos de corrupción para el correspondiente seguimiento con corte a 31 de agosto. |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019 | Se evidenció seguimiento a las mapas de riesgo de corrupción en los meses de abril, agosto y diciembre de 2018, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2019 | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-05-15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | se realizo el primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción por parte de la oficina de control interno | La oficina de Control Interno durante el segundo cuatrimestre realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de los siguientes procesos: Pensamiento y direccionamiento estratégico, Gestión de Programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición y Gestión del mejoramiento
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2019-09-13 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | La oficina de Control Interno durante el segundo cuatrimestre realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de los siguientes procesos: comunicación y prensa, gestión financiera y gestión humana.
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-01-16 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019

## Estrategias de Racionalizacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN 06 |  | CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-03 |  | FECHA EDICIÓN 30/01/2019
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | [7 empty] | FUNCIONARIO
1 | Acreditación | Normativa | Unificar en un documento las difernetes normas que regulan el trámite de acreditación | El trámite de acreditación actualmente se encuentra regulado por: Resolución 221 de 2007 Resolución 110 de 2016 Resolución 332 de 2017 Circular 01 de 2018 cada uno de estos refernetes normativos establece actuaciones frente al trámite | Consolidar en un solo documento marco de referencia la normatividad aplicable al trámite de acreditación | Se espera que al compliar en un solo acto administrativo el marco regulatorio del trámite de acreditación, la información sea más accesible y comprensible para el ciudadano, pues podrá encontrar toda la información en una única resoluión y no en tres. | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 20% | 20% | 40% | 40% |  | 40% | 20% | 100% | 0.2 | En el primer cuatrimestre se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jirídica, con la Dra Angélica Varón, en donde se planteó una agenda de trabajo para ejecutar la estrategia anti-trámite 2019, con acciones que se desarrollaran desde el 1 de abril hasta el 12 de diciembre de 2019, enfocados en la optimización normativa. | El 15 de Agosto se envió a Dirección técnica de planeación el borrador de la Resolución unificada de acreditación, para ser remitida al area Jurídica, se está en espera de retroalimentación de esta área. | Se evidenció una resolución proyectada mediente la cual se unifica el trámite de acreditación, la cual se encuentra en proceso de discución interna para definir el documento que se someterá a consulta pública | En el mes de noviembre se presento a la Dirección Nacional, el documento que unifica la Resolución 221 de 2007, Resolución 110 de 2016, Resolución 332 de 2017 y la Circular 01 de 2018. Para la vigencia 2020 se publicará el documento definitivo a la ciudadania para que esta realice las observaciones del caso y se publique el acto administrativo en esta misma vigencia. | JOSE EFRAIN CUY - TERCER PISO EXTREMO NORTE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
[10 empty] | 20% | [7 empty] | 20%
| Nombre del responsable: | Jose Efraín Cuy Esteban |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 Ext 217
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2019-01-31
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación |  | Oficina Asesora Jurídica
Note on C15: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D15: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E15: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F15: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G15: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H15: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I16: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J16: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## 3 Rendicion de Cuentas
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE | FUNCIONARIO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados (ultimo 2018 y primer semestre 2019) | Coordinador | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 Informe remitido a la Dirección Técnica, aprobado por esta y publicado el 15 de julio de 2019, en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20primer%20semestre%202019%20-%20v1.pdf | Se evidencia publicado en la pagina Web de la entidad informe: Servicio al Ciudadano: "Informe Gestión de Peticiones Primer Semestre 2019". |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 1 actividad incluida en la estrategia de Comunicaciones | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2019-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se elaboraron piezas graficas divulgativas con lenguaje claro para el ciudadano, sobre los resultados de gestión de la Unidad Administrativa, la piezas fueron publicadas a través de nuestro portal Web. https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias-Construcci%C3%B3n-de-paz | Se encuentra publicado correctamente en la pagina web de Organizaciones Solidarias el Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz, con fecha 01 de agosto 2019. |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
| 1.3 | Identificar (de la matriz del DAFP) las obligaciones que tiene la entidad en materia de implementación de tareas estabilización de la PAZ y los actores para el proceso de rendición de cuentas general de la entidad | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-07-30 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Se consolido el informe de rendición de cuentas PAZ el cual esta publicado en la pagina web y puede ser consultado en la siguiente dirección: https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Vigencia-2019/Informe-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-Paz | Se encuentra publicado Informe Rendición de Cuentas Construcción Paz |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizaron dos (2) videos de código cívico los cuales fueron subidos a la plataforma SAMI y en este momento se están realizando ajustes de acuerdo a las recomendaciones del Alto Consejero de las Comunicaciones. De acuerdo a la instrucción de esta misma oficina para su emisión estos deben contar con el aval de la oficina de comunicaciones del Ministerio del Trabajo. |  | Se confirmó la publicación de 2 videos (Apoyamos experiencias que transforman vidas y Apoyamos a los empresarios solidarios) de código cívico los cuales fueron subidos en el canal de YouTube y por canales nacionales. Empezaron a salir el 30 de mayo. |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 6 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 6 | 66.67% | Se realizó un (1) foro "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019" https://docs.google.com/forms/d/1P3hceXMwoLwEL2CYf3ZjtRUDRqTgjucGRi-_GKXHvbQ/viewform?edit_requested=true | Se realizaron 3 foros atreves del portal Web. 1. Foro virtual: Nuestros Canales de Comunicación. 2. Educación Cooperativa y Solidaria en el plan Nacional de Desarrollo”. 3. Nos estamos preparando para la audiencia pública. Evidencias que reposan en el informe de seguimiento. | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones en donde se pudo validar 4 foros : 1. "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019. (publicado en la pagina web, en enero) 2.Foro virtual: Nuestros Canales de Comunicación. (en la pagina web , el 11 de junio) 3. Educación Cooperativa y Solidaria en el plan Nacional de Desarrollo”. (en la pagina web el 11 de mayo) 3. Nos estamos preparando para la audiencia pública. (en la pagina web el 23 de julio) | Se evidencio el desarrollo de los sigueintes foros: 5, Foro: Audiencia Pública de 2018 – 2019 https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias/Audiencia-P%C3%BAblica-de-2018%E2%80%932019 6, Foro virtual: Propuesta de Planeación 2020 https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias/Foro-virtual-Planeaci%C3%B3n-2020 | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
| 2.2 | Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas. actividades que permitan incentivar la participación ciudadanía | 1 campaña diseñada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 31/12/2019 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | A través de nuestras redes sociales se realizó una campaña sobre la “nos estamos preparando para la rendición de cuentas” | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones, publicado en redes sociales la campaña "Nos estamos preparando para la rendición de cuentas" en agosto. Promocionando el foro llamado igual. |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
| 2.3 | Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio al ciudadano y a la gestión misional de la Unidad | 2 encuentros de diálogo con los ciudadanos | Coordinador | Educación e Investigación | 30/06/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |  | A mediados del mes de mayo se cierra el foro virtual sobre "El impulso a la educación cooperativa y solidaria en el sistema educativo (emprendimiento juvenil)", en el que participó la comunidad en general. En el mes de junio la Unidad realizó un foro virtual sobre "Nuestros Canales de Comunicación", en el que participó la comunidad en general. En los meses de julio y agosto se realizaron grupos focales como parte de los insumos de la investigación, que se encuentra en curso, por parte del Equipo de Educación e Investigación - en proceso de sistematización. | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones en donde podemos validar los 2 foros con Educación : 1.Foro virtual: Nuestros Canales de Comunicación. (en la pagina web 11 de junio) 2. Educación Cooperativa y Solidaria en el plan Nacional de Desarrollo”. (en la pagina web el 11 de mayo) | Se evidenció el desarrollo de dos encuentros con grupo sde siudadanos así: 1. La actividad denominada “diálogos con los ciudadanos” inició en el mes de agosto, en el marco de un cuestionario que constaba con once (11) preguntas, y que fue enviado a través de un enlace para que fueran respondidas por el comité de educación de las organizaciones del sector solidario. 2. Actividad que contribuyó a la elaboración del presente documento fue la actividad de la discusión de gremios realizada el 26 de septiembre de 2019. | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
| 2.4 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2019-11-30 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019. (publicado en la pagina web en enero) | Se realzió audiencia pública el día 28 de noviembre de 2019, mediante Streaming, quedando registro de la audiencia en la pagina de unidad y en las redes sociales de facebook, youtube e instagram. | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Responsabilidad | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | 2 informes de evidencias de entrega del material | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | En el mes de junio la Unidad realizó un foro virtual sobre "Nuestros Canales de Comunicación", en el que participó la comunidad en general. | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones : 1. Evidencia (2 fotos) de la entrega de material divulgativo de la entidad a la ciudadanía. (Incentivos para los ciudadanos, un kit. (informe a 30 de agosto) y 2. cuando se entrega material en ferias. |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
|  | Disponer de herramientas pedagógicas e investigaciones para entregar a la ciudadanía como incentivo a su participación en el marco de acciones que adelante la entidad como parte del componente de rendición de cuentas | 100% de las solicitudes de material que realice el grupo de planeación para ser entregados a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación | A partir de 10/01/2019 y hasta 20/12/2019 |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 1 | 1 | 100% |  | En el segundo cuatrimestre se recibieron 2 solitudes, una en mayo y otra en junio, de 8 y 18 kits, respectivamente, para un total de 26 kits entregados. | Se han entregado un total de 26 kits dando respuesta a dos solicitudes recibidas | Se suministró material en brayle para ser divullgado en el marco de la actividad organizada por el DAFP Día Nacional de la Rendición de Cuentas realizado el 27 de agosto. SE realizó entrega de material pedagogico en la rendición de cuentas desarrollada en el mes de noviembre de 2019 | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 15/07/2019 30/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | En los meses de julio y agosto se realizaron grupos focales como parte de los insumos de la investigación, que se encuentra en curso, por parte del Equipo de Educación e Investigación - en proceso de sistematización. | Se confirmó con Yesenia Flores del grupo de Comunicaciones : 1. con corte a 30 de agosto "Publicaciones de experiencias en la pagina web de la entidad con pantallazo en informe. 2. en la revista 32 se publica experiencia y en la revista 31. y 3. en los canales regionales. | Se evidencio informe de evidencias de las publicaciones adelantadas con corte a diciembre de 2019. | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
| 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 31/12/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | Se realizo el seguimiento semestral donde se evaluó la participación de los ciudadanos por parte del grupo de comunicaciones y prensa | Se confirmó con Yesenia Flores del grupo de Comunicaciones : El informe realizado "rendición de cuentas" que recopila toda la información a reportar por el área de Comunicaciones!. Con corte a 30 de agosto. | Se evidenció documento de rendición de cuentas, recopilando la información con corte a noviembre de 2019. | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 4.2 | se realizara una identificación de los diferentes espacios en los cuales la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias podrá tener un acercamiento con sus grupos de interés y población en general para la participación ciudadana | 1 informe de identificación de espacios de participación ciudadana | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística | 15/07/2019 10/12/2020 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | Se evidenció informe de rendición de cuentas el cual incluye los estaciones de participación ciudadana | No se evidencia informe de identificación de espacios para el acercamiento con los grupos de interes | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR

## 4 Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  | Componente 4: Atención al Ciudadano | [5 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente |  | Actividad General | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responsable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | [7 empty] | FUNCIONARIO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Socializar el proceso de servicio al ciudadano y sus procedimientos al interior de la Unidad | 2 actividades de socialización internas del proceso de servicio al ciudadano | 1/07/2019 20/12/2019 | Implementar dos actividades al interior de la Unidad para socializar el proceso de servicio al ciudadano y recoger insumos de mejora | Coordinador | Educación e Investigación | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo | No se esperaban actividades en este cuatrimestre | Se evidenció socialización del proceso de servicio al ciudadano realizada el 27 de marzo de 2019 | Se evidenció desarrollo de la socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de la unidad, en la fechas 25 de noviembre y 29 de noviembre; en adición se publicó en la intranet documento "ABC gestión de peticiones", en la fecha 20 de noviembre | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
Fortalecimiento a los canales de atención | 2.1 | Fortalecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y ciudadanos atendidos | 2 indicadores de desempeño de los canales de atención diseñados, formulados e implementados, uno para el procedimiento de gestión de peticiones y otro para el procedimiento del trámite de acreditación | 2019-11-01 | Diseñar indicadores que permitan hacer la medición de tiempos de espera por canales de atención al ciudadano | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Se espera iniciar en el mes de septiembre, por lo cual serán reportados en el último cuatrimestre. | Se espera iniciar en el mes de septiembre, por lo cual serán reportados en el último cuatrimestre. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISO AL LADO DE SALA DE JUNTAS
[5 empty] | Aprobar la inclusión de los indicadores diseñados como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación Dirección Nacional | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2019. | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2019. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
[5 empty] | Incorporar los resultados de la medición en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | coordinador del grupo de educación e investigación | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del saber y saber hacer en los servidores públicos de la Unidad con el fin de dar orientación a los usuarios y ciudadanos del Proceso de Servicio Ciudadano. | 100% Jornadas de Sensibilización | 2019-12-20 | Socializar a todos los servidores públicos de la Unidad el Proceso de Servicio al Ciudadano, la Política, Manuales y Protocolos. | Coordinador | Gestión Humana | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo | No se esperaban actividades en este cuatrimestre | Se realizó una socialización del proceso de servicio al ciudadano dirigida hacia los servidores de toda la unidad, realizada el 27 de marzo | En la jornada de inducción y reinducción, el grupo de gestión humana contrató la relaización de actividad donde se trabajaron los valores instiucionales y de éstos cuales se aplican en el servicio al ciudadano | CARMEN JULIA LIZARAZO - SEGUNDO PISO
|  |  | No. de Inducciones a nuevos servidores públicos y contratistas |  | Empoderar a través de la inducción a los nuevos servidores públicos y contratistas competencias del saber del Proceso de Servicio al ciudadano y sus protocolos | Coordinador | Gestión Humana | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | El Grupo de Gestión Humana comunica que la actividad será reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 |  | CARMEN JULIA LIZARAZO - SEGUNDO PISO
Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 4 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2019-12-20 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre temáticas que permitan dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Coordinador | Comunicaciones y Prensa |  |  | 6 |  |  | 4 | 6 | 4 | 150% | El Grupo de Comunicaciones y Prensa comunica que la actividad se reportará en el último cuatrimestre de 2019. | Se realizaron 6 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, las cuales se han socializado a través de nuestra página Web, redes sociales y la intranet. 1. Trámites y servicios 2. Tenga en cuenta 3. Siga estas recomendaciones 4. Recuerda que los trámites que realizas en la UAEOS. 5. Centro documental 6. Cero tolerancia a la corrupción | Se confirmó con el grupo de Comunicaciones cada una de las actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos: 1. Trámites y servicios (pagina web y twitter) Corte junio. 2. Tenga en cuenta (En intranet) En Junio 3. Siga estas recomendaciones (Video Intranet en 8 de agosto). 4. Recuerda que los trámites que realizas en la UAEOS. (Video en redes el 05 de agosto.) 5. Centro documental. (en Redes el 30 de agosto) 6. Cero tolerancia a la corrupción. (Video intranet 30 de agosto). |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés | 1 documento actualizado de caracterización de usuarios(ciudadanos) y/o grupos de interés | 2019-12-20 | Revisar la pertinencia del documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación |  |  | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% | Se espera iniciar en el mes de junio, armonizado con el componente de gobierno electrónico - digital. En abril se hizo lectura de la guía | Se revisó el documento actual de caracterización de usuarios contrastando su estructura con los lineamientos de MIPG, identificando los aspectos que se deben mejorar en el mismo; remitido a la coordinación el 30/082019 para revisión. | Se evidenció que el documento de caracterización de usuarios se encuentra en revisión |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
[5 empty] | Proponer acciones de mejora al documento actual de caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | La actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2019. | La actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2019. | Se evidenció que el documento de caracterización de usuarios se encuentra en revisión | Se evidenció correo electonico del 24 de diciembre de 2019 donde se remitió a la dirección técnica la propuesta de nuevo documento de caracterización de usuarios. | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
[5 empty] | Aprobar la inclusión de las mejoras al documento de caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés, como parte del sistema de gestión de la calidad, proceso de servicio al ciudadano | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | [5 empty] | 100% | 0 | 1 | 0% | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2019. | Dirección de Planeación informa que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2019. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 | En el marco del cambio del proceso gestión del conocimiento, que ahora se denominará, gestión de la educación solidaria, se espera hacer la revisión e incluisón del documento de caracterización de usuarios en el aplicativo de gestión de la calidad una vez esté el nuevo procesos con sus procedimientos en el mismo | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
[5 empty] | Incorporar los resultados de la nueva caracterización de usuarios (ciudadanos) y/o grupos de interés en informe presentado a la Alta Dirección y a la ciudadanía | Coordinador | Educación e Investigación | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad para ser reportada en el último cuatrimestre de 2019. | Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre de 2019 |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS

## 5 Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | FUNCIONARIO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | Dar respuesta a las peticiones en un término no superior a 10 días hábiles | Promedio No. de días de respuesta de Solicitudes y Peticiones | Coordinador | Educación e Investigación | Diez primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33% | 33% |  | 34% | 66% | 100% | 66% | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte. Mes enero: 6,12 días Mes febrero: 2,52 días Mes marzo: 2 días Mes abril : | La medición de oportunidad se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso al sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte. Mes mayo: 2,5 días Mes junio: 2,4 días Mes julio: 2,7 días Mes agosto: 1,57 días | Se evidenció reporte de respuesta promedio a las peticiones, con los siguientes datos: Mes enero: 6,12 días Mes febrero: 2,52 días Mes marzo: 2 días Mes abril: 2,9 días Mes mayo: 2,5 días Mes junio: 2,4 días Mes julio: 2,7 días Mes agosto: 1,57 días Sin embargo, en la revisión realizada a los mecanismos de participación ciudadana la Oficina de Control Interno identificó que del total de las 988 peticiones allegadas a la unidad durante el primer semestre, 44 fueron respondidas por fuera del plazo establecido en el Manual y protocolo de atención al ciudadano, lo cual equivale al 4,45% | Se evidenció reporte de respuesta promedio a las peticiones, con los siguientes datos: Mes septiembre: 2,5 días Mes octubre: 1,6 días Mes noviembre: 1 día Mes diciembre: 1,6 días | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
| 1.2 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados | Número de informes publicados | Coordinador | Educación e Investigación | 20/01/2019 20/07/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Informe remitido a la Dirección Técnica, aprobado por esta y publicado en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf | Informe elaborado y remitido a la Dirección Técnica, aprobado y publicado el 15 de julio de 2019, en https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20primer%20semestre%202019%20-%20v1.pdf | Se evidencia en la pagina web de la entidad el Informe Gestión de Peticiones Primer Semestre 2019 |  | CAROLINA BONILLA - TERCER PISOAL LADO DE SALA DE JUNTAS
| 1.3 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC, en el marco de la auditoría de evaluación independiente al proceso de Comunicación y prensa | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Jefe de Control Interno | Oficina de Control Interno | 31/06/2019 |  |  | 0 | 100% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | La actividad se realizará por parte de la Oficina de Control Interno al reporte del Índice de Transparencia (ITA) en el marco de la auditoría de evaluación independiente a realizar en el mes de octubre. Por tanto se solicita el ajuste de la meta del 100% para el ultimo cuatrimestre de la presente vigencia | Se solicita reprogramar esta actividad por parte del Jefe de Control Interno para realizarla en el último cuatrimestre de la presente vigencia, esto debido a que la verificación se realizará al reporte del Índice de Transparencia (ITA) en el marco de la auditoría de evaluación independiente al proceso Gestión informática a realizar en el mes de octubre. | En el marco de la auditoría del proceso de gestión informatica, se evidenció cumplimiento de laLey 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC. | NELSON PIÑEROS
| 1.4 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% | 0.33 | 33% |  | 33% | 66% | 99% | 66.67% | Se realiza publicación del conjunto de datos de entidades acreditadas, en el portal de datos abiertos del estado colombiano, con fecha de última actualización al 14 de Junio de 2019. Vistas: 525 Descargas: 31 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 Se publicó el Inventario de Activos de Información de la UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-UAEOS/swm5-3uza Se realizó publicación del índice de información Clasificada y Reservada UAEOS, fecha de actualización: 19 Junio de 2019, Vistas: 5 Descargas: 0 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Indice-de-informaci-n-p-blica-clasificada-y-reserv/wpra-cq6a | Se realiza la publicación en el portal de datos abiertos del conjunto de datos de entidades Acreditadas, con corte a 30 de Agosto de 2019. El conjunto de datos abiertos presenta la siguiente información: Vistas: 565 Descargas: 38 https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2 El índice de información clasificada y reservada así como el inventario de activos de información que se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, se actualizan semestralmente. | En la pagina https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2, se encuentra información con fecha de actualización al 30 de agosto de 2019: Visitas 565 y Descargas 38 | En la pagina https://www.datos.gov.co/Trabajo/Organizaciones-Entidades-Aplicaci-n-SIIA-Acreditad/2tsa-2de2, se encuentra información con fecha de actualización al 11 de diciembre de 2019 con 669 visitas y 65 Descargas | EDNA VILLAREAL . Contratista Grupo Tecnologías de la Información
| 1.5 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2019, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 66.67% | Se realiza el reporte de avance de la política de gobierno digital para el segundo trimestre de la vigencia 2019. El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes | Se elabora Informe de avance y ejecución de la Política de Gobierno Digital con corte a Julio de 2019. El informe se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Informes | Se evidencia dos informes del avance y ejecución de la Política de Gobierno Digital con cortes a mayo 2019 y julio de 2029 | En el marco de la audiroría del procso gestión contractual, se evidenció la publicación en secop II la totalidad de los contratos suscritos por la UAEOS | EDNA VILLAREAL . Contratista Grupo Tecnologías de la Información
| 1.6 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | 33% | 0.33 | 33% |  | 34% | 66% | 100% | 66% | A la fecha se evidencia cargada toda la documentación e información en los procesos de contratación que la entidad ha adelantado en estado celebrado y en ejecución | A la fecha se encuentra cargada toda la documentación de los procesos de contratación que la entidad ha adelantado, en los que aplica esta publicación. | Se evidenció que la Jefe de la oficina asesora juridica de manera conjunta con el administrador del SECOP ha verificado la publicación de los registros de Contratación | En el marco de la auditoria adelantada al proceso de gestión contractual se verifricó cumplimiento de la publicación de toda la contratación de la unidad. | GLORIA LACHE - SEGUNDO PISO EXTREMO NORTE
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre satisfacción ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre satisfacción ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 | Se evidencia en la pagina web de la entidad el Informe Gestión de Peticiones Primer Semestre 2019 |  | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 66.67% | Se realizó revisión y actualización de los activos del proceso de gestión informática, se requiere realizar clasificación de los nuevos activos identificados. El reporte se encuentra en: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Plan Anticorrupción\Reportes inventario | Se realizó actualización del formato del Inventario de activos de información, con el objetivo de mejorar y cumplir con los lineamientos establecidos por Min TIC y la Procuraduría General de la Nación, la metodología para la revisión y actualización del Inventario se encuentra en el documento: "Metodología Gestión de Activos de Información" el cual se puede consultar en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\GESTION_GEL_2019\Inventario Activos | Se evidenció nuevo formato de Inventarios de Activo con Archivo de información y elaboración de archivo de Metodología de Gestión de Activos de Información. | Se evidencia tercer reporte de avance y ejecución de la politica de gobierno digital, con corte a diciembre de 2019 | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 16 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  | 9 | 8 |  | 8 | 9 | 16 | 56.25% |  | Durante el segundo cuatrimestre se han adelantado las transferencia sede los siguientes grupos: Gestión Financiera, Dirección Nacional, Grupo de Desarrollo Solidario, Oficina de Control Interno, Subdirección Nacional, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Dirección de investigación y Planeación, Grupo de Planeación y Estadísticas.. La publicación de las transferencias adelantadas se pueden evidenciar en la pagina web de la unidad | Se evidenció cumplimiento de entrega de las trasferencias documentales de acuerdo a las fechas establecidas por el cronograma del plan de trasferencias, se evidenció el Formato Único De Inventario Documental de los siguientes grupos: Gestión financiera, Dirección Técnica de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, Oficina Control Interno, Subdirección Nacional, Gestión Humana, Gestión Administrativa y Dirección de Investigación y Planeación, para un total de siete (7) transferencias documentales efectuadas | Se evidenció cumplimiento de entrega de las trasferencias documentales de acuerdo a las fechas establecidas por el cronograma del plan de trasferencias, se evidenció el Formato Único De Inventario Documental de los siguientes grupos: Gestión financiera, Dirección Técnica de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, Oficina Control Interno, Subdirección Nacional, Gestión Humana, Gestión Administrativa y Dirección de Investigación y Planeación, Educación, dirección de desarrollo(3), Gestión contractual, gestión juridica, TIC´s, Gestión Documental, para un total de 16 transferencias documentales efectuadas | HOLGER MENDOSA - OCI
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019 |  |  | 75% | 50% |  | 50% | 75% | 100% | 75% |  | Se encuentra publicado la siguiente información: inventarios documentales, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, tabla de retención documental, cronograma de implementación SGD, registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, diagnostico de gestión documental. La publicación d ella información se puede evidenciar en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental | Se evidencia información publicada en: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental con relación a: Inventarios documental, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, cronograma de implementación SGC, registro de activos de información, índice de información clasificada, diagnostico de gestión documental. | Se evidencia información publicada en: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental con relación a: Inventarios documental, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, cronograma de implementación SGC, registro de activos de información, índice de información clasificada, diagnostico de gestión documental. | HOLGER MENDOSA - OCI
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar los avances del desarrollo del portal dedicado para niños en donde el atractivo principal es una interfaz más llamativa y amigable para involucrarlos en el componente de la asociatividad y la solidaridad. | 3 reportes | reporte del desarrollo del portal web para niños | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 66.67% | Se realiza el reporte de avance del desarrollo del portal dedicado para niños El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\1er cuatrimestre PA y AC 2019\Tics | Se realiza el reporte de avance del desarrollo del portal dedicado para niños El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2019\124.03 PLANES\124.03.02 Plan anticorrupción AC\2do Cuatrimestre PA 2019\Tics | Se evidencia el "informes Desarrollo del Portal dedicado para niños" con cortes 30 de abril y 31 de agosto, en carpeta compartida del área de Tecnología con la funcionaria Laura Malaver. | Se evidencio tercer reporte del desarrollo del portal dedicado a los niños. La herramienta a la fecha se encuentra en producción en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/Educaci%C3%B3n-solidaria/herramientas-virtuales | MARISOL VIVEROS O MARTHA ESTRADA - TERCER PISO EXTREMO SUR
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestral y anual una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado. | 2 informes anuales | Informes publicados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2019 Publicación anual: 15/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención al ciudadano. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana | Se publicó el informe enviado por el Grupo de Educación e Investigación sobre atención ciudadana. En la página WEB. https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 | Se evidencia en la pagina web de la entidad el Informe Gestión de Peticiones Primer Semestre 2019 |  | CESAR VANEGAS - TERCER PISO EN COMUNICACIONES

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento |  | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% |  | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% |  | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% |  | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% |  | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% |  | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%
Dimension | Cumplimiento | Esperado | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 25% | 25% | 20% | 5%
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | 25% | 25% | 20% | 5%
Atencion al ciudadano | 25% | 25% | 20% | 5%
Transparencia y Acc. Info | 25% | 25% | 20% | 5%
TOTAL |  |  |  | 25%

## AVANCES (hidden)
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | #REF! | 20% | #REF!
Racionalización de Trámites | #REF! | 20% | #REF!
Rendición de Cuentas | #REF! | 20% | #REF!
Atención al Ciudadano | #REF! | 20% | #REF!
Transparencia y Acceso a la Información | #REF! | 20% | #REF!
| #REF! | 100% | #REF!