## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, e inclusión de lo referente a los riesgos de corrupción, de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2017 | Política de Administración de riesgos actualizada | Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2017-02-28 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2017 | Identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Martha Cecilia Daza | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2017-01-23 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Martha Cecilia Daza | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2017-01-25 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Documento de consolidación de las observaciones recibidas | Martha Cecilia Daza | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2017-01-27 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 3.2 | Análisis de pertinencia - incorporación al mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Martha Cecilia Daza | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2017-01-27 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 3.3 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Martha Cecilia Daza | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2017-01-31 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Magda Yamile Alfonso, Marisol Viveros, Martha Cecilia Daza, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, John Fredy Cangrejo, Nelson Piñeros. | Líderes de proceso | 2017-04-30 | 0% | 80% | 0% | 20% | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Magda Yamile Alfonso, Marisol Viveros, Martha Cecilia Daza, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, John Fredy Cangrejo, Nelson Piñeros. | Líderes de proceso | 2017-08-31 | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Rafael González Gordillo, Gloria Inés Lache Jiménez, Carolina Bonilla, Magda Yamile Alfonso, Marisol Viveros, Martha Cecilia Daza, Cesar Vanegas, Carmen julia Lizarazo, Jaqueline Arbeláez, John Fredy Cangrejo, Nelson Piñeros. | Líderes de proceso | 2017-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2017-05-15 | 0% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2017-09-14 | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Nelson Piñeros | Jefe de Control Interno | 2018-01-16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 8.33% | 100% | 8.33%
99.96%

## Estrategias de Racionalización
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden |  | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: |  | 2017
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | NOMBRE REPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
[9 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Acreditación | Tecnologicas | Envío de documentos electrónicos | La Unidad dispone del Sistema de Información de Acreditación- SIA, por medio del cual el trámite puede adelantarse totalemente en línea. Este sistema debe ajustarse a las dispociones normativas vigentes para el trámite, la cual exige la presentación de documentos que anteriormente no estaban contemplados. | Adecuar el aplicativo del SIA para facilitar el ingreso de documentos electrónicos requeridos. Incluyendo los campos y validaciones necesarios para verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. | Facilita al usuario la presentación de los documentos requeridos para el trámite. A la entidad le permite tener una mejor organización de los documentos requeridos, optimizando los tiempos de verificación de requisitos. | José Efrán Cuy | Grupo de Educación e Investigación Coordinación Grupo Tecnologías de la Información | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 0% | 0% | 90% | 10% | 100% | 100% | 100% | En conjunto, los equipos de educación e investigación y de TICs, han trabajado en el diseño de nuevo aplicativo para el trámite de acreditación denominado SIIA. Este aplicativo contempla los siguientes modulos, y el avance en el diseño de los mismos a 30 de septiembre se muestra: Modulo 1. Trámite 100% Modulo 2. Renovaciones 100% Modulo 3. Histórico 100% Modulo 4. Seguimiento 100% Modulo 5. Certificaciones 100% Modulo 6. Estadísticos 100% el 6 de diciembre de 2017 se recibió correo del DAFP con el texto: ¡Felicitaciones! Gracias a su gestión, su entidad ha cumplido con la primera fase de Racionalización. Considerando que actualmente su entidad ya registró el 100% de sus trámites en el SUIT, lo invitamos a seguir avanzando con las siguientes fases de la política de racionalización de trámites: Priorización, racionalización e interoperabilidad.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica
| Nombre del responsable: | José Efraín Cuy Estebán/Juan David Díaz Salgado |  |  |  | Número de teléfono: |  |  | 3275252 ext 217
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co;ddiaz@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on I6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on I8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on I13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on J14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on K14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se atenderán las consultas, preguntas, quejas y reclamos de los ciudadanos a través de su aplicativo virtual de PQR y se mantendrá contacto permanente por medio de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) y demas canales de atención con la ciudadanía con la ciudadanía, informando avances en su gestión, actividades, etc | Informe de atención al ciudadano | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 30/06/2017 - 31/12/2017 | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Informe consolidado semestral: 1 Mes julio: 1 Mes agosto: 1 Mes septiembre: 1 Mes octubre: 1 Mes noviembre: 1 Mes diciembre: en construcción
| 1.2 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestion y resultados de la planeación estategica de la entidad | Piezas divulgativas | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa |  | 25% | 0% | 50% | 25% | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
| 1.3 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusion de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria Ambiental, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | Documentos que soporten la gestión | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa |  | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | Foros y encuestas virtuales realizados | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/06/2017 - 30/09/2017 - 31/12/2017 | 25% | 0% | 50% | 25% | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
| 2.2 | Se realizarán actividades presenciales para presentar la oferta institucional, los avances y resultados en la gestión por regiones. Además de recibir las inquietudes de los ciudadanos. | Informe de participación Evidencia de los ciudadanos atendidos Notas de prensa | Martha Cecilia Daza | Grupo de Planeación y Estadistica |  | 0% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Memorias de las audiencias | Martha Cecilia Daza | Grupo de Planeación y Estadistica | 01/01/2017 - 30/03/2017 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | Evidencias de entrega del material Publicaciones en la Revista | Cesar Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/03/2017 31/12/2017 | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año |  |  |  |  | 25% | 0% | 50% | 25% | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de segumiento | Martha Cecilia Daza | Grupo de Planeación y Estadística | 30/06/2017 y 31/12/2017 | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 11.11% | 100% | 11.11%
99.99%

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano | [7 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responable | Grupo | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Evaluar la viabilidad jurídica para que en la estructura organizacional de la Unidad, la oficina de atención al ciudadano sea una dependencia de la Alta Dirección. | 1 arreglo institucional realizado ó 1 concepto de no viabilidad | 2017-11-01 | Generar propuesta de dependencia directa de la Alta Dirección | Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 2% | 0% | 25% | 73% | 100% | 100% | 5% | 100% | 5% | En la jornada de planeación realizada del 24 de octubre se presentó la propuesta, donde se recibieron instrucciones de la Dirección Nacional. El 5 de diciembre se radicó solicitud concepto de viabilidad de creación de grupo interno de trabajo.
[5 empty] | Emitir concepto jurídico sobre la viabilidad de la propuesta | Jefe oficina jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | La oficina asesora jurídica emitió el concepto de viabilidad con radicado 2017CI10367 en la fecha 22/12/2017
[5 empty] | Sí el concepto es favorable; presentar a comité de desarrollo administrativo la propuesta para su aprobación | Marisol Viveros Zambrano | Dirección de Investigación y Planeación | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 2% | 0% | 0% | Acción prevista una vez se ejecute la anterior.
[5 empty] | Sí la propuesta es aprobada; realizar el trámite para modificación parcial a la estructura de la Unidad (decretos 4122 y 4124 de 2011) | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1% | 0% | 0% | Reporte del Grupo de Gestión Humana: La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, deberá continuar y presentar nuevamente Estudio Técnico de Viabilidad ante la Función Función Pública y Goberno Nacional para modificación de estructura de planta y funcuiones., ya que tal como lo establece el Decreto 4122 Atención al Ciudadano dependen actualmente de la Dirección de Planeación.
| 1.2 | Incorporar en el sistema de gestión de la calidad el proceso de atención al ciudadano con sus procedimientos, manuales, documentos relacionados y formatos | 1 nuevo proceso de atención al ciudadano perfeccionado en el sistema de gestión de la calidad | 2017-06-30 | Revisar propuesta de proceso realizada por el grupo de Educación e Investigación en la vigencia 2016 | Martha Cecilia Daza | Grupo de Planeación y Estadística | 0% | 25% | 0% |  | 25% | 100% | 1% | 25% | 0.25% | Falta incluir reporte de este punto por parte de planeación
[5 empty] | Incluir el proceso en el aplicativo del sistema de gestión de la calidad | Carolina Bonilla Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano | 0% | 10% | 10% | 40% | 60% | 100% | 5% | 60% | 3% | El 18 de mayo, el 25 de agosto, y el 28 de septiembre, el equipo de educación e investigación asistió a capacitaciones sobre Cambios Relevantes de la Norma ISO 9001: Versión 2015 y obtener una visión general de los requisitos con respecto a la versión 2008; se entregó a planeación caracterización del proceso, y de sus procedimientos, DOFA del proceso. Pero con la expedición del MIGP en el mes de diciembre es necesario reconfigurar la propuesta para incluir las politicas de servicio al ciudadano y participación ciudadana
[5 empty] | Aprobar el proceso de atención al ciudadano con sus procedimientos, manuales, documentos relacionados y formatos | Marisol Viveros Zambrano | Dirección de Investigación y Planeación | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1% | 0% | 0% | Acción prevista una vez se ejecute la anterior.
[5 empty] | Socializar internamente el nuevo proceso de Atención al Ciudadano | Carolina Bonilla Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 3% | 0% | 0% | Acción prevista una vez se ejecute la anterior.
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en la web | Información de orientación al ciudadano actualizada trimestralmente | 10/04/2017 10/07/2017 10/10/2017 30/12/2017 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en los link de educación Solidaria; Trámites y servicios y Atención al Ciudadano; así como los botones de tipos de usuarios | Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | Se realizó el seguiento a la información públicada en los link de educación solidaria, se verificó aplicación de modificaciones solicitadas (10 de noviembre , 23 noviembre 2017 )
|  | Fortalecer el canal de atención al ciudadano web, implementando una estrategia que permita de manera permanente verificar que la información web cumpla con los requerimientos de Gobierno en línea, norma NTC 5854 y Convertic. | Cumplimineto de los requerimientos de Gobierno en línea, norma NTC 5854 y Convertic. | 10/04/2017 10/07/2017 10/10/2017 30/12/2017 | Cada trimestre realizar revisión de la web , en cuanto a las condiciones establecidas para la etsrategia de Gobierno en línea, norma NTC 5854 y Convertic. | Diana Jimena Pulido Tovar | Grupo Tecnologías de la Información | 0% | 40% | 40% | 20% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | El grupo de TICs reporta: En cumplimiento a esta actividad se describe lo siguiente: Se finalizó el montaje de la página web institucional la cual cumple con los lineamientos y estandares de la estrategia GEL ,NTC 5458 y CONVERTIC http://www.orgsolidarias.gov.co/
| 2.2 | Facilitar el acceso de los ciudadanos a los serrvicios de la entidad, a através de la estrategia de centro de relevo | 1 alianza establecida | 2017-10-30 | Generar una alianza con INCI y el INSOR para, entre otros aspectos, tener acceso a Centro de Relevo | Laureano Hernández Gloria Patricia Medina | Dirección de Desarrollo - Grupo de Atención Especial a Poblaciones | 2% | 38% | 30% | 30% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | El grupo de la Dirección de Desarrollo reporta: La alianza Uaeos-Insor establece 3 lineas para proyectar formalizacion de alianza: Se programo capacitacion de personal de UAEOS a cargo de funcionario de INSOR. Se adquirio el equipo de computo a implementar en la atencion al ciudadano de personas sordas atraves del programa del Centro de relevos.
[5 empty] | Asistir a las capacitaciones para el adecuado manejo de la herramienta centro de relevo | Rolfi Serrano Magda Patricia Estrada | Oficina de Atención al Ciudadano | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | 1% | Actividad cumplida
[6 empty] | Laureano Hernández Gloria Patricia Medina | Dirección de Desarrollo | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | 1% | Actividad cumplida
| 2.3 | Fijar aviso con el horario de atención al ciudadano, en espacio visible al ingreso en la entidad | 1 aviso publicado | 2017-06-30 | Fijar aviso con el horario de atención al ciudadano, en espacio visible al ingreso en la entidad | Jaqueline Arbelaez Montes | Grupo de Gestión Administrativa | 2% | 0% | 98% | 0% | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | El grupo de gestión administrativa reporta: Se fija aviso, adicional con horario de atención del VUC en el mezaninne de la entidad.
Talento humano | 3.1 | Realizar actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad de manera semestral | 2 actividades de sensibilización en cultura del servicio | 30/06/2017 30/12/2017 | Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Magda Patricia Estrada Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 2% | 50% | 0% | 48% | 100% | 100% | 6% | 100% | 6% | Se realizó en la jornada de inducción y reinducción afianzamiento de los temas aboradados durante el año (12/ 12 /2017).
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | 60 Funcionarios capapacitados en cultura del servicio al ciudadno | 2017-12-30 | Capacitación en temas relacionados con atención al ciudadano, incluidos en las jornadas de inducción a funcionarios (inluidos contratistas). | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6% | 100% | 6% | Actividad cumplida, dado que el grupo de Gestión Humana reporta: Dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004, al Plan Institucional de Capacitación - PIC - 2017, en las Jornadas de Induccióna puestos de trabajo se incorporo en el temario del tema de Atención al Ciudadano
Talento humano | 3.3 | Incorporar en los procesos de evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos, la valoración de competencias comportamentales orientadas al usuario y ciudadano | 60 Funcionarios evaluados en competencias comportamentales orientadas al ciudadano | 28/02/2017 30/08/2017 | Sensibilización a evaluadores, sobre la importancia de incluir en la evalaación comportamental competencias orientadas al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | Actividad cumplida, dado que el grupo de Gestión Humana reporta: Teniendo en cuenta el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realizó la Primera Evaluación Parcial (Del 1 de Febrero de 2017 al 31 de julio de 2017), fase que verifico el cumplimiento y desarrollo de las competencias comportamentales entre ellas Orientación al usuario y al ciudadano, la cual define la norma como "Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de ncesidades e intereses de los usuario internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad".
| 3.4 | Incorporar en el Programa de Bienestar e Incentivos de la Unidad en el componente de Incentivos, estrategias tendientes a reconocer a los servidores públicos en relación con el servicio al ciudadano | 1 estrategia incluída en componente de incentivos del Programa de Bienestar e Incentivos | 2017-06-30 | Incorporar en el Programa de Bienestar e Incentivos de la Unidad en el componente de Incentivos, estrategias tendientes a reconocer a los servidores públicos en relación con el servicio al ciudadano | Carmen Julia Lizarazo Mojica | Grupo de Gestión Humana | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | Actividad cumplida; dado que el grupo de Gestión Humana reporta:cumplimiento a la Ley 909 de 2004, en el Programa de Bienenstar e Incentivos vigencia 2017, se encuentran los Reconocimientos Públicos: Verbales Escritos (Copia a la historia Laboral del funcionario), Mención especial con copia a hoja de vida Publicación en los medios de comunicación propios
Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar divulgación interna sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 3 actividades de socialización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 30/04/2017 30/08/2017 10/12/2017 | Identificación y elaboración de material para divulgar | Magda Patricia Estrada Rolfi Serrano | Oficina de atención al ciudadano | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | 1% | Se identificó y elaboró el material para que el gruo de comunicaciones elaborara las piezas comunicativas.
[5 empty] | Diseño de pieza informativa y publicación en la intranet de las actividades de divulgación | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | 65% | 15% | 20% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | El Grupo de Comunicaciones y prensa reporta: Se realizaron tres piezas informativas para campaña en la intranet sobre derechos de ciudadanos según leyes vigentes (evidencia carpeta compartida "Plan Anticorrupción-4)
[5 empty] | Evaluación sobre la comprensión de la información divulgada | Magda Patricia Estrada Rolfi Serrano | Grupo de Educación e Investigación | 0% | 0% | 10% | 90% | 100% | 100% | 1% | 100% | 1% | Se aplicó a los servidores públicos asistentes a la jornada de inducción y reinducción (12/12/2017)cuestionarios para verificar la comprensión de la información divulgada. Los resultados publicos como acción de mejora en las actividades 2018
| 4.2 | Elaborar y socializar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 11 informes elaborados en la vigencia 2017 | Cinco (5) primeros días de cada mes | Elaborar informe mensual de las PQRDS recibidas y tramitadas, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano | 2% | 50% | 29% | 19% | 100% | 100% | 15% | 100% | 15% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Informe consolidado semestral: 1 Mes julio: 1 Mes agosto: 1 Mes septiembre: 1 Mes octubre: 1 Mes noviembre: 1 Mes diciembre: en construcción
|  |  | 1 informe semestral | 2017-07-15 | Elaborar y publicar informe consolidado semestral de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 5% | 100% | 5% | Se elaboró y publicó el informe semestral de atención al ciudadano
|  |  | 1 informe anual (se publica el de la vigencia anterior) | 2017-01-31 | Elaborar y publicar informe anual de atención al ciudadano, incluyendo en este informe el análisis de la satisfacción ciudadana y de las recomendaciones recibidas | Rolfi Serrano Efraín Cuy Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 100% | 2% | 90% | 1.8% | Se han elaborado todo los informes mensuales de Atenciónal ciudadano
| 4.3 | Realizar socialización interna del Manual y reglamento de correspondencia y archivo, en donde está contenida la reglamentación para la gestión de PQRDS | 2 actividades de socialización interna | 30/04/2017 30/08/2017 | Realizar socialización interna del Manual y reglamento de correspondencia y archivo | GGAdministrativa Y Rolfi Serrano Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Oficina de Atención al Ciudadano Grupo de Gestión Administrativa | 2% | 50% | 48% | 0% | 100% | 100% | 6% | 100% | 6% | El grupo de gestión administrativa reporta: Se remite vía correo electronico la infografía con el procedimiento describiendo los tiempos de respuesta, canales de atención entre otras.R37
| 4.4 | Realizar socialización externa de la política de tratamiento de datos personales | 2 actividades de socialización externa | 30/04/2017 30/08/2017 | Realizar socialización externa de la política de tratamiento de datos personales | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 4% | 100% | 4% | Actividad cumplida
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, así como socializar interna y externamente los resultados de la medición de manera semestral | 11 Informes de medición de la satisfacción ciudadana elaborados mensualmente | 5 primeros días de cada mes | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, | Rolfi Serrano Magda Patricia Estrada Ricardo Ramírez | Grupo de Educación e Investigación | 0.6% | 45% | 0% | 54% | 99.6% | 100% | 4% | 99.6% | 3.984% | La satisfacción del ciudadano, se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano. Se reporta en los diez primeros días del mes siguiente al reporte. A continuación el porcentaje muy sastifecho obtenido: Mes enero: 83% Mes febrero: 84% Mes marzo: 89% Mes abril: 96% Mes mayo: 96% Mes junio: 83% Semestre 1-2017: 96% Mes julio: 80% Mes agosto: 91% Mes septiembre: 79% Mes octubre: 73% Mes noviembre: 84% Mes diciembre: en construcción.
|  |  | 1 Informe de satisfacción ciudadana publicados semestralmente | 2017-07-15 | Socializar internamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | El Grupo de Comunicaciones y prensa reporta: Se socializaron internamente las últimas 2 mediciones de satisfacción de los ciudadanos en la intanet((evidencia carpeta compartida "Plan Anticorrupción-4)
[5 empty] | Socializar externamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral | César Alfonso Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 2% | 100% | 2% | Actividad cumplida
90.03%

## Transparencia y Acc. Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación Actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 | 100% | (Información mínima publicada / Información minima obligada a publicar por la Ley) *100 | Nelson Piñeros | Oficina de Control Interno | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 33.3% | 67% | 0% | 100.3% | 100% | 7.69% | 100.3% | 7.713% | Se evidenció cumplimiento respecto de los componentes ajustados y publicados por parte del grupo de Comunicación y Prensa en el link de Ley de transparencia en la página web de la Unidad en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
| 1.2 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Diana Jimena PulidoTovar | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 33.3% | 33% | 34% | 100.3% | 100% | 7.69% | 100.3% | 7.713% | Actualmente el conjunto de datos a publicar en datos.gov no se ha actualizado, más sin embargo en el nuevo aplicativo SIIA el conjunto de datos se genera automáticamente y a su vez se publican en el portal de datos.gov, esto se empezara a realizar una vez se ponga en producción el sistema SIIA.
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | María Pahola Rico Rueda | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | Durante el primer semestre del año 2017, se registró la información sobre la contratación pública total en la entidad en el SECOP,
| 1.4 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2017, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 3 reportes | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Diana Jimena PulidoTovar | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 33.3% | 33% | 34% | 100.3% | 100% | 7.69% | 100.3% | 7.713% | En el espacio de TIC en la intranet institucional se publicó el avance de la estrategia GEL logrado durante la vigencia del presente año Diciembre 2017. http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/tic/Resultados-Avance-Estrategia-GEL-2017
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las PQR y solicitudes de los ciudadanospor los diferentes canales de atención | < 10 días | (Promedio No. de días de respuesta de solicitudes y PQR ) | Rolfi Serrano | Oficina de atención al ciudadano | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | La medición de oportunidad , se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano; y se reporta en los indicadores del proceso en el sistema de gestión de la calidad, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al reporte. Mes enero: 4,25 días Mes febrero: 4,8 días Mes marzo: 8,9 días Mes abril: 4,6 días Mes mayo: 5,4 días Mes junio: 5,9 días Mes julio: 10,4 dias Mes agosto: 12,12 días Mes septiembre: 11,1 días Mes octubre: 9,15 días Mes noviembre: 8,9 días Mes diciembre: en construcción
| 2.2 | Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados y publicados | Rolfi Serrano | Oficina de Atención al Ciudadano | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2017 Publicación anual: 15/01/2018 | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | La satisfacción del ciudadano, se incluye en los informes mensuales de atención al ciudadano. Se reporta en los diez primeros días del mes siguiente al reporte. A continuación el porcentaje muy sastifecho obtenido: Mes enero: 83% Mes febrero: 84% Mes marzo: 89% Mes abril: 96% Mes mayo: 96% Mes junio: 83% Semestre 1-2017: 96% Mes julio: 80% Mes agosto: 91% Mes septiembre: 79% Mes octubre: 73% Mes noviembre: 84% Mes diciembre: en construcción
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Verificar y actualizar el Inventario de Activos de Información | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Diana Jimena PulidoTovar | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | El inventario de activos de información se actualizó según los lineamientos por MinTIC en su modelo de seguridad de la información, Se adquirio el Modulo el módulo de seguridad de la infromación ISOLUCION y se encuentra en parametrizacion.
| 3.2 | Implementación del Programa de Gestión Documental y politica de gestión documental bajo los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 | Programa y politica de G.D. implementados | ((Sumatoria de los porcentajes de avance que componen el plan de acción para gestión documental de la UAEOS / No de actividades que componen el proceso)*100) | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017 | 15.77% | 40% | 22% | 22% | 99.77% | 100% | 7.69% | 99.77% | 7.672% | Hace referencia al cumplimiento del plan de acción para el proceso de gestión documental referente a la implementación de Documento Electrónico, Intervención de Fondos Documentales, Articulación con TI, Transferencias primarias y secundarias.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 13 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017 | 53.85% | 38% | 5% | 3% | 99.85% | 100% | 7.69% | 99.85% | 7.678% | Fueron aplicados los ajustes formulados desde el FURAG por transparencia colombia, frente la publicación de información . Puntualmente inveentarios documentales, los cuales se encuentran disponibles en formato excel.
| 3.4 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Minima Publicada /Información Minima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/12/2017 | 80% | 0% | 20% |  | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | fue elabotrado el Plan Institucional de Archivos PINAR el cual se encuentra disponible en la pagina web institucional. De igual forma en conjunto con TIC se efectuó una revisión y actualización de contenidos para gestión documental desde la Ley 1712.
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Aplicar la herramienta de autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar ajustes que sean requeridos. | autodiagnóstico de espacios físicos | 1 herramienta de autodiganóstico diligenciada | Jacqueline Arbelaez | Grupo de Gestión Administrativa | 2016-06-30 | 0% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | Con base en la aplicaciónd e dicha herramienta se ha efectuado la formulación del proyecto de infraestructura de la entidad el cual busca dar alcance a las especificaciones requeridas para el acceso universal de personas con discapacidades diversas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados y publicados | Rolfi Serrano | Oficina de Atención al Ciudadano | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2017 publicación anual: 15/01/2018 | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | Se elaboraron dentro de los diez primeros días del mes siguiente al reporte los informes mensuales de atención al ciudadano así: Mes enero: 1 Mes febrero: 1 Mes marzo:1 Mes abril: 1 Mes mayo: 1 Mes junio: 1 Informe consolidado semestral: 1 Mes julio: 1 Mes agosto: 1 Mes septiembre: 1 Mes octubre: 1 Mes noviembre: 1 Mes diciembre: en construcción
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados y publicados | Cesar Vanegas | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Medición mensual, publicación semestral: 17/07/2017 Publicación anual: 15/01/2018 | 0% | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 7.69% | 100% | 7.69% | El Grupo de Comunicaciones publicó el informe de segundo semestre de 2016 en enero: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Consolidado%20satisfacci%C3%B3n%20ciudadana%20a%C3%B1o%202016.pdf y el del primer semestre de 2017 en el mes de julio: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe_semestral_AC_Ene-Jun_2017%20v3.pdf
100%

## Avance
COMPONENTES | Avance cada componente | Ponderación de cada componente | Avance Total del Plan
Gestión Riesgo de Corrupción | 99.96% | 20% | 19.99%
Racionalización de Trámites | 100% | 20% | 20%
Rendición de Cuentas | 99.99% | 20% | 20%
Atención al Ciudadano | 90.03% | 20% | 18.01%
Transparencias y Acceso a la Información | 100% | 20% | 20%
| 98% | 100% | 98%

## AVANCES (hidden)
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | 99.96% | 20% | 19.99%
Racionalización de Trámites | 100% | 20% | 20%
Rendición de Cuentas | 99.99% | 20% | 20%
Atención al Ciudadano | 90.03% | 20% | 18.01%
Transparencia y Acceso a la Información | 100% | 20% | 20%
| 490% | 100% | 98%