## PLAN SECTORIAL (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PROGRAMACION 2021
1
OBJETIVOS SECTORIALES | ESTRATEGIAS | INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | LINEA DE BASE 31 /12/2018 | META CUATRIENIO | META 2021 | REPORTE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  | COMPONENTE TRABAJO DECENTE | Pacto en PND | Linea PND | Estrategia | OBJETIVO PND | ENTIDAD REPSONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE | CORREO ELECTRÓNICO DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE
[8 empty] | Avance cuantitativo 2 trimestre | Breve descripción de las acciones realizadas para lograr las metas programadas en el segundo trimestre
| Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento asociativo solidario | Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 1179 | 1600 | 400 | 200 | La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, suscribió seis convenios para adelantar el fomento de las organizaciones solidarias en el territorio nacional para ejecutar durante la vigencia 2021. La ejecución de los convenios comprende actividades de socialización para la dinamización de los emprendimientos a través del Programa Integral de Intervención a la medida de las necesidades de cada organización y metodología de trabajo de la UAEOS con las comunidades. En el Segundo trimestre de la vigencia 2021 se reporta un acumulado de 200 emprendimientos solidarios dinamizados, que se han identificado en la ejecución de los procesos de fomento en los ámbitos de creación o fortalecimiento, beneficiando directamente a 4.170 personas e indirectamente a 11.524 personas. La UAEOS implementa el Programa Integral de Intervención, acompañando con asistencia técnica y capacitación a cada organización dependiendo la necesidad que se identifique para su desarrollo socio-empresarial. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento de asociatividad solidaria | Producto | Semestral | 8011 | 24000 | 6000 | 4170 | De los procesos de fomento que se vienen adelantando en la presente vigencia, con corte a 30 de Junio se han beneficiado directamente a 4.170 personas e indirectamente a 11.524 personas, brindado la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | Semestral | 8 | 40 | 10 | 5 | En la Estrategia de Compras Públicas Locales se tiene un avance del 70 % en el desarrollo de la fase 4, se vienen adelantando las jornadas de ruedas virtuales en los Departamentos de Cauca, Córdoba, Guaviare, Cesar, La Guajira, Santander en donde se firmaron 160 acuerdos,152 operadores del ICBF, PAE, Casinos del Ejército Nacional, 83 Productores por un valor de $3.629.571.151. Se han realizado 15 jornadas de Mercados Campesinos solidarios (Presenciales y con Preventa o virtuales): organizaciones en (San Miguel, Villa garzón, Putumayo. Vista Hermosa -Meta, Neiva - Huila, (Espinal, Herveo- Santa Isabel, Venadillo, Casabianca, Planadas, Alvarado en Tolima), Florencia - Caquetá, Fonseca - La Guajira, Bogotá, han participado 209 asociaciones, entregados 9.070 mercados (presenciales /virtuales) por un valor de $634.145.100 | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
| Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario | Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 2 | (1) Se diseñó programa en la modalidad Diplomado Virtual, dirigido a servidores públicos de entidades del orden nacional y de entidades del orden territorial, operadores de proyectos de asociatividad solidaria, organizaciones solidarias, entidades acreditadas por la UAEOS y comunidad interesada. Nombre del porgama "Diplomado en Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" (2) Programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria: se diseñaron y actualizaron didácticas para su implementación en modalidad mixta (presencial y mediado por el uso de las TICs) para Instituciones educativas del departamento de Caldas, a 30 de junio se ha desarrollado la 1ra fase del programa con docentes de 7 colegios rurales del departamento. (3) Se aplazó lo relacionado con el programa de formación en modalidad a distancia, para entidades solidarias de salud, en espera de finalziación del diplomado virtual (punto 1) acorde a indicaciones de la dirección. (4) Se adelantan gestiones para pilotaje herramienta de liderazgo en el marco de las acciones del programa integral de intervención - se adecuaron estartegias y guiones de sesiones para el trabajo con comunidad por medios virtuales | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
|  | Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 5 | 0 | A través de la ejecución de los convenios, se ha venido realizando la socialización del programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas, el cual será implementado en las escuelas de los municipios de: San José de Pare (Boyacá), Ocaña (Norte de Santander), El Playón (Santander), Veredas Uribe, Chisquito, el Placer y el Tambo (Cauca) De igual manera se adelanta el proceso con los 5 municipios priorizados en la vigencia 2021: Caucasia, Cáceres, Nechí, Taraza y Valdivia. A través de visitas al territorio y contacto vía telefónica se han venido realizando avances en las socializaciones del Formar para Emprender en los departamentos de: Norte de Santander . | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | Semestral | 22000 | 88000 | 22000 | 4329 | Este reporte tiene 2 fuentes: (1) El reporte de actividades pedagógicas de entidades acreditadas por la UAEOS, que tiene una periodicidad semestral. Con corte a 31 de marzo se tiene un avance de 4000 personas capacitadas en curso básico de economía solidaria. (2) Las personas capacitadas directamente por la UAEOS en el programa curso básico de economía solidaria; A 31 de marzo se cuenta con un avance de 329 personas capacitadas. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
| Revisar la normatividad, del sector solidario y generar propuestas para su actualización | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 0% | 100% | 25 | 12% | Se realizó mesa de trabajo para revisar propuesta de reglamentación de la Ley 2069 de 2020. Se sigue trabajando en las acciones de la propuesta de documento de política pública para el sector de la economía solidaria. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Oficina Asesora Juridica | Marlon Torres | marlon.torres@orgsolidarias.gov.co
| Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos. | Plan Estadistico Actualizado | Producto | semestral | 0 | 100 | 25% | 12% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadistico Institucional actualizado, durante el primer trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas y se actualizaron las 3 operacciones estadisticas registradas en el Sistema Estadistico Nacional del DANE - SEN | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la ohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | Implementar planes de mejoramiento para cerrar de manera escalonada y de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad, las brechas identificadas en el resultado del FURAG de cada vigencia | Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 90 | 87 | 89% | De acuerdo a la evaluación de la gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, la entidad obtuvo un índice de desempeño de 89%. Teniendo en cuenta el resultado y en aras de mejorar, se adelanta un plan de mejoramiento. Adicionalmente se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG por cada dimensión y política que permiten monitorear la gestión institucional | Pacto por una gestión pública efectiva | Transformación de la Administración pública | Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y competencias que permitan el funcionamiento eficiente del Estado en los diferentes niveles de Gobierno |  |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co

## PLAN SECTORIAL
Seguimiento al Plan Sectorial -Compromisos UAEOS
INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | Linea Base 31 /12/2018 | Meta Cuatrienio | Meta 2019 | Avance 2019 | Meta 2020 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance 2020 | Avance 2021 | Meta 2022 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance 2021 | Avance Caulitativo
Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 1179 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 100 | 127 | 73 | 100 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 |  |  | 200 | Con corte a 30 de Junio se reportan un acumulado de 200 emprendimientos solidarios dinamizados a través del Programa Integral de Intervención, en donde se adelantaron las actividades de fortalecimiento organizacional, empoderamiento comunitario, gobernabilidad, gobernanza, formalización empresarial, enfoque de mejoramiento de vida, contabilidad, finanzas, plan de mercadeo, plan estratégico y plan de negocios, beneficiando directamente a 4.028 personas e indirectamente a 10.669 personas (se adjunta base de datos). La Unidad Administrativa fomenta procesos asociativos solidarios como una estrategia viable de generación de ingresos y mejoramiento de vida de la población asociada, fortaleciendo las capacidades productivas, la competencias de relaciones sociales, democráticas y humanísticas de la población en el desarrollo integral del ser humano en las dimensiones ( social, cultural, económica, políticas y ambientales) que permita el empoderamiento comunitario , el fortalecimiento de tejido social y el desarrollo del empoderamiento comunitario.
Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento de asociatividad solidaria | Producto | Semestral | 8011 | 0 | 6000 | 6124 | 6000 | 1500 | 5371 | 0 | 0 | 6871 | 7917 | 6000 | 1500 | 2528 |  |  | 4028 | Para la vigencia 2022, la UAEOS tiene la meta de beneficiar a 6000 personas a través del fomento de emprendimientos solidarios. A 30 de junio se reporta un acumulado de 4028 personas beneficiadas directamente. Los programas y estrategias de la entidad están dirigidos a poblaciones rurales, reincorporadas, víctimas, mujeres, afro, raizales e indígenas, entre otras, y pretenden impulsar, a través del modelo asociativo solidario, el desarrollo de las regiones, con un enfoque humano que centra su atención en las personas sin dejar de lado la importancia de la generación de ingresos, la satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida calidad de vida.
Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | Semestral | 8 | 20 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 10 | 0 | 7 |  |  | 7 | En desarrollo de la Estrategía de Compras Públicas Locales,durante el segundo trimestre se avanza en la implementación de la metodología de las 5 fases en los departamentos de: Tolima, Arauca, Meta, Valle Del Cauca (Cali – Palmira ), Casanare, Cundinamarca y Vichada, aportando con el desarrollo de ésta estrategia al cumplimiento de la ley de compras públicas locales Ley 2046 Avance Compras públicas Locales en Fase 4: • Departamentos: 7 • Acuerdos: 266 • Compradores (ICBF, PAE, USPEC, HOSPITAL, ECOPETROL): 112 • Organizaciones y Productores: 204 • Valor en Fase 4: $5.268.624.096
Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | A 30 de junio se reporta el siguiente avance de los programas de formación, que viene adelantando la UAEOS: (1) Formar para Servir 2022: ciclo de conferencias: este programa se estructuró para los servidores públicos de la Uaeos, su estructura curricular aborda las temáticas de: - Conceptos emergentes de las economías (circular, colaborativa, colectiva, comunitaria) y la economía solidaria - Gerencia del servicio en lo público: valores y principios de la economía solidaria - Herramientas de trabajo con la comunidad: Diálogos pedagógicos - Herramientas de trabajo con la comunidad: TIC, TAC, TEP - El Pesem: como lineamiento de política y como herramienta de gestión en las organizaciones En los meses de marzo a junio se desarrolló el proceso formativo, bajo la modalidad educación en línea. (2) Formación a entidades solidarias de salud, acciones en el marco del proyecto de educación solidaria; proyecto que busca fortalecer la gestión educativa de las entidades solidarias de salud para brindar servicios a sus asociados, afiliados y comunidad a través de los ámbitos de la educación solidaria con acciones de corto, mediano y largo plazo realizado. Para el diseño curricular se desarrolló jornada de planeación participativa con las organizaciones que cursaran el programa, se acordó diseño curricular en julio y su implementación para los meses de agosto y septiembre de 2022.
Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 | 5 | 11 |  |  | 16 | Con el fin de implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas. Se reportan 15 Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender, así: Casanare (Monterrey), Cundinamarca (Zipaquirá), Guajira (El Molino), Córdoba (Chinú), Antioquia (Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia, Nechi, Turbo), Bolívar (San Juan de Nepomuceno) , Caldas (Manzanares, Samaná, Risaralda, Pácora, Aguadas) El acumulado del cuatrenio es: Municipios Acumulados 1-Municipio de San Antero, Córdoba 2-Municipio de San Bernardo del viento, Córdoba 3-Municipio de San Alberto, Cesar 4-Municipio de Caucasia, Antioquia 5-Municipio de Cáceres, Antioquia 6-Municipio de Nechí, Antioquia 7-Municipio de Taraza, Antioquia 8-Municipio de Valdivia, Antioquia 9. Municipio Riohacha, Guajira 10. Municipio Fonseca, Guajira 11. Municipio de Codazzi, Cesar 12. Municipio de Villanueva, Guajira 13. Municipio de Sopó, Cundinamarca 14. Municipio de Susa, Cundinamarca 15. Municipio de Pacho, Cundinamarca 16. Municipio De San José De Pare, Boyacá 17. Municipio Abejorral, Antioquia 18- Municipio de Monterrey, Casanare 19- Municipio de Zipaquirá 20- Municipio El Molino Guajira 21- Municipio de Chinú, Córdoba 22- Municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar 23- Municipio de Manzanares, Caldas 24-Municipio de Samaná, Caldas 25-Municipio de Risaralda, Caldas 26-municipio de Pácora, Caldas 27-Municipio de Aguadas, Caldas
Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | Semestral | 22000 | 88000 | 22000 | 22911 | 22000 | 6000 | 587 | 9160 | 8418 | 24165 | 22000 | 22000 | 413 | 9394 |  |  | 9807 | El indicardor de Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria, se compone de dos elementos: (1) Personas capacitadas en economía solidaria, procesos impartidos y certificados directamente por la Uaeos y (2) Personas capacitadas en economía solidaria, procesos educativos adelantados por entidades acreditadas por la Uaeos. A corte de 30 de junio se presenta el siguiente avance: 725 Personas capacitadas en economía solidaria, procesos impartidos y certificados directamente por la Uaeos 9082 Personas capacitadas en economía solidaria, procesos educativos adelantados por entidades acreditadas por la Uaeos.
Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 2.5% |  |  | 12.5% | En el segundo trimestre se avanzó en la revisión normativa de la Ley 79 de 1998.
Plan Estadistico Actualizado | Producto | semestral | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 25 | 6% | 6.5% |  |  | 12.5% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadístico Institucional actualizado: Durante el segundo trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas, actualización de fichas estadísticas y consolidación e bases de datos e informes consolidados de la gestión adelantada por la entidad
Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 85 | 81 | - | 84 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 89 | 90 | 0 | 91.2 |  |  | 94.1 | La UAEOS obtuvo un índice de desempeño institucional del 94,1% (vigencia 2021), en aras de mejorar éste resultado para vigencia 2022, se adelanta un plan de mejoramiento y se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG, por cada dimensión y política, los cuales permitirán monitorear la gestión institucional

## PLAN ESTRATEGICO
Seguimiento al Plan Estratégico Institucional " Construyendo Territorios Solidarios "
Acciones | Indicadores | Tipo de Indicador | Periodicidad | Línea Base 2018 | Metas Cuatrienio | Avance Cuatrienio 2019-2022 | Avance 2019 | Cualitativo 2019 | Avance 2020 | Cualitativo 2020 | 2022 | Avance 2021 | cualitativo 2021 | Meta 2022 | 1 Trimestre 2022 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Total Vigencia 2022 | cualitativo 2022
Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC. | Programas desarrollados | Producto | Anual | 3 | 8 | 7 | 2 | Se actualizo los programas de educación solidaria y el curso virtual de educación solidaria este último dirigido a servidores públicos, el avance de esta actividad se encuentra en un 100%. | 2 | Durante la vigencia 2020 se actualizaron e implementaron 2 programas | 2 | 2 | Durante la vigencia 2021 se desarrollaron 2 programas: 1-"Diplomado en Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" dirigido a servidores públicos de entidades del orden nacional y de entidades del orden territorial, operadores de proyectos de asociatividad solidaria, organizaciones solidarias, entidades acreditadas por la UAEOS y comunidad interesada donde participaron más de 5.797 personas de los cuales se certificaron 640 en 134 municipios PDET en la modalidad virtual. 2-" Programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria": se diseñaron y actualizaron acciones para su implementación en modalidad mixta (presencial y mediado por el uso de las Tic) | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | A 30 de junio se reporta el siguiente avance de los programas de formación, que viene adelantando la UAEOS: (1) Formar para Servir 2022: ciclo de conferencias: este programa se estructuró para los servidores públicos de la Uaeos, su estructura curricular aborda las temáticas de: - Conceptos emergentes de las economías (circular, colaborativa, colectiva, comunitaria) y la economía solidaria - Gerencia del servicio en lo público: valores y principios de la economía solidaria - Herramientas de trabajo con la comunidad: Diálogos pedagógicos - Herramientas de trabajo con la comunidad: TIC, TAC, TEP - El Pesem: como lineamiento de política y como herramienta de gestión en las organizaciones En los meses de marzo a junio se desarrolló el proceso formativo, bajo la modalidad educación en línea. (2) Formación a entidades solidarias de salud, acciones en el marco del proyecto de educación solidaria; proyecto que busca fortalecer la gestión educativa de las entidades solidarias de salud para brindar servicios a sus asociados, afiliados y comunidad a través de los ámbitos de la educación solidaria con acciones de corto, mediano y largo plazo realizado. Para el diseño curricular se desarrolló jornada de planeación participativa con las organizaciones que cursaran el programa, se acordó diseño curricular en julio y su implementación para los meses de agosto y septiembre de 2022.
Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial | Agenda diseñada e implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 75% | 0% | Esta actividad iniciará en el 2020, no se tiene meta estimada para el 2019 | 25% | A corte de31 de diciembre de 2020, se cumplió la meta esperada. Se finaliza vigencia con documento de agenda diseñada, la cual contó con la participación de grupos internos de trabajo de la UAEOS y grupo de valor con lideres y lideras del sector. | 100% | 50% | La metas está establecida en 4 actividades de socialización. Estas se dan en el marco del convenio 7 de 2021 en el componente de promoción. Se realizó alistamiento y apoyo a convocatoria de la mesa regional Orinoquía - Amazonía. Se realizó la mesa regional de educación solidaria: Orinoquía- Amazonía. Se socializó el documento de agenda de comités de educación y se recibió retroalimentación en las diferentes salas. Se realizó alistamiento y apoyo a convocatoria de la mesa regional caribe . Se realizó la mesa regional de educación solidaria: Región Caribe. Se socializó el documento de agenda de comités de educación y se recibió retroalimentación en las diferentes salas. Se consolidó la agenda para la mesa nacional de educación solidaria sesión A. Se realizó la mesa nacional de educación solidaria sesión A. Donde se concluyó la socialización y retroalimentación del documento de agenda de comités de educación. | 25% | 0% | 0% |  |  |  | Se tienen programadas para vigencia 2022 mínimo tres (3) mesas de trabajo que desarrollen acciones de la agenda de comités de educación, En el apoyo en el diseño de la agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación se realizaran las mesas en el segundo semestre del 2022
Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas | Promocionar en secretarias de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad. | Producto | Semestral | N/A | 32 | 28 | 12 | se han promocionado los programas educativo en 12 secretarias de educación | 8 | La dirección Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias adelantó la promoción de los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad en 8 secretarias de educación | 8 | 8 | Se reporta que a través de los convenios de asociación, se implementó el programa Formar para Emprender en 8 secretarias de educación de los municipios: Formar para Emprender en 8 secretarias de educación de los municipios: 1. Boyacá: San José de Pare 2. Norte de Santander: Ocaña 3. Santander- El Playón 4. Cauca 5. Putumayo - Secretaria de Educación Cultura y Deportes 6. Valle del Cauca, Cali y Ginebra - Secretaria de Educación 7. Nariño - Secretaria de educación de Chachagüí 8. Antioquia, Abejorral - Institución Educativa Rural Pantanillo y Manuel Canuto Restrepo Un delegado de la Secretaría de Educación del municipio. En los meses de octubre y noviembre se registraron y fueron entregados los informes del Programa Formar para Emprender realizados a través de los convenios. | 4 | 0 | 0% |  |  |  | Durante el segundo trimestre se realizará la promoción en secretarias de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad.
| Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 27 | 3 | se han intervenido tres instituciones educativas, dos (2) en Córdoba y una (1) en el Cesar: En Córdoba: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA “JUCEMI” municipio de San Antero - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO municipio de San Bernardo del viento En Cesar: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO “INESAM” | 5 | Durante la Vigencia 2020 se implementó el Programa Formar Para Emprender. en 5 municipios: Caucasia , Cáceres, Nechí, Taraza y Valdivia en las siguientes Instituciones Educativas : Marco A Rojo sede Palomas Valdivia Institución Educativa Valdivia Antonio Roldan Rural Montenegro Manizales Caspar de Roda Divino Niño Liceo Caucasia Jorge Eliecer Gaitán Las Conchas | 5 | 14 | La UAEOS ha implementado el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas en 14 municipios. El objetivo del programa Formar Para Emprender es que desde muy tempranas edades, niñas y niños manejen los conceptos de asociatividad y solidaridad y reconozcan estos valores como importantes para el desarrollo de sus comunidades. Departamento de La Guajira 1. Municipio Riohacha 2. Municipio Fonseca Departamento- Cesar 3. Municipio- Codazzi Departamento -La Guajira 4. Municipio- Villanueva Departamento- Cundinamarca 5. Municipio-Sopó 6. Municipio- Susa 7. Municipio Pacho Departamento Antioquia 8. Municipio Valdivia 9. Municipio Taraza 10. Municipio Cáceres 11. Municipio Caucasia 12. Municipio Nechi Departamento De Boyacá 13. Municipio De San José De Pare ( Boyacá) 14. Municipio Abejorral ( Antioquia) |  | 5 | 10 |  |  | 16 | Con el fin de implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas. Se reportan 15 Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender, así: Casanare (Monterrey), Cundinamarca (Zipaquirá), Guajira (El Molino), Córdoba (Chinú), Antioquia (Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia, Nechi, Turbo), Bolívar (San Juan de Nepomuceno) , Caldas (Manzanares, Samaná, Risaralda, Pácora, Aguadas) El acumulado del cuatrenio es: Municipios Acumulados 1-Municipio de San Antero, Córdoba 2-Municipio de San Bernardo del viento, Córdoba 3-Municipio de San Alberto, Cesar 4-Municipio de Caucasia, Antioquia 5-Municipio de Cáceres, Antioquia 6-Municipio de Nechí, Antioquia 7-Municipio de Taraza, Antioquia 8-Municipio de Valdivia, Antioquia 9. Municipio Riohacha, Guajira 10. Municipio Fonseca, Guajira 11. Municipio de Codazzi, Cesar 12. Municipio de Villanueva, Guajira 13. Municipio de Sopó, Cundinamarca 14. Municipio de Susa, Cundinamarca 15. Municipio de Pacho, Cundinamarca 16. Municipio De San José De Pare, Boyacá 17. Municipio Abejorral, Antioquia 18- Municipio de Monterrey, Casanare 19- Municipio de Zipaquirá 20- Municipio El Molino Guajira 21- Municipio de Chinú, Córdoba 22- Municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar 23- Municipio de Manzanares, Caldas 24-Municipio de Samaná, Caldas 25-Municipio de Risaralda, Caldas 26-municipio de Pácora, Caldas 27-Municipio de Aguadas, Caldas
Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios. | Experiencias significativas documentadas | Producto | Semestral | 24 | 200 | 205 | 65 | se documentaron 65 experiencias significativas en el 2019 | 52 | A 31 de Diciembre se documentaron 52 experiencias de Colombia si es solidaria significativas documentadas | 50 | 88 | A corte 31 de diciembre se ha documentado las siguientes experiencias significativas: Se adelanto la grabación de (23) experiencias de asociatividad solidaria: - Bolívar: Cooafromasajistas de la Boquilla -Guatavita: Cooperativa Cooprolag - Bolívar: Asociación Asobotur - La Mesa, Cundinamarca: Asociación Mesuna de Fruticultores “ASOMUFRUT. --Cooperativa Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá - Coomerboy - Cooperativa de Agricultores de Pesca – Coagripesca - Asociación Brevas Playeritas, en el municipio de La Playa de Belén -Asociación Productora de Dulces y Cárnicos de El Carmen en Norte de Santander. - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla. - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander - Cooperativa asozapac - Chinú -Cordoba - Asociación Aspagraus - San Juan de Urabá – Antioquia - Asopulpay- El Playón -Santander - Coomerboy - Tunja - Boyacá - Asomutigre - El Tigre, Chinú – Córdoba - Asmuprosan- -San Andrés - Asovenesbos - Coomulcofec Se ha publicado a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios 45 videos: - Foro la acción comunal como experiencia de desarrollo - Organizaciones de acción comunal - Deberes de los ciudadanos - Mujer UAEOS - Conexión solidaria capítulo 10 - Intervención Rafael González Diálogo de Compras Públicas Locales - Foro Comisión Intersectorial -Foro El voluntariado como Eje de cohesión social -Un Café con la UAEOS - Cooperativa Febor - Intervención Rafael González en el lanzamiento del ciclo de talleres de Compras Públicas Locales - Un café con la UAEOS - Ejército Nacional - Foro Educación Solidaria para Todos: Diplomado en economía solidaria -Cápsula Conexión Solidaria cap. 1 -Rafael González, en los Diálogos de circuitos cortos de comercialización para Magdalena. - Un Café con la UAEOS - Cafesalud - - Compras Públicas Locales y Ley de Emprendimiento - Cápsula Conexión Solidaria 2 - Coopsanjuaneras – - Cápsula Conexión Solidaria cap. 3 - Foro de Ley de Compras Públicas Locales: un estímulo para el pequeño productor - Intervención Rafael González en Foro: “Economía Solidaria: Innovación y Asociatividad Social” -Foro Gestión de la innovación y cultura corporativa - ¿Cómo se conforma un fondo de empleados? - Foro Transformación Digital - Conexión Solidaria cap. 4 - Foro Mes Internacional De Las Cooperativas - UAEOS Experiencias que Transforman Vidas Cap. 1 - Foro Social Media: Un camino real para el conocimiento - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla - Foro Alimentación Responsable - Un Café con la UAEOS - Ascoop - Foro Economía Solidaria para la Gente - Cápsula Conexión Solidaria cap. 5 - Foro Acceso al crédito - UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2 - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Un Café con la UAEOS - Fogacoop - Foro Economía Circular - Foro La responsabilidad ambiental de las Organizaciones Solidarias - Cápsula Conexión Solidaria cap. 6 - UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2 - Un Café con la UAEOS - Asociación Mutual - Foro Celebración Día Internacional de la Mutualidad - Cápsula Conexión Solidaria cap. 7 - Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander - Cooperativa asozapac - Chinú -Cordoba - Asociación Aspagraus - San Juan de Urabá – Antioquia - Audiencia publica rendición de cuentas UAEOSl - Foro Celebración de los diez años de la UAEOS - Experiencias que transforman vidas. capitulo 4 - Asociación de Mujeres del Tigre (Asomutigre) - Asociación de Pulpas el Playón (Asopulplay) - Cooperativa de Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá (Coomerboy) - Un Café con la UAEOS cap. 19 - Vicente Suescún - Rendición de Cuentas del Sector Trabajo 2020-2021 - Cápsula Conexión Solidaria capítulo 8. - Asociación de vendedores estacionarios de mercado de Basurto (Asovenesbas) - Asociación de Mujeres progresistas de San Juan de Urabá(Asmuprosan) - Felices fiestas - Cooperativa Ocañera Multiactiva de Confecciones (Coomulcofec) - Un Café con la UAEOS cap. 20 - Asoriesgo |  | 0 | 14 |  |  | 14 | Se realizaron 14 experiencias significativas 1-Cooperativa de Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá (Comerboy) 2-Cooperativa multiactiva mujeres emprendedoras de Cúcuta (Coopmujeres) 3-Así cambió la vida de Adela Cárdenas con la Economía Solidaria 4- Cooperativa Multiactiva Mentes Diferentes - Coopmente 5- Asocuipes 6- Asociación de Mujeres Progresistas de San Juan de Urabá – Asmuprosan 7- Cooperativa Multiactiva El Nido Usme Emprende 8- Coosanluis 9- Asconfeval 10- Apeasanin 11- Asociación de Gallinas Ponedoras El Pepino 12- Asoprodespla 13-Cooperativa Transformación y Sueños 14-Mercados Campesinos en Bogotá
Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial | Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa realizadas | Producto | Anual | N/A | 40 | 46 | 11 | Se realizaron 11 imágenes corporativas de organizaciones en el 2019.  Grupo Asociativo “Calidad” – Hobo, Huila  Cooperativa Coopmente – Bogotá  Asociación Nacional del sector del Calzado y Afines Ansecalz & Afines  Agrofrutas de Suaza  Asomural" "  Cooperativa Telepostal  Asotetuan  Asofamilugo  Asofrounidos"  Cooafromasajistas de la Boquilla  Agricultores Desplazados Microempresarios del Pueblo de Colombia | 10 | Durante la vigencia 2020 se realizó el apoyo de la imagen corporativa a diez organizaciones: | 10 | 25 | videos de experiencias para publicación en el programa de TV Conexión Solidaria se realizó publicidad de sus productos, diseño gráfico e imagen corporativa. : Se adelanto la grabación de (23) experiencias de asociatividad solidaria: - Bolívar: Cooafromasajistas de la Boquilla -Guatavita: Cooperativa Cooprolag - Bolívar: Asociación Asobotur - La Mesa, Cundinamarca: Asociación Mesuna de Fruticultores “ASOMUFRUT. --Cooperativa Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá - Coomerboy - Cooperativa de Agricultores de Pesca – Coagripesca - Asociación Brevas Playeritas, en el municipio de La Playa de Belén -Asociación Productora de Dulces y Cárnicos de El Carmen en Norte de Santander. - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla. - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander - Cooperativa asozapac - Chinú -Cordoba - Asociación Aspagraus - San Juan de Urabá – Antioquia - Asopulpay- El Playón -Santander - Coomerboy - Tunja - Boyacá - Asomutigre - El Tigre, Chinú – Córdoba - Asmuprosan- -San Andrés - Asovenesbos - Coomulcofe |  | 0 | 0 |  |  |  | En la vigencia se implementarán acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de 15 organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa realizadas
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario | Campañas desarrolladas | Producto | Semestral | 12 | 84 | 82 | 23 | se desarrollaron 23 campañas en el 2019 | 33 | Se han realizado 31 campañas EnEl2020 Trámite de Acreditación | 21 | 20 | Se realizaron 20 campañas 1-Campaña de la Comisión intersectorial para el fortalecimiento: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 2-Campaña de la consolidación del sector solidario; realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 3- Emitimos en Canal Institucional la cápsula Conexión Solidaria #2 socializando los programas de la UAEOS para la atención a la población vulnerable. 4- Emitimos podcast Hablemos de Fondo de Empleados publicado el 28 de mayo en la plataforma Spottify 5-campaña con la emisión de la Cápsula Conexión Solidaria # 3 hablando del Enfoque de Mejoramiento de Vida. 6-Emisión de la Cápsula Conexión Solidaria # 4 hablando del apoyo a Emprendedores de a Pie. 7-El primer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC. 8-Hablando de la participación de la Entidad en el PLANFES, 9-El segundo programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC 10-El primer programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia. 11- Informar sobre el trámite de acreditación y la educación solidaria que imparte de la UAEOS - 12- El tercer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC 13 - El segundo programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia 14- Informar sobre el reciente Conpes 4051 de 2021 15- El cuarto programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC 16 - El tercer programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia 17- Informar sobre sobre los diez años de la UAEOS 18- El quinto programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC 19- El cuarto programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia 20- El quinto programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia | 8 | 6 | 14 |  |  | 6 | En el primer semestre se adelantaron las siguientes 14 campañas: 1-""Atención al ciudadano”, recordando horarios y canales de atención. 2 -#UAEOSEsConpes 3-#InstrumentoDePaz #EsConHechos” 4-#HablemosDeAsambleas 5 -Atención al ciudadano 6-UAEOSEsMujer 7- -#MesDelNiñoUAEOS 8-#ProgramasParaJóvenes 9- #TrámiteDeAcreditación 10- #MesDeLasMadres 11- #SectorSolidarioTrabaja 12- Mes del Campesino 13- Ley de Mutuales 14- Sector Solidario Trabaja
Desarrollar estrategias de autosostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios. | % Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad | Producto | Anual | 50% | 80% | 80% | 83.39% | se han reportado 165 organizaciones con estrategia de autosostenibilidad. | 80% | Se reporta el 80% de Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad para Diciembre del 2020. | 80% | 100% | Con el fin de desarrollar estrategias de autosostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios, a través de la ejecución de los Convenio se reportan en su totalidad el 100% de emprendimientos solidarios en los cuales se implementaron estrategias de autosostenibilidad | 80% | 0.33 | 0% |  |  | 0% | Con el fin de desarrollar estrategias de autosostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios, a través de gestión y la ejecución de los convenio se adelantan gestiones desde las mesas interinstitucionales con los programas de desarrollo de enfoque territorial para articular a las organizaciones priorizadas en los circuitos cortos de comercialización.
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias | Estudios o investigaciones desarrolladas | Producto | Anual | 2 | 4 | 3 | 1 | En el marco del proceso de investigación de Comités de Educación se realizaron los siguientes acciones: . Se alimentó matriz de cruce de instrumentos de información y se inició su diligenciamiento, se realizó documento de hallazgos de la investigación, se generó informe inicial de investigación. Se realizó socialización de informe inicial en sesión de tiempos compartidos el día 16 de diciembre. La coordinación del grupo de educación socializó con la dirección nacional los principales hallazgos de la investigación el 24 de diciembre. | 1 | Para el año 2020, El Director Técnico de la Dirección de Desarrollo y la Coordinadora del Grupo de Desarrollo Asociativo presentaron, en el XI Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, convocado por la Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo de la Alianza Cooperativa Internacional y organizado por CIRIEC Colombia, Confecoop Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Pontificia Universidad Javeriana, la ponencia resultada de la investigación aplicada al proceso de implementación de la metodología de enfoque de vida y la propuesta de actualización e implementación de las fases 2,3 y 4. Eje temático: Inclusión, enfoque de género y juventudes Título: Empoderamiento para la Asociatividad. Autores: Garzón Beatriz - Barbosa Eyder | 1 | 1 | En desarrollo del convenio 07-2021, se publico la investigación Identificación y guía de buenas prácticas en organizaciones de la economía solidaria en Colombia ISBN 978-958-53619-2-8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Con el fin de adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias la UAEOS participa en el desarrollo del artículo Economía solidaria política publica con CIRIEC "Política en la pandemia desde la Economía solidaria: Circuitos cortos de comercialización.
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios | Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 306 | 1600 | 1300 | 400 | A 31 de diciembre se reportan 400 emprendimientos solidarios dinamizados fomentados en 24 departamentos y 104 municipios. 33 emprendimientos conformados por población en condición de víctima y 3 por población reincorporada. en los emprendimientos se contemplan las organizaciones beneficiadas de la estrategia de compras públicas locales, estrategia que fortalece los canales de comercialización y generación de ingresos de productos y servicios de los pequeños productores. Se da continuidad a las actividades implementación del Proyecto a la medida por emprendimiento con enfoque de mejoramiento de vida de acuerdo con el diagnóstico y caracterización. Plan de formación y capacitación según sea el caso: Economía solidaria 1,2,3 o 4. Enfoque de mejoramiento de vida. Capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, acompañamiento y entrenamiento | 400 | Durante la vigencia 2020 se fomentaron 400 emprendimientos solidarios dinamizados beneficiando a 6871 personas.. De estos, 40 emprendimientos están conformados por población víctima y 2 por población reincorporada,. Los procesos de fomento se adelantaron en 28 departamentos y en 111 municipios de los cuales 35 son territorios PDET contribuyendo a la estabilización de la paz. A través de la estrategia de compras públicas locales se beneficiaron 200 emprendimientos solidarios en los cuales se fortalecen los canales de comercialización y generación de ingresos de productos y servicios de los pequeños productores | 400 | 400 | Durante el cuarto trimestre se reportan 100 emprendimientos solidarios dinamizados, para un total en la vigencia 2021 de 400 emprendimientos solidarios, beneficiando a 7917 personas.. De estos, 38 emprendimientos están conformados por población víctima y 2 por población reincorporada,. Los procesos de fomento se adelantaron en 24 departamentos y en 157 municipios de los cuales 38 son territorios PDET contribuyendo a la estabilización de la paz.. | 400 | 100 | 100 |  |  | 200 | Con corte a 30 de Junio se reportan un acumulado de 200 emprendimientos solidarios dinamizados a través del Programa Integral de Intervención, en donde se adelantaron las actividades de fortalecimiento organizacional, empoderamiento comunitario, gobernabilidad, gobernanza, formalización empresarial, enfoque de mejoramiento de vida, contabilidad, finanzas, plan de mercadeo, plan estratégico y plan de negocios, beneficiando directamente a 4.028 personas e indirectamente a 10.669 personas (se adjunta base de datos). La Unidad Administrativa fomenta procesos asociativos solidarios como una estrategia viable de generación de ingresos y mejoramiento de vida de la población asociada, fortaleciendo las capacidades productivas, la competencias de relaciones sociales, democráticas y humanísticas de la población en el desarrollo integral del ser humano en las dimensiones ( social, cultural, económica, políticas y ambientales) que permita el empoderamiento comunitario , el fortalecimiento de tejido social y el desarrollo del empoderamiento comunitario.
| Personas beneficiadas | Producto | Semestral | 8011 | 24000 | 22412 | 6124 | De los procesos de fomento de asociatividad solidaria, se han beneficiado en el tercer trimestre a 1624 personas, para un total de 6124 personas beneficiadas a nivel nacional, de los cuales se benefician 495 víctimas y 60 reincorporados | 6871 | A 31 de Diciembre se beneficiaron directamente 6871 e indirectamente a 15.428 personas, de los proceso de fomento de organizaciones solidarias, de acuerdo a la caracterización realizada se reportan 1960 personas en condición de victimas, 2759 mujeres, 1361 Narp y 556 indígenas. | 6000 | 7917 | Durante el cuarto trimestre se reportan 1655 personas beneficiadas de los proceso de fomento de organizaciones solidarias, para un total en la vigencia 2021 de 7917 beneficiadas directamente e indirectamente a 24.129, de los proceso de fomento de organizaciones solidarias, de acuerdo a la caracterización realizada se reportan 2.332 personas en condición de víctimas, 4805 mujeres, 2304 Narp y 775 indígenas. | 6000 | 1500 | 2528 |  |  | 4028 | Para la vigencia 2022, la UAEOS tiene la meta de beneficiar a 6000 personas a través del fomento de emprendimientos solidarios. A 30 de junio se reporta un acumulado de 4028 personas beneficiadas directamente. Los programas y estrategias de la entidad están dirigidos a poblaciones rurales, reincorporadas, víctimas, mujeres, afro, raizales e indígenas, entre otras, y pretenden impulsar, a través del modelo asociativo solidario, el desarrollo de las regiones, con un enfoque humano que centra su atención en las personas sin dejar de lado la importancia de la generación de ingresos, la satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida calidad de vida.
Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios | Estrategia implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 100% | 50% | Se aprobó desde el Ministerio del Trabajo y con trabajo realizado por la UAEOS y entidades adscritas y vinculadas, documento recomendaciones para implementar en programas de gobierno departamental y municipal 2020 - 2023 desde el trabajo decente. | 50% | Desde la dirección Técnica de Desarrollo se reporta el documento final de seguimiento a la estrategia para incorporar la Economía Solidaria en los planes de Desarrollo Local a los municipios y gobernaciones que incluyeron la economía solidaria en sus planes de desarrollo. | 50% |  | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió en la vigencia 2020 | 0% | N/A |  |  |  | - | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió en la vigencia 2020
Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados. | Gremios del sector solidario fortalecidos | Producto | Anual | N/A | 5 | 35 | 5 | se ejecutaron 2 fortalecimientos al sector gremial En el mes de agosto del presente año, se acompaño desde el grupo de sinergias en la construcción de ejes temáticos en espacios de formación con participación de CONFECOOP NACIONAL y CONFECOOP ATLÁNTICO. CONFECOOP NACIONAL - UAEOS: 1200 participantes. CONFECOOP ATLÁNTICO: 120 personas. DEL CONVENIO NO SE RPORTARON ACCIONES | 20 | De acuerdo con las jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial , a través del convenio N 06 de 2020 suscrito con Qualitas, se desarrollaron las siguientes jornadas de interés del sector de la economía solidaria en aspectos como capacitación, orientación y acompañamiento presencial o vía digital con los siguientes gremios : 1.Confecooop llanos 2.Confecoop Quindío 3. Confecoop Tolima 4.Confecoop Oriente 5.Confecoop Boyacá 6. Confecoop Eje Cafetero 7. Confecoop Valle 8.Analfe 9. Ascoop Huila 10. Confenagroc 11. Confecoop Nacional 12. Fedemutuales 13.Confecoop Santander 14.Confecoop Caribe 15.Confecoop Antioquia 16.Confecoop Cauca 17.Confecoop Risaralda 18. Confecoop Caldas 19.Quindio solidario 20. Ascoop | 5 | 10 | Con el objeto de llevar a cabo Jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial y en el marco del Convenio No. 008 -2021 con Qualitas, la dirección técnica de desarrollo reporta que, al mes de septiembre se han llevado a cabo a través del Convenio No 008.2021 qualitas: Gremios Fortalecidos: Confecoop Llanos Confecoop Tolima Confecoop Caribe Confecoop Boyacá Confecoop Atlántico Confecoop Caldas Confecoop Cauca Confecoop Risaralda Confecoop Quindío Confenagroc CFA Cooperativa Colega *32 eventos regionales de 31 con 5876 participantes 2565 organizaciones representadas *40 jornadas de tics de 39 con la participación de 2.280 personas y beneficiando a 968 organizaciones. *15 eventos de socialización a gremios de 12 |  | 0 |  |  |  | 8 | Durante el Primer Semestre del 2022 se han realizado 11 jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial a través de convenio de inversión con Qualitas No.007/2022 se fortalecieron los siguientes gremios: 1-Confeccop Boyaca 2-Confecoop Oriente 3-Fecolfin 4-Confecoop Eje Cafetero 5- Fedemutuales 6- Confecoop llanos 7- Confecoop Tolima 8- Confecoop Caribe
Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas. | Programa de voluntariado implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 55% | 25% | La agenda se diseño en el mes de noviembre | 5% | La dirección Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias reporta desde la implementación del fortalecimiento del programa de Voluntariado las siguientes actividades : - Se realizaron dos sesiones más de las 4 programadas para el curso de voluntariado. Finalización curso de voluntariado COOSALUD. 19 Certificados -Presentación foro voluntariado, presentación programa de Voluntariado | 25% | 25% | En el mes de diciembre se participó en el Desarrollo de la 3ra fase y Cierre protocolario del programa voluntariado juvenil alianza del pacifico 2021. | 45% | 0% | 12.5% |  |  | 12.5% | Se realizó revisión y resultados del Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacifico 2021 tanto en Colombia como en la región, con la participación de los representantes focales de cada país, asimismo se estudia la proyección para el 2022 acordando la revisión de líneas temáticas orientadas a fortalecer la red juvenil de la región y la optimización de los recursos y se realizaron las siguientes actividades. -Gestión con red de voluntariado universidades con la Fundación Universitaria Andina -Orientación y gestión para el voluntariado en la Universidad de Sucre en articulación con la Universidad de La Salle -Participación y orientación para el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacifico -Articulación con Voluntariado Naciones Unidas -Se realizan acercamientos y acuerdos para definir ruta de voluntariado en la mesa nacional de asociatividad, en articulación con el Sena y la ADR -Se inician acercamientos sector académico para actualizar agenda voluntariado de la entidad. -Apoyo en la promoción del Voluntariado juvenil de la alianza del pacifico -Acercamientos institucionales para identificar operador del voluntariado juvenil de la alianza del pacífico en Colombia seguimiento al proceso de postulación de VJAP 2022 -Presentación Informe VJAP 2021 a la Alianza del Pacifico -Construcción documento Voluntariado para la mesa nacional de asociatividad
Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias. | Programa de sinergias implementado | Producto | Semestral | N/A | 100% | 76.25% | 25% | Se diseñó y socializó programa de sinergias institucionales. Para revisión de la Dirección de Investigación y Planeación. En observación del documento diseñado, se vienen ejecutando los ejes de trabajo de memorandos, acuerdo o sinergias vigentes. | 20% | Sinergias por gestión Universidad ECCI : articulación con el Centro de Desarrollo Empresarial para el apoyo al “Primer encuentro internacional para la formalización del sector automotriz” Fundación Alpina: Estructuración actividad virtual “Conmemoración Día Internacional de la Mujer Rural” Colombia Estéreo Emisora del Ejercito Nacional 93. 4 F.M. : Plan de trabajo para acceder a las emisoras en todos los formatos que tienen: Pautas, entrevistas, cápsulas, entre otros, se presentó la propuesta desde la ECPL para hacer uso de las emisoras y dar a conocer la estrategia y reunión con el coronel Alfredo González para la estructuración de la estrategia. Articulación con el Ministerio de Comercio para formalización de la Unidad de Satélites de Costura ( Unisatel) | 25% | 25% | En la implementación de la estrategia del programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales a corte de 31 de diciembre la DDOS reporta las siguientes actividades: 1. Inicio del diplomado en educación económica y financiera para servidores UAEOS a través de la dirección de mujer rural, la FAO. 2. Contribuir Sinergia UNODC - UAEOS (Fortalecimiento organizaciones solidarias en Putumayo) 3. Participación en Mesa de trabajo subcomité Choco preparación encuentro empresarial. 4. Participación y seguimiento en el subcomité sector trabajo Choco 5. Reunión y seguimiento Agencia Nacional Minera. 6. Participación en la mesa de auto fortalecimiento 7. Articulación 1DC 8. Participación y seguimiento plan de acción del subcomité de MIN Caquetá 9. Aportes a la cartilla guía construyendo nuestra organización de productores rurales 10. Aporte fichas: cooperativas, cooperativa agropecuaria, precooperativa y organismos comunales 11. Presentación de la carta de intención convenio MIN COMERCIO. 12. Seguimiento municipio PDET Buenaventura 13. Seguimiento mesa técnica municipio PDET Cauca 14. Participación y seguimiento en el subcomité sector trabajo Nariño 15. Participación en la mesa técnica para la ordenanza de compras pública Putumayo 16. Informe y seguimiento al convenio UNIAGRARIA 17. Participación en os subcomités y subcomisiones departamentales del sector trabajo de os departamentos de: Huila, Cundinamarca, Meta, Arauca, Guaviare, Caquetá, Santander, Norte de Santander, Bogotá, Boyacá y Vichada. 18. Identificar alianza PENIS – UAEOS (Propuesta Plan de trabajo) - Se realizo alianza con la UNODC para crear una cooperativa exportadora del Putumayo de segundo nivel alianza Ecopetrol 19. Participar en Reunión subcomité Mintrabajo Nariño 20. Participar en reunión Mintrabajo Caquetá 3. Participación subcomités de CPS y de los deptos. de Arauca, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Vichada, Meta y Boyacá. 21.Participar en mesa técnica supersolidaria. Se establece plan de trabajo con entregables por las entidades participantes. | 30% | 6.25% | 6.2% |  |  | 12.5% | A corte de 30 de Junio encontramos el avance de las siguientes sinergias interinstitucionales 1. Se articuló con la alcaldía de Barranquilla acciones para el fomento de organizaciones solidarias con vendedores informales. 2. Se realiza transferencia de la metodología de UAEOS a facilitadores de ANDAP - EPM -UAEOS 3. Elaboración proyecto de Inclusión laboral para emprendedores de a pie a nivel nacional 650 organizaciones en 13 ciudades 4. Alianza firmada y delegación de Supervisión convenio MINCOMERCIO 5. Gestión Alianza OIM Presentación Programa WHL USAID OIM y Uaeos 6. Se asistió a la Mesa de Trabajo Virtual "" Estrategia Nacional de Promoción de la Economía Solidaria"" - Jornada 1 7. Participación en mesa técnica supervisión UNIAGUSTINIANA PROYECTO TURISMO COMUNITARIO BOGOTA 8. Mesa técnicas construcción Alianza Gobernación del Choco 9. Reunión demanda de alimentos alianza Valle del Cauca 10. Mesa interinstitucional con la Secretaria de Desarrollo de la alcaldía de Cúcuta- articulación acciones en la ciudad y el departamento de norte de Santander. 11. Se asistió a la Mesa de Trabajo Virtual economía para la gente Cartagena, en el marco del Laboratorio Social de Inclusión Productiva liderado por la Vicepresidencia. 12. Reunión CUT SINDICATOS para alianza procesos de promoción economía solidaria a nivel Nacional 13. Reunión INNPULSA para posible alianza proyecto AGRIDPA 14. Se participó en Ferias de Servicios del sector Trabajo, convocadas por el Ministerio del Trabajo: 15. Se inicia articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá y los municipios del departamento de Cundinamarca de su jurisdicción. 16. Se inicia articulación con la el DPS sobre fortalecimiento interinstitucional y formación a servidores públicos en economía solidaria. 17. Se participó en las dos sesiones de la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Bogotá. 18. Se participa en mesa de trabajo con DPS, para la generación de un plan de trabajo operativo entre las dos organizaciones. 19. Se participó en las dos sesiones de la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Cundinamarca. 20. Se da continuidad la Proyecto de Emprendedores de a Pie, lidera por la Vicepresidencia de la República. Se articula con la alcaldía de Barranquilla y actores del ecosistema para formalizar cooperativas en esta ciudad. 21. reunión para lograr Articulación con Fedepapa 22. Avance Programa emprendedores de a pie - Vicepresidencia de la República. 23. Mesa Posible articulación Uaeos_MinTrabajo Arauca - cercamiento con la articulación Universidad Cooperativa Arauca con el fin de realizar una posible articulación en e l territorio.
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y cooperativismo | Procesos de capacitación realizados | Producto | Semestral | N/A | 8 | 48 | 21 |  | 25 | Se realizaron las siguientes capacitaciones a: | 2 | 2 | (1) Diplomado virtual "Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" - a 30 de junio 5290 inscritos; el resultado final de participantes certificados se da en el próximo trimestre. El reporte final de la actividad se muestra: Total servidores públicos certificados (diferentes de los vinculados a la Uaeos): 686 Segundo cohorte: Total servidores públicos certificados (diferentes de los vinculados a la Uaeos): 1139 Esta actividad aporta a la meta general de 6 procesos de capacitación con 1 proceso (2) Curso virtual reactivando el territorio: se realizaron las gestiones para su puesta en marcha - se aplazó su implementación para el segundo semestre acorde a indicaciones de la dirección nacional |  | 0 | 1 |  |  | 2 | Para los programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos se concertaron dos programas para la vigencia: (1) Formar para Servir 2022: ciclo de conferencias - se finalizó la implementación en junio: 09/06/2022 con las conferencia a grupo directivo del tema Pesem - se presentaron a comité directivo resultados de la formación, en el comité de fecha 09/06/2022 - se realizaron gestiones de envío de certificados y constancias; así como remisión de información al grupo de gestión humana - Se finalizó el informe del proceso de formación, producto del contrato de la compañera Ana María Ospina - resultados: *asistentes: 152, de los cuales 8 Directivos, 53 funcionarios y 91 contratistas *conferencias: 10 *certificados (asistencia al 100% de sesiones): Directivos: 7, Funcionarios 17, Contratistas 14 *Total: 38 certificados * Constancias según reporte de asistencia: Directivos: 1, funcionarios 36, contratistas 55 *Total: 92 (2) Mycoop - transferencia a Uaeos y proyecto El Campo Emprende del MADR
Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecámaras, DIAN, INVIMA) | Número de alianzas generadas | Producto | Anual | 4 | 4 | 12 | 4 | se estructuro plan de trabajo sobre el modelo de la economía solidaria, lo anterior mediante la plataforma de Confecámaras. | 4 | Estado de las Alianzas: DIAN: en virtud de la articulación entre la DIAN y la UAEOS se realizó charla de Régimen Tributario Especial a una cooperativa creada en acompañamiento con la Agencia de Renovación del Territorio ART, cooperativa de reinsertados, Conversatorio sobre temas tributarios alrededor de las Organizaciones del Sector Solidario. SUPERINTENDENCIA: Seguimiento al documento Convenio marco interadministrativo con la Superintendencia de Puertos y Transporte , esta en proceso de ajustes y verificación el documento. CONFECAMARAS : Seguimiento a la Mesa Técnica con Confecámaras para coordinar sistema de información RUES con la cédula rural de la Mesa técnica Nacional de Asociatividad Rural | 4 | 4 | Dentro del seguimiento a las 4 alianzas suscritas o identificadas en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias se avanzó en la generación de mesas de trabajo con la Supersolidaria, INVIMA, DIAN y Confecámaras con el fin lograr beneficios y/o oportunidades para las organizaciones solidarias. | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 | Dentro del seguimiento a las 4 alianzas suscritas o identificadas en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones se realizaron las siguientes actividades: 1- reunión interna Uaeos - comité operativo de memorando de entendimiento suscrito entre la SES y la UAEOS: preparación insumos para ser presentados a la SES en desarrollo de la acción 1.8 del Conpes de ES 2- mesas de trabajo - Acción Conpes 3.5 promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia con la Supersolidaria. 3-reunión con la DIAN la cual presentó la oferta institucional de la Dian en cuanto a los temas de Régimen Simple de Tributación RST para los municipios donde se lograría intervenir organizaciones solidarias.
Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana | MIGP implementado | Gestión | Anual | 100% | 100% | 81.3% | 25% | se ha implementado en el cuarto trimestre el 6,25% de las actividades establecidas para el cumplimiento de las dimensiones y políticas que conforman el MIPG, para un total de 25% | 25% | Durante la vigencia 2020 la Unidad adelanto la gestión institucional en el marco del MIGP, se realizaron informes trimestrales y se adelantaron 4 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño | 25% | 25% | Se ha implementado un 25% de 25% del Modelo Integrado de Gestión y Planeación en la UAEOS | 25% | 6.3% | 6.25% |  |  | 12.55% | Se ha implementado un 12,5% de 25% del Modelo Integrado de Gestión y Planeación en la UAEOS
| Índice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 90% | 89% | - | se presentaron los resultados del FURAG 2018 en la Cual La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias fue calificada con un 84.2 siendo la primera entidad del sector trabajo a nivel nacional | 88.2 | De acuerdo a los resultados de FURAG de 2019 que se realizo en 2020 la entidad tiene un índice de desempeño de 88,2%, se realizara un plan de mejoramiento que permita cerrar las brechas identificadas. Y para que en la evaluación de vigencia 2020 que se realizará en la vigencia 2021 logremos alcanzar 90 del Índice de desempeño institucional En el segundo semestre se adelanta un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los resultados Furag y la implementación del MIPG | 89 | 89 | De acuerdo a la evaluación de la gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, la entidad obtuvo un índice de desempeño de 89%. Teniendo en cuenta el resultado y en aras de mejorar, se adelantó un plan de mejoramiento. Adicionalmente se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG por cada dimensión y política que permiten monitorear la gestión institucional | 90% | 0 | 94.1 |  |  | 94.1 | La UAEOS obtuvo un índice de desempeño institucional del 94,1% (vigencia 2021), en aras de mejorar éste resultado para vigencia 2022, se adelanta un plan de mejoramiento y se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG, por cada dimensión y política, los cuales permitirán monitorear la gestión institucional
Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País. | Estrategia de comunicación implementada | Producto | Anual | 1 | 4 | 3.215 | 1 | El avance total de la estrategia de comunicaciones es de 100%, correspondientes al fortalecimiento de las comunicaciones de la unidad | 100.1% | La Unidad Administrativa diseño e implementó una estrategia de comunicaciones que permitió visibilizar la gestión institucional y experiencias del sector solidario a través de varios medios y canales de comunicación: redes sociales, pagina web, revista institucional, notas internas y externas, códigos cívicos, foros, audiencias publicas entre otros. | 1 | 100% | La estrategia de comunicaciones presenta en el Ultimo trimestre del 2021 un 100 % de avance | 99.9% | 21.4% | 33% |  |  | 54.4% | La estrategia de comunicaciones presenta en el primer semestre del 2022 un 54% % de avance
Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad. | Estudio Técnico elaborado y presentado | Producto | Anual | N/A | 1 | 1 | - | para el presente año no se realizara el estudio institucional | 1 | Para la 2020 se realizó un estudio técnico que permitió justificar la necesidad de recursos para ampliar la cobertura de los programas de la entidad en territorio así como también para adelantar procesos de capacitación a servidores públicos |  |  | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió la vigencia 2020 |  | N/A |  |  |  | - | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió en la vigencia 2020
Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial | Instrumentos de política pública diseñados | Gestión | Anual | N/A | 100% | 100% | 50% | Documento de Recomendaciones para la Promoción del Empleo del Trabajo Decente | 50% | Se creo la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, y liderada por la Vicepresidente Martha Lucia Ramírez que fue creada para impulsar el sector cooperativo en Colombia como componente fundamental de la reactivación económica. La iniciativa creada por el Decreto 1340 del 8 de octubre de 2020 y su objetivo es tener para fin de año aprobada la "política pública que promueva más cooperativas que aporten al crecimiento y empleo, tanto rural como urbano, y esa es la verdadera repotenciación que la economía necesita”. La Comisión, se encargará de coordinar y orientar la ejecución de políticas, planes, programas y acciones necesarias para la implementación transversal e integral de la política pública de la economía solidaria a nivel nacional, estará también integrada por los ministerios de Trabajo, Hacienda, Agricultura, Salud, Comercio. La Entidad actualizó los instrumento de oferta publica para vigencia 2020 en e marco de la metodología Arco que busca optimizar y mejorar la eficiencia de la oferta institucional de los instrumentos de política pública que brindan las entidades del orden nacional en materia de competitividad, productividad, emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación en Colombia. |  |  | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió en la vigencia 2020 | 0% | N/A |  |  |  | - | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplió en la vigencia 2020
Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias. | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 100% | 100% | 74.7% | 25% | A la fecha la propuesta normativa de reglamentación del art 164 del PND se encuentra en el Ministerio del trabajo y en el Ministerio de Comercio, industria y turismo, para su revisión, la entidad a la fecha no ha recibido comunicación alguna sobre su aprobación. | 24.7% | Durante la vigencia 2020 se creó la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, y liderada por la Vicepresidente Martha Lucia Ramírez que fue creada para impulsar el sector cooperativo en Colombia como componente fundamental de la reactivación económica. La UAEOS ha participando activamente en las mesas de trabajo para desarrollar la política pública del sector solidario, de la mano de la Vicepresidencia, Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Unidad ha trabajado en: Aportes documento en construcción, Política Pública para vendedores ambulantes Aportes al costeo de la política pública de Victimas para el Sector Solidario Aportes a los procesos de Sistema de Información de población Victima | 25% | 25% | Durante la vigencia 2021 la UAEOS la entidad cumplió al 100% con la meta establecida desarrollando: 1. Se: apoyó técnicamente al Ministerio de Trabajo como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial del sector de la Economía Solidaria. 2. Se participó y apoyó en la construcción de la política pública del sector solidario: Conpes 4051 de 2021 " Política Pública para el desarrollo de la Economía Solidaria" 3, La UAEOS participó en mesas interinstitucionales de análisis normativo y producto de ellas se estructuró el proyecto de decreto reglamentario de la ley 2069. | 25.3% | 0% |  |  |  | 12.5% | En el segundo trimestre se avanzó en la revisión normativa de la Ley 79 de 1998.
Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos. | Plan Estadístico Actualizado | Gestión | semestral | 100% | 100% | 75% | 25% | Se realizo la actualización del plan estadístico de la UAEOS de acuerdo a recomendaciones del DANE, se presentó el informe de seguimiento al DANE y se han realizado los informes estadísticos tanto internos como externos según la periodicidad establecida | 25% | La Entidad cuenta con un plan estadístico Institucional actualizado e implementado, una operación estadística certificada por el DANE " Registro de ESALES", en la vigencia 2020, se dio inicio al diseño del SIOS, Sistema de Información Socioeconómico de las Organizaciones Solidarias, sistema de información que busca identificar y organizar información relacionada con las organizaciones solidarias con el fin de apoyar su desarrollo socioeconómico a través de oportunidades de mejores ingresos y el desarrollo de la economía local. El sistema contará con: sistema de georreferenciación, catalogo electrónico, salas comerciales, estadísticas y permitirá avanzar en la interoperabilidad de la información con otras entidades. | 25% | 25% | Durante la vigencia 2021 la UAEOS la entidad cumplió al 100% con la meta establecida, la UAEOS cuenta con un Plan Estadístico Institucional actualizado, se realizaron los seguimientos trimestrales a las operaciones estadísticas de la entidad | 25% | 0% | 12.5% |  |  | 12.5% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadístico Institucional actualizado: Durante el segundo trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas, actualización de fichas estadísticas y consolidación e bases de datos e informes consolidados de la gestión adelantada por la entidad