## Avance Plan de Mejoramiento
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Representante Legal: LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
NIT: 899999050-8
Perídodos fiscales que cubre: Vigencia 2010 (DANSOCIAL)
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: Octubre de 2011
Fecha de Evaluación: 30/06/2013
2013-06-30
No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción |  | SEGUIMIENTO CON EVIDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
[18 empty] | SI | NO
VIGENCIA 2010
1 | 1102001 | Estadisticas Propias: Se estableció que la entidad no cuenta con estadísticas del universo del sector de la economía solidaria que le permita hacer un seguimiento al mismo y que sirvan como instrumento para la formulación de la politica. | La administración de la información del sector cooperativo solidario la tiene un tercero y del resto del sector nadie la maneja integralmente. | Impide realizar diagnóstico e identificar la evolución y caracteristicas del sector en sus diferentes organizaciones, que sirvan como un referente para guiar la toma de decisiones, dar cuenta de su cobertura y medir su impacto en el sector solidario, lo cual resta eficacia a su labor y a las demás actividades que revelan la gestión institucional en cumplimiento del articulo 30 de la ley 454 de 1998 y especificamente el numeral 6 | Diseñar el Plan Estadistico Institucional. | Conocer de manera integral la información estadistica del sector | Diseñar un plan estadistico de información del sector solidario. | Numero | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 52.1429 | 1 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | X |  | Mediante contrato 042 de 2012 se suscribio el diseño del plan estadistico con la firma Cifras&conceptos diseño. A la fecha se cuenta con el modelo estadistico. Modelo Estadistico | Plan estadistico
[5 empty] | Articular las actividades de generación de información estadistica con los actores del sector que la producen |  | Alianza o convenio con organizaciones del sector que generan información estadistica | Numero | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 52.1429 | 1 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | X |  | Se suscribio convenio marco con la Superintendencia de Ecnomia Solidaria para el desarrollo de un modelo estadistico del sector solidario y la realización de actividades articuladas al fortalecimiento de las organziaciones de economia solidaria desde sus competencias. | Convenio Marco
2 | 11010001 | Planes de Acción Los planes de acción en los aspectos relacionados con la promoción, fomento, fortalecimiento y protección, se plantean de manera general, sin especificar, en algunos casos, los procesos de promoción fomento, fortalecimiento y protección de un periodo a otro; y en otros casos, se formulan sólo hasta el nivel de promoción o fomento, que por sí solos no impactan significativamente al sector. | Debilidades de procedimiento y falta de una reglamentación, que facilite su desarrollo y coadyude a DANSOCIAL al pleno cumplimiento de su misión | Riesgo de incumplimiento de algunos lineamientos establecidos en la ley 454 de 1998, en particular en su articulo 3, situación que impide medir el grado de cumplimiento de las metas y reflejar el costo beneficio respecto de los recursos invertidos en dichos proyectos. | Rediseñar, ajustar y documentar los procedimientos de los procesos Fomento, Fortalecimiento y Protección definiendo las condiciones para garantizar un impacto sobre el sector | Fortalecer los procedimientos misionales que orienten la planeación insitucional para garantizar impacto sobre el sector. | Procedimientos documentados e implementados | Numero | 8 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | 25.8571 | 8 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | X |  | En el marco del SIGOS se realizó el levantamiento de los procesos y procedimientos de la Unidad, y se incluyo en el proceso de creación y fortalecimiento los temas referentes a la protección del sector solidario. Esta aprobación se realizó el 20 de Mayo de 2013. | Creación y fortalecimiento
|  | Además, se consignan actividades tales como la realización de diplomados, sensibilizacion sobre economía solidaria y conformación de consejos de organizaciones solidarias, entre otras, que si bien apuntan a la promoción, fomento y fortalecimiento, no se articulan de manera que sea posible efectuar seguimiento de los avances reales de cada proceso o fase. |  |  | Incluir en la matriz de cada uno de los planes de acción el proceso del sistema de gestión de la calidad al cual le aportan y sobre el cual deben orientar sus actividades. | Garantizar la articulación de los procesos con la planeación tactica de la entidad | Matriz de Plan de Acción modificada | Numero | 1 | 2011-11-01 | 2012-01-30 | 12.8571 | 1 | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 | X |  | Se modifico la matriz del plan de accion incluiyendo el proceso del SIGOS al cual orientan sus actividades, garantizando su articulación con la planeación tactica de la entidad. Linl: http://www.dansocial.gov.co/?q=planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-progr | Planes de Acción 2013
|  | De otra parte, en los planes de acción de los grupos regionales encargados de los procesos de fomento, fotalecimiento y protección como pilares que determinan el alcance e impacto del programa de fomento y fortalecimiento del sector solidario a nivel nacional, no aparece determinado ni definido el proceso de protección, lo que obedece a la falta de una reglamentación que facilite su desarrollo y coadyude a DANSOCIAL al pleno cumplimiento de su misión. |  |  | Rediseñar y caracterizar el proceso de protección y articularlo a los planes de acción institucional. | Garantizar el cumplimiento de la misión institucional en términos de la protección del sector | Procedimiento rediseñado | Numero | 1 | 2011-11-01 | 2012-03-30 | 21.4286 | 1 | 100% | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | X |  | En el marco del SIGOS se realizó el levantamiento de los procesos y procedimientos de la Unidad, y se incluyo en el proceso de creación y fortalecimiento los temas re3ferentes a la protección del sector solidario. Esta aprobación se realizó el 20 de Mayo de 2013. | Creación y fortalecimiento
3 | 11020002 | En los planes de acción de las dependencias de Dansocial, se plantean actividades que no son competencia de una determinada dependencia, como por ejemplo: El pago de Salarios y prestaciones en el grupo de Recursos Humanos, radicar el total de la correspondencia interna y externa recibida o intervención del fondo documetal acumulado de Dancoop en el Grupo Administrativo y Financiero. | Debilidades en la definición de los responsables de las actividades a desarrollar por DANSOCIAL. | Llevar a cabo, o desarrollar labores por quienes no tiene la competencia. Se incumple lo previsto en la resolución 250 del 24 de junio de 2008 con el cual se ajusta el manual de funciones y requisitos de los funcionarios públicos de Dansocial. | Actualizar el manual de funciones institucional acorde con la metodologia establecida por el DAFP. | Rediseñar las herramientas que definen funciones y competencias de las servidores pùblicos y dependencias para garantizar la correcta asignación de actividades en los planes de acción. | Manual de Funciones actualizado | Numero | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 1 | 100% | 30.1429 | 30.1429 | 30.1429 | X |  | Se actualizo mediante resolucion 583 de 2011. Se realiza una nueva actualización al manual de funciones mediante resolución 024 del 30 de Enero de 2013. | Manual de Funciones
|  | Asi mismo actividades que son competencia de la alta dirección, como formalizar convenio o alianzas o acuerdos con entes públicos par promover la economia solidaria, o gestionar con finagro la reglametnación de cupos de redescuento con cooperativas y su divulgacion, está a cargo de los coodinadores de la direccion de Desarrollo de las organizaciones Solidarias. Otro ejemplo es el diseño e implementaciín de una estrategia de divulgación de los instrumentos de fometo identificados, en la que es necesaria la participación del grupo de planeación, pero está a cargo de los grupos de organizaciones solidarias. |  |  | Ajustar la resolución de grupos internos de trabajo acorde al direccionamiento institucional, manual de funciones |  | Resolución grupos internos actualizado | Numero | 1 | 2011-09-01 | 2012-03-30 | 30.1429 | 1 | 100% | 30.1429 | 30.1429 | 30.1429 | X |  | Resolución No. 243 del 25 de mayo de 2012 por medio de la cual se conforman los grupos internos de trabajo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Resolución No. 242 del 25 de mayo de 2012 por medio de la cual se distribuyen los cargos de la Planta de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. | Resolucion 242 de 2012 | Resolucion 243 de 2012
4 | 1905001 | Información y Comunicación Dentro del seguimiento realizado a los procesos realizado por las dependencias de Dansocial, se evidencia deficiencias en la comunicaicón entre algunas dependencias de la entidad, en especial entre el grupo de planeación y la dirección de desarrollo haciendo que esta comunicación e información se presente limitada. Al confrontar lo planeado con lo documentado sobre las actividades realizadas, la informacion se torna a su vez fraccionada. | Debilidades en el desarrollo del Subsistema del control de gestión y primordialmente el elemento de comunicación | Incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 191 del 5 e abril de 2006, titulo II capitulo II Subsistema de Control de gestión, articulo 17,2: Informacion secundaria y del literal g) del articulo 12 de la ley 87 de 1993 | Actualizar la politica de comunicaciónes de Dansocial identificando los flujos y procesamiento de comunicación interna y comunicación pública. | Definir los niveles de autoridad responsabilidad y comunicación entre las dependencias. | Politica actualizada | Numero | 1 | 2011-11-01 | 2012-03-30 | 21.4286 | 1 | 100% | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | X |  | La Politica de Comunicaciones fue actualizada y publicada en la intranet. http://www.intranet.dan/intranet/intranet%202011/Normatividad/Politicas/UAEOS%20Politica%20de%20Comunicaciones%20y%20Prensa%202013.pdf | Politica de comunicaciones
[5 empty] | Incluir en el plan de comunicaciones actividades de fortalecimiento de la cultura organizacional. |  | Plan de Comunicaciones Actualizado | Numero | 1 | 2011-11-01 | 2012-03-30 | 21.4286 | 1 | 100% | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | X |  | Plan de comunicaciones estructurado y aprobado. Este se actualiza cada vigencia y se publica en la intranet de la entidad. | Plan de Comunicaciones
5 | 1701006 | Reservas Gastos de Inversión Luego de verificados y analizados los cálculos relativos a la constitución de las reservas, se encontró que Dansocial en el caso de las reservas, excedió el 15% estabelecido en decreto para dicho fin. | Aplazamiento Presupuestal | Incumplimiento del articulo 78 del decreto 111 de 1996 capitulo XI, ejecución del presupuesto | Utilizar el presupuesto como herramienta de medición y control a la ejecución presupuestal. | Generar información financiera y de planeación oportuna para la toma de decisiones. | Informe de análisis financiero mensual a la ejecución presupuestal presentado a la dirección | Informes Presentados | 3 | 2011-10-12 | 2011-12-31 | 11.4286 | 3 | 100% | 11.4286 | 11.4286 | 11.4286 | X |  | Se esta realizando reportes mensulaes y trimestrales de la ejecución presupuestal y todos los soportes se encuentran en el archivo del grupo de gestión financiera:Informes/Informes de Gestión, codigo 203,57,14, Caja No. 4. Con corte a Junio reposan todos los informes actualizados. | Reposan en la Caja No. 4. Informes de Gestión codigo 203,57,14.
[5 empty] | Elaborar Plan de ejcución de la Inversión, que contemple el limite legal permitido para las reservas y realizar el seguimiento al cumplimiento. |  | Seguimientos al Plan de Ejecución de Inversión. | Seguimientos Realizados | 4 | 2011-10-12 | 2011-12-31 | 11.4286 | 4 | 100% | 11.4286 | 11.4286 | 11.4286 | X |  | Se estan realizando seguimiento mensuales y trimestrales a la ejecución de los proyectos de Inversión, mediante el informe de analisis financiero mensualizado a la ejecución presupuestal. En la pagina web de la unidad encuentran publicados los estados financieros trimestrales. En el link: http://www.dansocial.gov.co/?q=la-entidad/estados-financieros | Estados Financieros
6 | 17011000 | Valorizaciones Efectuada la revisión del saldo de las valorizaciones presentadas en los estados financieros por valor de $2,101,9 millones, se observó que dicha cuantía está subestimada en $188,4 millones. | Error en la parametrización del procedimeinto para determinar la valorización que viene de años anteriores. | Dicha subestimación equivale a la depreciación acumulada de las edificaciones, en razón a que la valorización desde años anteriores se ha venido clrculando como la variación del valor de los avalúos con respecto al valor histórico o costo de los bienes y no con respecto al valor en libros de los mismos como se indica en el el Plan General de Contabilidad Gubernamental. | Revisar y ajustar la herramienta ofimatica de acuerdo a lo establecido en el Plan General de contabilidad pública para el cálculo de valorización de inmuebles | Generar confiabilidad de la herramienta para el calculo de la valorización de inmuebles. | Herramienta parametrizada conforme a las normas de contabilidad pública en valorizaciones de inmuebles. | Herramienta parametrizada | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 | 26 | 1 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Se realizó la parametrización conforme a la contabilidad pública. El reporte se realizó desde la oficina administrativa y financiera.
[5 empty] | Reflejar en los estados financieros 2011 el valor real acumulado de las valorizaciones de bienes inmuebles de la entidad conforme a las normas de contabilidad pública. | Presentar en la cuenta de valorizaciones del Balance General de la entidad cifras consistentes que reflejan la realidad financiera de la entidad. | Registro contable de valorización de inmuebles consistente. | Comprobante contable con registro de ajuste realizado | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 | 26 | 1 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Se realizó el comprobante con el registro de ajuste de la valorización de inmuebles. Comprobante original oficina administrativa y financiera.
VIGENCIA 2009
14 | 2103002 | Hallazgo 14. Circuito Eléctrico e Instalaciones Eléctricas. La Entidad está desconociendo el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas - RETIE, adoptado por la Resolución 018 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, posteriormente modificada por Resolución 018 0498 de 2005, las cuales establecen la obligación de garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica cumplan con los objetivos legítimos de Protección de la vida y la Preservación del medio ambiente, generando un riesgo de conflagración. | Incumpliendo con la obligatoriedad del cambio de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía. | Generando un riesgo de conflagración. | Contratar la intervención de instalaciones electricas, conforme a estudios y diseños previos y de acuerdo al presupuesto aprobado para la entidad. | Intervenir el sistema eléctrico de Dansocial, conforme a estudios y priorización de necesidades. | Proceso de contratación ejecutado para intervención de instalaciones eléctricas de Dansocial. | Proceso de Contratación Ejecutado. | 1 | 2011-10-15 | 2011-12-31 | 11 | 1 | 100% | 11 | 11 | 11 | X |  | Mediante contrato No. 035de 2011, se realzió la intervención del sistema electrico de la entidad.
VIGENCIA 2008
2 | 1905001 | Aunque tienen definidos indicadores de gestión, estos presentan algunas deficiencias con relación a su cobertura; los procedimientos para el desarrollo de sus actividades no se actualizan de manera permanente; la información que se genera no es consistente por la falta de su evaluación para que facilite el control y seguimiento. | Deficiente comunicación entre las diferentes dependencias de DanSocial. | Situación que afecta la confiabilidad, consistencia, realidad, oportunidad y calidad de la información. | Realizar mediciòn y evaluaciòn de forma oportuna y permante de Indicadores de Gestión | Conocer la gestiòn de cada una de la areas de la entidad a travès de la mediciòn oportuna de sus resultados, que facilite el control y seguimiento de la gestiòn institucional | Realizar medición semestral de indicadores de gestión de los procesos | Mediciones Realizadas | 2 | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 21.7143 | 2 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143 | X |  | Se realizaron las mediciones semestrales de los indicadores de procesos. | Indicadores de Gestión
[7 empty] | Reaizar la publicación de los indicadores de gestión | Publicaciones Realizadas | 2 | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 21.7143 | 2 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143 | X |  | Se realizarón las publicaciones de los indicadores de gestión.
VIGENCIA 2006
6 | 19 04 008 | Archivo documental. --La Entidad no está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 594 de 2000, por cuanto carece de las tablas de retención documental, constituyendo un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria al incumplir el numeral 1 del articulo 34 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. Además, los archivos institucionales recibidos de DANCOOP relacionados con la función de supervisión debían ser trasladados a la Superintendencia de Economía Solidaria. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado dicho traslado. Así mismo, los archivos que fueron recibidos con la supresión de las 5 territoriales de Dansocial, no han sido debidamente organizados. | No tienen tabla de retención documental y no han trasladado los archivos institucionales recibidos de Dancoop a la Superintendencia de Economía Solidaria. | Incumplimiento del artículo 24 de la Ley 594 de 2000 | Intervenir el Fondo Documental acumulado del DANCOOP y tranferirlo a las entidades competentes | Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 | Intervención del Fondo Documental Acumulado | Metros lineales intervenidos | 1400 | 2011-11-01 | 2012-12-31 | 60.8571 | 1400 | 100% | 60.8571 | 60.8571 | 60.8571 | X |  | Se intervinieron los 1400 metros lineales, realizando todo el proceso de inventario y clasificación. Posteriormente se organizaron para transferir 290 metros lineales.
[7 empty] | Transferir el archivo documental a la Instituciones competentes | Archivo documental transferido | 100 | 2011-10-20 | 2012-12-31 | 62.5714 | 290 | 100% | 62.5714 | 62.5714 | 62.5714 | X |  | Se proyectó transferir 100 metros lineales y a la fecha se encuentran listo para transferir 290 metros lineales que la Supersolidaria no ha podido recibir por temas de capacidad operativa. Esta actividad se cumplió en un 290%
TOTALES | [14 empty] | 520.2857 | 520.2857 | 520.2857
Convenciones:
Evaluación del Plan de Mejoramiento
|  | Columnas de calculo automático | [7 empty] | Puntajes base de Evaluación:
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR | [7 empty] | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento |  |  |  | PBEC |  |  | 520.2857
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año | [7 empty] | Puntaje base de evaluación de avance |  |  |  | PBEA |  |  | 520.2857
|  | Fila de Totales | [7 empty] | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  |  |  | CPM = POMMVi / PBEC |  |  | 100%
[10 empty] | Avance del plan de Mejoramiento |  |  |  | AP = POMi / PBEA |  |  | 100%
|  | LUIS EDUARDO OTERO CORONADO | [5 empty] | NELSON PIÑEROS MORENO
|  | Director Nacional | [5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno
Note on A10: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B10: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F10: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G10: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H10: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I10: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J10: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K10: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L10: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M10: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N10: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O10: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna K sobre la columna G