## Gestion Riesgo de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | AVANCES | [10 empty] | Meta % | Ponderación actividad específica | Ponderación actividad general | Avance por Actividad Específica | Avance por actividad general | % de Avance | Descripción de Avance - seguimiento Grupo de Planeación | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de abril de 2016 | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte 31 de agosto | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte 31 de diciembre de 2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Ene - Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Ejecutado
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, e inclusión de lo referente a los riesgos de corrupción, de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2015 | Política de Administración de riesgos actualizada | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. | 2016-03-18 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 100% | 8.33% | 8.33% | Se ajusto, modificó y actualizó la Política de Riesgos marzo 17 de 2016.. | 1 | 1 | 100% | Se revisó la política de administración de riesgos de la Unidad a la cual se incluyó las políticas referentes al tema de riesgos de corrupción. Dicha política fue aprobada y publicada para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad en el sistema Isolución el 17 de marzo de 2016 | Se revisó la política de administración de riesgos de la Unidad a la cual se incluyó las políticas referentes al tema de riesgos de corrupción. Dicha política fue aprobada y publicada para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad en el sistema Isolución el 17 de marzo de 2016 | Se revisó la política de administración de riesgos de la Unidad a la cual se incluyó las políticas referentes al tema de riesgos de corrupción. Dicha política fue aprobada y publicada para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad en el sistema Isolución el 17 de marzo de 2016
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2015 | Identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. y Líderes de procesos | 2016-03-18 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% | 16.66% | 100% | 8.33% | 16.66% | Se identificaron los riesgos de corrupción en nueve (9) procesos de la Entidad, siendo los siguientes: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Adminisrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informatica. Gestión Humana. Marzo 18 de 2016 | 1 | 1 | 100% | Se realizó revisión con los Líderes de los diferentes procesos de la Unidad, actualizando los mapas de riesgos de corrupción, como resultado de la actividad se obtubo que se identificaron mapas de riesgos de corrupción en nueve (9) de los quince (15) procesos de la Unida, a saber: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Adminisrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informatica. Gestión Humana. | Se realizó revisión con los Líderes de los diferentes procesos de la Unidad, actualizando los mapas de riesgos de corrupción, como resultado de la actividad se obtubo que se identificaron mapas de riesgos de corrupción en nueve (9) de los quince (15) procesos de la Unida, a saber: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Adminisrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informatica. Gestión Humana. | Se realizó revisión con los Líderes de los diferentes procesos de la Unidad, actualizando los mapas de riesgos de corrupción, como resultado de la actividad se obtubo que se identificaron mapas de riesgos de corrupción en nueve (9) de los quince (15) procesos de la Unida, a saber: Creación y Fortalecimiento. Gestión del Conocimiento. Gestión Adminisrativa. Gestión Documental. Gestión Contractual. Gestión Jurídica. Gestión Informatica. Gestión Humana.
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. | 2016-03-18 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% |  | 100% | 8.33% |  | Se pública en la página Web de la Entidad el Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción para efectos que la comunidad y los ciudadanos la consulte y hagan las sugerencia pertinentes. Marzo 18 de 2016 | 1 | 1 | 100% | Se evidenció que la Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co para consulta y sugerencias de la ciudadanía | Se evidenció que la Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co para consulta y sugerencias de la ciudadanía | Se evidenció que la Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co para consulta y sugerencias de la ciudadanía
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Documento de consolidación de las observaciones recibidas | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. | 2016-03-28 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% | 24.99% | 100% | 8.33% | 24.99% | No se presentaron observbaciones ni sugerencias por parte de la ciudadania. Marzo 28 de 2016. | 1 | 1 | 100% | Se generó tiempo necesario para que la ciudadanía presentara sus observaciones restecto al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo,no se recibieron observaciones por parte de la comunidad | Se generó tiempo necesario para que la ciudadanía presentara sus observaciones restecto al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo,no se recibieron observaciones por parte de la comunidad | Se generó tiempo necesario para que la ciudadanía presentara sus observaciones restecto al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo,no se recibieron observaciones por parte de la comunidad
| 3.2 | Análisis de pertinencia - incorporación al mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. | 2016-03-28 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% |  | 100% | 8.33% |  | Al no presentarse observaciones ni sugerencias, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2016, no fue necesario hacer cambio alguno; por lo que la citada Matriz siguio publicada sin cambio alguno. | 1 | 1 | 100% | Al no recibir observaciones, no fue necesario realizar el análisis de pertinencia de las mismas | Al no recibir observaciones, no fue necesario realizar el análisis de pertinencia de las mismas | Al no recibir observaciones, no fue necesario realizar el análisis de pertinencia de las mismas
| 3.3 | Publicación en firme del mapa de riesggos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Delegado representante por la Alta Dirección - Director de Investigaciones y Planeación. | 2016-03-31 | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 8.33% |  | 100% | 8.33% |  | La matriz de Riesgos para la fecha de marzo 31 del cursante año, se pudo observar que se encontraba publicada en la página Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL. | 1 | 1 | 100% | Se evidenció que el mapa de riesgos efectivamente fue publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016 | Se evidenció que el mapa de riesgos efectivamente fue publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016 | Se evidenció que el mapa de riesgos efectivamente fue publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2017
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | 2016-04-30 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% | 24.99% | 0% | 8.33% | 25% | Actividades programadas para fecha posteriores al corte del informe | 1 | 1 | 100% | Se evidenció primer monitoreo realizado por los líderes de procesos a los mapas de resgos de corrupción con corte a 30 de abril | Se evidenció primer monitoreo realizado por los líderes de procesos a los mapas de resgos de corrupción con corte a 30 de abril | Se evidenció primer monitoreo realizado por los líderes de procesos a los mapas de resgos de corrupción con corte a 30 de abril
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | 2016-08-31 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% |  | 0% | 8.33% |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenciaron seguimientos realizados por diferentes líderes de proceso con corte a 30 de junio | Se evidenciaron seguimientos realizados por diferentes líderes de proceso con corte a 30 de junio
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | 2016-12-31 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% |  | 0% | 8.33% |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenció tercer monitoreo a mapas de riesgos de procesos con corte a 31 de diciembre de 2016
Seguimiento | 5.1. | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | 2016-05-10 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% | 24.99% | 0% | 0% | 25% | actividades programadas para fecha posteriores al corte del informe | 1 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado oportunamente en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016 | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado oportunamente en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016 | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado oportunamente en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016
| 5.2. | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | 2016-09-10 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al seguimiento | Se realizó seguimiento al mapa de procesos con corte a 31 de agosoto de 2016, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la unidad
| 5.3. | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de los procesos | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | 2017-01-10 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 8.33% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al seguimiento | El tercer seguimiento al mapa de procesos con corte a 31 de diciembre de 2016, se adelantará durante el mes de enero, una vez se reporte el tercer monitoreo a los mapas.
[18 empty] | 99.96% | 99.96% |  |  | 99.98%
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A10: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Racionalización de Trámites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C |  |  |  | Año Vigencia: | 2016
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | AVANCES | [9 empty] | Total Ejecutado | META % | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por actividad general | % de Avance | Descripción de Avance | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de abril de 2016 | Descripcion del avance-seguimiento oficina de control interno corte 31 de agosto de 2016 | Descripcion del avance-seguimiento oficina de control interno corte 31 de diciembre de 2016
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Ene - Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Acreditación | Administrativas | Ampliación de puntos de atención | 1 profesional especializado asignado para la atención de consultas respecto al trámite y al mismo tiempo de seguimiento al lleno de requisitos para otrogar la acreditación | Involucrar al profesional universitario de atención al ciudadano para atender consultas relacionadas con el trámite; esto es dos profesionales para atención de trámite: *Atención de consultas relacionadas con el trámite en la oficina de atención al ciudadano. *Seguimiento al cumplimiento de requisitos para otorga la acreditación - profesional especilizado grupo de educación e investigación | Mayor cobertura en la atención de consultas relacionadas con el trámite Mayor control en tiempos de respuesta a inquietudes Mayor oportunidad en la atención | Grupo de Educación e Investigación | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | las Actividades se tienes programadas para el segundo semestre del año en curso | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se elimino esta actividad. Soliciud radicada el 15 de junio de 2016. 2016CI02648 aprobadas | se elimino esta actividad. Soliciud radicada el 15 de junio de 2016. 2016CI02648 aprobadas
2 | Acreditación | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Uno de los documentos que el ciudadano debe enviar digitalizado dentro del aplicativo "SIA - Sistema Integrado de Acreditación" es el certificado actual de existencia y representación legal | Suprimir el requisito de presentación del certificado de existencia y representación legal, para el trámite de areditación; a cambio relaizar consulta en el RUES, en los casos en los que la existencia representación legal sea expedida por cámara de comercio | Menos documentos que adjuntar al trámite | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Planeación y estadística | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se solicitó ajuste en las acciones inicialmente propuestas para este componente del Plan, las cuales fueron avaladas por la Dirección de Investigación y Planeación y además validadas en el SUIT el 22 de junio de 2016. Actualmente esta en perido de prueba un formato para solicitudes internas de camara y comercio. | Se solicitó ajuste en las acciones inicialmente propuestas para este componente del Plan, las cuales fueron avaladas por la Dirección de Investigación y Planeación y además validadas en el SUIT el 22 de junio de 2016. Actualmente esta en perido de prueba un formato para solicitudes internas de camara y comercio.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[22 empty] | 100% |  |  | 0%
| Nombre del responsable: | José Efraín Cuy Estebán |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 ext 217
| Correo electrónico: | jcuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2016-03-30
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Avances | [11 empty] | Ponderación actividad específica | Ponderación actividad General | Avance por Actividad Específica | Avance por actividad general | % de Avance |  | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte 31 de agosto | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte 31 de diciembre 2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Ene - Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Ejecutado | Meta% | [5 empty] | Descripción de Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se atenderán las consultas, preguntas, quejas y reclamos de los ciudadanos a través de su aplicativo virtual de PQR y se mantendrá contacto permanente por medio de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) con la ciudadanía, informando avances en su gestión, actividades, etc. | Informe de participación Memorias de la Participacion Ciudadana Evidencia de los ciudadanos atendidos | Grupo de Planeación Grupo de Educación Grupo de Comunicaciones | 15/06/2016 - 16/09/2016 - 15/12/2016 | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 100% | 11.1% | 44.4% | 24.9% | 2.764% | 44% | Durante el primer trimestre se atendieron las PQRSD que llegaron por el aplicativo y se ha tenido contacto por medio de las redes sociales | 12 | 4 | 33.33% | Se evidenciaron, mediante el reporte de los solicitudes de atención al ciudadano, la atención a los diferentes requerimientos realizados durante los meses de enero a abril de 2016, en el reporte se enidencia cumplimiento en los tiempos en cumplimiento de la normatividad | Se evidenciaron los Informes elaborados por la oficina de atención al ciudadano y presentados a la coordinación del grupo de educación e investigación de manera trimestral para el periodo: abril ,mayo, junio 2016. Se evidencia la publicacion del informe de atencion al ciudadano en el mes de julio en la pagina web de la entidad. http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Informe%20primer%20semestre_2016.pdf | Se evidenciaron los Informes elaborados por la oficina de atención al ciudadano y presentados a la coordinación del grupo de educación e investigación de manera trimestral para el periodo: septiembre, octubre, noviembre y diciembre2016.
| 1.2 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. |  |  |  | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 11.1% |  | 25% | 2.775% |  | Por medio de boletines y en redes sociales se invito a conocer el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción; y se diseñó una encuesta para poder evaluar la satisfacción de los ciudadanos con respecto los nuevos documentos | 2 | 0 | 0% | Con corte a 30 de abril no serealizó ningún foro virtual, el primero se encuentra programado para realizar en el mes de junio 2016 | Se evidenció que se llevó a cabo el foro virtual “Principales riegos y dificultades que enfrenta la asociatividad solidaria en Colombia” de la semana de 20 – 24 de junio de 2016. se evidenció la publicacion del foro virtual en el boletin N28 de 2016 Se evidencia listado de 36 participates del foro virtual | Se evidenció que se llevó a cabo el foro virtual “Principales riegos y dificultades que enfrenta la asociatividad solidaria en Colombia” de la semana de 20 – 24 de junio de 2016. se evidenció la publicacion del foro virtual en el boletin N28 de 2016 Se evidencia listado de 36 participates del foro virtual
| 1.3 | Se realizarán actividades presenciales para presentar la oferta institucional, los avances y resultados en la gestión por regiones. Además de recibir las inquietudes de los ciudadanos. |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 11.1% |  | 0% | 0% |  | No se han realizado actividades presenciales | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidenció correos en el que en el mes de junio se solicitó precisar la participación requerida de parte del grupo de educación e investigación para esta labor, para relaizar la programación de actividades. se evidenció que en el mes de Mayo se realizó la Feria de Economía Solidaria en donde se invito a la ciudadanía a conocer mas de la entidad y del sector al que pertenecemos, se invitarón varias organizaciones para que mostraran sus productos y experiencias. se evidencia que se publico la invitacion a la feria en la pagina web de la entidad en el enlace http://www.orgsolidarias.gov.co/prensa/noticias/feria-econom%C3%ADa-solidaria-un-modelo-para-la-paz-0 | se evidenció correos en el que en el mes de junio se solicitó precisar la participación requerida de parte del grupo de educación e investigación para esta labor, para relaizar la programación de actividades. se evidenció que en el mes de Mayo se realizó la Feria de Economía Solidaria en donde se invito a la ciudadanía a conocer mas de la entidad y del sector al que pertenecemos, se invitarón varias organizaciones para que mostraran sus productos y experiencias. se evidencia que se publico la invitacion a la feria en la pagina web de la entidad en el enlace http://www.orgsolidarias.gov.co/prensa/noticias/feria-econom%C3%ADa-solidaria-un-modelo-para-la-paz-0
| 1.4 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusion de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria Ambiental, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 11.1% |  | 0% | 0% |  | Se gestionará con los entes encargados | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencia en el reporte al grupo de planeacion que se envio carta solicitando al Boletín del Consumidor, la producción y emision del codigo civico del tema Economia Solidaria. Se evidencia la emision del programa de televisión institucional los días sabados 4pm en donde se promueve el sector solidario | se evidencia en el reporte al grupo de planeacion que se envio carta solicitando al Boletín del Consumidor, la producción y emision del codigo civico del tema Economia Solidaria. Se evidencia la emision del programa de televisión institucional los días sabados 4pm en donde se promueve el sector solidario
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Seleccionar actividades de los grupo misionales, que les permita hacer audiencias de rendición de cuentas en territorio | Memorias de las audiencias | Grupo de Planeación y Direccion de Desarrollo | 30/09/2016 - 31/10/2016 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 11.1% | 22.4% | 0% | 0% | 2.825% | Se solicitará a la Dirección de Desarrollo colaboración para la programación de esta actividad | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | El 24 de octubre de 2016 se aprobóel cambio del compomente 3 para ejecutar en la vigencia 2017.
| 2.2 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. |  |  | 30/11/2016 - 15/12/2016 | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 11.3% |  | 25% | 2.825% |  | Se elaboro el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales se publicarón el 18 de marzo de 2016 en la página web para observaciones y sugerencias de la ciudadanía. | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | El 24 de octubre de 2016 se aprobóel cambio del compomente 3 para ejecutar en la vigencia 2017.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Se entregará material didáctico a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas | Publicaciones en la Revista Evidencias de entrega del material | Grupo de Planacion Grupo de Comunicaciones | 30/06/2016 31/12/2016 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 11.1% | 22.2% | 0% | 0% | 11% | Son actividades que se tiene programadas para los foros que se abran en los proximos meses | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidencia base de datos de 36 ciudadano que participaron en el foro, a quienes, según reporta el area resposable, les estan haciendo entrega del material didactico. | El 24 de octubre de 2016 se aprobóel cambio del compomente 3 para ejecutar en la vigencia 2017.
| 3.2 | Publicaciones de experiencias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | [13 empty] | 0% | 100% | 11.1% |  | 0% | 0% |  | Son actividades que se tiene programadas para junio | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidencia en el reporte consolidado del grupo de planeacion que el Grupo de Comunicaciones y Prensa le ha rerportado que ha adelantado la documentación audiovisual de diferentes experiencias asociativas y las ha divulgado a través de los medios de comunicación institucionales: Programa de televisión Organizaciones Solidarias TV; Revista institucional, (1ra edición 2016 en impresión); emisión en 100 emisoras comunitarias en convenio con Resander y portal web institucional. Actualmente se desarrolla un micrositioweb especialmente para difundir las experiencias exitosas de asociatividad y economía solidaria. | Se evidencia en el reporte consolidado del grupo de planeacion que el Grupo de Comunicaciones y Prensa le ha rerportado que ha adelantado la documentación audiovisual de diferentes experiencias asociativas y las ha divulgado a través de los medios de comunicación institucionales: Programa de televisión Organizaciones Solidarias TV; Revista institucional, (1ra edición 2016 en impresión); emisión en 100 emisoras comunitarias en convenio con Resander y portal web institucional. Actualmente se desarrolla un micrositioweb especialmente para difundir las experiencias exitosas de asociatividad y economía solidaria.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de segumiento | Grupo de Planacion y Estadística | 30/6/2016 y 31/12/2016 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 11.1% | 11.1% | 0% | 0% | 0% | Son actividades que se tiene programadas para junio y diciembre | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencia el envio a los correos institucionales del informe de planeacion el dia 30 de junio de 2016 | El 24 de octubre de 2016 se aprobóel cambio del compomente 3 para ejecutar en la vigencia 2017.
[18 empty] | 100.1% |  | 74.9% |  | 57.83%
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad | Meta | Responable | Ene - Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total ejecutado | META % | Ponderación actividad específica | Ponderación actividad General | Avance por Actividad Específica | Avance por actividad general | % de Avance | Descripción de Avance | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno | descripcion de avance seguimiento oficina de control interno corte 31 de agosto | descripcion de avance seguimiento oficina de control interno corte 31 de diciembre de 2016
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisión del mapa de procesos, generar proceso de atención al ciudadano, en el momento es considerado dentro del sistema de gestión de calidad como procedimiento | Proceso de atención al ciudadano, incorporando la acreditación como un procedimiento del mismo | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Planeación y Estadística | 2016-09-01 | Propuesta de proceso de atención al ciudadano: caracterización, inidicadores, formatos, procedimientos | 1 propuesta elaborada | Grupo Educación e Investigación | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 2.64% | 13.16% | 25% | 0.66% | 9.238% | Incluida como oportunidad de mejora del proceso de gestión del conocimiento | 1 | 1 | 100% | Se evidenció una acción de mejora del proceso de Gestión del Conocimiento, en la cual se mejorará el procedimiento de atención al ciudadano | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidencióel desarrollo de la propuesta al interior del grupo de educación, el cual fue remitido al grupo de planeación mediante correo electronico del 23/12/2016 para revisión y paso a comite de seguimiento administrativo
[6 empty] | Aprobación Propuesta de proceso de atención al ciudadano | 1 propuesta aprobada | Dirección de Investigación y Planeación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 90 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidenció la viabilidad de la propuesta presentada, sin embargo es requerido pasar a concepto de comite de desarrollo adminsitrativo , para su posterior revisión e inclusión en el SIGOS .
[6 empty] | Revisión de calidad a proceso de atención al ciudadano | 1 proceso revisado | Grupo de Planeación y Estadística | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 90 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento
[6 empty] | Inclusión en el Sistema de Gestión de calidad | 1 proceso incroporado al SGC | Grupo Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fecha programada 1 septiembre | N/A | N/A | 90 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento
| 1.2 | Generar propuesta interna para crear grupo de trabajo para la atención al ciudadano, a la fecha las tareas de la oficina de atención al ciudadano son desarrolladas por el Grupo de Educación e Investigación | Propuesta de nuevo grupo interno de trabajo | Grupo de Planeación y Estadística | 2016-09-30 | Generar propuesta interna para crear grupo de trabajo para la atención al ciudadano | 1 propuesta | Grupo de Planeación y Estadística | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 80 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Con corte a 30 de septiembre no se ha generado propuesta. Lo anterior debido a que el 19/12/2016, el grupo de planeación remite el siguiente reporte de avance: El Departamento Administrativo de la Función Pública, aprobó el estudio técnico y remitió para la firma del entonces Ministro del Trabajo (Luis Eduardo Garzón) decretos de modificación de estructura y planta, con valores de la vigencia 2015. Teniendo en cuenta que a la fecha, no se ha efectuado ninguna reestructuración, se realizará propuesta para integrar el grupo de trabajo para atención al ciudadano y se someterá a aprobación por parte comité de Desarrollo Administrativo
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en el link de educación Solidaria y de Trámites y servicios | Información de orientación al ciudadano actualizada bimestralmente | Grupo de Educación e Investigación | 30/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 30/12/2016 | Cada trimestre realizar revisión de consistencia, pertinencia y vigencia de la información publicada en el link de educación Solidaria y de Trámites y servicios | 4 revisiones anuales | Grupo de Educación e Investigación | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 2.63% | 13.15% | 25% | 0.6575% | 13.02% | 22/02/2016 - Revisada la información y remitida para los efectos a grupo de comunicaciones | 4 | 1 | 100 | Se evidenció el seguimiento de la información y su correspondiente remisión al Grupo de Comunicación e Información. | se evidenció la revision de consistencia y pertinencia y vigencia de la informacion publicada por parte del grupo de educacion con corte al 30 de junio y su correspondiente remision el 6 de julio de 2016 al grupo de comunicación e informacion. | Se evidenció la revision de consistencia, pertinencia y vigencia de la informacion publicada por parte del grupo de educacion con corte al 30 de de diciembre y su correspondiente remision al grupo de comunicaciones y prensa en la fecha 21 de diciembre.
| 2.2 | Establecer estrategia de integración de PQRDS recepcionadas en dependencias diferentes a la oficina de atención al ciudado al sistema de gestión documental de la entidad | Información de PQR centralizada | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Gestión Administrativa Líderes de proceso | 01/06/2016 01/12/2016 | Mesas de trabajo para coordinar la integración de PQRDS al aplicativo | 1 mensual | Grupo de Educación e Investigación | 2% | [9 empty] | 2% | 100% | 2.63% |  | 2% | 0.0526% |  | 23/02/2016 - reunión con grupo administrativo, interacción de procesos 01/03/2016- acta revisión especificaciones técnicas módulo PQRDS | 11 | 2 | 100 | Se evidenció la realización de mesas de trabajo con el Grupo de Gestión Administrativa realizadas los días 22 y 23 de febrero y 29 de abril de la presente vigencia | se evidenció mediante actas de fecha 17 y 18 de mayo, 22 de junio y 28 de julio de 2016, la realizacion de mesas de trabajo con la participacion del grupo de educacion y TQM Server y ADTIVA SAS | Se evidenció mediante actas de fecha 11 de cotubre, 28 de noviembre , 7 y 15 de diciembre de 2016, la realizacion de mesas de trabajo con la participacion del grupo de educacion. 7 y 15 diciembre 2016
[6 empty] | Capacitación en PQRDS a funcionarios a cargo del software de gestión documental | 1 semestral | Grupo de Educación e Investigación | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 2.63% |  | 25% | 0.6575% |  | 01/03/2016 - Entrenamiento en PQRDS, asistentes 6 funcionarios áreas correpsondencia y secretarias | 2 | 1 | 100 | Se evidenció registros de capacitación en Mecanismos de atención al ciudadano - Tipos de PQRDS | Se evidenció registros de capacitación en Mecanismos de atención al ciudadano - Tipos de PQRDS con fecha de 1 de marzo de 2016 | Se evideció la capacitación a funcionarios que manejan la ventanilla de correspondencia el día 22 de diciembre de 2016.
[6 empty] | Capacitación en manejo del modulo de PQRDS a funcionarios de la oficina de atención al ciudadano | 1 semestral | Grupo de Gestión Administrativa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 95 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencio mediante Reporte del grupo de gestión administrativa un avance del 30%; esta actividad está condicionada a la implentación del modulo de PQRDS dentro del software del sistema de gestion documental, a la fecha se han relaizado mesas de trabajo mensual con el proceso de gestión del conocimiento para los efectos que se pretenden lograr. | Esta actividad está condicionada a la implementación del modulo de PQRDS dentro del software del sistema de gestion documental, a la fecha se han relaizado mesas de trabajo mensual con el proceso de gestión del conocimiento para los efectos que se pretenden lograr. A la fecha se enceuntra pendiente el modulo estadísticas y entrada a producción. Se evidenció un avance en la implementación del modulo del 95%.
[6 empty] | Sensibilización a servidores públicos de la Unidad en la gestión de PQRDS | 1 semestral | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | actividad con fecha semestral | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencia publicacion en la carpeta de informacion del tercer piso de la entidad. Al igual que un correo enviado el siete de junio de 2016 con el proposito de sensibilizar la cultura de servicio en especial respecto el manejo de PQRDS | Se evidenció que en el desarrollo de la jornada de inducción, reinducción y planeación 2017; el grupo de educación desarrolló dos activiades para la entidad: Galeria flotante: exposición de lineamientos y protocolos Programa Integral de intervención: actividad vicnulante orientada a los enfoques del trabajo con comunidad y cultura del servicio
Talento humano | 3.1 | Realizar actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad de manera semestral | 2 actividades de sensibilización en cultura del servicio | Grupo de Educación e Investigación | 30/06/2016 30/12/2016 | Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | 1 semestral | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% | 13.15% | 0% | 0% | 13% | actividad con fecha semestral | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencia publicacion en la carpeta de informacion del tercer piso de la entidad. Al igual que un correo enviado el siete de junio de 2016 con el proposito de sensibilizar la cultura de servicio en especial respecto el manejo de PQRDSse evidecia registro fotograficodel programa de capacitación Fomrar para Servir, en el cual se impartió módulo de atención al ciudadano, cultura del servicio y gestión de PQRDS , relaizado el 21 de junio de 2016- funcionarios capacitados 11 | se evidencia publicacion en la carpeta de informacion del tercer piso de la entidad. Al igual que un correo enviado el siete de junio de 2016 con el proposito de sensibilizar la cultura de servicio en especial respecto el manejo de PQRDSse evidecia registro fotograficodel programa de capacitación Fomrar para Servir, en el cual se impartió módulo de atención al ciudadano, cultura del servicio y gestión de PQRDS , relaizado el 21 de junio de 2016- funcionarios capacitados 11
| 3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | 60 Funcionarios capapacitados en cultura del servicio al ciudadno | Grupo de Gestión Humana | 30/06/2016 30/11/2016 | Capacitación en temas relacionados con atención al ciudadano, incluidos en las jornadas de inducción a funcionarios (inluidos contratsitas) al ingreso a la Unidad | 100% funcionarios nuevos capacitados | Grupo de Gestión Humana | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidencio actividades de capacitación con los funcionarios, marelbi hernandez, yesenia flores, miguel parra y carolina bonilla. Estas actividades se desarrollaron entre los meses de mayo y julio de la presente vigencia. | Se evidencio actividades de capacitación con los funcionarios, marelbi hernandez, yesenia flores, miguel parra y carolina bonilla. Estas actividades se desarrollaron entre los meses de mayo y julio de la presente vigencia.
| 3.3 | Incorporar en los procesos de evaluación del desempeño, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos, la valoración de competencias comportamentales orientadas al usuario y ciudadano | 60 Funcionarios evaluados en competencias comportamentales orientadas al ciudadano | Grupo de Gestión Humana | 30/08/2016 28/02/2017 | Jornada de reinducción que incluye temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | 100% de funcionarios capacitados | Grupo de Gestión Humana | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | La unidad tiene establecido dentro del programa de inducción y reinducción un espacio de una hora para el grupo de educación, con el fin de adelantar actividades relacionadas con el mejoramiento del servicio de atención al ciudadano. | La unidad tiene establecido dentro del programa de inducción y reinducción un espacio de una hora para el grupo de educación, con el fin de adelantar actividades relacionadas con el mejoramiento del servicio de atención al ciudadano.
[6 empty] | Revisión de compromisos comportamentales a evaluar , funcionarios de carrera administartiva y provisionales, para verificar que hayan incluido competencia orientada al usuario | 1 revisión semestral | Grupo de Gestión Humana | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenció en las evaluaciones de los servidiores públicos de la unidad la inclusión de competencia orientada al usuario. La ley 909 igualmente nos obliga dentro del item de competencias comunes que todos debemos tener esta competencia para ser nombrados servidores púiblicos. | En cumplimiento a la normatividad estipulado los Evaluadores realizarón primera evaluación pacial. El Grupo de Gestión humana para la Segunda Evaluación parcial y Definitiva se llevarán a cabo entre el 1 de febrero y el 15 de febrero de 2017, verificará la evaluación de la Competencia de Orientación al usuario y al ciudadano, en cumplimiento de las normas actualizadas y establecidas para tal fin.
[6 empty] | Sensibilización a evaluadores, sobre la importancia de incluir en la evalaación comportamental competencias orientadas al ciudadano | 1 semestral | Grupo de Gestión Humana | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenció sencibilización a los evaluadores mediante correo electronico en donde se invita a todos acerca de la importancia de la inclusión de esta competencia. | Se evidenció sencibilización a los evaluadores mediante correo electronico en donde se invita a todos acerca de la importancia de la inclusión de esta competencia.
Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar el reglamento interno para la gestión de PQRDS, y socializarlo a los servidores de la Unidad | 1 reglamento interno elaborado y socializado | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 30/08/2016 30/11/2016 | Elaborar documento de reglamento interno para la gestión de PQRDS | 1 documento elaborado | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% | 44.71% | 0% | 0% | 43.92% | Fecha programada 30 junio | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidenció que en mesa de trabajo del 28/11/2016 desarrollada con el grupo de gestiópn administrativa y previo VoBo de la Dirección de investigación y Planeación, se acuerdó incorporar el REGLAMENTO PARA GESTION DE PQRDS en el documento que ya existe y que esta en actualización denominado MANUAL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
[6 empty] | Revisar documento de reglamento interno para la gestión de PQRDS | 1 documento revisado | Oficina asesora jurídica | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Mediante correo del 16 de diciembre de 2016 se evidenció que el documento fue incorporado en el manual reglamento de archivo y reporta un avance del 65%.
[6 empty] | Socializar reglamento interno para la gestión de PQRDS | 1 jornada socialización | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fecha programada noviembre 30 | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Con corte a 31 de diciembre de 2016 no se videnció la publicación final de MANUAL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. Esta actividad se acordó relizar en los primeros días de la siguiente vigencia. En el SGC quedó ingresado con fecha 10/01/2017 por el procedimiento de gestión documental
| 4.2 | Inlcuir en el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y en el regalmento interno de PQRs el tratamiento para las PQRDS anónimas | Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y en el regalmento interno actualizado | Grupo de Educación e Investigación Oficina Asesora Jurídica | 2016-08-30 | Inlcuir en el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y en el regalmento interno de PQRs el tratamiento para las PQRs anónimas | 1 manual actualizado | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | La actividad se encuetra programada para una fecha posterior al corte del informe | N/A | N/A | 90 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Con corte a 31 de diciembre no se alcanzó a actualziar el manual, sin mebargo, se evidenció que el 10 de enero se aprobado el reglamento dentro del manual de gestión de archivo y correspondencia y se realizará la inclusión en el manual y protocolo
| 4.3 | Socializar internamente y externamente el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano | 2 boletines internos 3 boletines virtuales | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo TICs | 31/07/2016 30/08/2016 31/10/2016 1/12/2016 | Preparar nota para ser incluida en boletines internos y virtuales, socializando el manual y protocolo de atención al ciudadano | 5 notas | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fechas previstas julio a diciembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidenció la publicacion de dos boletines internos | Se evidenicó la publicación de los siguientes boletines externos con información relaciona con el manual y protocolo de atención al ciudadano: *Boletines Externos No. 32: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_32_del%2021_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 33: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_33_del%2027_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 38: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_38_del%2002_Sep_16.pdf *Boletines Externos No. 39: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_39_del%2008_Sep_16.pdf * Nota intranet, Lineamientos para atención al ciudadano y otros: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/lineamientos-para-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-otros *Nota intranet, Manual de protocolo: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/%C2%BFconoce-sus-derechos-en-la-atenci%C3%B3n-como-ciudadano
[6 empty] | Inlcuir en boletines internos, nota relacionada con el manual y protocolo de atención al ciudadano | 2 boletines internos | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fechas previstas julio a diciembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidencio la emisión de dos boletines internos en donde se presenta información realcionada con el manual y protocolo de atención al ciudadano. Estos boeltines se emitieron los días 9 de febrero y 23 de agosto de 2016 | Se evidenicó la publicación de los siguientes boletines externos con información relaciona con el manual y protocolo de atención al ciudadano: *Boletines Externos No. 32: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_32_del%2021_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 33: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_33_del%2027_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 38: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_38_del%2002_Sep_16.pdf *Boletines Externos No. 39: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_39_del%2008_Sep_16.pdf * Nota intranet, Lineamientos para atención al ciudadano y otros: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/lineamientos-para-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-otros *Nota intranet, Manual de protocolo: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/%C2%BFconoce-sus-derechos-en-la-atenci%C3%B3n-como-ciudadano
[6 empty] | Inlcuir en boletines virtuales nota relacionada con el manual y protocolo de atención al ciudadano | 3 boletines virtuales | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fechas previstas julio a diciembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | A la fecha se evidencian 3 notas del 23/ de febrero, 27 de abril y 19 de septiembre de 2016 en la intranet, en donde se socializa el manual y protocolo de atención al ciudadano. | Se evidenicó la publicación de los siguientes boletines externos con información relaciona con el manual y protocolo de atención al ciudadano: *Boletines Externos No. 32: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_32_del%2021_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 33: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_33_del%2027_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 38: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_38_del%2002_Sep_16.pdf *Boletines Externos No. 39: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_39_del%2008_Sep_16.pdf * Nota intranet, Lineamientos para atención al ciudadano y otros: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/lineamientos-para-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-otros *Nota intranet, Manual de protocolo: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/%C2%BFconoce-sus-derechos-en-la-atenci%C3%B3n-como-ciudadano
[6 empty] | Envio de boletines internos y externos | 5 boletines | Grupo TICs | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fechas previstas julio a diciembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenció el envío de boletines internos y externos | Se evidenicó la publicación de los siguientes boletines externos con información relaciona con el manual y protocolo de atención al ciudadano: *Boletines Externos No. 32: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_32_del%2021_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 33: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_33_del%2027_Jul_16.pdf *Boletines Externos No. 38: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_38_del%2002_Sep_16.pdf *Boletines Externos No. 39: http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/B_39_del%2008_Sep_16.pdf * Nota intranet, Lineamientos para atención al ciudadano y otros: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/lineamientos-para-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-y-otros *Nota intranet, Manual de protocolo: http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=prensa/noticias/%C2%BFconoce-sus-derechos-en-la-atenci%C3%B3n-como-ciudadano
| 4.4 | Divulgar Derechos y Deberes de los Ciudadanos y de los servidores públicos en relación con la atención a ciudadanos; a través de portal web y aviso en el área de servicios al ciudadano de la entidad | 1 aviso físico 1 Publicación en página web | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Gestión Administrativa | 2016-04-30 | Preparación de documento Derechos y Deberes de los Ciudadanos y de los servidores públicos en relación con la atención a ciudadanos | 1 documento preparado | Grupo de Educación e Investigación | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 2.63% |  | 100% | 2.63% |  | Incluidos en el manual y protocolo de atención al ciudadano | 1 | 1 | 100 | Se evidenció la inclusión en el manual y protocolo de atención al ciudadano de los derechos y deberes en la atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución en el link http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3 | se evidencio la elaboracion de un boletin de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los servidores publicos. | se evidencio la elaboracion de un boletin de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los servidores publicos.
[6 empty] | Publicación de documento Derechos y Deberes de los Ciudadanos y de los servidores públicos en relación con la atención a ciudadanos en la web | 1 documento publicado | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 2.63% |  | 100% | 2.63% |  | Publicados en la web http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/deberes-y-derechos-del-ciudadano | 1 | 1 | 100 | Se evidenció la publicación en la página web institucional de los derechos y deberes de los ciudadanos en el siguientelink http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/deberes-y-derechos-del-ciudadano | Se evidenció la publicación en la página web institucional de los derechos y deberes de los ciudadanos en el siguientelink http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/deberes-y-derechos-del-ciudadano | Se evidenció la publicación en la página web institucional de los derechos y deberes de los ciudadanos en el siguientelink http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/deberes-y-derechos-del-ciudadano
[6 empty] | Ubicación de cartelera informativa en el área de servicios al ciudadano | Espacio físico adecuado | Grupo de Gestión Administrativa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencio que El grupo de gestión administrativa dispuso de espacio físico a la entrada del área de servicios al ciudadano | se evidencio que El grupo de gestión administrativa dispuso de espacio físico a la entrada del área de servicios al ciudadano
[6 empty] | Publicación de documento Derechos y Deberes de los Ciudadanos y de los servidores públicos en relación con la atención a ciudadanos en cartelera en área de servicios al ciudadano | 1 documento publicado | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fecha programada 30 abril | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencio mediante registro fotografico a publicacion de boletin sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en area de atencion al ciudadano | se evidencio mediante registro fotografico a publicacion de boletin sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en area de atencion al ciudadano
| 4.5 | Construir e implementar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales implementada | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa Oficina Asesora Jurídica Dirección nacional | 2016-06-30 | Facilitar modelos de política de protección de datos personales y modelo de acto adminsitrativo - herraminetas del PNSC a la oficina Jurídica | Documentos propuestos entregados a jurídica | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Se remitieron modelos a la oficina jurídica en 4/03/2016 via email | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencia correos electroncios en los que se incluye el link https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Gestion-para-el-servicio-al-ciudadano.aspx en el cual se encuentra disponible formatos de politica de proteccion de datos | se evidencia correos electroncios en los que se incluye el link https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Gestion-para-el-servicio-al-ciudadano.aspx en el cual se encuentra disponible formatos de politica de proteccion de datos
[6 empty] | Ajustar,proyectar y pasar a aprobación la política de protección de datos personales y acto adminsitrativo que la implemente | Política y Acto Administrativo elaborado | Oficina Asesora jurídica | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | fecha programada 30 de junio | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evindencio correo electronico en el que se refleja: Pendiente reporte de la oficina jurídica; El grupo de educación e investigación recordó las tareas de este componente a los diferentes grupos el 28 de junio (email) y personalmente del 7 de julio. El grupo de planeación con correo remitido el 6 de julio | Con fecha 28/12/2016 quedo formalmente incluida ene l SGC y publicada en la web http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/F10-POLITICA%20PROTECCION%20DE%20DATOS%20V1.pdf
[6 empty] | Aprobar la política de protección de datos personales y acto adminsitrativo que la implemente | Política y Acto Administrativo aprobado | Dirección nacional | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | fecha programada 30 de junio | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | No se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad | Se verificó la publicación en la web, link Transparencia http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica. En los primeros días de la próxima vigencia se socilizará internamente
[6 empty] | Socializar externamente la política de protección de datos personales y acto adminsitrativo que la implemente | 1 boletin externo 1 publicación web | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | No se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad | Se verificó la publicación en la web, link Transparencia http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica. En los primeros días de la próxima vigencia se socilizará internamente
[6 empty] | Socializar internamente la política de protección de datos personales y acto adminsitrativo que la implemente | 1 publicación en la intranet | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | 80 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | No se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad | Se verificó la publicación en la web, link Transparencia http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica. En los primeros días de la próxima vigencia se socilizará internamente
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Incorporar en el portal web de la entidad mecanismos de información y comunicación diferenciados según grupos de usuarios caracterizados | Información al ciudadano publicada en el portal web según grupo de usuarios | Grupo de Educación e Investigación Grupo TICS Grupo Comunicaciones y prensa Proceso de Pensamiento y Direccionamiento | 2016-11-30 | Agrupar información de interés por grupo de usuarios | 3 grupos de información /usuarios | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% | 15.78% | 0% | 0% | 16% | Fecha programada 30 de noviembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidenció que el día 3 de noviembre, se rmeitió detalle de herramientas para caracterización de usuarios.
[6 empty] | Diseño de portal web que integre información diferenciada por grupo de usuarios | 3 grupos de usuarios incorporados en el Diseño de portal web | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fecha programada 30 de noviembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidenció diseño de nuevo portal integrando información diferenciada por grupos de usuarios. www.orgsolidarias.gov.co, desde el 30 de noviembre
[6 empty] | Realizar las acciones de programación de software para dar funcionalidad a la información diferenciada por grupo de usuario en el portal web | 3 grupos de usuarios con su respectiva información en funcionamiento en el portal web | Grupo TICs | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Fecha programada 30 de noviembre | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Se evidenció diseño de nuevo portal integrando información diferenciada por grupos de usuarios. www.orgsolidarias.gov.co, desde el 30 de noviembre
| 5.2 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, así como socializar interna y externamente los resultados de la medición de manera semestral | Informes de medición de la satisfacción ciudadana elaborados mensualmente Informes de satisfacción ciudadana publicados semestralmente | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 5 primeros días de cada mes, a partir de abril 2016 5/07/2016 10/01/2017 | Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera mensual, | 12 informes de medición | Grupo de Educación e Investigación | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  | Medición realizada e incluida en el informe mensual que prepara la oficina de atención al ciudadano: Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | se evidencio Informes elaborados por la oficina de atención al ciudadano y presentados a la coordinación del grupo de educación e investigación de manera mensual: abril ,mayo, junio 2016. se evidnecia la publicacion del primer informe de atencion al ciudadano en el mes de julio. | Se evidenció elabarocaión de informes mensuales por la oficina de atención al ciudadano y presentados a la coordinación del grupo de educación e investigación correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y, diciembre 2016
[6 empty] | Socializar internamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral | 2 informes de medición publicados en la intranet | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Esta actividad se adelanta una vez se cierre la vigencia, debido a que el corte es a 31 de dicimbre de 2016. Esta programada para el mes de enero.
[6 empty] | Socializar externamente las mediciones de satisfacción de los ciudadanos en todos los canales de atención de manera semestral | 2 informes de medición publicados en la web | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 2.63% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | 100 | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Actividad programada con fecha posterior al segundo seguimiento | Una vez se cuenta con la información a 31 de diciembre y se desarrollen las mediciones se realizará la socialización externa.
[21 empty] | 99.95% | 99.95% |  | 7.288% | 95.18%

## Transparecia y Acceso a la Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Ene - Mar | [9 empty] | Total Ejecutado | META % | Ponderación actividad específica | Ponderación actividad General | Avance por Actividad Específica | Avance por actividad general | % de Avance | Descripción de Avance | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Descripción de avance - seguimiento Oficina de Control Interno corte a 31 de abril de 2016 | desccripcion de avance-seguimiento oficina contro interno corte 31 de agosto | desccripcion de avance-seguimiento oficina contro interno corte 31 de diciembre de 2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 | 100% | Información mínima publicada / Información minima obligada a publicar por la Ley | Grupo de Tecnologías de la Información | medición mensual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 100% | 7.15% | 35.75% | 24.9% | 1.78% | 36% | La información se publica y se actualiza en términos de oportunidad, disponibilidad, accesibilidad | 1 | 1 | 100% | Se evidenció la información publicada de acuerdo con la ley de transparencia ya acceso a la información pública en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica | Se evidenció la información publicada de acuerdo con la ley de transparencia ya acceso a la información pública en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica | Se evidenció la información publicada de acuerdo con la ley de transparencia ya acceso a la información pública en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
| 1.2 | Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Grupo de Tecnologías de la Información | medición mensual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 100% | 7.15% |  | 24.9% | 1.78% |  | Se ha verificado que todos los "datos abiertos" se publicaron en el portal datos.gov.co | 1 | 1 | 100% | Se evidenció la información de Entidades acreditadas en la pagina web del catalogo de datos abiertos en el link http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=63892 | Se evidenció la información de Entidades acreditadas en la pagina web del catalogo de datos abiertos en el link http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=63893 | Se evidenció la información de Entidades acreditadas en la pagina web del catalogo de datos abiertos en el link http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=63894
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Grupo de Tecnologías de la Información | medición mensual | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 100% | 7.15% |  | 24.9% | 1.78% |  | Se han efectuado los ejercicios de capacitación por parte del Grupo TIC. La actualización de la información hacia esta plataforma se está llevando a cabo y la información permanece tanto en SECOP como en SECOP II | 1 | 1 | 100% | Se evidencia la información de la contratación de la Unidad publicada tanto en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/ como en la página web de la Unidad http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=contrataci%C3%B3n/contrataci%C3%B3n-a%C3%B1o-2016 | Se evidencia la información de la contratación de la Unidad publicada tanto en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/ como en la página web de la Unidad http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=contrataci%C3%B3n/contrataci%C3%B3n-a%C3%B1o-2017 | Se evidencia la información de la contratación de la Unidad publicada tanto en el SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/ como en la página web de la Unidad http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=contrataci%C3%B3n/contrataci%C3%B3n-a%C3%B1o-2018
| 1.4 | Publicar la información sobre contratación Pública en el portal SECOP II (posterior a capacitación y puesta en marcha) | 4 | Reportes de Publicaciones sobre contratación publica en portal SECOP II | Grupo de Tecnologías de la Información | medición Trimestral | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 4 | 7.15% |  | 6.225% | 0.4451% |  |  | 4 | 0 | 0% | Se solicitó capacitación en el SECOP II | Se evidenció reporte de publicaciones SECOP en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=contrataci%C3%B3n | Se evidenció reporte de publicaciones SECOP en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=contrataci%C3%B3n
| 1.5 | Publicar los avances de la Estrategia GEL para la vigencia 2016, respecto de cada uno de los componentes de dicha estrategia | 12 | Reportes de Información de Avance de la Estrategia Gel en la Web Institucional | Grupo de Tecnologías de la Información | medición mensual | 10% | [9 empty] | 10% | 12 | 7.15% |  | 0.8333% | 0.05958% |  | Se han hecho las actualizaciones sobre los lineamientos de cada uno de los componentes GEL para el año 2016. La implementación será anual con el acompañamiento del MinTIC. | 12 | 4 | 33.33% | Se han adelantado actividades como la construcción del modelo de arquitectura empresarial sectorial, se encuentra en proceso el diagnostico del modelo GEL, el cual fue modificado de acuerdo con los resultados del FURAG 2015, adicionalmente se ha asistido a los talleres técnicos de estratégia GEL los cuales iniciaron en el mes de abril y se desarrollarán hasta el mes de julio | Se han adelantado actividades como la construcción del modelo de arquitectura empresarial sectorial, se encuentra en proceso el diagnostico del modelo GEL, el cual fue modificado de acuerdo con los resultados del FURAG 2015, adicionalmente se ha asistido a los talleres técnicos de estratégia GEL los cuales iniciaron en el mes de abril y se desarrollarán hasta el mes de julio | Se han adelantado actividades como la construcción del modelo de arquitectura empresarial sectorial, se encuentra en proceso el diagnostico del modelo GEL, el cual fue modificado de acuerdo con los resultados del FURAG 2015, adicionalmente se ha asistido a los talleres técnicos de estratégia GEL los cuales iniciaron en el mes de abril y se desarrollarán hasta el mes de julio
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las PQR y solicitudes de los ciudadanos | < 10 días | (Sumatoria días de respuesta de solicitudes y PQR sobre número de solicitudes y PQR resueltas) | Oficina de atención al ciudadano | medición mensual | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 7.15% | 14.3% | 0% | 0% | 14% | Medición reportada en los indicadores del proceso de gestión del conocimiento, herramienta Isolución: Enero2016: 1,9 días Febrero 2016: 2,4 días Marzo 2016: 4,25 días | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Mediante el primer informe semestral de 2016, se evidenció la medición de indicadorees de tiempos de respuesta, el cual se encuentra publicada en el aplicativo Isolución. http://srvmssqlserver/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3 | Mediante el primer informe semestral de 2016, se evidenció la medición de indicadorees de tiempos de respuesta, el cual se encuentra publicada en el aplicativo Isolución. http://srvmssqlserver/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3
| 2.2 | Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales | 2 informes anuales | Informes elaborados y publicados | Oficina de atención al ciudadano | medición mensual, publicación semestral: 15 julio 15 enero 2017 publicación anual: 15 enero 2017 | 0% | [9 empty] | 0% | 2 | 7.15% |  | 0% | 0% |  | Medición realizada e incluida en el informe mensual que prepara la oficina de atención al ciudadano: Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | See evidenció la publicación del informe anual de la vigencia 2015 y el primer informe semestral de la vigencia 2016. | Se evidenció la publicación del informe de satisfacción ciudadana correspondiente al primer semestral de 2016 y el informe anual consolidadando la vigencia 2016. Estos informes se encuentran publicados en la pagina de la unidad.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Verificar y actualizar el Inventario de Activos de Información | 4 | Reporte Mensual de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Grupo de Tecnologías de la Información | medición trimestral | 24.9% | [9 empty] | 24.9% | 4 | 7.15% | 28.6% | 6.225% | 0.4451% | 29% | El archivo ha sido verificado y actualizado con fecha 15 de abril de 2016 | 4 | 1 | 25% | Se evidenció el inventario de activos de información actualizado, publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo | Se evidenció el inventario de activos de información actualizado, publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo | Se evidenció el inventario de activos de información actualizado, publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo
| 3.2 | Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental y politica de gestión documental bajo los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 | Programa y politica de G.D. Aprobados e implementados. | Sumatoria del avance ponderado de las actividades que componen el plan de acción frente al proceso de Gestión Documental. | Grupo de Gestión Administrativa | medición mensual | 60% | [9 empty] | 60% | 100% | 7.15% |  | 60% | 4.29% |  | Durante el 2016, se desarrollaran los programas especificos del PGD, para su implementación, frente a la gestión de documentos electronicos, Documentos vitales o escenciales, y programa de auditoria y Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | 1 | 0.5 | 50% | Se adelantó la política y el programa de Gestión Documental, la cual al momento del seguimiento se encuentran en Gestión Jurídica en elaboración de la resolución por medio de la cual se aprueba. | SE evidenció acto administrativo mediante el cual se adopta el programa de gestión documental. Link:http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo | Se evidenció acto administrativo mediante el cual se adopta el programa de gestión documental. Link:http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Elaboración, aprobación y publicación de Tablas de Retención Documental, de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL. | 13 transferencias documentales primarias | Grado de implementación de TRD. | Grupo de Gestión Administrativa | medición mensual | 7.69% | [9 empty] | 7.69% | 13 | 7.15% |  | 0.5915% | 0.04229% |  | A la fecha de corte 31 de marzo, se han realizado 1 transferencia primaria. | 13 | 7 | 53.85% | Se evidenció la publicación de las TRD de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo Las TRDs se están aplicando a medida que se hacen las transferencias, el grado de avance es del 54%, lo cual corresponde a 7 oficinas que han transferidos sus archivos | Se evidenció tablas de retención documental actualziada en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo | Se evidenció tablas de retención documental actualziada en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informe-de-archivo
| 3.3 | Elaboración y actualización de procedimientos relacionados con planeación, producción, gestión y tramite, organización, consulta, preservación y conservación de documentos. | 100% | Oportunidad en el tramite de correspondencia, Oportunidad en el servicio de consulta y prestamo de documentos en archivos central, Gradod e aplicación de TRD. | Grupo de Gestión Administrativa | medición mensual | 24.99% | [9 empty] | 24.99% | 100% | 7.15% |  | 24.99% | 1.787% |  | Se han atendido requerimientos y se ha recolectado información para modificar los procesos del procedimiento de la unidad. | 1 | 1 | 100% | Se evidenció que se han realizado ajustes a los procedimientos: - Consulta de documentos archivo de gestión - Control de registros - Producción de documentos - Recepción, radicación y distribución de documentos Los cuales se encuentran en estado borrador pendientes de la implementación del modelo de documento electrónico y bel módulo de PQRDs, lo cual genera cambios en el proceso. El procedimiento de consulta y prestamo de documentos de archivo central e histórico se ajustó y ya se encuentra aprobado | Se evidenció que se han realizado ajustes a los procedimientos: - Consulta de documentos archivo de gestión - Control de registros - Producción de documentos - Recepción, radicación y distribución de documentos Los cuales se encuentran en estado borrador pendientes de la implementación del modelo de documento electrónico y bel módulo de PQRDs, lo cual genera cambios en el proceso. El procedimiento de consulta y prestamo de documentos de archivo central e histórico se ajustó y ya se encuentra aprobado | Se evidenció que se han realizado ajustes a los procedimientos: - Consulta de documentos archivo de gestión - Control de registros - Producción de documentos - Recepción, radicación y distribución de documentos Los cuales se encuentran en estado borrador pendientes de la implementación del modelo de documento electrónico y bel módulo de PQRDs, lo cual genera cambios en el proceso. El procedimiento de consulta y prestamo de documentos de archivo central e histórico se ajustó y ya se encuentra aprobado
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Aplicar la herramienta de autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar ajustes que sean requeridos | autodiagnóstico de espacios físicos | 1 herramienta de autodiganóstico diligenciada | Grupo de Gestión Administrativa | 2016-06-30 | 0% | [9 empty] | 0% | 1 | 7.15% | 7.15% | 0% | 0% | 7% | La actividad esta programanda para el segundo semestre | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | La actividad se reprogramó para ser realizada en el mes de septiembre | Durante el cuarto trimestre de 2016 se adelantaron obras de adecuación en los espacios para la atención a la ciudadanía, cumpliendo con los requerimiento de la NTC 6047
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado | Informes elaborados y publicados | Oficina de atención al ciudadano | medición mensual, publicación semestral: 15 julio 15 enero 2017 publicación anual: 15 enero 2017 | 25% | [9 empty] | 25% | 100% | 7.15% | 14.3% | 25% | 1.787% | 14% | Medición realizada e incluida en el informe mensual que prepara la oficina de atención al ciudadano: Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | Se evidenció la publicación del informe anual de la vigencia 2015 y el primer informe semestral de la vigencia 2016. | Se evidenció la publicación del informe anual de la vigencia 2016 y el informe de atención ciudadana correspondiente al primer semestre de 2016
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado | Informes elaborados y publicados | Grupo de Comunicaciones y Prensa | medición mensual, publicación semestral: 15 julio 15 enero 2017 publicación anual: 15 enero 2017 | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 7.15% |  | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A | N/A | Actividad programada con fecha posterior al primer seguimiento | See evidenció la publicación del informe anual de la vigencia 2015 y el primer informe semestral de la vigencia 2016. | See evidenció la publicación del informe anual de la vigencia 2016 y el primer informe semestral de la vigencia 2016.
[19 empty] | 100.1% | 100.1% |  |  | 100%
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## AVANCES (hidden)
COMPONENTES | AVANCE DE CADA COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN
Gestión Riesgo de Corrupción | 99.98% | 20%
Racionalización de Trámites | 0% | 0%
Rendición de Cuentas | 57.83% | 11.57%
Atención al Ciudadano | 95.18% | 19.04%
Transparencias y Acceso a la Información | 100% | 20%
70.6%
14,8%