## PLAN SECTORIAL (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PROGRAMACION 2021
1
OBJETIVOS SECTORIALES | ESTRATEGIAS | INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | LINEA DE BASE 31 /12/2018 | META CUATRIENIO | META 2021 | REPORTE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  | COMPONENTE TRABAJO DECENTE | Pacto en PND | Linea PND | Estrategia | OBJETIVO PND | ENTIDAD REPSONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE | CORREO ELECTRÓNICO DEL FUNCIONARIO RESPONSBALE DE REPORTAR AVANCE
[8 empty] | Avance cuantitativo 2 trimestre | Breve descripción de las acciones realizadas para lograr las metas programadas en el segundo trimestre
| Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento asociativo solidario | Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 1179 | 1600 | 400 | 200 | La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, suscribió seis convenios para adelantar el fomento de las organizaciones solidarias en el territorio nacional para ejecutar durante la vigencia 2021. La ejecución de los convenios comprende actividades de socialización para la dinamización de los emprendimientos a través del Programa Integral de Intervención a la medida de las necesidades de cada organización y metodología de trabajo de la UAEOS con las comunidades. En el Segundo trimestre de la vigencia 2021 se reporta un acumulado de 200 emprendimientos solidarios dinamizados, que se han identificado en la ejecución de los procesos de fomento en los ámbitos de creación o fortalecimiento, beneficiando directamente a 4.170 personas e indirectamente a 11.524 personas. La UAEOS implementa el Programa Integral de Intervención, acompañando con asistencia técnica y capacitación a cada organización dependiendo la necesidad que se identifique para su desarrollo socio-empresarial. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento de asociatividad solidaria | Producto | Semestral | 8011 | 24000 | 6000 | 4170 | De los procesos de fomento que se vienen adelantando en la presente vigencia, con corte a 30 de Junio se han beneficiado directamente a 4.170 personas e indirectamente a 11.524 personas, brindado la asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | Semestral | 8 | 40 | 10 | 5 | En la Estrategia de Compras Públicas Locales se tiene un avance del 70 % en el desarrollo de la fase 4, se vienen adelantando las jornadas de ruedas virtuales en los Departamentos de Cauca, Córdoba, Guaviare, Cesar, La Guajira, Santander en donde se firmaron 160 acuerdos,152 operadores del ICBF, PAE, Casinos del Ejército Nacional, 83 Productores por un valor de $3.629.571.151. Se han realizado 15 jornadas de Mercados Campesinos solidarios (Presenciales y con Preventa o virtuales): organizaciones en (San Miguel, Villa garzón, Putumayo. Vista Hermosa -Meta, Neiva - Huila, (Espinal, Herveo- Santa Isabel, Venadillo, Casabianca, Planadas, Alvarado en Tolima), Florencia - Caquetá, Fonseca - La Guajira, Bogotá, han participado 209 asociaciones, entregados 9.070 mercados (presenciales /virtuales) por un valor de $634.145.100 | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
| Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario | Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 2 | (1) Se diseñó programa en la modalidad Diplomado Virtual, dirigido a servidores públicos de entidades del orden nacional y de entidades del orden territorial, operadores de proyectos de asociatividad solidaria, organizaciones solidarias, entidades acreditadas por la UAEOS y comunidad interesada. Nombre del porgama "Diplomado en Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" (2) Programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria: se diseñaron y actualizaron didácticas para su implementación en modalidad mixta (presencial y mediado por el uso de las TICs) para Instituciones educativas del departamento de Caldas, a 30 de junio se ha desarrollado la 1ra fase del programa con docentes de 7 colegios rurales del departamento. (3) Se aplazó lo relacionado con el programa de formación en modalidad a distancia, para entidades solidarias de salud, en espera de finalziación del diplomado virtual (punto 1) acorde a indicaciones de la dirección. (4) Se adelantan gestiones para pilotaje herramienta de liderazgo en el marco de las acciones del programa integral de intervención - se adecuaron estartegias y guiones de sesiones para el trabajo con comunidad por medios virtuales | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva autosostenible en el marco de una política social moderna | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
|  | Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 5 | 0 | A través de la ejecución de los convenios, se ha venido realizando la socialización del programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas, el cual será implementado en las escuelas de los municipios de: San José de Pare (Boyacá), Ocaña (Norte de Santander), El Playón (Santander), Veredas Uribe, Chisquito, el Placer y el Tambo (Cauca) De igual manera se adelanta el proceso con los 5 municipios priorizados en la vigencia 2021: Caucasia, Cáceres, Nechí, Taraza y Valdivia. A través de visitas al territorio y contacto vía telefónica se han venido realizando avances en las socializaciones del Formar para Emprender en los departamentos de: Norte de Santander . | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias | Ehyder Mario Barbosa Perez | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co
|  | Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | Semestral | 22000 | 88000 | 22000 | 4329 | Este reporte tiene 2 fuentes: (1) El reporte de actividades pedagógicas de entidades acreditadas por la UAEOS, que tiene una periodicidad semestral. Con corte a 31 de marzo se tiene un avance de 4000 personas capacitadas en curso básico de economía solidaria. (2) Las personas capacitadas directamente por la UAEOS en el programa curso básico de economía solidaria; A 31 de marzo se cuenta con un avance de 329 personas capacitadas. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
| Revisar la normatividad, del sector solidario y generar propuestas para su actualización | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 0% | 100% | 25 | 12% | Se realizó mesa de trabajo para revisar propuesta de reglamentación de la Ley 2069 de 2020. Se sigue trabajando en las acciones de la propuesta de documento de política pública para el sector de la economía solidaria. | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la cohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Oficina Asesora Juridica | Marlon Torres | marlon.torres@orgsolidarias.gov.co
| Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos. | Plan Estadistico Actualizado | Producto | semestral | 0 | 100 | 25% | 12% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadistico Institucional actualizado, durante el primer trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas y se actualizaron las 3 operacciones estadisticas registradas en el Sistema Estadistico Nacional del DANE - SEN | Creación de empleo | Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados | Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Promoción de la educación solidaria como estrategia para la generación de la autonomía de las comunidades y la ohesión social, a través de la práctica de los principios y valores de la economía solidaria , para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida | Fomentar emprendimientos del sector solidario, como mecanismo de política social moderna que promueve el empoderamiento, laautonomía económica y social de las comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gastopúblico social. | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co
6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | Implementar planes de mejoramiento para cerrar de manera escalonada y de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad, las brechas identificadas en el resultado del FURAG de cada vigencia | Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 90 | 87 | 89% | De acuerdo a la evaluación de la gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, la entidad obtuvo un índice de desempeño de 89%. Teniendo en cuenta el resultado y en aras de mejorar, se adelanta un plan de mejoramiento. Adicionalmente se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG por cada dimensión y política que permiten monitorear la gestión institucional | Pacto por una gestión pública efectiva | Transformación de la Administración pública | Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y competencias que permitan el funcionamiento eficiente del Estado en los diferentes niveles de Gobierno |  |  | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Direccion de Investigacion y Planeacion | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co

## PLAN SECTORIAL
Seguimiento al Plan Sectorial -Compromios UAEOS
INDICADORES | TIPO DE INDICADOR | Frecuencia Medición | Linea Base 31 /12/2018 | Meta Cuatrienio | Meta 2019 | Avance 2019 | Meta 2020 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance 2020 | Meta 2021 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Avance 2021 | Avance Caulitativo
Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 1179 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 100 | 127 | 73 | 100 | 400 | 400 | 109 | 91 | 100 |  | 300 | Al corte del 30 de septiembre se reportan 300 emprendimientos solidarios dinamizados. Se dio continuidad al programa integral de intervención a la medida de cada una de las organizaciones, en procesos de Creación y fortalecimiento realizando la formación, capacitación y asistencia técnica implementando los contenidos temáticos en las cinco dimensiones: económica, social, política, ambiental y cultural. Se continuo según cronograma con las actividades de enfoque de mejoramiento de vida, Formación en Economía Solidaria 1,2 o 3 de acuerdo al grado de madurez de las organizaciones solidarias; acompañamiento y asistencia técnica organizacional - empoderamiento comunitario, reglamentos internos, reforma de estatutos, funciones de órganos de administración y control, manual de funciones (Gobernabilidad y Gobernanza).
Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento de asociatividad solidaria | Producto | Semestral | 8011 | 0 | 6000 | 6124 | 6000 | 1500 | 5371 | 0 | 0 | 6871 | 6000 | 0 | 4170 | 2092 |  | 6262 | Al corte del 30 de septiembre se reportan 6.262 beneficiarios directos y 19.075 personas e indirectamente a personas en 300 emprendimientos solidarios dinamizados. Lo anterior permitió beneficiar directamente a De las personas beneficiadas 3.754 son mujeres y 2.428 pertenecen a un grupo étnico (1.679 NARP, 749 indígenas). Durante la vigencia se brinda asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos
Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | Semestral | 8 | 20 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 4 |  | 9 | La estrategia de compras públicas locales solidarias busca generar la autosostenibilidad económica de las comunidades a través de la comercialización de sus bienes y servicios. Se han realizado ruedas de negocios locales entre la oferta y la demanda en las compras públicas locales de alimentos en los siguientes departamentos ; Cauca, Valle del Cauca, César, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Caquetá, Huila, Córdoba, Choco, Guaviare ; las cuales contaron con la participación de 200 organizaciones y empresas locales, y 288 compradores ICBF, PAE, FFMM- CASINOS ), suscribiéndose al cierre de la jornada 372 acuerdos comerciales por $6.420.764.112. Para el desarrollo e implementación de seguimiento a los acuerdos comerciales firmados entre la oferta y la demanda: Seguimiento a los acuerdos firmados entre la oferta y la demanda en los 11 once departamentos programados en la Fase 4. con un valor acumulado a corte a 1 de octubre de 2021 al seguimiento a los acuerdos firmados entre la oferta y la demanda en los 11 departamentos por $ 3.854.969.318
Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | Durante la vigencia 2021 se avanza en el desarrollo del programa en la modalidad Diplomado Virtual, dirigido a servidores públicos de entidades del orden nacional y de entidades del orden territorial, operadores de proyectos de asociatividad solidaria, organizaciones solidarias, entidades acreditadas por la UAEOS y comunidad interesada. Nombre del programa "Diplomado en Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" En el Programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria: se diseñaron y actualizaron didácticas para su implementación en modalidad mixta (presencial y mediado por el uso de las Tic) para Instituciones educativas del departamento de Caldas, a 30 de septiembre se desarrollaron 6 diagnósticos de las Instituciones Educativas, de manera presencial. Se dió inició al programa de formación en la modalidad distancia con las entidades solidarias de salud, módulo 1 - liderazgo colegiado.
Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | La UAEOS ha implementado el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas en 14 municipios. El objetivo del programa Formar Para Emprender es que desde muy tempranas edades, niñas y niños manejen los conceptos de asociatividad y solidaridad y reconozcan estos valores como importantes para el desarrollo de sus comunidades. Departamento de La Guajira 1. Municipio Riohacha 2. Municipio Fonseca Departamento- Cesar 3. Municipio- Codazzi Departamento -La Guajira 4. Municipio- Villanueva Departamento- Cundinamarca 5. Municipio-Sopó 6. Municipio- Susa 7. Municipio Pacho Departamento Antioquia 8. Municipio Valdivia 9. Municipio Taraza 10. Municipio Caceres 11. Municipio Caucasia 12. Municipio Nechi Departamento De Boyacá 13. Municipio De San José De Pare ( Boyacá) 14. Municipio Abejorral ( Antioquia)
Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | Semestral | 22000 | 88000 | 22000 | 22911 | 22000 | 6000 | 587 | 9160 | 8418 | 24165 | 22000 | 4168 | 161 | 4996 |  | 9325 | A 30 de septiembre, se reportan 653 personas capacitadas en curso básico de Economía Solidaria, El reporte de actividades pedagógicas de entidades acreditadas por la UAEOS es semestral. Al 30 de julio se reportan 8.672 de acuerdo a la información remitida por las organizaciones acreditadas
Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% | 6% | 6% |  | 18% | La UAEOS participó en mesas interinstitucionales de análisis normativo y producto de ellas se estructuró: 1.El proyecto de decreto reglamentacrio de la Ley 2069 de 2020. 2.Propuesta de documento de política pública para el sector de la economía solidaria, lo anterior en el marco de la comisión intersectorial de la economía solidaria 3. El 27 de septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó el documento de política pública para el desarrollo de la economía solidaria Conpes 4051, que permitirá fomentar y fortalecer el modelo, y que convertirá a las organizaciones solidarias en actores claves para la generación de ingresos, emprendimiento y productividad..
Plan Estadistico Actualizado | Producto | semestral | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 6% | 6% | 6% |  | 18% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadistico Institucional actualizado, durante el tercer trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas y se actualizaron las 3 operacciones estadisticas registradas en el Sistema Estadistico Nacional del DANE - SEN
Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 85 | 81 | - | 84 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 87 | 0 | 89% | 0 |  | 89% | De acuerdo a la evaluación de la gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, la entidad obtuvo un índice de desempeño de 89%. Teniendo en cuenta el resultado y en aras de mejorar, se adelanta un plan de mejoramiento. Adicionalmente se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG por cada dimensión y política que permiten monitorear la gestión institucional

## PLAN ESTRATEGICO
Seguimiento al Plan Estrategico Institucional " Construyendo Terriorios Solidarios "
Acciones | Indicadores | Tipo de Indicador | Periodicidad | Línea Base 2018 | Metas Cuatrienio | 2019 | Cualitativo 2019 | 2020 | Cualitativo 2020 | Meta 2021 | 2022 | 2021 Primer Trimestre | 2021 Segundo Trimestre | 2021 Tercer Trimestre | Total | Avance Cualitativo
Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC. | Programas desarrollados | Producto | Anual | 3 | 8 | 2 | Se actualizo los programas de educación solidaria y el curso virtual de educación solidaria este último dirigido a servidores públicos, el avance de esta actividad se encuentra en un 100%. | 2 | Durante la vigencia 2020 se actualizaron e implementaron 2 programas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Durante la vigencia 2021 se avanza en el desarrollo del programa en la modalidad Diplomado Virtual, dirigido a servidores públicos de entidades del orden nacional y de entidades del orden territorial, operadores de proyectos de asociatividad solidaria, organizaciones solidarias, entidades acreditadas por la UAEOS y comunidad interesada. Nombre del programa "Diplomado en Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" En el Programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria: se diseñaron y actualizaron didácticas para su implementación en modalidad mixta (presencial y mediado por el uso de las Tic) para Instituciones educativas del departamento de Caldas, a 30 de septiembre se desarrollaron 6 diagnósticos de las Instituciones Educativas, de manera presencial. Se dió inició al programa de formación en la modalidad distancia con las entidades solidarias de salud, módulo 1 - liderazgo colegiado.
Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial | Agenda diseñada e implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | - | esta actividad iniciara en el 2020, no se tiene meta estimada para el 2019 | 25% | A corte de31 de diciembre de 2020, se cumplió la meta esperada. Se finaliza vigencia con documento de agenda diseñada, la cual contó con la participación de grupos internos de trabajo de la UAEOS y grupo de valor con lideres y lideras del sector. | 50% | 100% | 12.5% | 12% | 25% | 50% | 4 actividades de socialización. Estas se dan en el marco del convenio 7 de 2021 en el componente de promoción. 1/06/2021: Se realizó alistamiento y apoyo a convocatoria de la mesa regional Orinoquía - Amazonía. 2/06/2021: Se realizó la mesa regional de educación solidaria: Orinoquía- Amazonía. Se socializó el documento de agenda de comités de educación y se recibió retroalimentación en las diferentes salas. 8/06/2021: Se realizó alistamiento y apoyo a convocatoria de la mesa regional caribe . 9/06/2021: Se realizó la mesa regional de educación solidaria: Región Caribe. Se socializó el documento de agenda de comités de educación y se recibió retroalimentación en las diferentes salas. 11/06/2021: Se consolidó la agenda para la mesa nacional de educación solidaria sesión A. 16/06/2021: Se realizó la mesa nacional de educación solidaria sesión A. Donde se concluyó la socialización y retroalimentación del documento de agenda de comités de educación. se realizó comité tecnico del componente de promoción del convenio 7/2021 en el cual se definieron cronograma sy actividades para la elaboración de memorias de los espacios de la mesa de educación solidaria
Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas | Promocionar en secretarias de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad. | Producto | Semestral | N/A | 32 | 12 | se han promocionado los programas educativo en 12 secretarias de educacion | 8 | La dirección Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias adelantó la promoción de los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad en 8 secretarias de educacion | 8 | 8 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | Con el fin de implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas al mes de septiembre la DDOS reporta que a través de los convenios de asociación, se continua la implementación del programa Formar para Emprender en 8 secretarias de educación de los municipios: Formar para Emprender en 8 secretarias de educación de los municipios: Boyacá: San José de Pare Norte de Santander: Ocaña Santander- El Playón Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño. Mocoa, Secretaria de Educación Cultura y Deportes, Cali y Ginebra Secretaria de Educación y en Nariño:Secretaria de educación de Chachagu. Abejorral Antioquia: Institución Educativa Rural Pantanillo y Manuel Canuto Restrepo Un delegado de la Secretaría de Educación del municipio.
| Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | Producto | Anual | 4 | 12 | 3 | se han intervenido tres instituciones educativas, dos (2) en Córdoba y una (1) en el Cesar: En Córdoba: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA “JUCEMI” municipio de San Antero - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO municipio de San Bernardo del viento En Cesar: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO “INESAM” | 5 | Durante la Vigencia 2020 se implementó el Programa Formar Para Emprender. en 5 municipios: Caucasia , Cáceres, Nechí, Taraza y Valdivia en las siguientes Instituciones Educativas : Marco A Rojo sede Palomas Valdivia Institución Educativa Valdivia Antonio Roldan Rural Montenegro Manizales Caspar de Roda Divino Niño Liceo Caucasia Jorge Eliecer Gaitán Las Conchas | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | La UAEOS ha implementado el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas en 14 municipios. El objetivo del programa Formar Para Emprender es que desde muy tempranas edades, niñas y niños manejen los conceptos de asociatividad y solidaridad y reconozcan estos valores como importantes para el desarrollo de sus comunidades. Departamento de La Guajira 1. Municipio Riohacha 2. Municipio Fonseca Departamento- Cesar 3. Municipio- Codazzi Departamento -La Guajira 4. Municipio- Villanueva Departamento- Cundinamarca 5. Municipio-Sopó 6. Municipio- Susa 7. Municipio Pacho Departamento Antioquia 8. Municipio Valdivia 9. Municipio Taraza 10. Municipio Caceres 11. Municipio Caucasia 12. Municipio Nechi Departamento De Boyacá 13. Municipio De San José De Pare ( Boyacá) 14. Municipio Abejorral ( Antioquia)
Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios. | Experiencias significativas documentadas | Producto | Semestral | 24 | 200 | 65 | se documentaron 65 experiencias significativas en el 2019 | 52 | A 31 de Diciembre se documentaron 52 experiencias de Colombia si es solidariasignificativas documentadas | 50 | 50 | 0,00 | 31 | 31 | 62 | A corte 30 de Septiembre se ha documentado las siguientes experiencias significativas: Se adelanto la grabación de (17) experiencias de asociatividad solidaria: - Bolívar: Cooafromasajistas de la Boquilla -Guatavita: Cooperativa Cooprolag - Bolívar: Asociación Asobotur - La Mesa, Cundinamarca: Asociación Mesuna de Fruticultores “ASOMUFRUT. --Cooperativa Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá - Coomerboy - Cooperativa de Agricultores de Pesca – Coagripesca - Asociación Brevas Playeritas, en el municipio de La Playa de Belén -Asociación Productora de Dulces y Cárnicos de El Carmen en Norte de Santander. - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla. - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander - Cooperativa asozapac - Chinú -Cordoba - Asociacion Aspagraus - San Juan de Urabá - Antioquia Se ha publicado a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios 45 videos: - Foro la acción comunal como experiencia de desarrollo - Organizaciones de acción comunal - Deberes de los ciudadanos - Mujer UAEOS - Conexión solidaria capítulo 10 - Intervención Rafael González Diálogo de Compras Públicas Locales - Foro Comisión Intersectorial -Foro El voluntariado como Eje de cohesión social -Un Café con la UAEOS - Cooperativa Febor - Intervención Rafael González en el lanzamiento del ciclo de talleres de Compras Públicas Locales - Un café con la UAEOS - Ejército Nacional - Foro Educación Solidaria para Todos: Diplomado en economía solidaria -Cápsula Conexión Solidaria cap. 1 -Rafael González, en los Diálogos de circuitos cortos de comercialización para Magdalena. - Un Café con la UAEOS - Cafesalud - - Compras Públicas Locales y Ley de Emprendimiento - Cápsula Conexión Solidaria 2 - Coopsanjuaneras – - Cápsula Conexión Solidaria cap. 3 - Foro de Ley de Compras Públicas Locales: un estímulo para el pequeño productor - Intervención Rafael González en Foro: “Economía Solidaria: Innovación y Asociatividad Social” -Foro Gestión de la innovación y cultura corporativa - ¿Cómo se conforma un fondo de empleados? - Foro Transformacion Digital - Conexión Solidaria cap. 4 - Foro Mes Internacional De Las Cooperativas - UAEOS Experiencias que Transforman Vidas Cap. 1 - Foro Social Media: Un camino real para el conocimiento - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla - Foro Alimentación Responsable - Un Café con la UAEOS - Ascoop - Foro Economía Solidaria para la Gente - Cápsula Conexión Solidaria cap. 5 - Foro Acceso al crédito - UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2 - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Un Café con la UAEOS - Fogacoop - Foro Economía Circular - Foro La responsabilidad ambiental de las Organizaciones Solidarias - Cápsula Conexión Solidaria cap. 6 - UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2
Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial | Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa realizadas | Producto | Anual | N/A | 40 | 11 | Se realizaron 11 imágenes corporativas de organizaciones en el 2019.  Grupo Asociativo “Calidad” – Hobo, Huila  Cooperativa Coopmente – Bogotá  Asociación Nacional del sector del Calzado y Afines Ansecalz & Afines  Agrofrutas de Suaza  Asomural" "  Cooperativa Telepostal  Asotetuan  Asofamilugo  Asofrounidos"  Cooafromasajistas de la Boquilla  Agricultores Desplazados Microempresarios del Pueblo de Colombia | 10 | Durante la vigencia 2020 se realizó el apoyo de la imagen corporativa a diez organizaciones: | 10 | 10 | 0,00 | 9 | 8 | 17 | videos de experiencias para publicación en el programa de TV Conexión Solidaria se realizó publicidad de sus productos, diseño gráfico e imagen corporativa. Se adelanto la grabación de (17) experiencias de asociatividad solidaria: - Bolívar: Cooafromasajistas de la Boquilla -Guatavita: Cooperativa Cooprolag - Bolívar: Asociación Asobotur - La Mesa, Cundinamarca: Asociación Mesuna de Fruticultores “ASOMUFRUT. --Cooperativa Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá - Coomerboy - Cooperativa de Agricultores de Pesca – Coagripesca - Asociación Brevas Playeritas, en el municipio de La Playa de Belén -Asociación Productora de Dulces y Cárnicos de El Carmen en Norte de Santander. - Asomefrut - Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas - Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla. - Asociación de Bolleras de Turbana Asobotur - Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo - Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos - Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander - Cooperativa asozapac - Chinú -Cordoba - Asociacion Aspagraus - San Juan de Urabá - Antioquia
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario | Campañas desarrolladas | Producto | Semestral | 12 | 84 | 23 | se desarrollaron 23 campañas en el 2019 | 33 | Se han relizado 31 campañas EnEl2020 Trámite de Acreditación | 21 | 21 | 2 | 5 | 6 | 13 | Se realizaron 13 campañas 1-Campaña de la Comision intersectorial para el fortalecimiento: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 2-Campaña de la consolidacion del sector solidario; realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 3- Emitimos en Canal Institucional la cápsula Conexión Solidaria #2 socializando los programas de la UAEOS para la atención a la población vulnerable. 4- Emitimos podcast Hablemos de Fondo de Empleados publicado el 28 de mayo en la plataforma Spottify 5-campaña con la emisión de la Cápsula Conexión Solidaria # 3 hablando del Enfoque de Mejoramiento de Vida. 6-Emisión de la Cápsula Conexión Solidaria # 4 hablando del apoyo a Emprendedores de a Pie. 7-El primer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC. 8-Hablando de la participación de la Entidad en el PLANFES, 9-El segundo programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC 10-El primer programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia. 11- Informar sobre el tràmite de acreditaciòn y la educaciòn solidaria que imparte de la UAEOS - 12- El tercer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emiitdo en el Canal Institucional de RTVC 13 - El segundo programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia
Desarrollar estrategias de auto-sostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios. | % Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad | Producto | Anual | 50% | 80% | 83.39% | se han reportado 165 organizaciones con estrategia de autosostenibilidad. | 80% | Se reporta el 80% de Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad para Diciembre del 2020. | 80% | 80% | 0,00 | 0 | 20% | 0.2 | Con el fin de desarrollar estrategias de autosostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios, a través de la ejecución de los Convenio se reportan: 001-2021 Asodamas 41 estrategais de sostenibiidad Convenio 002-2021 Lexcom 8 estrategias de sostenibilidad Convenio 004-2021 Agrosolidaria 56 estrategias de sostenibilidad
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias | Estudios o investigaciones desarrolladas | Producto | Anual | 2 | 4 | 1 | En el marco del proceso de investigación de Comités de Educación se realizaron los siguientes acciones: . Se alimentó matriz de cruce de instrumentos de información y se inició su diligenciamiento, se relaizó documento de hallazgos de la investigación, se generó informe inical de investigación. Se realizó socialización de informe inicial en seción de tiempos compartidos el día 16 de diciembre. La coordinación del grupo de educación socializó con la dirección nacional los prinicpales haalzagos de la investigación el 24 de diciembre. | 1 | Para el año 2020, El Director Técnico de la Dirección de Desarrollo y la Coordinadora del Grupo de Desarrollo Asociativo presentaron, en el XI Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, convocado por la Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo de la Alianza Cooperativa Internacional y organizado por CIRIEC Colombia, Confecoop Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Pontificia Universidad Javeriana, la ponencia resultada de la investigación aplicada al proceso de implementación de la metodología de enfoque de vida y la propuesta de actualización e implementación de las fases 2,3 y 4. Eje temático: Inclusión, enfoque de género y juventudes Título: Empoderamiento para la Asociatividad. Autores: Garzon Beatriz - Barbosa Ehyder | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | En desarrollo del convenio 07-2021, se desarrolla proceso investigativo que permita abordar la problemática de "No hay acuerdos frente a la definición de buenas prácticas solidarias", así mismo iniciar abordaje en el objeto de estudio: "Se desconoce cómo está siendo abordada la gestión del conocimiento por parte de las organizaciones solidarias" a corte de Septiembre 30 se elaboraron los anteproyectos de investigación, los instrumentos de recolección de data y se espera en el segundo semestre realizar el análisis de la información y la estructuración de informe de investigación
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios | Emprendimientos solidarios dinamizados | Producto | Semestral | 306 | 1600 | 400 | A 31 de diciembre se reportan 400 emprendimientos solidarios dinamizados fomentados en 24 departamentos y 104 municipios. 33 emprendimientos conformados por población en condición de víctima y 3 por población reincorporada. en los emprendimientos se contemplan las organizaciones beneficiadas de la estrategia de compras públicas locales, estrategia que fortalece los canales de comercialización y generación de ingresos de productos y servicios de los pequeños productores. Se da continuidad a las actividades implementación del Proyecto a la medida por emprendimiento con enfoque de mejoramiento de vida de acuerdo con el diagnóstico y caracterización. Plan de formación y capacitación según sea el caso: Economía solidaria 1,2,3 o 4. Enfoque de mejoramiento de vida. Capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, acompañamiento y entrenamiento | 400 | Durante la vigencia 2020 se fomentaron 400 emprendimientos solidarios dinamizados beneficiando a 6871 personas.. De estos, 40 emprendimientos están conformados por población víctima y 2 por población reincorporada,. Los procesos de fomento se adelantaron en 28 departamentos y en 111 municipios de los cuales 35 son territorios PDET contribuyendo a la estabilización de la paz. A través de la estrategia de compras públicas locales se beneficiaron 200 emprendimientos solidarios en los cuales se fortalecen los canales de comercialización y generación de ingresos de productos y servicios de los pequeños productores | 400 | 400 |  | 200 | 100 | 300 | Al corte del 30 de septiembre se reportan 300 emprendimientos solidarios dinamizados. Se dio continuidad al programa integral de intervención a la medida de cada una de las organizaciones, en procesos de Creación y fortalecimiento realizando la formación, capacitación y asistencia técnica implementando los contenidos temáticos en las cinco dimensiones: económica, social, política, ambiental y cultural. Se continuo según cronograma con las actividades de enfoque de mejoramiento de vida, Formación en Economía Solidaria 1,2 o 3 de acuerdo al grado de madurez de las organizaciones solidarias; acompañamiento y asistencia técnica organizacional - empoderamiento comunitario, reglamentos internos, reforma de estatutos, funciones de órganos de administración y control, manual de funciones (Gobernabilidad y Gobernanza).
| Personas beneficiadas | Producto | Semestral | 8011 | 24000 | 6124 | De los procesos de fomento de asociatividad solidaria, se han beneficiado en el tercer trimestre a 1624 personas, para un total de 6124 personas beneficiadas a nivel nacional, de los cuales se benefician 495 víctimas y 60 reincorporados | 6871 | A 31 de Diciembre se beneficiaron directamente 6871 e indirectamente a 15.428 personas, de los proceso de fomento de organizaciones solidarias, de acuerdo a la caracterización realizada se reportan 1960 personas en condición de victimas, 2759 mujeres, 1361 Narp y 556 indígenas. | 6000 | 6000 | 0 | 4170 | 2092 | 6262 | Al corte del 30 de septiembre se reportan 6.262 beneficiarios directos y 19.075 personas e indirectamente a personas en 300 emprendimientos solidarios dinamizados. Lo anterior permitió beneficiar directamente a De las personas beneficiadas 3.754 son mujeres y 2.428 pertenecen a un grupo étnico (1.679 NARP, 749 indígenas). Durante la vigencia se brinda asesoría y acompañamiento técnico para el desarrollo de las organizaciones solidarias, impulsando los emprendimientos asociativos solidarios que contribuyen a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza, a mejorar los procesos de distribución y comercialización de los productos
Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios | Estrategia implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 0.5 | Se aprobó desde el Ministerio del Trabajo y con trabajo realizado por la UAEOS y entidades adscritas y vinculadas, documento recomendaciones para implementar en programas de gobierno departamental y municipal 2020 - 2023 desde el trabajo decente. | 0.5 | Desde la dirección Técnica de Desarrollo se reporta el documento final de seguimiento a la estrategia para incorporar la Economía Solidaria en los planes de Desarrollo Local a los municipios y gobernaciones que incluyeron la economia solidaria en sus planes de desarrollo. |  | 50% |  | 0 |  |  | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplio en la vigencia 2020
Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados. | Gremios del sector solidario fortalecidos | Producto | Anual | N/A | 5 | 5 | se ejecutaron 2 fortalecimientos al sector gremial En el mes de agosto del presente año, se acompaño desde el grupo de sinergias en la construcción de ejes temáticos en espacios de formación con participación de CONFECOOP NACIONAL y CONFECOOP ATLÁNTICO. CONFECOOP NACIONAL - UAEOS: 1200 participantes. CONFECOOP ATLÁNTICO: 120 personas. DEL CONVENIO NO SE RPORTARON ACCIONES | 20 | De acuerdo con las jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial , a través del convenio N 06 de 2020 suscrito con Qualitas, se desarrollaron las siguientes jornadas de interés del sector de la economía solidaria en aspectos como capacitación, orientación y acompañamiento presencial o vía digital con los siguientes gremios : 1.Confecooop llanos 2.Confecoop Quindío 3. Confecoop Tolima 4.Confecoop Oriente 5.Confecoop Boyacá 6. Confecoop Eje Cafetero 7. Confecoop Valle 8.Analfe 9. Ascoop Huila 10. Confenagroc 11. Confecoop Nacional 12. Fedemutuales 13.Confecoop Santander 14.Confecoop Caribe 15.Confecoop Antioquia 16.Confecoop Cauca 17.Confecoop Risaralda 18. Confecoop Caldas 19.Quindio solidario 20. Ascoop | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | Con el objeto de llevar a cabo Jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial y en el marco del Convenio No. 008 -2021 con Qualitas, la dirección técnica de desarrollo reporta que, al mes de deptiembre se han llevado a cabo a través del Convenio No 008.2021 qualitas: Gremios Fortalecidos: Confecoop Llanos Confecoop Tolima Confecoop Caribe Confecoop Boyacá Confecoop Atlántico Confecoop Caldas Confecoop Cauca Confecoop Risaralda Confecoop Quindío Confenagroc CFA Cooperativa Colega *32 eventos regionales de 31 con 5876 participantes 2565 organizaciones representadas *40 jornadas de tics de 39 con la participación de 2.280 personas y beneficiando a 968 organizaciones. *15 eventos de socializacion a gremios de 12
Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas. | Programa de voluntariado implementada | Producto | Anual | N/A | 100% | 25% | La agenda se diseño en el mes de noviembre | 5% | La dirección Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias reporta desde la implementacion del fortalecimiento del programa de Voluntariado las siguientes actividades : - Se realizaron dos sesiones más de las 4 programadas para el curso de voluntariado. Finalización curso de voluntariado COOSALUD. 19 Certificados -Presentación foro voluntariado, presentación programa de Voluntariado | 25% | 25% | 0% | 12.5% | 6% | 18.5% | se continua con la implementación del programa para el fortalecimiento del Voluntariado la DDOS en el marco del Voluntariado Alianza Pacifico se remite a la Unidad Administrativa la invitación para la realización de Cursos Cortos a realizarce desde el mes de octubre : Seminario sobre desarrollo y gestión de recursos minerales para países en desarrollo capacitación sobre nuevas tecnologías para la popularización de la mecanización agrícola para países en desarrollo Seminario sobre productos lácteos y tecnologías de procesamiento de alimentos
Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias. | Programa de sinergias implementado | Producto | Semestral | N/A | 100% | 25% | Se diseñó y socializó programa de sinergias institucionales. Para revisión de la Dirección de Investigación y Planeación. En observación del documento diseñado, se vienen ejecutando los ejes de trabajo de memorandos, acuerdo o sinergias vigentes. | 20% | Sinergias por gestión Universidad ECCI : articulación con el Centro de Desarrollo Empresarial para el apoyo al “Primer encuentro internacional para la formalización del sector automotriz” Fundación Alpina: Estructuración actividad virtual “Conmemoración Día Internacional de la Mujer Rural” Colombia Estereo Emisora del Ejercito Nacional 93. 4 F.M. : Plan de trabajo para acceder a las emisoras en todos los formatos que tienen: Pautas, entrevistas, cápsulas, entre otros, se presentó la propuesta desde la ECPL para hacer uso de las emisoras y dar a conocer la estrategia y reunión con el coronel Alfredo González para la estructuración de la estrategia. Articulación con el Ministerio de Comercio para formalización de la Unidad de Satelites de Costura ( Unisatel) | 25% | 25% | 0 | 12.5% | 6% | 18.5% | En la implementación de la estrategia del programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales a corte de 31 de Septiembre la DDOS reporta actividades conjuntas con entidades publicas y empresas privadas en diferentes espacios de participacion en el pais
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y cooperativismo | Procesos de capacitación realizados | Producto | Semestral | N/A | 8 | 21 |  | 25 | Se realizaron las siguientes capacitaciones a: | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | (1) Diplomado virtual "Compras Públicas y Economía Solidaria para la gente" - a 30 de junio 5290 inscritos; el resultado final de participantes certificados se da en el proximo trimestre. (2) Curso virtual reactivando el territorio: se realizaron las gestiones para su puesta en marcha - se aplazó su implementación para el segundo semestre acorde a indicaciones de la dirección nacional
Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecamaras, DIAN, INVIMA) | Número de alianzas generadas | Producto | Anual | 4 | 4 | 4 | se estructuro plan de trabajo sobre el modelo de la economía solidaria, lo anterior mediante la plataforma de confecámaras. | 4 | Estado de las Alianzas: DIAN: en virtud de la articulación entre la DIAN y la UAEOS se realizó charla de Régimen Tributario Especial a una cooperativa creada en acompañamiento con la Agencia de Renovación del Territorio ART, cooperativa de reinsertados, Conversatorio sobre temas tributarios alrededor de las Organizaciones del Sector Solidario. SUPERINTENDENCIA: Seguimiento al documento Convenio marco interadministrativo con la Superintedencia de Puertos y Transporte , esta en proceso de ajustes y verificación el documento. CONFECAMARAS : Seguimiento a la Mesa Técnica con Confecámaras para coordinar sistema de información RUES con la cédula rural de la Mesa técnica Nacional de Asociatividad Rural | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | La dirección técnica de desarrollo reporta que dentro del seguimiento a las 4 alianzas suscritas o identificadas en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias se busca generar mesas de trabajo y avanzar con la DIAN y Confecamarás con el fin lograr beneficios y/o oportunidades para las organizaciones solidarias.
Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana | MIGP implementado | Gestión | Anual | 100% | 100% | 25% | se ha implementado en el cuarto trimestre el 6,25% de las actividades establecidas para el cumplimiento de las dimensiones y políticas que conforman el MIPG, para un total de 25% | 25% | Durante la vigencia 2020 la Unidad adelanto la gestion institucional en el marco del MIGP, se realizaron informes trimestrales y se adelantaron 4 Comites Institucionales de Gestion y Desempeño | 25% | 25% | 6% | 12.5% | 6% | 18.5% | Se ha implementado un 12,5% de 25% del Modelo Integrado de Gestión y Planeación en la UAEOS
| Indice de desempeño institucional Solidarias | Gestión | Anual | 84.2 | 90% | - | se presentaron los resultados del FURAG 2018 en la Cual La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias fue calificada con un 84.2 siendo la primera entidad del sector trabajo a nivel nacional | 88.2 | De acuerdo a los resultados de FURAG de 2019 que se realizo en 2020 la entidad tiene un índice de desempeño de 88,2%, se realizara un plan de mejoramiento que permita cerrar las brechas identificadas. Y para que en la evaluación de vigencia 2020 que se realizará en la vigencia 2021 logremos alcanzar 90 del Índice de desempeño institucional En el segundo semestre se adelanta un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los resultados Furag y la implementación del MIPG | 87 | 89 | 0,00 | 89 | 0 | 89 | De acuerdo a la evaluación de la gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, la entidad obtuvo un índice de desempeño de 89%. Teniendo en cuenta el resultado y en aras de mejorar, se adelanta un plan de mejoramiento. Adicionalmente se realizan informes trimestrales a la implementación de MIPG por cada dimensión y política que permiten monitorear la gestión institucional
Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País. | Estrategia de comunicación implementada | Producto | Anual | 1 | 4 | 1 | El avance total de la estrategia de comunicaciones es de 100%, correspondientes al fortalecimiento de las comunicaciones de la unidad | 100.1% | La Unidad Aminsitrativa diseño e implementó una estrategia de comunicaciones qu epermito visibilizar la gestión institucional y experiencias del sector solcidario a traves de varios medios y canales de comunicación: redes sociales, pagina web, revista insttucional, notas internas y externas, códigos civicos, foros, audiencias publicas entre otros. | 1 | 1 | 23% | 41% | 25% | 94% | La estrategia de comunicaciones presenta en el Tercer trimestre del 2021 un 89 % de avance
Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad. | Estudio Técnico elaborado y presentado | Producto | Anual | N/A | 1 | - | para el presente año no se realizara el estudio institucional | 1 | Para la 2020 se realizó un estudio técnico que permitió justificar la necesidad de recursos para ampliar la cobertura de los programas de la entidad en territorio asi como tambien para adelantar procesos de capacitación a servidores publicos |  |  | - | - |  |  | Estta meta se encuentra en el 100% , se cumpli la vigencia 2020
Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial | Instrumentos de política pública diseñados | Gestión | Anual | N/A | 100% | 50% | Documento de Recomendaciones para la Promoción del Empleo del Trabajo Decente | 50% | Se creo la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, y liderada por la Vicepresidente Martha Lucia Ramirez que fue creada para impulsar el sector cooperativo en Colombia como componente fundamental de la reactivación económica. La iniciativa creada por el Decreto 1340 del 8 de octubre de 2020 y su objetivo es tener para fin de año aprobada la "política pública que promueva más cooperativas que aporten al crecimiento y empleo, tanto rural como urbano, y esa es la verdadera repotenciación que la economía necesita”. La Comisión, se encargará de coordinar y orientar la ejecución de políticas, planes, programas y acciones necesarias para la implementación transversal e integral de la política pública de la economía solidaria a nivel nacional, estará también integrada por los ministerios de Trabajo, Hacienda, Agricultura, Salud, Comercio. La Entidad actualizó los instrumento de oferta publica para vigenica 2020 en e marco de la metodologia Arco que busca optimizar y mejorar la eficiencia de la oferta institucional de los instrumentos de política pública que brindan las entidades del orden nacional en materia de competitividad, productividad, emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación en Colombia. |  |  |  | 0 |  |  | Esta meta se encuentra en el 100% , se cumplio en la vigencia 2020
Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias. | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | Gestión | semestral | 100% | 100% | 25% | A la fecha la propuesta normativa de reglamentación del art 164 del PND se encuentra en el Ministerio del trabajo y en el Ministerio de Comercio, industria y turismo, para su revisión, la entidad a la fecha no ha recibido comunicación alguna sobre su aprobación. | 24.7% | Durante la vigencia 2020 se creó la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, y liderada por la Vicepresidente Martha Lucia Ramirez que fue creada para impulsar el sector cooperativo en Colombia como componente fundamental de la reactivación económica. La UAEOS ha participando activamente en las mesas de trabajo para desarrollar la política pública del sector solidario, de la mano de la Vicepresidencia, Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Unidad ha trabajado en: Aportes documento en construcción, Política Pública para vendedores ambulantes Aportes al costeo de la política pública de Victimas para el Sector Solidario Aportes a los procesos de Sistema de Información de población Victima | 25% | 25% | 6% | 12.5% | 6% | 18.5% | La UAEOS participó en mesas interinstitucionales de análisis normativo y producto de ellas se estructuró: 1.El proyecto de decreto reglamentacrio de la Ley 2069 de 2020. 2.Propuesta de documento de política pública para el sector de la economía solidaria, lo anterior en el marco de la comisión intersectorial de la economía solidaria 3. El 27 de septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó el documento de política pública para el desarrollo de la economía solidaria Conpes 4051, que permitirá fomentar y fortalecer el modelo, y que convertirá a las organizaciones solidarias en actores claves para la generación de ingresos, emprendimiento y productividad..
Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecamaras para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos. | Plan Estadístico Actualizado | Gestión | semestral | 100% | 100% | 25% | Se realizo la actualización del plan estadístico de la UAEOS de acuerdo a recomendaciones del DANE, se presentó el informe de seguimiento al DANE y se han realizado los informes estadísticos tanto internos como externos según la periodicidad establecida | 25% | La Entidad cuenta con un plan estadístico Institucional actualizado e implementado, una operación estadística certificada por el DANE " Registro de ESALES", en la vigencia 2020, se dio inicio al diseño del SIOS, Sistema de Información Socioeconómico de las Organizaciones Solidarias, sistema de información que busca identificar y organizar información relacionada con las organizaciones solidarias con el fin de apoyar su desarrollo socioeconómico a través de oportunidades de mejores ingresos y el desarrollo de la economía local. El sistema contará con: sistema de georreferenciación, catalogo electrónico, salas comerciales, estadísticas y permitirá avanzar en la interoperabilidad de la información con otras entidades. | 25% | 25% | 6% | 12.5% | 6% | 18.5% | La UAEOS cuenta con un Plan Estadistico Institucional actualizado, durante el tercer trimestre se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas y se actualizaron las 3 operacciones estadisticas registradas en el Sistema Estadistico Nacional del DANE - SEN