## Plan_Estratégico_Sectorial
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2015 - 2018 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2015
OBJETIVOS SECTORIALES | PESO PONDERADO | ESTRATEGIAS | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LÍNEA DE BASE | META CUATRIENIO | META 2015 | META 2016 | META 2017 | META 2018 | SEGUIMIENTO | PACTOS | PILAR PND | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND | OBJETIVO PND | ENTIDAD RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 31 DE MARZO DE 2015 | Seguimiento Marzo 2015 (%) | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 30 DE JUNIO DE 2015 | Seguimiento Junio 2015 (%) | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | Seguimiento Septiembre 2015 (%) | Seguimiento Septiembre 2015 | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento Diciembre 2015 (%) | Seguimiento Cualitativo Diciembre 2015 (EVIDENCIAS)
1. Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social, la concertación, la conciliación y la erradicación del trabajo infantil a través de la articulación efectiva de las entidades. | 8% | 1.1. Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario. | Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | Anual | * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas *Por la Erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Se encuentra en ejecución la actualización y ajustes del programa de formación de Economía Solidaria, el cual se ofrecerá a traves de una plataforma virtual. Se implementa durante la presente vigencia el programa de educación solidaria en 23 instituciones educativas de Cundinamarca | 1 | 100% | La entidad cuenta con un programa de formación de Economía Solidaria bajo la modalidad virtual con el cual se logrará ampliar cobertura en formación en asociatividad solidaria
|  | 1.2 Promover el Desarrollo de la Estrategia Nacional para Prevenir, erradicar el Trabajo Infantil y sus Peores Formas | Tasa de Trabajo Infantil | Impacto (Sinergia) | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | Anual | Por la erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Cerrar brecha en acceso y calidad de la educación para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía | Ministerio del Trabajo | Dirección de Derechos Fundamentales | [6 empty] | La tasa de trabajo infantil se mide anualmente y la encuesta la realiza el Dane a través de la Encuesta de Hogares en el último trimestre de cada año y publica los resultados en el segundo trimestre del año siguiente. 100%
|  |  | Programas implementados para la prevención y disminución del trabajo infantil en sectores estratégicos | Impacto (Sinergia) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anual | Por la erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Cerrar brecha en acceso y calidad de la educación para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía | Ministerio del Trabajo | Dirección de Derechos Fundamentales | [6 empty] | Se han llevado a cabo una jornada de planeación estratégica en la Red para deteminar la hoja de ruta del 2016. Se ha llevado a cabo una jornada para asesorar a las empresas en la medición de indicadores.
2. Fomentar la dinámica de los mercados laborales para que sean, incluyentes y adaptables a las particularidades de cada región, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en condiciones de equidad | 38% | 2.1. Generar, implementar y evaluar rutas de empleabilidad con especial énfasis en población jóven que permitan su vinculación al mercado laboral | Tasa de Desempleo jóvenes (14 - 28 años) Conpes 173 | Impacto (Sinergia) | 15.8 | 13.9 | 15.3 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
|  | 2.2 Diseñar y desarrollar una herramienta de gestión del conocimiento para el análisis, monitoreo y prospectiva del mercado de trabajo nacional | Tasa de Desempleo | Impacto (Sinergia) | 9.1 | 8 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
|  | 2.3 Acciones de capacitación a población vulnerable | Víctimas formadas para potenciar el enganche laboral en el Marco de las Rutas de Empleo y Autoempleo para la reparación integral | Producto | 10500 | 18500 | 12500 | 14500 | 16500 | 18500 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Grupo Interno de Trabajo para la Equidad Laboral | [6 empty] | Durante el tercer trimestre: i) Se ha suscrito el convenio de adición de recursos al Fondo de ICETEX, con el propósito de adelantar la formación de jóvenes entre 16 y 28 años. Los procesos de convocatoria se efectuarán en el último trimestre; ii) Continúan los procesos de formación técnica laboral a 1.790 víctimas del conflicto, quienes vienen a su vez adelantando las prácticas laborales o pasantías en empresas. 12,290
|  | 2.4 Implementación de la Política de Equidad Laboral con Enfoque de Género, así como acciones específicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral | Tasa de desempleo femenina | Impacto (Sinergia) | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Grupo Interno de Trabajo para la Equidad Laboral | [6 empty] | Teniendo en cuenta que las dinámicas del mercado laboral son un determinante fundamental de la tasa de desempleo femenino, el Ministerio del Trabajo centra su acción en la creación de lineamientos de política que elimine las barreras de entrada de las mujeres al mercado laboral. En términos de gestión de las acciones, se lanzaron las rutas de formalización de sectores con alta presencia femenina, en esta oportunidad, manicuristas. Dichos lanzamientos se realizaron en las ciudades de Bogotá y Cali en el mes de julio, y en Medellín, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Villavicencio en el mes de Agosto. En total se sensibilizaron cerca de 5,000 personas. Adicionalmente, en septiembre se definió el cronograma para el último trimestre del año 2015, para la cual se programaron tres sensibilizaciones a desarrollarse en Neiva, Quibdó e Ibagué en octubre, y dos ferias de afiliación en Bogotá a desarrollarse en el mes de noviembre. Igualmente, en el programa de formación técnica a la medida para víctimas del conflicto armado, se ha promovido la inclusión laboral de las mujeres en sectores predominantemente masculinos, buscando así reducir la tasa de desempleo. Así las cosas, se ha logrado incorporar mujeres a los siguientes programas de formación para el trabajo: soldadura, autopartes, y software. Por último, se ha promovido la inclusión de mujeres al mercado laboral a partir de la divulgación de las acciones afirmativas contempladas en la Ley 1429 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
|  | 2.5 El SENA atraves de su Agencia Pública de Empleo , ampliará su cobertuar a nivel nacional para expandir su capacidad de servicio en todo el país, con el proposito de ampliar su cobertura de personas vinculados laboralmente | Número personas vinculadas laboralmente a través de la APE | Producto | 180081 | 838294 | 201691 | 206000 | 212150 | 218453 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público. | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Contar con mercados laborales sólidos y adaptables que promuevan la inclusión en igualdad de condiciones para toda la población de acuerdo con sus capacidades y que reconozcan las particularidades locales frente a la especialización de la oferta, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en mejores condiciones de equidad | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 27070 | 13.42% | 130036 | 64.47% | 163370 | 81% | Con una ejecución de 163.932 personas vinculadas a través de la APE, se obtiene un 81% de avance a septiembre de 2015, frente a la meta establecida.
|  | 2.6 El SENA impulsara su accionar con miras a vincular laboralmente a sus egresados a través de su Agencia Publica de Empleo. | Personas egresadas del SENA vinculadas laboralmente a través de la APE | Impacto (Sinergia) | 32297 | 639449 | 60000 | 181474 | 193125 | 204850 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público. | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Contar con mercados laborales sólidos y adaptables que promuevan la inclusión en igualdad de condiciones para toda la población de acuerdo con sus capacidades y que reconozcan las particularidades locales frente a la especialización de la oferta, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en mejores condiciones de equidad | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 16727 | 27.88% | 28231 | 47.05% | 37089 | 61.81% | A septiembre de 2015, 37.089 egresados SENA han sido vinculados a través de la APE, lo cual representa un cumplimiento del 62%
|  | 2.7 Asociatividad solidaria con enfoque regional | Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta a partir de 2016 |  |  | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta apartir de 2016
|  | 2.8 Fortalecer la prestación de servicios básicos, asociados y relacionados de gestión y colocación al interior de los prestadores del SPE | Población orientada laboralmente y remitidas a servicios de gestión y colocación | Gestión | 240000 | 2000000 | 680000 | 1120000 | 1560000 | 2000000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 179375 | 26.38% | 535078 | 78.69% | 824332 | 121.2% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores de Antioquia con un 17% , Valle con 13,5% y Bogotá con 11,4% de participación.
|  | 2.9 Crear un sistema integral para la identififcación y atención de necesidades de los empresarios en cuento a la capacitación y formación para el trabajo | Población orientada laboralmente y remitida a través de servicios de gestión y colocación en Bogotá y municipios de influencia. | Gestión | 120000 | 1000000 | 250000 | 300000 | 600000 | 1000000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 34567 | 13.83% | 85347 | 34.14% | 135519 | 54.21% | El avance en este indicador es aportado por los prestadores públicos con una participación amplia del 92,8%
|  | 2.10 Fortalecer la gestión empresarial como mecanismo para consolidar el rol del SPE en los procesos de gestión y colocación de empleo | Número de vacantes inscritas en el Servicio Público de Empleo (Anual) | Producto | 415000 | 800000 | 700000 | 900000 | 1100000 | 1300000 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | En el mes de agosto se inscribieron 60.234 vacantes: una reducción con respecto al mes anterior en 4%. No obstante la tendencia permanece por encima de las 60 mil vacantes inscritas lo cual muestra la dinámica positiva que se ha venido presentado durante los últimos meses con relación a la demanda de trabajadores.
|  | 2.11 Ampliar la capacidad de acción y presencia física del Servicio Público de Empleo en todo el país | Número de puntos de atención de la Red Pública de Prestadores del SPE a nivel nacional | Producto | 285 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | La Red pública de prestadores del Servicio público de empleo viene haciendo presencia en territorio nacional con 325 Centros de Empleo
|  | 2.12 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Personas víctimas del conflicto armado que acceden a servicios de gestión y colocación laboral | Gestión | 800 | 18000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia en paz | Seguridad y justicia para la paz | Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | Al 31 de agosto han accedido al servicio 2954 personas en los centros de empleo que tiene la atención básica y en las prestadores que ofrecen la atención especializada en Btá, Cundinamarca y Antioquia
|  | 2.13 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Población colocada a través del Servicio Público de Empleo | Gestión | 270000 | 1530000 | 315000 | 360000 | 405000 | 450000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 54325 | 17.25% | 157935 | 50.14% | 249721 | 79.28% | El avance reportado obedece a la gestión de los prestadores ubicados en Bogotá D.C. con un 35,2% de participación, Antioquia con 9,2% y Valle con 8,2% . Se debe aclarar que en estas regiones se encuentra gran parte de la red pública que representa aproximadamente un 60% de la participación en la red de prestadores.
|  | 2.14 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Colocados a través de SPE en la región Caribe. | Gestión | 21211 | 62777 | 34527 | 43944 | 53360 | 62777 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 6488 | 18.79% | 16859 | 48.83% | 27400 | 79.36% | En el caso de este indicador los prestadores públicos son los que más participación tienen, aunque hay una brecha importante entre las Cajas de Compensación Familiar 13,2% y el SENA que representa el 70% de participación.
|  | 2.15 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Colocados a través del SPE en el departamento de Norte de Santander | Producto | 4700 | 13910 | 7651 | 9737 | 11824 | 13910 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 3219 | 42.07% | 4600 | 60.12% | 6459 | 84.42% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores públicos como el SENA con un 54% de participación y las Cajas de Compensación Familiar con un 34%
|  | 2.16 Desarrollar lineamientos y estrategias para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo y promoción de la empleabilidad en las zonas rurales | Número de personas participantes del programa de empleo temporal rural | Producto | 0 | 18856 | 9428 | 9428 | 0 | 0 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Establecer un apoyo oportuno frente a los riesgos que afectan el bienestar de la población y los mecanismos para la protección de las condiciones de vida de las personas | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | Con corte a 30 de septiembre, se suscribió el contrato con el operador (Federación Nacional de Departamentos-FND); se acordó el cronograma de convocatorias públicas a desarrollar en el territorio nacional, que vincularán a 9.428 personas con empleo formal. De acuerdo a dicho cronograma, se debe seguir un protocolo de 3 días de divulgación previos a la fecha de convocatoria pública. Los beneficiaros del proyecto entrarán a trabajar el 1 de noviembre de 2015, en actividades de mejoramiento de infraestructura y obras de interés para las comunidades, tales como: adecuación de vías veredales, construcción y/o mejora de plazas de mercado y construcción de invernaderos, entre otros.
3. Crear condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación y capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente . | 25% | 3.1 Ofrecer protección económica (beneficios monetarios) a aquellos adultos mayores que no cuentan con algún tipo de protección. | Beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante | Impacto (Sinergia) | 40283 | 320000 | 82283 | 161522 | 240761 | 320000 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | 58271 | 70.82% | 86611 | 88% | 102911 | 125.1% | 97.97
|  | 3.2 Realizar seguimiento y evaluación de las políticas de formalización laboral. | Tasa de Formalidad para13 áreas Metropolitanas | Impacto (Sinergia) | 46.9 | 50.2 | 47.7 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | Anual | Por la formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
|  |  | Tasa de formalidad nacional | Impacto (Sinergia) | 34.6 | 36.00% | 34.90% | 35.30% | 35.60% | 36.00% | Anual | Por la formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
|  | 3.3 Fomentar el mejoramiento de la capacitación de trabajadores en empresa con calidad y pertinencia. | Personas formadas en empresa | Impacto (Sinergia) | 15000 | 100000 | 35000 | 55000 | 75000 | 100000 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Movilidad y Formación para el Empleo | 16892 | 48.26% | 21165 | 60.47% | 25291 | 72.26% | 72%
|  | 3.4 Fomentar, incrementar y contribuir a la cobertura del Sistema Pensional, y el ahorro para la vejez | Adultos mayores con pensión | Impacto (Sinergia) | 1973082 | 2300000 | 2054811 | 2136540 | 2218269 | 2300000 | Mensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 2002362 | 97.45% | 2022110 | 98.41% | 2060776 | 100.3% | INFORMACIÓN CON CORTE A JULIO DE 2015, REPORTADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL CONSORCIO FOPEP, PASIVOCOL MINHACIENDA, E INFORMACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES A MINTRABAJO, CONTAMOS CON 2,051,022, PENSIONADOS EN EL SISTEMA EQUIVALENTE AL 99,81% DE LA META DE 2015. 99,82%
|  | 3.5 Fortalecer el subsidio familiar como prestación social de los trabajadores a partir de la actualización integral del sistema de compensación y subsidio familiar. | Empresas afiliadas a cajas de compensación familiar | Producto | 508968 | 736756 | 558276 | 612360 | 617684 | 763756 | Mensual | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social. | Superintendencia del Subsidio Familiar | Superintendencia del Subsidio Familiar | 503443 | 90.18% | 527470 | 94.48% | 546054 | 97.81% | Esta información se encuentra con corte al 30 de septiembre de 2015.
|  | 3.6 Por la Certificación de los aprendices en cada una de sus programas de formacion. | Número de Certificaciones expedidas en Educación Superior | Producto | 65912 | 355883 | 78597 | 85270 | 92417 | 99599 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 28559 | 36.34% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 47.344 certificaciones en educación superior, obtiene así la Entidad un 60% de avance.
|  |  | Número de Certificaciones expedidas en Formación Técnica Laboral y Otros | Producto | 208719 | 1073134 | 246709 | 260397 | 275439 | 290589 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 66700 | 27.04% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 97.378 certificaciones en en Formación Técnica Laboral y Otros, obtiene así la Entidad un 39% de avance.
|  |  | Número de Certificaciones expedidas en Formación Complementaria | Producto | 4347431 | 17532366 | 4069109 | 4265390 | 4485741 | 4712126 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1284050 | 31.56% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 2.664.087 certificaciones en en Formación Complementaria, obtiene así la Entidad un 65% de avance.
|  |  | Número de Certificaciones expedidas en Formación Profesional Integral | Impacto (Sinergia) | 4622062 | 18961383 | 4394415 | 4611057 | 4853597 | 5102314 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1379309 | 31.39% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 2.808.809 certificaciones en en Formación Profesional Integral, obtiene así la Entidad un 64% de avance.
|  |  | Número de Perfiles Ocupacionales | Producto | 80 | 400 | 150 | 100 | 80 | 70 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 13 | 8.667% |  |  | Con una ejecución de 19 perfiles ocupacionales al mes de septiembre, se obtiene un avance del 13% con respecto a la meta 2015
|  | 3.7 Evaluar y Certificar las competencias laborales, que permitirá más eficiencia y calidad en las certificaciones en tres niveles: básico, medio y avanzado. | Número de normas sectoriales de Competencia Laboral | Producto | 450 | 2233 | 673 | 474 | 569 | 517 | Semestral | * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Impulsar y fortalecer la formación pertinente para el trabajo | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 49 | 7.281% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 76 normas sectoriales de Competencia Laboral, lo cual corresponde a un cumplimiento del 11%
|  | 3.8 La certificación de competencias laborales se focalizará en mejorar la productividad de los trabajadores actuales y de personas nuevas que se inserten laboralmente a los macroproyectos de País y regionales. | Número de personas Evaluadas para ser Certificadas en Competencias Laborales | Producto | 45000 | 511826 | 122340 | 126014 | 129789 | 133683 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 17064 | 13.95% |  |  | A septiembre de 2015, 46.511 personas han sido evaluadas para ser Certificadas en Competencias Laborales, lo cual representa un cumplimiento del 38%
|  | 3.9 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos. | Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento o fortalecimeinto en organizaciones en marcha. | Producto | 0 | 6800 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 1131 | 66.53% |  |  | A 30 de septiembre, los grupos misionales de la Unidad reportaron un total de 1.131 beneficiados con los programas de capacitación en fomento y fortalecimiento de las organizaciones, para un porcentaje de avance del 66,5% | 2261 | 100% | A través de los procesos adelantados de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias en el territorio colombiano sr beneficiaron a 2261 personas directamente
|  |  | Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | 130443 | 230443 | 155443 | 180443 | 205443 | 230443 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 9850 | 6.337% |  |  | El reporte de meta y avance corresponde a personas capacitadas en curso básico de economía solidaria, durante la presente vigencia se han capacitado 13.117, para un acumulado de 143560 que representa un 92% de cumplimiento con respecto a al meta 2016 |  |  | Las entidades acreditadas por la Unidad que imparten el Curso Básico de Economía Solidarias están en pro eso de envío de sus reportes a 31 de diciembre, por tanto se contará con la información completa para la primera semana de febrero
|  |  | Empleos reportados por las organizaciones solidarias con registro vigente en cámara de comercio | Producto | 176000 | 216000 | 186000 | 196000 | 206000 | 216000 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 194467 | 104.6% |  |  | Empleos registrados por Organizaciones Solidarias en el RUES | 188635 | 100% | Se reportan 188.635 empleos generados y registrados por Organizaciones solidarias en el RUES
|  |  | Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas. | Producto | 791 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | Bimensual | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 120 | 15% | 352 | 44% | 596 | 74.5% | El reporte de meta y avance corresponde a Nuevas organizaciones de economía solidaria, incluyendo asociaciones agropecuarias y campesinas registradas en el RUES. Para un 62,5% de avance | 742 | 92.75% | A la fecha se está procesando la información reportada por las cámaras de comercio la cual fue suministrada por las mismas el 10 de enero
4. Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar, el reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera progresiva de los ingresos de las personas en su vejez. | 13% | 4.1 Ampliar la cobertura del subsidio familiar | Afiliados a Cajas de Compensación | Impacto (Sinergia) | 8038181 | 9638181 | 8438181 | 8838181 | 9238181 | 9638181 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | 8278608 | 98.11% | 8449120 | 100.1% | 8785653 | 104.1% | Esta información se encuentra con corte al 30 de septiembre de 2015.
|  | 4.2 Promover y diseñar las politicas, y estrategias para el mejoramiento y desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales | Afiliados a riesgos laborales | Impacto (Sinergia) | 8943090 | 10743090 | 9393090 | 9843090 | 10293090 | 10743090 | Anual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Riesgos Laborales
|  | 4.3 Fomentar, incrementar y contribuir a la cobertura del Sistema Pensional, y el ahorro para la vejez | Afiliados activos a pensiones | Impacto (Sinergia) | 9204915 | 10704915 | 9579915 | 9954915 | 10329915 | 10704915 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 9426952 | 98.4% | 9608021 | 100.3% | 9730489 | 101.6% | INFORMACIÓN CON CORTE A JULIO DE 2015, REPORTADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL CONSORCIO FOPEP, PASIVOCOL MINHACIENDA, E INFORMACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES A MINTRABAJO, CONTAMOS CON 9,563,719, ACTIVOS AL SISTEMA EQUIVALENTE AL 99,83% DE LA META DE 2015 . 99.83%
|  |  | Beneficiarios del programa Colombia Mayor (acumulado) | Impacto (Sinergia) | 1845026 | 2215000 | 2065000 | 2115000 | 2165000 | 2215000 | Bimensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 2047030 | 99.13% | 2085593 | 101% | 2103308 | 101.9% | Este es un indicador acumulado conocido como máximas de coberturas, que corresponde al número de personas que se han beneficiado con los subsidios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor desde el inicio del programa en diciembre del año 2003 hasta la última fecha de corte . La máxima de cobertura hasta el 30 de septiembre de 2015 es 2.103.308. Con corte a septiembre 2015, este indicador presenta un 101,86% en su ejecución superando la meta del presente año. Binestral . 101.86%
|  |  | Porcentaje de adultos mayores con algún tipo de protección a los ingresos | Impacto (Sinergia) | 59 | 62 | 59.75 | 60.5 | 61.25 | 62 | Mensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 61 | 102.1% | 62.43 | 104.5% | 62.49 | 104.6% | CON CORTE AL MES DE JULIO DE 2015, ESTE INDICADOR SOBREPASA LA META DEL AÑO 2015 EN UN 2,48% . 104.15%
|  | 4.4 Promover el uso de los beneficios económicos periódicos BEPS | Personas vinculadas a los beneficios económicos periódicos | Producto | 15972 | 1271000 | 190051 | 609551 | 954551 | 1271000 | Mensual | *Por la Protección a la Vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Colpensiones | Colpensiones | 20204 | 10.63% | 42508 | 22.37% | 116512 | 61.31% | Se registra un avance sobre la meta, el cual se soporta en la avanzada para la realización de jornadas, eventos y brigadas tanto en los puntos de atención , como en la programación de los gestores itinerantes, así como en los procesos de entrenamiento y capacitación desarrollado durante el periodo. Se espera continuar incrementando el volumen de vinculaciones en el próximo periodo, de manera que se alcance al final de 2015 las vinculaciones propuestas en la meta planteada. Es necesario señalar, que la cifra de vinculados no tiene descontado los otorgamientos.
|  | 4.5 Desarrollar una estrategia para reducir los tiempos y para resolver con calidad los reconocimientos de pensiones, en particular en el Régimen de Prima Media | Porcentaje Solicitudes de reconocimiento de prestaciones resueltas con término legal cumplido | Gestión | 93.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual | Por la Protección a la Vejez | Movilidad social | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales. | Colpensiones | Colpensiones | 94.26% | 94.26% | 94.82% | 94.82% | 96.6% | 96.6% | Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones radicadas con términos legales cumplidos correspondieron a 1.310.309 de las cuales se resolvieron 1.266.178 Esta es una cifra acumulada desde el inicio de operaciones de la Empresa y mide las solicitudes de reconocimiento que cumplieron el término legal para su atención y que Colpensiones ha resuelto,excluyendo las pendientes que se encuentran dentro de los términos legales para su atención. Esta medición resulta importante dado que arroja información precisa con respecto al nivel de cumplimiento de la entidad frente a las solicitudes de reconocimiento que han superado los plazos establecidos por la Ley.
|  | 4.6 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos. | Implementar estrategia para promover el modelo asociativo solidario, como herramienta para la generación de ingresos propuesta a la mesa de generación de ingresos | Gestión | 0 | 100% | 0% | 100% | - | - | Semestral | * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas *Por la Protección a la Vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Reducir la pobreza moderada y consolidar la clase media | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Este indicador tiene periodicidad semestral y se plantea una meta en la vigencia 2016 |  |  | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta apartir de 2016
5. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia. | 16% | 5.1 Aportar al desarrollo económico del país a través del fortalecimiento del sector trabajo, de la modernización de cada una de las entidades que lo componen, de la creación de sinergias, complementariedad y coordinación entre las mismas, y del incremento y la consolidación de su respectiva presencia nacional y regional, hacia lograr la cobertura nacional para facilitar y acercar los servicios a los colombianos | Ejecución presupuestal proyectos de Inversión Sector Trabajo | Gestión | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Promover una gestión pública transparente que facilite el acceso a la información pública y prevenga la corrupción. | Ministerio del Trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 52% | 52% | 65% | 65% | 78% | 78%
|  | 5.2 Lograr que los servidores públicos fortalezcan sus competencias laborales a través de la innovación en los procesos de formación, capacitación e incentivos, a fin de que se conecten sus objetivos individuales con los institucionales, se fortalezca la responsabilidad por sus actos y se incentiven sus logros. | Número de servidores públicos capacitados | Gestión | 4000 | 17500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 325 | 8.125% | 1433 | 35.83% | 3040 | 76% | La ejecución de servidores públicos capacitados a septiembre de 2015, es de 3.055 con lo cual se obtiene un cumplimiento del 76%
|  |  | Cupos en formación complementaria del SENA para la región Eje Cafetero y Antioquia | Producto | 1489624 | 1300000 | 1447391 | 1398261 | 1349131 | 1300000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 191138 | 13.21% | 564571 | 39.01% | 1037498 | 71.68% | A septiembre de 2015, la Entidad ha atendido con 1.037.498 cupos en Formación Complementaria a la Región Eje Cafetero y Antioquia, obtiene así un 72% de cumplimiento frente a la meta 2015.
|  |  | Cupos en formación titulada del SENA para la región Eje Cafetero y Antioquia | Producto | 264033 | 250000 | 251372 | 250915 | 250458 | 250000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 146609 | 58.32% | 192143 | 76.44% | 230906 | 91.86% | A septiembre de 2015, la Entidad ha atendido con 230.906 cupos en Formación Titulada a la Región Eje Cafetero y Antioquia, obtiene así un 92% de cumplimiento frente a la meta 2015.
|  |  | Cupos en formación integral del SENA para la región Pacífico | Producto | 1001378 | 915000 | 908760 | 910840 | 912920 | 915000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 224003 | 24.65% | 485809 | 53.46% | 771059 | 84.85% | Con un 85% de avance frente a la meta 2015, se han impartido 771.059 cupos en formación profesional integral en la Región Pacífico, a septiembre de 2015.
|  |  | Cupos en formación integral del SENA para la región de los Llanos | Producto | 269395 | 228597 | 230791 | 230060 | 229329 | 228597 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 60868 | 0.26374 | 133974 | 58.05% | 212091 | 91.9% | Con un 92% de avance frente a la meta 2015, se han impartido 212.091 cupos en formación profesional integral en la Región Llanos, a septiembre de 2015.
|  |  | Número de cupos asignados para el trabajo y el emprendimiento del Pueblo Rrom | Impacto (Sinergia) | 0 | 400 | 0 | 100 | 150 | 150 | SD |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | SD |  | SD |  | SD |  | A pesar de no tener meta establecida para la vigencia 2015, a septiembre se han asignado 22 cupos, como fruto del primer acercamiento de identificación de necesidades de formación a las Kumpanias de Pasto y San Pelayo.
|  |  | Aprendices en formación profesional integral | Impacto (Sinergia) | 6821779 | 7077412 | 6988136 | 7017895 | 7047654 | 7077412 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 3560622 | 50.95% | 5554566 | 79.49% | A septiembre de 2015, se han formado 5.554.566 aprendices, lo cual representa un 79% de cumplimiento con respecto a la meta establecida.
|  |  | Aprendices en poblaciones vulnerables | Producto | 2101663 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1281370 | 77.78% | 1816679 | 110.3% | 1.816.679 aprendices pertenecientes a poblaciones vulnerables han sido formados a septiembre de 2015, sobrepasando así la meta establecida.
|  |  | Aprendices en programas jóvens rurales emprendedores | Impacto (Sinergia) | 217754 | 188980 | 188980 | 188980 | 188980 | 188980 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 128808 | 68.16% | 192107 | 101.7% | A través del programa de Jovenes Rurales Emprendedores, se han capacitado 192.107 aprendices, obteniendo así un cumplimiento del 102%
|  |  | Aprendices en formación virtual | Impacto (Sinergia) | 3212494 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1288038 | 47.21% | 2396349 | 87.83% | A través de las plataformas virtuales de la Entidad, se han capacitado 2.396.349 aprendices a septiembre de 2015, obteniendo un cumplimiento del 88%
|  |  | Aprendices en programa de bilingúismo | Impacto (Sinergia) | 936457 | 886991 | 886991 | 886991 | 886991 | 886991 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 422016 | 47.58% | 726023 | 81.85% | 726.023 aprendices, han accedido al programa de Bilinguismo a septiembre de 2015, se visualiza así, un cumplimiento del 82%
|  |  | Número de Proyectos productivos apoyados para el pueblo Rom. | Impacto (Sinergia) | 0 | 40 | 0 | 10 | 15 | 15 | SD |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | SD |  | SD |  | SD |  | Este indicador no tiene meta 2015 establecida.
|  | 5.3 Fortalecer los procesos de atención al ciudadano y proveer un servicio cercano, pertinente y de calidad a los usuarios | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Ministerio del Trabajo | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
|  |  | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
|  |  | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Colpensiones | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
|  |  | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A |  |  | 100% | 100% | Se cumplió con el 100% de implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  |  | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
|  |  | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Superintendencia del Subsidio Familiar | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
Note on F32: Sbonfanteo: Se cambia la línea base y la meta, debido a que el valor regirstrado es diferente al que se envió en la ficha ténica del indicador.

## Hoja4
ESTRATEGIAS | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LÍNEA DE BASE | META CUATRIENIO | META 2015 | META 2016 | META 2017 | META 2018 | SEGUIMIENTO | PACTOS | PILAR PND | ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND | OBJETIVO PND | ENTIDAD RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 31 DE MARZO DE 2015 | Seguimiento Marzo 2015 (%) | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 30 DE JUNIO DE 2015 | Seguimiento Junio 2015 (%) | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | Seguimiento Septiembre 2015 (%) | Seguimiento Septiembre 2015 | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Seguimiento Diciembre 2015 (%) | Seguimiento Cualitativo Diciembre 2015 (EVIDENCIAS)
1.1. Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario. | Programas de formación diseñados o actualizados. | Producto | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | Anual | * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas *Por la Erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Se encuentra en ejecución la actualización y ajustes del programa de formación de Economía Solidaria, el cual se ofrecerá a traves de una plataforma virtual. Se implementa durante la presente vigencia el programa de educación solidaria en 23 instituciones educativas de Cundinamarca | 1 | 100% | La entidad cuenta con un programa de formación de Economía Solidaria bajo la modalidad virtual con el cual se logrará ampliar cobertura en formación en asociatividad solidaria
1.2 Promover el Desarrollo de la Estrategia Nacional para Prevenir, erradicar el Trabajo Infantil y sus Peores Formas | Tasa de Trabajo Infantil | Impacto (Sinergia) | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | Anual | Por la erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Cerrar brecha en acceso y calidad de la educación para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía | Ministerio del Trabajo | Dirección de Derechos Fundamentales | [6 empty] | La tasa de trabajo infantil se mide anualmente y la encuesta la realiza el Dane a través de la Encuesta de Hogares en el último trimestre de cada año y publica los resultados en el segundo trimestre del año siguiente. 100%
| Programas implementados para la prevención y disminución del trabajo infantil en sectores estratégicos | Impacto (Sinergia) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anual | Por la erradicación del Trabajo Infantil | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Cerrar brecha en acceso y calidad de la educación para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía | Ministerio del Trabajo | Dirección de Derechos Fundamentales | [6 empty] | Se han llevado a cabo una jornada de planeación estratégica en la Red para deteminar la hoja de ruta del 2016. Se ha llevado a cabo una jornada para asesorar a las empresas en la medición de indicadores.
2.1. Generar, implementar y evaluar rutas de empleabilidad con especial énfasis en población jóven que permitan su vinculación al mercado laboral | Tasa de Desempleo jóvenes (14 - 28 años) Conpes 173 | Impacto (Sinergia) | 15.8 | 13.9 | 15.3 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
2.2 Diseñar y desarrollar una herramienta de gestión del conocimiento para el análisis, monitoreo y prospectiva del mercado de trabajo nacional | Tasa de Desempleo | Impacto (Sinergia) | 9.1 | 8 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
2.3 Acciones de capacitación a población vulnerable | Víctimas formadas para potenciar el enganche laboral en el Marco de las Rutas de Empleo y Autoempleo para la reparación integral | Producto | 10500 | 18500 | 12500 | 14500 | 16500 | 18500 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Grupo Interno de Trabajo para la Equidad Laboral | [6 empty] | Durante el tercer trimestre: i) Se ha suscrito el convenio de adición de recursos al Fondo de ICETEX, con el propósito de adelantar la formación de jóvenes entre 16 y 28 años. Los procesos de convocatoria se efectuarán en el último trimestre; ii) Continúan los procesos de formación técnica laboral a 1.790 víctimas del conflicto, quienes vienen a su vez adelantando las prácticas laborales o pasantías en empresas. 12,290
2.4 Implementación de la Política de Equidad Laboral con Enfoque de Género, así como acciones específicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral | Tasa de desempleo femenina | Impacto (Sinergia) | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | Anual | Por el empleo como servicio público | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Grupo Interno de Trabajo para la Equidad Laboral | [6 empty] | Teniendo en cuenta que las dinámicas del mercado laboral son un determinante fundamental de la tasa de desempleo femenino, el Ministerio del Trabajo centra su acción en la creación de lineamientos de política que elimine las barreras de entrada de las mujeres al mercado laboral. En términos de gestión de las acciones, se lanzaron las rutas de formalización de sectores con alta presencia femenina, en esta oportunidad, manicuristas. Dichos lanzamientos se realizaron en las ciudades de Bogotá y Cali en el mes de julio, y en Medellín, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Villavicencio en el mes de Agosto. En total se sensibilizaron cerca de 5,000 personas. Adicionalmente, en septiembre se definió el cronograma para el último trimestre del año 2015, para la cual se programaron tres sensibilizaciones a desarrollarse en Neiva, Quibdó e Ibagué en octubre, y dos ferias de afiliación en Bogotá a desarrollarse en el mes de noviembre. Igualmente, en el programa de formación técnica a la medida para víctimas del conflicto armado, se ha promovido la inclusión laboral de las mujeres en sectores predominantemente masculinos, buscando así reducir la tasa de desempleo. Así las cosas, se ha logrado incorporar mujeres a los siguientes programas de formación para el trabajo: soldadura, autopartes, y software. Por último, se ha promovido la inclusión de mujeres al mercado laboral a partir de la divulgación de las acciones afirmativas contempladas en la Ley 1429 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
2.5 El SENA atraves de su Agencia Pública de Empleo , ampliará su cobertuar a nivel nacional para expandir su capacidad de servicio en todo el país, con el proposito de ampliar su cobertura de personas vinculados laboralmente | Número personas vinculadas laboralmente a través de la APE | Producto | 180081 | 838294 | 201691 | 206000 | 212150 | 218453 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público. | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Contar con mercados laborales sólidos y adaptables que promuevan la inclusión en igualdad de condiciones para toda la población de acuerdo con sus capacidades y que reconozcan las particularidades locales frente a la especialización de la oferta, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en mejores condiciones de equidad | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 27070 | 13.42% | 130036 | 64.47% | 163370 | 81% | Con una ejecución de 163.932 personas vinculadas a través de la APE, se obtiene un 81% de avance a septiembre de 2015, frente a la meta establecida.
2.7 Asociatividad solidaria con enfoque regional | Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | Producto | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta a partir de 2016 |  |  | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta apartir de 2016
2.8 Fortalecer la prestación de servicios básicos, asociados y relacionados de gestión y colocación al interior de los prestadores del SPE | Población orientada laboralmente y remitidas a servicios de gestión y colocación | Gestión | 240000 | 2000000 | 680000 | 1120000 | 1560000 | 2000000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 179375 | 26.38% | 535078 | 78.69% | 824332 | 121.2% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores de Antioquia con un 17% , Valle con 13,5% y Bogotá con 11,4% de participación.
2.9 Crear un sistema integral para la identififcación y atención de necesidades de los empresarios en cuento a la capacitación y formación para el trabajo | Población orientada laboralmente y remitida a través de servicios de gestión y colocación en Bogotá y municipios de influencia. | Gestión | 120000 | 1000000 | 250000 | 300000 | 600000 | 1000000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 34567 | 13.83% | 85347 | 34.14% | 135519 | 54.21% | El avance en este indicador es aportado por los prestadores públicos con una participación amplia del 92,8%
2.10 Fortalecer la gestión empresarial como mecanismo para consolidar el rol del SPE en los procesos de gestión y colocación de empleo | Número de vacantes inscritas en el Servicio Público de Empleo (Anual) | Producto | 415000 | 800000 | 700000 | 900000 | 1100000 | 1300000 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | En el mes de agosto se inscribieron 60.234 vacantes: una reducción con respecto al mes anterior en 4%. No obstante la tendencia permanece por encima de las 60 mil vacantes inscritas lo cual muestra la dinámica positiva que se ha venido presentado durante los últimos meses con relación a la demanda de trabajadores.
2.11 Ampliar la capacidad de acción y presencia física del Servicio Público de Empleo en todo el país | Número de puntos de atención de la Red Pública de Prestadores del SPE a nivel nacional | Producto | 285 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | La Red pública de prestadores del Servicio público de empleo viene haciendo presencia en territorio nacional con 325 Centros de Empleo
2.12 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Personas víctimas del conflicto armado que acceden a servicios de gestión y colocación laboral | Gestión | 800 | 18000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia en paz | Seguridad y justicia para la paz | Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | Al 31 de agosto han accedido al servicio 2954 personas en los centros de empleo que tiene la atención básica y en las prestadores que ofrecen la atención especializada en Btá, Cundinamarca y Antioquia
2.13 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Población colocada a través del Servicio Público de Empleo | Gestión | 270000 | 1530000 | 315000 | 360000 | 405000 | 450000 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 54325 | 17.25% | 157935 | 50.14% | 249721 | 79.28% | El avance reportado obedece a la gestión de los prestadores ubicados en Bogotá D.C. con un 35,2% de participación, Antioquia con 9,2% y Valle con 8,2% . Se debe aclarar que en estas regiones se encuentra gran parte de la red pública que representa aproximadamente un 60% de la participación en la red de prestadores.
2.14 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Colocados a través de SPE en la región Caribe. | Gestión | 21211 | 62777 | 34527 | 43944 | 53360 | 62777 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 6488 | 18.79% | 16859 | 48.83% | 27400 | 79.36% | En el caso de este indicador los prestadores públicos son los que más participación tienen, aunque hay una brecha importante entre las Cajas de Compensación Familiar 13,2% y el SENA que representa el 70% de participación.
2.15 Promover y desarrollar estrategias de atención diferenciada en temas de gestión y colocación para poblaciones con dificil vinculación al mercado de trabajo | Colocados a través del SPE en el departamento de Norte de Santander | Producto | 4700 | 13910 | 7651 | 9737 | 11824 | 13910 | Mensual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 3219 | 42.07% | 4600 | 60.12% | 6459 | 84.42% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores públicos como el SENA con un 54% de participación y las Cajas de Compensación Familiar con un 34%
2.16 Desarrollar lineamientos y estrategias para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo y promoción de la empleabilidad en las zonas rurales | Número de personas participantes del programa de empleo temporal rural | Producto | 0 | 18856 | 9428 | 9428 | 0 | 0 | Anual | * Por el Empleo como un Servicio Público * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Establecer un apoyo oportuno frente a los riesgos que afectan el bienestar de la población y los mecanismos para la protección de las condiciones de vida de las personas | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | Con corte a 30 de septiembre, se suscribió el contrato con el operador (Federación Nacional de Departamentos-FND); se acordó el cronograma de convocatorias públicas a desarrollar en el territorio nacional, que vincularán a 9.428 personas con empleo formal. De acuerdo a dicho cronograma, se debe seguir un protocolo de 3 días de divulgación previos a la fecha de convocatoria pública. Los beneficiaros del proyecto entrarán a trabajar el 1 de noviembre de 2015, en actividades de mejoramiento de infraestructura y obras de interés para las comunidades, tales como: adecuación de vías veredales, construcción y/o mejora de plazas de mercado y construcción de invernaderos, entre otros.
3.1 Ofrecer protección económica (beneficios monetarios) a aquellos adultos mayores que no cuentan con algún tipo de protección. | Beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante | Impacto (Sinergia) | 40283 | 320000 | 82283 | 161522 | 240761 | 320000 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | 58271 | 70.82% | 86611 | 88% | 102911 | 125.1% | 97.97
3.2 Realizar seguimiento y evaluación de las políticas de formalización laboral. | Tasa de Formalidad para13 áreas Metropolitanas | Impacto (Sinergia) | 46.9 | 50.2 | 47.7 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | Anual | Por la formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
| Tasa de formalidad nacional | Impacto (Sinergia) | 34.6 | 36.00% | 34.90% | 35.30% | 35.60% | 36.00% | Anual | Por la formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y el aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar
3.3 Fomentar el mejoramiento de la capacitación de trabajadores en empresa con calidad y pertinencia. | Personas formadas en empresa | Impacto (Sinergia) | 15000 | 100000 | 35000 | 55000 | 75000 | 100000 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Movilidad y Formación para el Empleo | 16892 | 48.26% | 21165 | 60.47% | 25291 | 72.26% | 72%
3.4 Fomentar, incrementar y contribuir a la cobertura del Sistema Pensional, y el ahorro para la vejez | Adultos mayores con pensión | Impacto (Sinergia) | 1973082 | 2300000 | 2054811 | 2136540 | 2218269 | 2300000 | Mensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 2002362 | 97.45% | 2022110 | 98.41% | 2060776 | 100.3% | INFORMACIÓN CON CORTE A JULIO DE 2015, REPORTADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL CONSORCIO FOPEP, PASIVOCOL MINHACIENDA, E INFORMACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES A MINTRABAJO, CONTAMOS CON 2,051,022, PENSIONADOS EN EL SISTEMA EQUIVALENTE AL 99,81% DE LA META DE 2015. 99,82%
3.5 Fortalecer el subsidio familiar como prestación social de los trabajadores a partir de la actualización integral del sistema de compensación y subsidio familiar. | Empresas afiliadas a cajas de compensación familiar | Producto | 508968 | 736756 | 558276 | 612360 | 617684 | 763756 | Mensual | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social. | Superintendencia del Subsidio Familiar | Superintendencia del Subsidio Familiar | 503443 | 90.18% | 527470 | 94.48% | 546054 | 97.81% | Esta información se encuentra con corte al 30 de septiembre de 2015.
3.6 Por la Certificación de los aprendices en cada una de sus programas de formacion. | Número de Certificaciones expedidas en Educación Superior | Producto | 65912 | 355883 | 78597 | 85270 | 92417 | 99599 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 28559 | 36.34% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 47.344 certificaciones en educación superior, obtiene así la Entidad un 60% de avance.
| Número de Certificaciones expedidas en Formación Técnica Laboral y Otros | Producto | 208719 | 1073134 | 246709 | 260397 | 275439 | 290589 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 66700 | 27.04% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 97.378 certificaciones en en Formación Técnica Laboral y Otros, obtiene así la Entidad un 39% de avance.
| Número de Certificaciones expedidas en Formación Complementaria | Producto | 4347431 | 17532366 | 4069109 | 4265390 | 4485741 | 4712126 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1284050 | 31.56% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 2.664.087 certificaciones en en Formación Complementaria, obtiene así la Entidad un 65% de avance.
| Número de Certificaciones expedidas en Formación Profesional Integral | Impacto (Sinergia) | 4622062 | 18961383 | 4394415 | 4611057 | 4853597 | 5102314 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1379309 | 31.39% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 2.808.809 certificaciones en en Formación Profesional Integral, obtiene así la Entidad un 64% de avance.
| Número de Perfiles Ocupacionales | Producto | 80 | 400 | 150 | 100 | 80 | 70 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 13 | 8.667% |  |  | Con una ejecución de 19 perfiles ocupacionales al mes de septiembre, se obtiene un avance del 13% con respecto a la meta 2015
3.7 Evaluar y Certificar las competencias laborales, que permitirá más eficiencia y calidad en las certificaciones en tres niveles: básico, medio y avanzado. | Número de normas sectoriales de Competencia Laboral | Producto | 450 | 2233 | 673 | 474 | 569 | 517 | Semestral | * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Impulsar y fortalecer la formación pertinente para el trabajo | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 49 | 7.281% |  |  | A septiembre de 2015, se registran 76 normas sectoriales de Competencia Laboral, lo cual corresponde a un cumplimiento del 11%
3.8 La certificación de competencias laborales se focalizará en mejorar la productividad de los trabajadores actuales y de personas nuevas que se inserten laboralmente a los macroproyectos de País y regionales. | Número de personas Evaluadas para ser Certificadas en Competencias Laborales | Producto | 45000 | 511826 | 122340 | 126014 | 129789 | 133683 | Semestral | Por la Formalización | Colombia equitativa y sin pobreza extrema Colombia la más educada | Movilidad Social | Lograr mejores condiciones laborales para la población ocupada, en desarrollo del principio del trabajo decente, con plena protección social y ambientes laborales propicios, de tal forma que la productividad del país aumente | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 17064 | 13.95% |  |  | A septiembre de 2015, 46.511 personas han sido evaluadas para ser Certificadas en Competencias Laborales, lo cual representa un cumplimiento del 38%
3.9 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos. | Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento o fortalecimeinto en organizaciones en marcha. | Producto | 0 | 6800 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 1131 | 66.53% |  |  | A 30 de septiembre, los grupos misionales de la Unidad reportaron un total de 1.131 beneficiados con los programas de capacitación en fomento y fortalecimiento de las organizaciones, para un porcentaje de avance del 66,5% | 4139 | 100% | A través de los procesos adelantados de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias en el territorio colombiano sr beneficiaron a 2261 personas directamente
| Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria | Producto | 130443 | 230443 | 155443 | 180443 | 205443 | 230443 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 9850 | 6.337% |  |  | El reporte de meta y avance corresponde a personas capacitadas en curso básico de economía solidaria, durante la presente vigencia se han capacitado 13.117, para un acumulado de 143560 que representa un 92% de cumplimiento con respecto a al meta 2016 | 28725 vigencia 2015 Total acumulado 184168 |  | Las entidades acreditadas por la Unidad que imparten el Curso Básico de Economía Solidarias están en pro eso de envío de sus reportes a 31 de diciembre, por tanto se contará con la información completa para la primera semana de febrero
| Empleos reportados por las organizaciones solidarias con registro vigente en cámara de comercio | Producto | 176000 | 216000 | 186000 | 196000 | 206000 | 216000 | Semestral | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  | 194467 | 104.6% |  |  | Empleos registrados por Organizaciones Solidarias en el RUES |  | 100% | Se reportan 188.635 empleos generados y registrados por Organizaciones solidarias en el RUES
| Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas. | Producto | 791 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | Bimensual | * Por la Formalización * Por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 120 | 15% | 352 | 44% | 596 | 74.5% | El reporte de meta y avance corresponde a Nuevas organizaciones de economía solidaria, incluyendo asociaciones agropecuarias y campesinas registradas en el RUES. Para un 62,5% de avance | 940 |  | A la fecha se está procesando la información reportada por las cámaras de comercio la cual fue suministrada por las mismas el 10 de enero
4.1 Ampliar la cobertura del subsidio familiar | Afiliados a Cajas de Compensación | Impacto (Sinergia) | 8038181 | 9638181 | 8438181 | 8838181 | 9238181 | 9638181 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | 8278608 | 98.11% | 8449120 | 100.1% | 8785653 | 104.1% | Esta información se encuentra con corte al 30 de septiembre de 2015.
4.2 Promover y diseñar las politicas, y estrategias para el mejoramiento y desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales | Afiliados a riesgos laborales | Impacto (Sinergia) | 8943090 | 10743090 | 9393090 | 9843090 | 10293090 | 10743090 | Anual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Riesgos Laborales
4.3 Fomentar, incrementar y contribuir a la cobertura del Sistema Pensional, y el ahorro para la vejez | Afiliados activos a pensiones | Impacto (Sinergia) | 9204915 | 10704915 | 9579915 | 9954915 | 10329915 | 10704915 | Mensual | Por la calidad del trabajo y las empresas productivas | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 9426952 | 98.4% | 9608021 | 100.3% | 9730489 | 101.6% | INFORMACIÓN CON CORTE A JULIO DE 2015, REPORTADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL CONSORCIO FOPEP, PASIVOCOL MINHACIENDA, E INFORMACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES A MINTRABAJO, CONTAMOS CON 9,563,719, ACTIVOS AL SISTEMA EQUIVALENTE AL 99,83% DE LA META DE 2015 . 99.83%
| Beneficiarios del programa Colombia Mayor (acumulado) | Impacto (Sinergia) | 1845026 | 2215000 | 2065000 | 2115000 | 2165000 | 2215000 | Bimensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 2047030 | 99.13% | 2085593 | 101% | 2103308 | 101.9% | Este es un indicador acumulado conocido como máximas de coberturas, que corresponde al número de personas que se han beneficiado con los subsidios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor desde el inicio del programa en diciembre del año 2003 hasta la última fecha de corte . La máxima de cobertura hasta el 30 de septiembre de 2015 es 2.103.308. Con corte a septiembre 2015, este indicador presenta un 101,86% en su ejecución superando la meta del presente año. Binestral . 101.86%
| Porcentaje de adultos mayores con algún tipo de protección a los ingresos | Impacto (Sinergia) | 59 | 62 | 59.75 | 60.5 | 61.25 | 62 | Mensual | Por la protección a la vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Ministerio del Trabajo | Dirección de Pensiones y otras Prestaciones | 61 | 102.1% | 62.43 | 104.5% | 62.49 | 104.6% | CON CORTE AL MES DE JULIO DE 2015, ESTE INDICADOR SOBREPASA LA META DEL AÑO 2015 EN UN 2,48% . 104.15%
4.4 Promover el uso de los beneficios económicos periódicos BEPS | Personas vinculadas a los beneficios económicos periódicos | Producto | 15972 | 1271000 | 190051 | 609551 | 954551 | 1271000 | Mensual | *Por la Protección a la Vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social). | Colpensiones | Colpensiones | 20204 | 10.63% | 42508 | 22.37% | 116512 | 61.31% | Se registra un avance sobre la meta, el cual se soporta en la avanzada para la realización de jornadas, eventos y brigadas tanto en los puntos de atención , como en la programación de los gestores itinerantes, así como en los procesos de entrenamiento y capacitación desarrollado durante el periodo. Se espera continuar incrementando el volumen de vinculaciones en el próximo periodo, de manera que se alcance al final de 2015 las vinculaciones propuestas en la meta planteada. Es necesario señalar, que la cifra de vinculados no tiene descontado los otorgamientos.
4.5 Desarrollar una estrategia para reducir los tiempos y para resolver con calidad los reconocimientos de pensiones, en particular en el Régimen de Prima Media | Porcentaje Solicitudes de reconocimiento de prestaciones resueltas con término legal cumplido | Gestión | 93.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual | Por la Protección a la Vejez | Movilidad social | Movilidad Social | Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales. | Colpensiones | Colpensiones | 94.26% | 94.26% | 94.82% | 94.82% | 96.6% | 96.6% | Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones radicadas con términos legales cumplidos correspondieron a 1.310.309 de las cuales se resolvieron 1.266.178 Esta es una cifra acumulada desde el inicio de operaciones de la Empresa y mide las solicitudes de reconocimiento que cumplieron el término legal para su atención y que Colpensiones ha resuelto,excluyendo las pendientes que se encuentran dentro de los términos legales para su atención. Esta medición resulta importante dado que arroja información precisa con respecto al nivel de cumplimiento de la entidad frente a las solicitudes de reconocimiento que han superado los plazos establecidos por la Ley.
4.6 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos. | Implementar estrategia para promover el modelo asociativo solidario, como herramienta para la generación de ingresos propuesta a la mesa de generación de ingresos | Gestión | 0 | 100% | 0% | 100% | - | - | Semestral | * Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas *Por la Protección a la Vejez | Colombia equitativa y sin pobreza extrema | Movilidad Social | Reducir la pobreza moderada y consolidar la clase media | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | [6 empty] | Este indicador tiene periodicidad semestral y se plantea una meta en la vigencia 2016 |  |  | Este indicador tiene periodicidad anual y se plantea una meta apartir de 2016
5.1 Aportar al desarrollo económico del país a través del fortalecimiento del sector trabajo, de la modernización de cada una de las entidades que lo componen, de la creación de sinergias, complementariedad y coordinación entre las mismas, y del incremento y la consolidación de su respectiva presencia nacional y regional, hacia lograr la cobertura nacional para facilitar y acercar los servicios a los colombianos | Ejecución presupuestal proyectos de Inversión Sector Trabajo | Gestión | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Promover una gestión pública transparente que facilite el acceso a la información pública y prevenga la corrupción. | Ministerio del Trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 52% | 52% | 65% | 65% | 78% | 78%
5.2 Lograr que los servidores públicos fortalezcan sus competencias laborales a través de la innovación en los procesos de formación, capacitación e incentivos, a fin de que se conecten sus objetivos individuales con los institucionales, se fortalezca la responsabilidad por sus actos y se incentiven sus logros. | Número de servidores públicos capacitados | Gestión | 4000 | 17500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 325 | 8.125% | 1433 | 35.83% | 3040 | 76% | La ejecución de servidores públicos capacitados a septiembre de 2015, es de 3.055 con lo cual se obtiene un cumplimiento del 76%
| Cupos en formación complementaria del SENA para la región Eje Cafetero y Antioquia | Producto | 1489624 | 1300000 | 1447391 | 1398261 | 1349131 | 1300000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 191138 | 13.21% | 564571 | 39.01% | 1037498 | 71.68% | A septiembre de 2015, la Entidad ha atendido con 1.037.498 cupos en Formación Complementaria a la Región Eje Cafetero y Antioquia, obtiene así un 72% de cumplimiento frente a la meta 2015.
| Cupos en formación titulada del SENA para la región Eje Cafetero y Antioquia | Producto | 264033 | 250000 | 251372 | 250915 | 250458 | 250000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 146609 | 58.32% | 192143 | 76.44% | 230906 | 91.86% | A septiembre de 2015, la Entidad ha atendido con 230.906 cupos en Formación Titulada a la Región Eje Cafetero y Antioquia, obtiene así un 92% de cumplimiento frente a la meta 2015.
| Cupos en formación integral del SENA para la región Pacífico | Producto | 1001378 | 915000 | 908760 | 910840 | 912920 | 915000 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 224003 | 24.65% | 485809 | 53.46% | 771059 | 84.85% | Con un 85% de avance frente a la meta 2015, se han impartido 771.059 cupos en formación profesional integral en la Región Pacífico, a septiembre de 2015.
| Cupos en formación integral del SENA para la región de los Llanos | Producto | 269395 | 228597 | 230791 | 230060 | 229329 | 228597 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 60868 | 0.26374 | 133974 | 58.05% | 212091 | 91.9% | Con un 92% de avance frente a la meta 2015, se han impartido 212.091 cupos en formación profesional integral en la Región Llanos, a septiembre de 2015.
| Número de cupos asignados para el trabajo y el emprendimiento del Pueblo Rrom | Impacto (Sinergia) | 0 | 400 | 0 | 100 | 150 | 150 | SD |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | SD |  | SD |  | SD |  | A pesar de no tener meta establecida para la vigencia 2015, a septiembre se han asignado 22 cupos, como fruto del primer acercamiento de identificación de necesidades de formación a las Kumpanias de Pasto y San Pelayo.
| Aprendices en formación profesional integral | Impacto (Sinergia) | 6821779 | 7077412 | 6988136 | 7017895 | 7047654 | 7077412 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 3560622 | 50.95% | 5554566 | 79.49% | A septiembre de 2015, se han formado 5.554.566 aprendices, lo cual representa un 79% de cumplimiento con respecto a la meta establecida.
| Aprendices en poblaciones vulnerables | Producto | 2101663 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | 1647448 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1281370 | 77.78% | 1816679 | 110.3% | 1.816.679 aprendices pertenecientes a poblaciones vulnerables han sido formados a septiembre de 2015, sobrepasando así la meta establecida.
| Aprendices en programas jóvens rurales emprendedores | Impacto (Sinergia) | 217754 | 188980 | 188980 | 188980 | 188980 | 188980 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 128808 | 68.16% | 192107 | 101.7% | A través del programa de Jovenes Rurales Emprendedores, se han capacitado 192.107 aprendices, obteniendo así un cumplimiento del 102%
| Aprendices en formación virtual | Impacto (Sinergia) | 3212494 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | 2728511 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 1288038 | 47.21% | 2396349 | 87.83% | A través de las plataformas virtuales de la Entidad, se han capacitado 2.396.349 aprendices a septiembre de 2015, obteniendo un cumplimiento del 88%
| Aprendices en programa de bilingúismo | Impacto (Sinergia) | 936457 | 886991 | 886991 | 886991 | 886991 | 886991 | Mensual |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |  |  | 422016 | 47.58% | 726023 | 81.85% | 726.023 aprendices, han accedido al programa de Bilinguismo a septiembre de 2015, se visualiza así, un cumplimiento del 82%
| Número de Proyectos productivos apoyados para el pueblo Rom. | Impacto (Sinergia) | 0 | 40 | 0 | 10 | 15 | 15 | SD |  |  | Buen Gobierno | Mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial. | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | SD |  | SD |  | SD |  | Este indicador no tiene meta 2015 establecida.
5.3 Fortalecer los procesos de atención al ciudadano y proveer un servicio cercano, pertinente y de calidad a los usuarios | Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Ministerio del Trabajo | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
| Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
| Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Colpensiones | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
| Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A |  |  | 100% | 100% | Se cumplió con el 100% de implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
| Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral |  |  | Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas | Superintendencia del Subsidio Familiar | Oficina de Control Interno | N/A |  | N/A |  | N/A
Note on D25: Sbonfanteo: Se cambia la línea base y la meta, debido a que el valor regirstrado es diferente al que se envió en la ficha ténica del indicador.

## Hoja3 (hidden)
|  | Trim I | 48.61%
|  | Trim II | 57.56%
|  | Trim III | 88.16%
Dependencia | % Avance 2015
Ministerio del Trabajo | 98.47%
Superintendencia del Subsidio Familiar | 97.81%
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 85.02%
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 83.7%
Colpensiones | 78.95%
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 74.5%

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS SECTORIALES
1. Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social, la concertación, la conciliación y la erradicación del trabajo infantil a través de la articulación efectiva de las entidades.
2. Fomentar la dinámica de los mercados laborales para que sean, incluyentes y adaptables a las particularidades de cada región, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en condiciones de equidad
3. Crear condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación y capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente .
4. Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar, el reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera progresiva de los ingresos de las personas en su vejez.
5. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia.

## Hoja2 (hidden)
INDICADOR | META CUATRIENIO | META 2015 | AVANCE PLAN ESTRATÉGICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | Seguimiento Septiembre 2015 (%) | Seguimiento Septiembre 2015
Población orientada laboralmente y remitidas a servicios de gestión y colocación | 2000000 | 680000 | 743266 | 109% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores de Antioquia con un 17% , Valle con 13,5% y Bogotá con 11,4% de participación.
Población orientada laboralmente y remitida a través de servicios de gestión y colocación en Bogotá y municipios de influencia. | 1000000 | 250000 | 117580 | 47% | El avance en este indicador es aportado por los prestadores públicos con una participación amplia del 92,8%
Número de vacantes inscritas en el Servicio Público de Empleo (Anual) | 800000 | 700000 | 487712 | 70% | En el mes de agosto se inscribieron 60.234 vacantes: una reducción con respecto al mes anterior en 4%. No obstante la tendencia permanece por encima de las 60 mil vacantes inscritas lo cual muestra la dinámica positiva que se ha venido presentado durante los últimos meses con relación a la demanda de trabajadores.
Número de puntos de atención de la Red Pública de Prestadores del SPE a nivel nacional | 500 | 350 | 325 | 93% | La Red pública de prestadores del Servicio público de empleo viene haciendo presencia en territorio nacional con 325 Centros de Empleo
Personas víctimas del conflicto armado que acceden a servicios de gestión y colocación laboral | 18000 | 5000 | 2954 | 59% | Al 31 de agosto han accedido al servicio 2954 personas en los centros de empleo que tiene la atención básica y en las prestadores que ofrecen la atención especializada en Btá, Cundinamarca y Antioquia
Población colocada a través del Servicio Público de Empleo | 1530000 | 315000 | 217045 | 69% | El avance reportado obedece a la gestión de los prestadores ubicados en Bogotá D.C. con un 35,2% de participación, Antioquia con 9,2% y Valle con 8,2% . Se debe aclarar que en estas regiones se encuentra gran parte de la red pública que representa aproximadamente un 60% de la participación en la red de prestadores.
Colocados a través de SPE en la región Caribe. | 62777 | 34527 | 23005 | 67% | En el caso de este indicador los prestadores públicos son los que más participación tienen, aunque hay una brecha importante entre las Cajas de Compensación Familiar 13,2% y el SENA que representa el 70% de participación.
Colocados a través del SPE en el departamento de Norte de Santander | 13910 | 7651 | 5817 | 76% | El avance registrado corresponde a la gestión de los prestadores públicos como el SENA con un 54% de participación y las Cajas de Compensación Familiar con un 34%
Número de personas participantes del programa de empleo temporal rural | 9428 | 9428 | 0 | 0% | Con corte a 30 de septiembre, se suscribió el contrato con el operador (Federación Nacional de Departamentos-FND); se acordó el cronograma de convocatorias públicas a desarrollar en el territorio nacional, que vincularán a 9.428 personas con empleo formal. De acuerdo a dicho cronograma, se debe seguir un protocolo de 3 días de divulgación previos a la fecha de convocatoria pública. Los beneficiaros del proyecto entrarán a trabajar el 1 de noviembre de 2015, en actividades de mejoramiento de infraestructura y obras de interés para las comunidades, tales como: adecuación de vías veredales, construcción y/o mejora de plazas de mercado y construcción de invernaderos, entre otros.