## Gestión Riesgo Corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [6 empty] | AVANCES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio - Septiembre | Octubre - Diciembre | TOTAL Ejecutado | META | Ponderación actividad específica | Avance por Actividad Específica | Avance por Actividad General | Descripción de Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual politica de administración de riesgos de la Unidad, para su actualizacion permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director de Investigaciones y Planeación Coordinador de Planeacion y Estadistica | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-08-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guia para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística y Líderes de procesos | 2019-03-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 2.2 | Consolidación y publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía | Una Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-20 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Consulta y divulgación | 3.1 | Recibir y consoldidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-25 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción pagina Web de la Entidad y en la pagina Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador de Planeacion y Estadistica | Coordinación de Planeación y Estadística. | 2019-03-29 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-04-30 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-08-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Mapas de riesgo de los procesos con monitoreo y revisión diligenciado | Líderes de proceso | Líderes de proceso | 2019-12-31 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-05-15 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2019-09-13 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno | 2020-01-16 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8.33% | 0% | 0%

## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componentes:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción
2. Estrategia de racionalización de trámites
3. Estrategia de rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información

## 1 Gestion de Riesgo Corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [12 empty] | TOTAL Alcanzado | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de administración de riesgos de la Unidad, para su actualización permanente | Una Política de Administración de riesgos actualizada | Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-03-31 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | La Política de riesgos fue actualizada durante la vigencia 2019l se ajustó a todo lo contemplado y estipulado en la "Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles" del DAFP. A la fecha no hay versiones nuevas de dicha Guía, ni directiva en tal sentido. Por lo que la Política se encuentra actualizada conforme a necesidades y a la última Guía para la Administración del Riesgo. Por ende, los Mapas de Riesgos de Proceso y de Corrupción para la actual vigencia 2020, se encuentra actualizados y publicados a la fecha. | Función Publica esta revisando y retroalimentado la gestión del reisgo de la Entidad, durante el mes de agosto se generó una propuesta de actualización de lo política de riesgo de la UAEOS la cual será revisado por dicha Entidad
| 1.2 | Aprobar documento por parte del Comité |  | Comité de Control Interno |  | 2020-03-31 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | La actual política de Administración de Riesgos se encuentra actualizada y aprobada | Actividad cumplida
| 1.3 | Verificar el cumplimiento de Política de riesgos |  | Profesional especializado grado 17 |  | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 66.67% | A la fecha se han realizado las actividades de construcción de mapas de riesgo de la UAEOS, seguimientos de acuerdo a cada línea de defensa, se ha brindado acompañamiento a los lideres de proceso en la revisión de los riesgos para su actualización | A la fecha se han realizado las actividades de construcción de mapas de riesgo de la UAEOS, seguimientos de acuerdo a cada línea de defensa, se ha brindado acompañamiento a los lideres de proceso en la revisión de los riesgos para su actualización
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañamiento y asesoría en la construcción de mapa de riesgos de procesos y de corrupción 2020 | Mapas de riesgos construidos | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se adelantó acompañamiento y asesoría para la definición de matrices de riesgos 2020 bajo la metodología establecida por Función Pública , las cuales se encuentran publicadas en la página web de la UAEOS https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020 | Actividad cumplida
| 2.2 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2018 | Un documento de identificación y valoración de riesgos de corrupción por procesos | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se adelantó acompañamiento y asesoría para la definición de matrices de riesgos 2020 bajo la metodología establecida por Función Pública , las cuales se encuentran publicadas en la página web de la UAEOS https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020 | Actividad cumplida
| 2.3 | Estructurar requerimientos a TIC, para ajuste Modulo de Riesgos en SGI acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción), Política y metodología de Riesgos de FP | Documento requerimientos Modulo de Riesgos de SGI | Profesional especializado grado 17 Profesional Grupo TIC | Planeación y Estadística TIC | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se estructuró requerimientos de TIC, esta en proceso actualización de mapa de riesgos | Actividad cumplida
| 2.4 | Acompañar y validar requerimientos en Modulo de Riesgos entregado por TIC | Modulo de Riesgos en SGI | Profesional especializado grado 17 Profesional Grupo TIC | Planeación y Estadística TIC | 01/12/2019 a 10/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El profesional especializado grado 17 del grupo de planeación acompaña el seguimiento a la política de riesgos, asesoró y esta trabajando de la mano con el Grupo TIC la actualización de los riesgos informáticos | Actividad cumplida
| 2.5 | Capacitar grupo de mejoramiento, política, metodología y modulo de riesgos en SGI lineamientos Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | El profesional especializado brindó asesoría a los lideres para el levantamiento de mapas de riesgo 2020 y al grupo de Planeación para la actualización de los riesgos del proceso de seguimiento y medición y esta asesorando la actualización de riesgos de TIC . Durante le segundo semestre se realizará jornada a los grupos | Actividad cumplida
Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la propuesta de mapa de riesgo para retroalimentación de la ciudadanía | Una propuesta de Matriz de riesgos de corrupción y proceso publicada en la página web de la Unidad www.orgsolidarias.gov.co | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2019-12-20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la construcción de los Planes 2020 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tuvo en cuenta la opinión de la ciudadana, se socializó la propuesta de planeación 2020 a través de un formulario virtual dispuesto en el portal web www.orgsolidarias.gov del 20 de diciembre de 2019 a 15 de enero de 2020, la ciudadanía envió sugerencias y observaciones que fueron analizados por los grupos a quienes hacía referencia. | Actividad cumplida
| 3.2 | Recibir y consolidar las observaciones enviadas por parte la ciudadanía con respecto al mapa de riesgos de corrupción | Un documento de consolidación de las observaciones recibidas | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 01/01/2020 al 7/01/2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la construcción de los Planes 2020 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tuvo en cuenta la opinión de la ciudadana, se socializó la propuesta de planeación 2020 a través de un formulario virtual dispuesto en el portal web www.orgsolidarias.gov del 20 de diciembre de 2019 a 15 de enero de 2020, la ciudadanía envió sugerencias y observaciones que fueron analizados por los grupos a quienes hacía referencia. | Actividad cumplida
| 3.3 | Publicación en firme del mapa de riesgos de corrupción página Web de la Entidad y en la página Gobierno en Línea- GEL | Un Mapa de riesgos de corrupción publicado | Coordinador | Planeación y Estadística | 2020-01-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 24 de enero de 2020 la UAEOS publicó la planeación 2020 y la resolución por medio de la cual se adoptó el plan de acción institucional, así como los demás planes que lo integran en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, así mismo se publicaron se publicaron los mapas de riesgo 2020: de proceso y de corrupción | Actividad cumplida
| 3.4 | Elaborar banner informativo a Grupos de valor para consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción | Banner Informativo en Pagina Web | Profesional Especializado grado 17 | Planeación y Estadística | 2020-01-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 24 de enero de 2020 la UAEOS publicó la planeación 2020 y la resolución por medio de la cual se adoptó el plan de acción institucional, así como los demás planes que lo integran en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018, así mismo se publicaron se publicaron los mapas de riesgo 2020: de proceso y de corrupción, se informo a través de banner y redes sociales | Actividad cumplida
Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar primer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | Informe de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Con corte a 30 de abril se solicitó a todos los lideres el seguimiento a mapa de riesgo de corrupción el cual se consolidará durante los 10 primeros días del mes de mayo | A 11 de mayo se presentó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril, cada líder envió el seguimiento de los controles de cada riesgo del su proceso, se revisó y analizó desde planeación y se envió para respectiva revisión de Control Interno
| 4.2 | Realizar segundo monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | Informes de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | El segundo seguimiento se realizará en el segundo cuatrimestre del 2020 | Con corte a 31 de agosto se solicitó a todos los lideres el seguimiento a mapa de riesgo de corrupción el cual se consolidará durante los 10 primeros días del mes de septiembre
| 4.3 | Realizar tercer monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción | Informes de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 2020-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | El tercer seguimiento se hará en el ultimo cuatrimestre del 2020 | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020
| 4.4 | Realizar monitoreo a Mapas de riesgo de proceso | Informe de monitoreo | Lideres Director Técnico Coordinador Profesional especializado grado 17 | Director de Investigaciones y Planeación, y Coordinación de Planeación y Estadística y lideres de proceso | 30/06/2020 15/12/2020 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realizará el monitoreo de los mapas de riesgo en el segundo cuatrimestre del 2020 | Dentro de los primeros 10 días del mes de julio se presento seguimiento al mapa de riesgos de procesos de gestión, con corte a 30 de junio de la actual vigencia, cada líder de proceso envío la información de los seguimientos y desarrollo de las actividades de control de los riesgos identificados. Se revisó y analizó desde la Dirección de Investigación y Planeación, remitiendo a la Oficina de Control Interno para su respectiva revisión.
Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-04-30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción identificados en la Unidad, de lo cual se evidenció un total de 25 riesgos de corrupción de los cuales 5 se encuentran en riesgo residual extremo, 7 en riesgo alto y 13 en riesgo moderado. Se evidenció con base en el reporte del grupo de planeación y estadística que durante el primer trimestre de 2020 no se tuvo registro de materialización de ninguno de los riesgos de corrupción. Esta información fue presentada por el Jefe de Control Interno a los Miembros del Comité Institucional de Control Interno, en sesión desarrolladas el 3 de marzo de 2020, El Director Nacional asignó un asesor para apoyar el seguimiento y control de los riesgos identificados con riesgo residual en nivel extremo. | Actividad cumplida
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | El segundo seguimiento se hará en el segundo cuatrimestre del 2020 | Se realizó seguimiento a la implementación del mapa de riesgos de corrupción de los procesos Gestión de programas y proyectos, Gestión Humana y Gestión Administrativa, los resultados del seguimiento hacen parte del informe de evaluación independiente remitido al director Nacional y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción | Seguimiento Oficina de control interno | Jefe de Control Interno | Control Interno | 2020-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | El tercer seguimiento se hará en el ultimo cuatrimestre del 2020 | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020
[13 empty] | 18 | 23 | 78.26%
MENÚ

## Estrategias de Racionalizacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN 06 |  | CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-03 |  | FECHA EDICIÓN 30/01/2019
| Nombre de la entidad | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
| Sector Administrativo | Trabajo |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION DEL AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
[8 empty] | INICIO de/mm/a | FIN de/mm/a | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
| Acreditación | Administrativa | Socialización para el adecuado manejo de la plataforma SIIA | Durante la vigencia 2018 se puso en producción el aplicativo SIIA, que permite un mayor dinamismo para el trámite de acreditación; en su momento esta acción se trabajó como un tipo de racionalización tecnológica. Un año después de la entrada a producción de este desarrollo tecnológico observamos que ha sido dispendioso para los ciudadanos familiarizarse con el uso de la plataforma lo que ha originado demoras en el proceso de registro de la información para su evaluación, generando la percepción ciudadana de haber complejizado el trámite. | Realización y divulgación de por lo menos dos piezas multimedia y/o digitales, que orienten al adecuado manejo de la plataforma SIIA, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Facilidad para la comprensión del manual de usuario del SIIA, pasando del documento escrito de uso a otras formas para pedagogizar su uso | Grupo de Educación e Investigación Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-03-01 | 2020-12-10 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% | No se esperaba avance en el diseño de piezas para este cuatrimestre. Se proponen 2 piezas mejoradas en lenguaje claro, para el trabajo, que son: * Observaciones al procedimiento de evaluación como parte del trámite * Mejora al instructivo SIIA, posiblemente video tutorial. De enero a abril, se adelantó un archivo en excel en el que se proponen ajustes de las observaciones que se encuentran en la plataforma, para revisión del cumplimiento mínimo de requisitos teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. | Se publicaron dos micro videos por medio de los cuales se muestra paso a paso cómo crear y actualizar el perfil de la organización en la solicitud del trámite de acreditación. Estos videos se publican en la página web de la entidad www.orgsolidarias.gov.co - Trámites y servicios - Trámite de acreditación - 4. Instructivo paso a paso. O en el siguiente enlace: https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n Para el próximo cuatrimestre se prevé la elaboración y publicación de otro microvideo, que complementa el objetivo de hacer más amigable y dinámico el manual de usuario del SIIA
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
[10 empty] | #REF! | [7 empty] | 50%
| Nombre del responsable: | Carolina Bonilla Cortés - José Efraín Cuy Esteban |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3275252 Ext 230 y 217
| Correo electrónico: | carolina.bonilla@orgsolidarias.gov.co - jose.cuy@orgsolidarias.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
| Dirección de Investigación y Planeación |  |  | Grupo de Educación e Investigación | Grupo de Comunicaciones y Prensa
MENÚ
Note on C6: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C8: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H8: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C10: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H10: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C12: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C15: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D15: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E15: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F15: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G15: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H15: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I16: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J16: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on C21: Jorge Chávez: Relacionar el nombre del responsable del tramite, proceso o procedimiento
Note on C23: Jorge Chávez: Relacionar el correo electrónico del responsable

## 3 Rendicion de Cuentas
[7 empty] | Enero 30 de Abril |  | Mayo 30 de Agosto |  | Septiembre a 30 Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE SEGUNDO | DESCRIPCION AVANCE TERCERO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ | 100% estrategia de Comunicaciones implementada | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-12-31 | 33% | 33% | 33% | 33% |  | 34% | 66% | 100% | 66% | Se realizó la publicación de rendición de cuentas paz, se organizó la información de rendición de cuentas paz 2017, 2018 y 2019. Anexo link https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-y-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz | Se realizaron dos piezas divulgativas y se socializaron en nuestros canales de atención. Evidencia que reposa en informe.
| 1.2 | Publicar los informes de tareas y compromisos de la entidad como aporte a la estabilización y consolidación de la PAZ | 1 documento | Director Técnico | Dirección de Investigación y Planeación | 2020-07-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Actividad cumplida
| 1.3 | Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso | 2 códigos cívicos gestionados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se tiene los dos videos editados, se están adelantando las gestiones necesarias del lenguaje de señas, para enviar a Presidencia. | Durante el mes de julio se tramitó a través del Ministerio del Trabajo en la plataforma SAMI la emisión de dos mensajes institucionales, los cuales fueron aprobados por contenido, pero nos indicaron que: “En respuesta a la solicitud de aprobación del TV ref. Mujeres ,me permito manifestar que la Consejería Presidencial para las Comunicaciones no encuentra observación al mensaje del video y considera pertinente su difusión por redes sociales y medios propios digitales.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web. | 4 foros virtuales realizados | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 01/02/2020 a 31/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 4 | 75% | Se realizo un foro virtual con la ciudadanía “Encuesta virtual: nuevo espacio de educación solidaria”. | Se realizaron dos foros: - Foros Conexión Solidaria - Consulta ciudadana: Compras Públicas Locales
| 2.2 | Realizar foros de temas de interés para la ciudadanía. | 10 foros virtuales realizados | Coordinador | Comunicaciones y Prensa | 30/06/2020 31/10/2020 |  |  | 11 | 5 |  | 5 | 11 | 10 | 100% |  | Se cumplió al 100% con esta actividad, en la realización de foros con temas de interés para la ciudadanía. Foro 1: Alivios Tributarios y Régimen Tributario Especial para las ESAL en tiempos de pandemia Foro 2: Economía social y solidaria: Resiliencia, Recursividad, Resistencia. Foro 3: Mercados Campesinos Solidarios: inclusión participativa territorial Foro 4: Mujer rural y su rol en la economía campesina Foro 5: Territorios sostenibles: paz y desarrollo para las economías rurales Foro 6: Compras Públicas Locales y Comercio Justo: alternativa social y solidaria para la reactivación económica Foro 7: Día Internacional de las Cooperativas: Todos unidos por el sector solidario Foro 8: Cooperativismo y sector solidario en las regiones Foro 9: Foro: Formas Asociativas Solidarias Foro 10: Foro “Papel de las organizaciones solidarias en los ODS” Foro 11: Foro "Construcción PESEM, Educación Solidaria y Trámite de Acreditación"
| 2.3 | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Una audiencia realizada | Director Técnico Coordinadores | Dirección de Investigación y Planeación Grupo de Comunicaciones y Prensa Grupo de Planeación Estadística | 1/10/2020 a 31/11/2020 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020
Responsabilidad | 3.1 | Publicaciones de experiencias solidarias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año | 1 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-11-30 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Eesta actividad se tiene programada para el último cuatrimestre del 2020
| 3.2 | Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación | 2 Informes de seguimiento | Coordinador | Grupo de Planeación y Estadística Grupo de Comunicaciones y Prensa | 16/07/2020 31/12/2020 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  | Se realizó informe de rendición de cuentas corte del 30 de junio de 2020, evidencia que reposa en la carpeta compartida de comunicaciones
| 3.3 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 1 informes de seguimiento | Jefe de área | Jefe de Control Interno | 2020-12-31 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% |  | Esta actividad se tiene programada para el ultimo cuatrimestre del 2020
Actualizado 31 de julio de 2020 | [14 empty] | 49%
MENÚ

## 4 Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad General |  | Meta o producto | Fecha programada | Actividades | Responsable | Grupo | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | 1.1 | Identificar y definir los temas recurrentes, para publicarlos a través de ayudas audiovisuales en el portal web | 2 actividades de publicación de ayudas audiovisuales | 1/07/2020 20/12/2020 | Publicar ayudas audiovisuales en el portal web los temas recurrentes | Coordinador | Comunicaciones y Prensa Planeación y Estadística | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 100% | El grupo de educación solicitó, debido a la contingencia presentada por el COVID - 19, al grupo de comunicaciones la publicación de piezas comunicativas que facilitarán la respuesta a la pregunta frecuente de ¿cómo acceder a los servicios y trámite de la Unidad en medio de l situación de aislamiento? Lo anterior llevó a tener piezas comunicativas que permitieran recordar el trámite en línea y la gratuidad de los servicios apoyando además la campaña QuédateenCasa. Estas se publicaron en redes a partir del 18 de marzo de 2020 y se fueron publicando periódicamente. | Los grupos de comunicaciones y planeación reportaron: Se realizaron piezas comunicativas que facilitarán la respuesta a la pregunta frecuente de ¿cómo acceder a los servicios y trámite de la Unidad en medio de la situación de aislamiento?, acompañado de la campaña QuédateenCasa. La evidencia se encuentra en la carpeta - One Drive del grupo de comunicaciones.
| 1.2 | Socializar la política de servicio al ciudadano y protocolos de atención | 2 actividades de socialización del proceso de servicio al ciudadano una interna y otra externa | 1/07/2020 20/12/2020 | Diseñar piezas comunicativas de las política de servicio al ciudadano y protocolos de atención , para ser divulgadas por los diferentes canales digitales hacia la ciudadanía en general. | Coordinador | Comunicaciones y Prensa Planeación y Estadística | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 100% | El grupo de comunicaciones y prensa, reporta: Campaña con 2 piezas comunicativas que son: a). Tema Trámite de Acreditación, compartido externamente en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter el día 24 de abril de 2020. b). Servicios de Educación e investigación, compartido externamente en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter el día 24 de abril de 2020. La relación de las piezas comunicativas con protocolos de atención se centró en canales virtuales y socialización del número de la línea móvil para la atención canal telefónico. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación y también en archivos de gestión del grupo de comunicaciones | Los grupos de comunicaciones y planeación reportaron: Se realizaron dos actividades de socialización del proceso de servicio al ciudadano una interna y otra externa. Externo: Trámite de Acreditación y protocolos de atención Interna: Recuerde, si recibe una PQR y ¡Gracias por tu compromiso y autogestión! La evidencia se encuentra en la carpeta - One Drive del grupo de comunicaciones.
Normativo y procedimental | 2.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 2020-12-20 | Diseñar piezas comunicativas para ser divulgadas al interior de la Unidad sobre temáticas que permitan dar a conocer la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Coordinadores | Educación e investigación Comunicaciones y Prensa | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | Se desarrollan dos Microvideos: *¡Gracias por su labor! fue enviado al correo de las y los funcionarios y fue publicado en redes el día 27-03-2020. *Y tú ¿también eres héroe del servicio? fue enviado al correo de las y los funcionarios y fue publicado en redes el día 30-03-2020. Estos dos microvideos responden a los derechos de las y los ciudadanos: *Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. *Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona. Se revisa la carta de derechos y deberes ciudadanos, se está preparando una manera más didáctica o pedagógica para presentarla de cara a la ciudadanía. Se expide circular interna N. 03 de 2020 donde se señalan las medidas para la contención del COVID - 19 y los servicios que continúan en Atención al ciudadano. | Se publican en la página web de la entidad dos videos, uno con los derechos y otro con los deberes de las y los ciudadanos, se encuentra en el enlace https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/deberes-y-derechos-del-ciudadano. Estos videos fueron difundidos también en las redes sociales de la entidad, como Facebook, twitter e instagram. Se proyectan piezas de comunicación que serán enviadas a los correos de los funcionarios de manera esporádica, se hicieron dos primeros envíos dentro del segundo cuatrimestre. Evidencias guardadas en la One Drive del grupo de comunicaciones.
Relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Actualizar a lenguaje ciudadano las pautas mínimas de elaboración de respuestas escritas dirigidas a los ciudadanos | Archivo maestro para uso de servidores públicos con orientaciones para la gestión de peticiones | 2020-06-20 | Actualizar el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en todos los canales de atención, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Coordinador Profesional | Educación e investigación | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | No se esperaban avances para este primer cuatrimestre, la fecha de la acción está para el mes de junio de 2020. | Quedó actualizado el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en todos los canales de atención, atendiendo las premisas de lenguaje claro ; este se iniciará a utilizar en el proceso a partir de la segunda semana de septiembre.
| 3.2 | Actualizar a lenguaje ciudadano las pautas mínimas de elaboración de respuestas escritas que forman parte del proceso de evaluación del trámite de acreditación | Archivo maestro para uso de servidores públicos evaluadores del trámite de acreditación | 2020-11-20 | Actualizar el archivo de respuestas para el servicio al ciudadano en el procedimiento de Acreditación, atendiendo las premisas de lenguaje claro | Coordinador Profesional | Educación e investigación | 33% |  | 0.33 |  |  | 1 | 66% | 1 | 66% | Se adelanta archivo en Excel en el que se proponen ajustes de las observaciones que se encuentran en la plataforma para revisión del cumplimiento mínimo de requisitos teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro. | Se trabajó en la revisión del documento adelantado con responsable del proceso, se hicieron ajustes a observaciones formularios del 1 al 5 y se inició con formulario 6 de la plataforma SIIA teniendo en cuenta las premisas de lenguaje claro.
83.2%
MENÚ

## 5 Transparencia y Acc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | TOTAL | META | PORCENTAJE CUMPLIDO | DESCRIPCION AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | DESCRIPCION AVANCE 3ER CUATRIMESTRE
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Grupo | Fecha programada | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO | EJECUTADO | ESPERADO
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de Min TIC, en el marco de la auditoría de evaluación independiente. | 100% | (Información mínima publicada / Información mínima obligada a publicar por la Ley) *100 | Jefe de Control Interno | Oficina de Control Interno | 31/06/2020 |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0% |  | La verificación de la publicación de la información que determina la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 serán realizadas en el marco de la auditoría de evaluación independiente al proceso de gestión informática, la cual quedó programada en el programa de auditoría para el mes de diciembre, esto fue aprobado en el Comité institucional de control interno
| 1.2 | Verificar que los conjuntos de Datos abiertos sean publicados tanto en la web institucional como en el portal datos.gov.co | 100% | Conjunto de datos publicado en web y en datos.gov.co / Conjunto de datos abiertos obligado a publicar por Ley | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33% | 33.33% | 33% | 33.33% |  | 33.34% | 66% | 100% | 66% | Se realiza la publicación en el portal de datos abiertos del conjunto de datos de entidades Acreditadas, en las siguientes fechas 24 de enero, 11 de marzo y 20 de abril 2020 El conjunto de datos abiertos del 20 de abril presenta la siguiente información: Vistas: 13 Descargas: 2 https://www.datos.gov.co/browse?q=Entidades%20Acreditadas%20SIIA&sortBy=relevance El índice de información clasificada y reservada así como el inventario de activos de información que se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, se actualizan semestralmente. | Se realizó la publicación de los conjuntos de datos abiertos durante los meses de Mayo, Junio y Julio, en el portal de datos abiertos del estado colombiano. https://www.datos.gov.co
| 1.3 | Verificar la publicación de la Información sobre Contratación Pública en SECOP II | 100% | Información sobre Contratación Pública registrada en SECOP / Información sobre Contratación Pública Total de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33% | 33.33% | 33% | 33.33% |  | 33.34% | 66% | 100% | 66% | Se puede evidenciar que a la fecha se encuentran publicado en aplicativo Secop el 100% de los contratos que se han suscrito en la Entidad. | Se puede evidenciar que en el periodo comprendido de mayo, junio julio y agosto se encuentran publicado en aplicativo secoop el 100% de los contratos que se han suscrito en la Entidad.
| 1.4 | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadana sobre transparencia de información pública en la página web de la entidad | 100% | 1 encuesta de satisfacción | Coordinador | Grupo de Planeación - Grupo de Tecnologías de la Información-Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2020-08-31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 100% |  | Se elaboró encuesta de satisfacción sobre el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la encuesta fue aprobada por los Grupos de Planeación y Estadística, Comunicaciones y prensa, Educación e investigación y el Grupo TICS. La encuesta se encuentra publicada en el portal: https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/encuestaPortal/public/
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar acciones de divulgación donde se informe a la ciudadanía sobre la gratuidad de los productos, servicios y trámite de la Entidad | 2 piezas de divulgación elaboradas y socializadas por medios web | Número de piezas publicadas | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación - Grupo de Comunicaciones y Prensa | 24/03/2020 24/09/2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Campaña con 2 piezas comunicativas que son: a). Tema Gratuidad Trámite de Acreditación, compartido externamente en redes sociales, Facebook, Instagram, twitter el día 24 de abril de 2020. b). Gratuidad Productos y servicios de Educación e investigación, compartido externamente en redes sociales, facebook, instagram, twitter el día 24 de abril de 2020. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. Comunicaciones - Se realizaron dos micro comerciales de "Educación Solidaria y de Acreditación" los cuales se socializaron en las redes sociales de la Unidad Administrativa. | Se difundieron nuevamente en redes sociales los videos acerca de gratuidad en los servicios, trámite de acreditación y educación solidaria. Se desarrolló un tercer video que se difundió en redes sociales acerca de los servicios que se prestan en acompañamiento a la creación de organizaciones y resaltando su gratuidad.
| 2.2 | Revisar los estándares de oportunidad de las respuestas a las peticiones formuladas por los ciudadanos, acorde al tipo de petición | 11 informes de la gestión de peticiones que relacionen los tiempos de respuesta por petición | Número de informes remitidos a la Dirección técnica | Profesional Coordinador | Educación e Investigación | En los diez primeros días hábiles de cada mes | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 8 | 11 | 72.73% | Enero: se reporta en comité directivo el 4 de febrero y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 10 de febrero. Febrero: se reporta en comité directivo el 3 de marzo y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 10 de marzo. Marzo: se reporta en comité directivo el 14 de abril y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 17 de abril (días hábiles después del 10 de abril con ocasión de semana mayor) Abril: Se reporta en los 10 primeros días hábiles del mes de mayo, el 4 de mayo se envió información para el comité directivo citado para el día 5 de mayo y se espera enviar informe a Dirección de Planeación el día 15 de mayo como fecha límite. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación. | Mayo: se reporta en comité directivo el 5 de mayo y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 12 de junio. Junio: se reporta en comité directivo el 2 de Junio y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 13 de julio. Por ser informe semestral se publicó en la web el día 15 de junio. Julio: se reporta en comité directivo el 7 de julio y se envía a Dirección de Planeación vía correo electrónico el 20 de agosto. Agosto: Se reporta en los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre y se espera enviar informe a Dirección de Planeación el día 15 de septiembre como fecha límite. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación.
| 2.3 | Realizar la actualización de las bases de datos que contienen información personal en el aplicativo RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 100% | 3 reportes de actualización de las bases de datos registradas ante la SIC | Coordinador | Grupo de Planeación - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33% | 33.33% | 33% | 33.33% |  | 33.34% | 66% | 100% | 66% | Se realiza la revisión de las bases de datos consignadas en el aplicativo de la SIC. Hasta el momento las bases de datos no requieren de actualización. Se identificaron 3 bases de datos a registrar que son: registro biométrico, cámaras de vigilancia y PQRDS. Estas bases deben registrarse en el aplicativo. N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Sic\Reporte 1 | Se realizó el registro de la base de datos "Reporte solicitudes oficina servicio al ciudadano" y registro biométrico en el aplicativo de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) llamado RNBD. Reporte: Tecnología/Gestión GEL2020/SIC/Reporte2 Certificado registro biométrico
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar, Revisar y/o actualizar, el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados. | 3 reportes | Reporte de Actualización y Publicación del Inventario de Activos de Información de la Entidad | Coordinador | Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 0% | 3 | 0% |  | Debido a la contingencia COVID-19 y a la programación de los líderes de proceso de la entidad la revisión del inventario de activos de información se realizará en el mes de septiembre de la presente vigencia.
| 3.2 | Publicación de Inventarios Documentales de conformidad con los criterios establecidos en la estrategia GEL y ley 1712 de 2014. | 2 Transferencias documentales primarias publicadas en la web institucional. | Grado de implementación de TRD. | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2020 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizó transferencia primaria del área de Gestión Financiera y Subdirecciòn. La meta fue ajustada debido a las medidas de confinnamiento por el COVID-19 tomadas por el gobierno nacional. | Se solicita modificación en la meta propuesta, ya que no es posible su cumplimiento debido a que esta sujeto a las Medida de Emergencia Sanitaria en todo el territorio Nacional de COVID -19 tomada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 593 y 457 de 2020, por lo tanto se trasladara para el primer semestre de la vigencia 2021.
| 3.3 | Actualización y Publicación de la Información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 relacionada con Gestión Documental. | 100% | ((Información Mínima Publicada /Información Mínima Obligada a Publicar por la Ley) *100) | Coordinador | Grupo de Gestión Administrativa | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 |  |  | 100% | 50% |  | 50% | 100% | 100% | 100% |  | Los instrumentos archivísticos, se encuentran publicados en su totalidad
| 3.4 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. Permite identificar la información que debe ser publicada en la pagina web y la frecuencia con la que se debe actualizar esta información. | 100% | Informe de actualización y publicación del esquema | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33% | 33.33% | 33% | 33.33% |  | 33.34% | 66% | 100% | 66% | Constantemente se realiza la alcalización y la publicación en a pagina Web, evidencia que reposa en la carpeta de comunicaciones. https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Administraci%C3%B3n-Web Se realizó revisión del esquema de publicación de la información 2020, se identifica la información que por ley de transparencia 1712 de 2014 se debe publicar en la página web en la sección de transparencia. El esquema se encuentra en revisión y disponible en: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Transparencia | Constantemente se realiza la alcalización y la publicación en a pagina Web, evidencia que reposa en la carpeta de comunicaciones.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Revisar y actualizar el botón de transparencia de la pagina Web de la entidad. | 3 informes | Informe de cumplimiento botón del transparencia de la información pública. | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 66.67% | Se realiza revisión en el botón de tranparencia y acceso ala informacion de la pagina web, los hallazgos se envuentran en el informame. Hallazgos Boton de Transparencia y la ruta informae del Informe del boton de tranparencia de acuerod a lo revisado por Tics. N:\ARCHIVO GTI_TRD_2020\GESTION_GEL_2020\Transparencia | Se realizó informe sobre la gestión adelantada en el botón de Transparencia de la página web, se corrigieron los hallazgos del primer informe sobre links rotos y demás. Adicionalmente se realizó diseño de la página web con sus secciones. Tecnología/GESTIONGEL2020/Transparencia/Informe Transparencia II Tecnología/GESTIONGEL2020/Transparencia/Sede electrónica Se realizó la actualización del boton de transparencia en la pagina Web constante informe que reposa en la carpeta compartida de comunicaciones.
| 4.2 | Realizar capacitaciones y sensibilización a funcionarios de la UAEOS sobre ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información Pública | 1 capacitación y 6 tips en la intranet | 1 informe de capacitaciones y reporte de la publicación de los tips. | Coordinador | Grupo de Comunicaciones y Prensa - Grupo de Tecnologías de la Información | 2020-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | Se realizó capacitación a los funcionarios de la UAEOS sobre le tema de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, la capacitación se realizó en el mes de Julio de la presente vigencia. Se publicaron dos tips en la intranet institucional relacionados con Transparencia Activa y Transparencia Pasiva. Soporte: Presentación Transparencia y Acceso a la Información Pública - Tips: Transparencia. Se realizó capacitación con todos los funcionarios por vía Teams y se envio un tip sobre transparencia y acceso a la información Pública.
| 4 3 | Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos | 2 informes elaborados y publicados (último 2019 y primer semestre 2020) | Número de informes publicados | Educación e investigación (elaboración) Comunicaciones y Prensa (publicación) | Grupo de Educación e Investigación - Grupo de Comunicaciones y Prensa | 24/01/2020 24/07/2020 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Se elaboró y envío informe para publicación, la cual se efctúa el día 15 de enero de 2020. Las evidencias se encuentran en el one drive del grupo de educación y en la pagina web https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Consolidado%202019_%20Servicio%20al%20Ciudadano%20y%20Satisfacci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf De acuerdo a la información que nos envía el grupo de Educación, se publico el informe consolidado de 2019 “Servicio al Ciudadano y Satisfacción Ciudadana” https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019 | Se elaboró y envío informe para publicación, la cual se efectúa el día 15 de julio de 2020. Reporte en https://www.orgsolidarias.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana De acuerdo a la información que nos envía el grupo de Educación, se publico el informe consolidado del primer semestre del 2020 “Servicio al Ciudadano y Satisfacción Ciudadana” https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2020
71.67%
MENÚ

## AVANCES
COMPONENTES | Avance de cada Componente | Ponderación de cada componente | Avance Total
Gestión Riesgo de Corrupción | 78.26% | 20% | 15.65%
Racionalización de Trámites | 50% | 20% | 10%
Rendición de Cuentas | 49% | 20% | 9.8%
Atención al Ciudadano | 83.2% | 20% | 16.64%
Transparencia y Acceso a la Información | 71.67% | 20% | 14.33%
| 332.1% | 100% | 66.43%

## TOTAL (hidden)
Dimension | Cumplimiento |  | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 100% |  | 20% | 20%
Estrategias de Razonalizacion | 100% |  | 20% | 20%
Rendicion de Cuentas | 100% |  | 20% | 20%
Atencion al ciudadano | 100% |  | 20% | 20%
Transparencia y Acc. Info | 100% |  | 20% | 20%
TOTAL |  |  |  | 100%
Dimension | Cumplimiento | Esperado | Ponderacion | Porcentaje
Gestion de Riesgo de Corrupcion | 25% | 25% | 20% | 5%
Estrategias de Razonalizacion | 25% | 25% | 20% | 5%
Rendicion de Cuentas | 25% | 25% | 20% | 5%
Atencion al ciudadano | 25% | 25% | 20% | 5%
Transparencia y Acc. Info | 25% | 25% | 20% | 5%
TOTAL |  |  |  | 25%